Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ

 Уссурийского городского округа

 от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2016-20 годах» (далее - Программа)

за 1 полугодие 2017 года.

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 21.12.2015 г. № 3572-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

|  |
| --- |
| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| №п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.) | Плановый срокисполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнениимероприятияна отчетнуюдату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | п. 1Приложение№ 2 | Разработка Положения об организации общественных работ, которое утверждается 3 | 1. Разработка проекта постановления «Об организации общественных работ и 4 | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных 5 | 10 января2017 года6 | 10 января2017 года7 | исполнено в полном объеме8 | нет9 |
|  |  | постановлением администрации Уссурийского городского округа | определении видов и объемовобщественных работ в Уссурийском городском округев 2017 году»2. Согласование проекта постановления «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округев 2017 году»3. Организация утверждения проекта постановления«Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском  | отношенийГорбунов Е.А.главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношенийГорбунов Е.А.главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношенийГорбунов Е.А | 05 февраля2017 года15 февраля2017 года | 05 февраля2017 года13 февраля2017 года | исполнено в полном объемеисполнено в полном объеме | нетнет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | городском округев 2017 году» |  |  |  |  |  |
| 2. | п. 2Приложения№ 2 | Определение видов и объемов общественных работ, которые утверждаются постановлением администрации Уссурийского городского округа  | 1. Разработка проекта постановления «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округев 2017 году»2. Согласование проекта постановления «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округев 2017 году»3. Организация утверждения проекта  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношенийГорбунов Е.Аглавный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношенийГорбунов Е.Аглавный специалист 1 разряда  | 10 января2017 года05 февраля2017 года15 февраля2017 года | 10 января2017 года05 февраля2017 года13 февраля2017 года | исполнено в полном объемеисполнено в полном объемеисполнено в полном объеме | нетнетнет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | постановления«Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в Уссурийском городском округев 2017 году» | отделатрудовых и социальных отношенийГорбунов Е.А |  |  |  |  |
| 3. | п. 4Приложение № 2 | Создание условий для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношенийГорбунов Е.А | 20 января2017 года-01 декабря2017 года | 15 февраля2017 года | исполнено в полном объеме | нет |
| 2. Предоставление заявок на участие в проведении общественных работ в отдел трудовых и социальных отношений | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер  | 20 января2017 года-01 декабря2017 года | 20 января2017 года | исполнено в полном объеме | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Управления поработе с территориями Лиздунова В.Н. |  |  |  |  |
| 3. Прием и регистрация заявок на участие в проведении общественных работ | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 20 января2017 года-10 февраля 2017 года | 20 января2017 года | исполнено в полном объеме | нет |
| 4. Разъяснение порядка проведения общественных работ организациям | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 20 января2017 года-01 декабря 2017 года | за разъяснениями по порядку проведения общественых работ не обращались |  | нет |
| 5. Разработка формы срочного трудового договора | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 10 января2017 года-10 февраля 2017 года | 01 февраля2017 года | исполнено в полном объеме | нет |
| 6. Разработка и подписание договора о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | в соответствии с постановлением администрации УГО от 13.02.17 года № 485-НПА  | договор  № 1 от13 февраля2017 годадоговор  № 2 от13 февраля2017 года | исполнено в полном объеме | нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | «Об организацииобщественных работ и определении видов и объемов общественных работ в 2017 году» в течение 7 дней с момента регистрации заявки |  |  |  |
| 7. Трудоустройство граждан, испытывающихтрудности в поиске работы | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Горбунов Е.А | 20 января2017 года-15 декабря 2017 года | 1 полу-годие2017 года | создано60 рабочихмест | нет |
| 8. Предоставление отчетов о выполнении программных мероприятий в отдел трудовых и социальных отношений | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 20 января2017 года-31 декабря 2017 года | 1 полу-годие2017 года | отчетыпредоставлены за 1 полугодие2017 года  | нет |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 6147,0 | 2796,5 | 45,5 | Всего: 1000,0 | 652,74 | 65,3 | 652,74 | 65,3 |
| федеральный | 0 | - | федеральный | 0 | - | - | - |
| краевой  | 0 | - | краевой | 0 | - | - | - |
| местный 6147,0 | 2796,5 | 45,5 | местный 1000,0 | 652,74 | 65,3 | 652,74 |  |
| внебюджет  | - | - | внебюджет | - | - | - |  |

**Пояснительная записка**

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2016 - 2020 годах», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21.12.2015 г. № 3572 (далее – Программа) при участии отделения краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения» в городе Уссурийск проводится работа по организации и финансированию общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Проведение оплачиваемых общественных работ организовано в сёлах Уссурийского городского округа, муниципальном учреждении «Архив Уссурийского городского округа», за первое полугодие 2017 года создано 60 рабочих мест.

Социально-экономический эффект Программы по временной занятости:

а) сохранение стабильной ситуации на рынке труда;

б) получение материальной поддержки;

в) социальная поддержка граждан, ищущих работу впервые;

г) мотивация к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.