Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2015 -2017 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского

городского округа от 11 февраля 2015 года № 400-НПА, за 1 квартал 2017 года

Разработчик- управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения  | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1. | Разработка и изготовление наглядно-агитационной продукции (памяток, брошюр) антитеррористической направленности | (согласно плана-графика) | Бабенко О.А., главный специалист1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами | май – сентябрь |  |   |  |
| 2. |  | (согласно плана-графика) | Бабенко О.А., главный специалист1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами | апрель - ноябрь |  |  |  |
| 3. | Изготовление баннеров о работе общественных формирований правоохранительной направленности  | (согласно плана-графика) | Бабенко О.А., главный специалист1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами | май –октябрь |  |  |  |
| 4. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | (согласно плана-графика) | Гончарова Е.Г.,главный специалист управления образования и молодежной политики | январь-декабрь |  | проведено 39 классных часов |  |
| 5. | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками правоохранительных органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам антитеррористической защищенности  | (согласно плана-графика) | Гончарова Е.Г.,главный специалист управления образования и молодежной политики | январь - декабрь |  | проведена 21 встреча |  |
| 6. | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования  | (согласно плана-графика) | Новокрещенных А.Г., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | ноябрь - декабрь |  |  |  |
| 7. | Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма | (согласно плана-графика) | Лобачева Е.А., директор МБУК «Централизованная клубная система» | до 01 октября  | 37,85 | Договоры с ИП Митус М.М. от 13.03.2017г. на приобретение 5 стендов на сумму 12650 руб., с ООО «Противопожарное общество» от 10.02.2017 г. на приобретение 9 стендов на сумму 25200 руб. Договор с ООО «ЦКБ «Бибком» от 14.03.2017 г. на приобретение 24 экземпляров книг на сумму 12150 руб. будет оплачен в апреле.  |  |
| 8 | Изготовление (приобретение) форменной одежды народного дружинника | (согласно плана-графика) | Бабенко О.А., главный специалист1 разряда отдела по взаимодействию с силовыми структурами | апрель-июнь |  |  |  |

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.) | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год (т.р.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 891,15 | 638,9 | 71,7 | Всего: 290,1 | 37,85 | 13 | 50,0 | 17,2 |
| федеральный | - |  | федеральный | - |  | - |  |
| краевой  | - |  | краевой | - |  | - |  |
| внебюджет | - |  | внебюджет | - |  | - |  |
| местный 891,15 | 638,9 | 71,7 | местный 290,1 | 37,85 | 13 | 37,85 | 17,2 |

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений  |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 июля 2015 года № 1963-НПА | Внесены мероприятия по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков и форменной одежды народного дружинника с дополнительным финансированием в сумме 69150 рублей, в том числе на 2015 год - 61250 рублей, на 2016 год - 3800 рублей, на 2017 год – 4100 рублей. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 декабря 2016 года № 4155-НПА | Внесены изменения в наименование программы; уточнены коды бюджетной классификации; уточнен перечень ожидаемых результатов программы; уменьшена сумма, выделяемая в 2017 году на изготовление баннеров (с 26000 рублей до 24000 рублей), в 2017 году не планируется выделять средства в сумме 1700 рублей на изготовление удостоверений народного дружинника, в связи с чем высвободившиеся деньги в сумме 3700 рублей направлены на изготовление форменной одежды народного дружинника с увеличением финансирования с 2400 рублей до 6100 рублей. |

Таким образом, мероприятия муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского округа» на 2015-2017 годы исполняются в соответствии с планом-графиком.