МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (полугодие)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2023 годы

Отчетный период за полугодие 2021 года

Ответственный исполнитель управление градостроительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы | 20910,00 | 20910,00 | 816,00 | 2375,28 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1.1. | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа  | 7310,00 | 7310,00 | 816,00 | 1565,70 |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.02.2021 | 10.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 225,40 |
| 2. Опубликование извещения | 11.03.2021 | 09.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2021 | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ООО"Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 31.05.2021 |  | 01.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.06.2021 |  | 29.07.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.02.2021 | 10.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 249,77 |
| 2. Опубликование извещения | 11.03.2021 | 09.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.0202 | 23.03.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключенс ООО"КИ Партнер" |
| 4. Приемка выполненных работ | 31.05.2021 |  | 30.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.06.2021 |  | 30.08.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.02.2021 | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 395,90 |
| 2. Опубликование извещения | 05.04.2021 | 29.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.04.0202 | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 30.07.2021 |  | 30.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.08.2021 |  | 30.08.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.02.2021 | 10.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 1890,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00/670,95 |
| 2. Опубликование извещения | 11.03.2021 | 09.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.0202 | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт  | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником |  |  | Контракт заключен с ООО ""Интеркарто" |
| 4. Приемка выполненных работ | 12.07.2021 |  | 06.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 12.08.2021 |  | 10.09.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.03.2021 | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 179,10 |
| 2. Опубликование извещения | 19.03.2021 | 11.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 31.03.2021 | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт  | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником |  |  | Контракт заключен с ООО "ИнжкадастрДВ" |
| 4. Приемка выполненных работ | 28.07.2021 |  | 28.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.08.2021 |  | 30.08.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 6. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.03.2021 | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 192,75 |
| 2. Опубликование извещения | 01.04.2021 | 22.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.04.2021 | 14.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с "КИ Партнер" |
| 4. Приемка выполненных работ | 30.07.2021 |  | 30.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.08.2021 |  | 30.08.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 7. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.03.2021 | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 279,93 |
| 2. Опубликование извещения | 12.03.2021 | 03.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 31.03.2021 | 29.03.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с  ООО "Бим проект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 28.07.2021 |  | 30.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.08.2021 |  | 30.08.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 8. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.03.2021 | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 75,02 |
| 2. Опубликование извещения | 12.03.2021 | 03.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2021 | 06.04.2021 |  | Подписанный контракт  | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 14.06.2021 |  | 14.06.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 14.07.2021 |  | 14.07.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 9. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.03.2021 | 11.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 249,50 |
| 2. Опубликование извещения | 12.03.2021 | 03.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2021 | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт  | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 14.06.2021 |  | 01.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 14.07.2021 |  | 14.07.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 10. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.04.2021 | 29.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 656,00 | 656,00 | 0,00 | 439,52 |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | 26.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "КИ - Партнер" |
| 4. Приемка выполненных работ | 31.08.2021 |  | 31.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 30.09.2021 |  | 30.09.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 11. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.04.2021 | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 74,00 |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | 13.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 03.08.2021 |  | 03.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 03.09.2021 |  | 03.09.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 12. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.04.2021 | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 159,00 |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 23.08.2021 |  | 23.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 13. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.04.2021 | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 104,50 |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект |
| 4. Приемка выполненных работ | 03.08.2021 |  | 03.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 03.09.2021 |  | 03.09.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 14. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 01.04.2021 | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 154,76 |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | 28.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 23.08.2021 |  | 23.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 23.09.2021 |  | 23.09.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 15. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 21.10.2020 | 2020 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен сООО Землемер |
| 4. Приемка выполненных работ | 02.03.2021 | 02.03.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 23.03.2021 | 18.03.2021 |  | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 16. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 27.10.2020 | 27.10.2020 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен сООО Землемер |
| 4. Приемка выполненных работ | 05.03.2021 | 02.03.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 23.03.2021 | 18.03.2021 |  | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 17. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.10.2020 | 23.10.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ИП Макеев |
| 4. Приемка выполненных работ | 20.02.2021 | 21.06.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 29.04.2021 |  | 30.07.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 18. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.10.2020 | 23.10.2020 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "ИнжкадастрДВ" |
| 4. Приемка выполненных работ | 25.01.2021 | 25.01.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 12.02.2021 | 12.02.2021 |  | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 19. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 30.06.2021 | 30.06.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Опубликование извещения | 07.07.2021 |  | 13.07.2021 | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 02.08.2021 |  | 13.08.2021 | Подписанный контракт  |  |  |  |  |
| 4. Приемка выполненных работ | 23.12.2021 |  | 23.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  | 25.12.2021 |  | 25.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизацииА.Н. Шупарский | 04.03.2021 | 05.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 600,00 | 600,00 | 0.00 | 133,67 |
| 2. Опубликование извещения |  | 17.03.2021 | 18.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта |  | 16.04.2021 | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО «Землеустройство и кадастр» |
| 4. Приемка выполненных работ |  | 23.07.2021 |  | 23.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  |  | 06.08.2021 |  | 06.08.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 1.3. | Комплексный проект развития Уссурийского городского округа | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта  | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизацииА.Н. Шупарский | 22.04.2021 | 14.05.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 7680,00 |
| 2. Опубликование извещения |  | 28.04.2021 | 19.05.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта |  | 28.05.2021 |  | 05.07.2021 | Подписанный контракт  |  |  |  | Контракт заключен с ООО "ИТП ГРАД" |
| 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 |  | 15.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ  |  | 15.12.2021 |  | 20.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 3 | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 809,58 |
| 3.1 | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа | 3400,00 | 3400,00 | 0,00 | 731,58 |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова | 17.12.2020 | 17.12.2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 194,57 |
| 2.Опубликование извещения | 23.12.2020 | 23.12.2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 25.01.2021 | 25.01.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ИП Гончаренко |
| 4. Приемка выполненных работ | 10.12.2021 |  | 10.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 24.12.2021 |  | 24.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова | 26.04.2021 | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Согласованный муниципальный контракт | 1477,00 | 1477,00 | 0,00 | 598,11 |
| 2.Опубликование извещения | 07.05.2021 | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 07.06.2021 | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ИП Гончаренко |
| 4. Приемка выполненных работ | 10.12.2021 |  | 10.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 24.12.2021 |  | 24.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский | 30.12.2020 | 30.12.2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 1163,00 | 1163,00 | 0,00 | 218,27 |
| 2.Опубликование извещения | 19.01.2021 | 25.01.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.02.2021 | 20.02.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен сООО "Территория" |
| 4. Приемка выполненных работ | 11.05.2021 |  | 02.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ/размещенное решение о расторжениив информационной системе закупок | 01.07.2021 управление градостроительства направлено - решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 21.05.2021 |  | 02.08.2021 | Оплата по контракту/дата расторжения контракта |  |  |  |  |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова | 28.12.2020 | 28.12.2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 68,75 |
| 2. Опубликование извещения | 20.01.2021 | 20.01.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 15.02.2021 | 15.02.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен сООО "Кадастровое дело" |
| 4. Приемка выполненных работ | 25.11.2021 |  | 25.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 06.12.2021 |  | 06.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроляД.С. Ламаш | 30.11.2020 | 30.11.2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.Опубликование извещения | 29.12.2020 | 29.12.2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 29.12.2020 | 29.12.2020 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен сООО "Кадастровое дело" |
| 4. Приемка выполненных работ | 20.12.2021 |  | 20.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.12.2021 |  | 23.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 78,00 |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова | 27.11.2020 | 27.11.2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 2.Опубликование извещения | 02.12.2020 | 02.12.2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 28.12.2020 | 28.12.2020 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Гарантоценка" |
| 4. Приемка выполненных работ | 01.12.2021 | 03.06.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 20.12.2021 | 24.06.2021 |  | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участковС.В. Ефимова | 02.03.2021 | 19.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 69,54 |
| 2.Опубликование извещения | 19.03.2021 | 24.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 19.04.2021 | 12.04.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ООО "Прайм Консалтинг" |
| 4. Приемка выполненных работ | 01.12.2021 |  | 01.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 20.12.2021 |  | 20.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействияЕ.Н. Филюк | 01.04.2021 | 19.05.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 111,91 |
| 2.Опубликование извещения | 09.04.2021 | 28.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 30.04.2021 | 28.05.2021 | 30.04.2021 | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ООО "ЭМ СИ ЭМ ЭКСПРЕСС ДВ" |
| 4. Приемка выполненных работ | 15.12.2021 |  | 15.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.12.2021 |  | 23.12.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории И.А. Орехова | 26.02.2021 | 02.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 100,00 | 100,00 | 36,53 | 79,89 |
| 2.Опубликование извещения | 15.03.2021 | 15.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 09.04.2021 | 06.04.2021 |  | Подписанный контракт | Контракт расторгнут по факту выполненных работ |  |  | Контракт заключен с ООО "Тандем" |
| 4. Приемка выполненных работ | 28.05.2021 | 24.05.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 08.06.2021 | 31.05.2021 |  | Оплата по контракту | по факту выполненных работ |  |  |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроляД.С. Ламаш | 15.03.2021 | 31.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 874,60 | 874,60 | 269,39 | 740,82 |
| 2.Опубликование извещения | 15.04.2021 | 05.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.04.2021 | 04.05.2021 |  | Подписанный контракт |  |  |  | Контракт заключен с ИП Брыкин  |
| 4. Приемка выполненных работ | 30.06.2021 | 04.06.2021 | 30.06.2021 | Подписанный акт выполненных работ  | Контракт расторгнут по факту выполненных работ |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 10.07.2021 | 09.06.2021 |  | Оплата по контракту | по факту выполненных работ |  |  |  |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроляД.С. Ламаш | 15.08.2021 |  | 15.08.2021 | Согласованный муниципальный контракт | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Опубликование извещения | 15.09.2021 |  | 15.09.2021 | Размещенная документация на сайте закупок |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 25.09.2021 |  | 25.09.2021 | Подписанный контракт |  |  |  |  |
| 4. Приемка выполненных работ | 20.11.2021 |  | 20.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.11.2021 |  | 30.11.2021 | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействияЕ.Н. Филюк | 02.04.2021 | 12.03.2021 |  | Согласованный муниципальный договор | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.Опубликование извещения | 12.04.2021 | - |  | Договор не размещается |  |  |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.04.2021 | 12.03.2021 |  | Подписанный договор |  |  |  | Контракт договор с ООО "Научно-производственная компания ГЕО ИНФО" |
| 4. Приемка выполненных работ | 02.07.2021 | 26.03.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ  |  |  |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 16.07.2021 | 07.04.2021 |  | Оплата по контракту |  |  |  |  |
| 1. | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):При реализации программных мероприятий имеются незначительные отклонения сроков при выполнении контрольных событий по 8 муниципальным контрактам, а именно при согласовании и заключении контрактов,а также на этапе выполнения работ исполнителями муниципальных контрактов.Незначительные отклонения сроков реализации контрольных событий не оказывает значительного влияния на ход реализации программы в целом. |
| 2. | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий.  |