МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (полугодие)

Наименование муниципальной программы: Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2023 годы

Отчетный период за 9 месяцев 2021 года

Ответственный исполнитель управление градостроительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2023 годы | | | | | | | | | **20910,00** | **20910,00** | | | **4346,05** | 15201,44 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности  на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | **7310,00** | | **7310,00** | | | **3796,81** | **4902,10** |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.02.2021 | | 10.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **327,00** | | **327,00** | | | **225,40** | **225,40** |
| 2. Опубликование извещения | 11.03.2021 | | 09.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2021 | | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО  "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 31.05.2021 | | 01.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.06.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.02.2021 | | 10.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **394,00** | | **394,00** | | | **0,00** | **249,77** |
| 2. Опубликование извещения | 11.03.2021 | | 09.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.0202 | | 23.03.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО  "КИ Партнер" |
| 4. Приемка выполненных работ | 31.05.2021 | |  | 29.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.06.2021 | |  | 07.12.2021 | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.02.2021 | | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **714,00** | | **714,00** | | | **395,90** | **395,90** |
| 2. Опубликование извещения | 05.04.2021 | | 29.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.04.0202 | | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 30.07.2021 | | 06.09.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.08.2021 | | 20.09.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.02.2021 | | 10.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **1890,00** | | **1890,00** | | | **670,95** | **670,95** |
| 2. Опубликование извещения | 11.03.2021 | | 09.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.0202 | | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Интеркарто" |
| 4. Приемка выполненных работ | 12.07.2021 | | 20.08.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 12.08.2021 | | 27.08.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.03.2021 | | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **247,00** | | **247,00** | | | **179,10** | **179,10** |
| 2. Опубликование извещения | 19.03.2021 | | 11.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 31.03.2021 | | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "ИнжкадастрДВ" |
| 4. Приемка выполненных работ | 28.07.2021 | | 01.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.08.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 6. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.03.2021 | | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **257,00** | | **257,00** | | | **192,75** | **192,75** |
| 2. Опубликование извещения | 01.04.2021 | | 22.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.04.2021 | | 14.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с "КИ Партнер" |
| 4. Приемка выполненных работ | 30.07.2021 | | 27.09.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.08.2021 | | 08.10.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 7. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.03.2021 | | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **282,00** | | **282,00** | | | **279,93** | **279,93** |
| 2. Опубликование извещения | 12.03.2021 | | 03.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 31.03.2021 | | 29.03.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с  ООО "Бим проект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 28.07.2021 | | 20.08.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.08.2021 | | 27.08.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 8. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.03.2021 | | 26.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **78,00** | | **78,00** | | | **75,02** | **75,02** |
| 2. Опубликование извещения | 12.03.2021 | | 03.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2021 | | 06.04.2021 |  | Подписанный контракт | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 14.06.2021 | | 01.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 14.07.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 9. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.03.2021 | | 11.02.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **273,00** | | **273,00** | | | **249,50** | **249,50** |
| 2. Опубликование извещения | 12.03.2021 | | 03.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.03.2021 | | 05.04.2021 |  | Подписанный контракт | 23.03.2021 отказ подрядчика от подписания контракта, заключение контракта с предыдущим участником | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 14.06.2021 | | 01.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 14.07.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 10. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.04.2021 | | 29.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **656,00** | | **656,00** | | | **0,00** | **439,52** |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | | 26.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "КИ - Партнер" |
| 4. Приемка выполненных работ | 31.08.2021 | |  | 29.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.09.2021 | |  | 07.12.2021 | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 11. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.04.2021 | | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **75,00** | | **75,00** | | | **74,00** | **74,00** |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | | 13.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 03.08.2021 | | 14.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 03.09.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 12. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.04.2021 | | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **212,00** | | **212,00** | | | **159,00** | **159,00** |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 23.08.2021 | | 06.09.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.09.2021 | | 13.09.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 13. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.04.2021 | | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **105,00** | | **105,00** | | | **104,50** | **104,50** |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект |
| 4. Приемка выполненных работ | 03.08.2021 | | 16.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 03.09.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 14. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 01.04.2021 | | 26.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **212,00** | | **212,00** | | | **154,76** | **154,76** |
| 2. Опубликование извещения | 09.04.2021 | | 09.04.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 05.05.2021 | | 28.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "Терпланпроект" |
| 4. Приемка выполненных работ | 23.08.2021 | | 30.08.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.09.2021 | | 13.09.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 15. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 2020 | | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | **296,00** | | **296,00** | | | **296,00** | **296,00** |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 21.10.2020 | | 2020 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с  ООО Землемер |
| 4. Приемка выполненных работ | 02.03.2021 | | 02.03.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.03.2021 | | 18.03.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 16. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 2020 | | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | **326,00** | | **326,00** | | | **326,00** | **326,00** |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 27.10.2020 | | 27.10.2020 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с  ООО Землемер |
| 4. Приемка выполненных работ | 05.03.2021 | | 02.03.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.03.2021 | | 18.03.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 17. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 2020 | | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | **220,00** | | **220,00** | | | **220,00** | **220,00** |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.10.2020 | | 23.10.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с  ИП Макеев |
| 4. Приемка выполненных работ | 20.02.2021 | | 15.07.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 29.04.2021 | | 23.07.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 18. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 2020 | | 2020 |  | Согласованный муниципальный контракт | **194,00** | | **194,00** | | | **194,00** | **194,00** |
| 2. Опубликование извещения | 2020 | | 2020 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.10.2020 | | 23.10.2020 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с  ООО "ИнжкадастрДВ" |
| 4. Приемка выполненных работ | 25.01.2021 | | 25.01.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 12.02.2021 | | 12.02.2021 |  | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 19. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела градостроительной политики  Е.В. Закружная | 30.06.2021 | | 30.06.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | **552,00** | | **552,00** | | | **0,00** | **416,00** |
| 2. Опубликование извещения | 07.07.2021 | | 13.07.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 02.08.2021 | | 02.08.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | ООО Кадастровый инженер-партнер |
| 4. Приемка выполненных работ | 23.12.2021 | |  | 15.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 25.12.2021 | |  | 25.12.2021 | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа | | | | | | | **600,00** | | **600,00** | | | **0.00** | **133,67** |
| 1.3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации  А.Н. Шупарский | 04.03.2021 | | 05.03.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 600,00 | | 600,00 | | | 0.00 | 133,67 |
| 2. Опубликование извещения |  | 17.03.2021 | | 18.03.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта |  | 16.04.2021 | | 19.04.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО «Землеустройство и кадастр» |
| 4. Приемка выполненных работ |  | 23.07.2021 | | 23.08.2021 |  | Подписанный акт выполненных работ/*размещенное решение о расторжении в информационной системе закупок* | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта размещено на сайте | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ |  | 06.08.2021 | | 06.10.2021 |  | Оплата по контракту/ расторжения контракта | Контракт расторгнут | |  | | |  |  |
| 1.3. | Комплексный проект развития Уссурийского городского округа | | | | | | | **8000,00** | | **8000,00** | | | **0,00** | **7680,00** |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации  А.Н. Шупарский | 22.04.2021 | | 14.05.2021 |  | Согласованный муниципальный контракт | 8000,00 | | 8000,00 | | | 0,00 | 7680,00 |
| 2. Опубликование извещения |  | 28.04.2021 | | 19.05.2021 |  | Размещенная документация на сайте закупок |  | |  | | |  |  |
| 3. Заключение муниципального контракта |  | 28.05.2021 | | 05.07.2021 |  | Подписанный контракт |  | |  | | |  | Контракт заключен с ООО "ИТП ГРАД" |
| 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 | |  | 15.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ |  | |  | | |  |  |
| 5. Оплата выполненных работ |  | 15.12.2021 | |  | 20.12.2021 | Оплата по контракту |  | |  | | |  |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3  «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | **5000,00** | | **5000,00** | **549,24** | | **2485,67** |
| 3.1 | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | | 3400,00 | | 3400,00 | 0,00 | | **1329,70** |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков  С.В. Ефимова | 17.12.2020 | 17.12.2020 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | **360,00** | | **360,00** | **0,00** | | **194,57** |
| 2.Опубликование извещения | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 25.01.2021 | 25.01.2021 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ИП Гончаренко |
| 4. Приемка выполненных работ | 10.12.2021 |  | | 10.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 24.12.2021 |  | | 24.12.2021 | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков  С.В. Ефимова | 26.04.2021 | 16.04.2021 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | **1477,00** | | **1477,00** | **0,00** | | **598,11** |
| 2.Опубликование извещения | 07.05.2021 | 23.04.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 07.06.2021 | 28.05.2021 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с ИП Гончаренко |
| 4. Приемка выполненных работ | 10.12.2021 |  | | 10.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 24.12.2021 |  | | 24.12.2021 | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации  А.Н. Шупарский | 30.12.2020 | 30.12.2020 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | **1163,00** | | **1163,00** | **0,00** | | **218,27** |
| 2.Опубликование извещения | 19.01.2021 | 25.01.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.02.2021 | 20.02.2021 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "Территория" |
| 4. Приемка выполненных работ | 11.05.2021 | 19.07.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ/*размещенное решение о расторжении*  *в информационной системе закупок* | | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта размещено на сайте | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 21.05.2021 | 17.08.2021 | |  | Оплата по контракту | | Контракт расторгнут | |  |  | |  |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков  С.В. Ефимова | 28.12.2020 | 28.12.2020 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | **150,00** | | **150,00** | **0,00** | | **68,75** |
| 2. Опубликование извещения | 20.01.2021 | 20.01.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 15.02.2021 | 15.02.2021 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "Кадастровое дело" |
| 4. Приемка выполненных работ | 25.11.2021 |  | | 25.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 06.12.2021 |  | | 06.12.2021 | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля  Д.С. Ламаш | 30.11.2020 | 30.11.2020 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | **250,00** | | **250,00** | **0,00** | | **250,00** |
| 2.Опубликование извещения | 29.12.2020 | 29.12.2020 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 29.12.2020 | 29.12.2020 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "Кадастровое дело" |
| 4. Приемка выполненных работ | 20.12.2021 |  | | 20.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.12.2021 |  | | 23.12.2021 | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков | | | | | | | | **200,00** | | **200,00** | **78,00** | | **147,54** |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков  С.В. Ефимова | 27.11.2020 | 27.11.2020 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | 78,00 | | 78,00 | 78,00 | | 78,00 |
| 2.Опубликование извещения | 02.12.2020 | 02.12.2020 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 28.12.2020 | 28.12.2020 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "Гарантоценка" |
| 4. Приемка выполненных работ | 01.12.2021 | 03.06.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 20.12.2021 | 24.06.2021 | |  | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков  С.В. Ефимова | 02.03.2021 | 19.03.2021 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | 122,00 | | 122,00 | 0,00 | | 69,54 |
| 2.Опубликование извещения | 19.03.2021 | 24.03.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 19.04.2021 | 12.04.2021 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "Прайм Консалтинг" |
| 4. Приемка выполненных работ | 01.12.2021 |  | | 01.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 20.12.2021 |  | | 20.12.2021 | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе: | | | | | | | | **200,00** | | **200,00** | **89,51** | | **111,91** |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия  Е.Н. Филюк | 01.04.2021 | 19.05.2021 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | 200,00 | | 200,00 | 89,51 | | 111,91 |
| 2.Опубликование извещения | 09.04.2021 | 28.04.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 30.04.2021 | 28.05.2021 | |  | Подписанный контракт | | Контракт расторгнут по факту выполненных работ/соглашение о расторжении муниципального контракта | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "ЭМ СИ ЭМ ЭКСПРЕСС ДВ" |
| 4. Приемка выполненных работ | 15.12.2021 | 22.09.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 23.12.2021 | 27.09.2021 | |  | Оплата по контракту | | по факту выполненных работ | |  |  | |  |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий | | | | | | | | 1200,00 | | 1200,00 | 381,73 | | **896,52** |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории  И.А. Орехова | 26.02.2021 | 02.03.2021 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | 100,00 | | 100,00 | 36,53 | | 79,89 |
| 2.Опубликование извещения | 15.03.2021 | 15.03.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 09.04.2021 | 06.04.2021 | |  | Подписанный контракт | | Контракт расторгнут по факту выполненных работ/соглашение о расторжении муниципального контракта | |  |  | | Контракт заключен с  ООО "Тандем" |
| 4. Приемка выполненных работ | 28.05.2021 | 24.05.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 08.06.2021 | 31.05.2021 | |  | Оплата по контракту | | по факту выполненных работ | |  |  | |  |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля  Д.С. Ламаш | 15.03.2021 | 31.03.2021 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | 874,60 | | 874,60 | 269,39 | | 740,82 |
| 2.Опубликование извещения | 15.04.2021 | 05.04.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 20.04.2021 | 04.05.2021 | |  | Подписанный контракт | |  | |  |  | | Контракт заключен с  ИП Брыкин |
| 4. Приемка выполненных работ | 30.06.2021 | 09.06.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ | | Контракт расторгнут по факту выполненных работ/ соглашение о расторжении муниципального контракта | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 10.07.2021 | 09.06.2021 | |  | Оплата по контракту | | по факту выполненных работ | |  |  | |  |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля  Д.С. Ламаш | 15.08.2021 | 30.04.2021 | |  | Согласованный муниципальный контракт | | **125,40** | | **125,40** | **25,81** | | **25,81** |
| 2.Опубликование извещения | 15.09.2021 | 04.06.2021 | |  | Размещенная документация на сайте закупок | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 25.09.2021 | 06.07.2021 | |  | Подписанный контракт | | Контракт расторгнут по факту выполненных работ/ соглашение о расторжении муниципального контракта | |  |  | |  |
| 4. Приемка выполненных работ | 20.11.2021 | 26.07.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 30.11.2021 | 30.07.2021 | |  | Оплата по контракту | | по факту выполненных работ | |  |  | |  |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия  Е.Н. Филюк | 02.04.2021 | 12.03.2021 | |  | Согласованный муниципальный договор | | 100,00 | | 100,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 2.Опубликование извещения | 12.04.2021 | - | |  | Договор не размещается | |  | |  |  | |  |
| 3. Заключение муниципального контракта | 23.04.2021 | 12.03.2021 | |  | Подписанный договор | |  | |  |  | | Контракт договор с ООО "Научно-производственная компания ГЕО ИНФО" |
| 4. Приемка выполненных работ | 02.07.2021 | 26.03.2021 | |  | Подписанный акт выполненных работ | |  | |  |  | |  |
| 5. Оплата выполненных работ | 16.07.2021 | 07.04.2021 | |  | Оплата по контракту | |  | |  |  | |  |
| 1. | *Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):*  При реализации программных мероприятий имеются незначительные отклонения сроков при выполнении контрольных событий по 8 муниципальным контрактам, а именно при согласовании и заключении контрактов, а также на этапе выполнения работ исполнителями муниципальных контрактов.  Незначительные отклонения сроков реализации контрольных событий не оказывает значительного влияния на ход реализации программы в целом. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | *Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):*  В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушений сроков реализации программных мероприятий. | | | | | | | | | | | | | |