Отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год

Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы

Ответственный исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе: | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 31.05.2021 | 25.12.2021 |  | 24.12.2021 | обеспечение территории УГО документацией территориального планирования |  |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 23.11.2020 | 01.02.2021 |  | 10.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 09.03.2021 | 11.03.2021 |  | 09.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.03.2021 | 23.03.2021 |  | 05.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 10.05.2021 | 31.05.2021 |  | 01.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 31.05.2021 | 30.06.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 225,40 тыс.руб. |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 23.11.2020 | 01.02.2021 |  | 10.02.2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 09.03.2021 | 11.03.2021 |  | 09.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.03.2021 | 23.03.0202 |  | 23.03.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «КИ Партнер» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 10.05.2021 | 31.05.2021 |  | 04.10.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 31.05.2021 | 30.06.2021 |  | 11.10.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 249,77тыс.руб. |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 23.11.2020 | 01.02.2021 |  | 26.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 29.03.2021 | 05.04.2021 |  | 29.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 07.04.2021 | 20.04.0202 |  | 19.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 19.07.2021 | 30.07.2021 |  | 06.09.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 30.07.2021 | 30.08.2021 |  | 20.09.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 395,90тыс.руб. |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 23.11.2020 | 01.02.2021 |  | 10.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 09.03.2021 | 11.03.2021 |  | 09.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.03.2021 | 23.03.0202 |  | 05.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Интеркарто» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 21.06.2021 | 12.07.2021 |  | 20.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 12.07.2021 | 12.08.2021 |  | 27.08.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 670,95.руб. |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 25.12.2020 | 01.03.2021 |  | 26.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 08.03.2021 | 19.03.2021 |  | 11.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 19.03.2021 | 31.03.2021 |  | 05.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «ИнжкадастрДВ» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 30.06.2021 | 28.07.2021 |  | 01.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 28.07.2021 | 30.08.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 179,10 тыс..руб. |
| 6. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 25.12.2020 | 01.03.2021 |  | 26.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 25.03.2021 | 01.04.2021 |  | 22.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 05.04.2021 | 20.04.2021 |  | 14.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с «КИ Партнер» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 19.07.2021 | 30.07.2021 |  | 27.09.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 30.07.2021 | 30.08.2021 |  | 08.10.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 192,75 тыс.руб. |
| 7. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 25.12.2020 | 01.03.2021 |  | 26.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 08.03.2021 | 12.03.2021 |  | 03.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 16.03.2021 | 31.03.2021 |  | 29.03.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Бим проект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 30.06.2021 | 28.07.2021 |  | 20.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 28.07.2021 | 30.08.2021 |  | 27.08.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 279,93 тыс.руб. |
| 8. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 25.12.2020 | 01.03.2021 |  | 26.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 08.03.2021 | 12.03.2021 |  | 03.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.03.2021 | 23.03.2021 |  | 06.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 24.05.2021 | 14.06.2021 |  | 01.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 14.06.2021 | 14.07.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 75,02 тыс.руб. |
| 9. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 23.11.2020 | 01.03.2021 |  | 11.02.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 08.03.2021 | 12.03.2021 |  | 03.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.03.2021 | 23.03.2021 |  | 05.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 24.05.2021 | 14.06.2021 |  | 01.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 14.06.2021 | 14.07.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 249,50тыс.руб. |
| 10. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.03.2021 | 01.04.2021 |  | 29.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 02.04.2021 | 09.04.2021 |  | 09.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.04.2021 | 05.05.2021 |  | 26.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «КИ – Партнер» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 03.08.2021 | 31.08.2021 |  | 21.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 31.08.2021 | 30.09.2021 |  | 24.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 439,52тыс.руб. |
| 11. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.03.2021 | 01.04.2021 |  | 26.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 02.04.2021 | 09.04.2021 |  | 09.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.04.2021 | 05.05.2021 |  | 13.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 05.07.2021 | 03.08.2021 |  | 14.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 03.08.2021 | 03.09.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 74.00 тыс.руб. |
| 12. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.03.2021 | 01.04.2021 |  | 26.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 02.04.2021 | 09.04.2021 |  | 09.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.04.2021 | 05.05.2021 |  | 19.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 23.07.2021 | 23.08.2021 |  | 06.09.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 23.08.2021 | 23.09.2021 |  | 13.09.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 159,00тыс.руб. |
| 13. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.03.2021 | 01.04.2021 |  | 26.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 02.04.2021 | 09.04.2021 |  | 09.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.04.2021 | 05.05.2021 |  | 19.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 05.07.2021 | 03.08.2021 |  | 16.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 03.08.2021 | 03.09.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 104,50тыс.руб. |
| 14. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 15.03.2021 | 01.04.2021 |  | 26.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 02.04.2021 | 09.04.2021 |  | 09.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.04.2021 | 05.05.2021 |  | 28.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Терпланпроект» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 23.07.2021 | 23.08.2021 |  | 30.08.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 23.08.2021 | 23.09.2021 |  | 13.09.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 154,76 тыс.руб. |
| 15. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | 2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 21.10.2020 | 21.10.2020 |  | 2020 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Землемер» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 02.03.2021 | 02.03.2021 |  | 02.03.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 15.03.2021 | 23.03.2021 |  | 18.03.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 296,00 тыс.руб. |
| 16. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | 2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 27.10.2020 | 27.10.2020 |  | 27.10.2020 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Землемер» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 02.03.2021 | 05.03.2021 |  | 02.03.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 15.03.2021 | 23.03.2021 |  | 18.03.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 326,00 тыс.руб. |
| 17. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | 2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 23.10.2020 | 23.10.2020 |  | 23.10.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ИП «Макеев» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 11.1.2021 | 20.02.2021 |  | 15.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 12.04.2021 | 29.04.2021 |  | 23.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 220,00 тыс.руб. |
| 18. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 2020 | 2020 |  | 2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 2020 | 2020 |  | 2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 23.10.2020 | 23.10.2020 |  | 23.10.2020 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «ИнжкадастрДВ» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |  | 25.01.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 05.02.2021 | 12.02.2021 |  | 12.02.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 194,00 тыс.руб. |
| 19. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела градостроительной политики Е.В. Закружная | 17.05.2021 | 30.06.2021 |  | 30.06.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 01.07.2021 | 07.07.2021 |  | 13.07.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 07.07.2021 | 02.08.2021 |  | 02.08.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Кадастровый инженер-партнер» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 30.11.2021 | 23.12.2021 |  | 19.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 23.12.2021 | 25.12.2021 |  | 15.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 416,00 тыс.руб. |
| 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский | 15.01.2021 | 06.08.2021 |  |  |  |  |
| 1.3. | Комплексный проект развития Уссурийского городского округа |  | 22.03.2021 | 15.12.2021 |  | - | Реализация стратегии пространственного развития, трансформация системы планирования развития инфраструктур всех уровней на территории Уссурийского городского округа |  |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский | 22.03.2021 | 22.04.2021 |  |  | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 23.04.2021 | 28.04.2021 |  | 19.05.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 28.05.2021 | 28.05.2021 |  | 05.07.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «ИТП ГРАД» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 | 01.12.2021 |  | 13.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | В связи с выявленными замечаниями исполнителю 13.12.2021 направлен мотивированный отказ в подписании актов приема-передачи. |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 10.12.2021 | 15.12.2021 |  | - | Оплата по контракту | Оплата по контракту в размере 7680,00 тыс.руб. не осуществлена. |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 3. | Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа |  | 03.12.2020 | 23.12.2021 |  | 20.12.2021 |  |  |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 03.12.2020 | 17.12.2020 |  | 17.12.2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 18.12.2020 | 23.12.2020 |  | 23.12.2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 25.01.2021 | 25.01.2021 |  | 25.01.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ИП «Гончаренко» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 10.12.2021 | 10.12.2021 |  | 03.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 11.12.2021 | 24.12.2021 |  | 10.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 194,57 тыс.руб. |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 01.04.2021 | 26.04.2021 |  | 16.04.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 27.04.2021 | 07.05.2021 |  | 23.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 07.06.2021 | 07.06.2021 |  | 28.05.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ИП «Гончаренко» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 10.12.2021 | 10.12.2021 |  | 15.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 11.12.2021 | 24.12.2021 |  | 20.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 598,11тыс.руб. |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и информатизации А.Н. Шупарский | 01.12.2020 | 30.12.2020 |  | 17.08.2021/ 03.09.2021 | Согласованный муниципальный контракт/договор | Муниципальный контракт согласован/ договор согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 13.01.2021 | 19.01.2021 |  | 25.01.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 20.02.2021 | 20.02.2021 |  | 20.02.2021/ 06.09.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Территория»/ договор заключен с ООО ПК «Кадастровое дело» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 11.05.2021 | 11.05.2021 |  | 19.07.2021/ 17.12.2-21 | Подписанный акт выполненных работ | Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения муниципального контракта/ акт выполненных работ подписан. |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 12.05.2021 | 21.05.2021 |  | 17.08.2021/ 22.12.2021 | Оплата по контракту/договору | Контракт расторгнут/ договор оплачен в размере 599,00 тыс.руб. |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 14.12.2020 | 28.12.2020 |  | 28.12.2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 29.12.2020 | 20.01.2021 |  | 20.01.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.02.2021 | 15.02.2021 |  | 15.02.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Кадастровое дело» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 25.11.2021 | 25.11.2021 |  | 29.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 26.11.2021 | 06.12.2021 |  | 06.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен в размере 68,75 тыс.руб. |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 01.11.2020 | 30.11.2020 |  | 30.11.2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 30.11.2020 | 29.12.2020 |  | 29.12.2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 29.12.2020 | 29.12.2020 |  | 29.12.2020 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Кадастровое дело» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 15.12.2021 | 20.12.2021 |  | 10.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан по факту выполненных работ |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 20.12.2021 | 23.12.2021 |  | 16.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон и оплачен по факту выполненных работ в размере 146,00 тыс.руб. |
| 3.2. | Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 16.11.2021 | 20.12.2021 |  | 06.12.2021 | Вовлечение в оборот земельных участков |  |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 01.11.2020 | 30.11.2020 |  | 27.11.2020 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 30.11.2020 | 29.12.2020 |  | 02.12.2020 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 29.12.2020 | 29.12.2020 |  | 28.12.2020 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Гарантоценка» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 15.12.2021 | 20.12.2021 |  | 03.06.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 20.12.2021 | 23.12.2021 |  | 24.06.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачено в размере 78,00 тыс.руб. |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 10.02.2021 | 02.03.2021 |  | 19.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 09.03.2021 | 19.03.2021 |  | 24.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 19.04.2021 | 19.04.2021 |  | 12.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Прайм Консалтинг» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 | 01.12.2021 |  | 10.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 02.12.2021 | 20.12.2021 |  | 11.11.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачено в размере 69,54 тыс.руб. |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела использования и продажи земельных участков С.В. Ефимова | 09.08.2021 | 19.08.2021 |  | 19.08.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 20.08.2021 | 27.08.2021 |  | 26.08.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.09.2021 | 30.09.2021 |  | 27.09.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО "Аналитик Центр" |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 | 01.12.2021 |  | 29.11.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 02.12.2021 | 20.12.2021 |  | 06.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачено в размере 41,34 тыс.руб. |
| 3.3. | Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов, в том числе: |  | 10.01.2021 | 23.12.2021 |  | 17.12.2021 | Обеспечение поступлений в доходную часть бюджета УГО |  |
|  | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк | 10.01.2021 | 01.04.2021 |  | 19.05.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 01.04.2021 | 09.04.2021 |  | 28.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.04.2021 | 30.04.2021 |  | 28.05.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО "ЭМ СИ ЭМ ЭКСПРЕСС ДВ" |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 | 15.12.2021 |  | 22.09.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 16.12.2021 | 23.12.2021 |  | 27.09.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачено в размере 89,51 тыс.руб. |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела административно-правового взаимодействия Е.Н. Филюк | 23.07..2021 | 30.07..2021 |  | 28.07.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 02.08.2021 | 10.08.2021 |  | 09.08.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 09.09.2021 | 10.09.2021 |  | 10.09.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО "ЭМ СИ ЭМ ДВ ЭКСПРЕСС". |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 01.12.2021 | 15.12.2021 |  | 13.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 16.12.2021 | 23.12.2021 |  | 17.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен по факту выполненных работ в размере 50,26 тыс.руб. |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкции, строительно-техническая экспертиза зданий |  |  |  |  |  | Соблюдение законодательства |  |
| 1. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории И.А. Орехова | 19.01.2021 | 26.02.2021 |  | 02.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 04.03.2021 | 15.03.2021 |  | 15.03.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.03.2021 | 09.04.2021 |  | 06.04.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ООО «Тандем» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 19.05.2021 | 28.05.2021 |  | 24.05.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 28.05.2021 | 08.06.2021 |  | 31.05.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачено в размере 36,53 тыс.руб. |
| 2. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 15.02.2021 | 15.03.2021 |  | 31.03.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 15.03.2021 | 15.04.2021 |  | 05.04.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.04.2021 | 20.04.2021 |  | 04.05.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ИП Брыкин |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 20.06.2021 | 30.06.2021 |  | 09.06.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 30.06.2021 | 10.07.2021 |  | 09.06.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен по факту выполненных работ в размере 269,39 тыс.руб. |
| 3. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 15.07.2021 | 15.08.2021 |  | 30.04.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 15.08.2021 | 15.09.2021 |  | 04.06.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 15.09.2021 | 25.09.2021 |  | 06.07.2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с ИП Брыкин |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 10.11.2021 | 20.11.2021 |  | 26.07.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 20.11.2021 | 30.11.2021 |  | 30.07.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен по факту выполненных работ в размере 25,81 тыс.руб. |
| 4. | 1. Разработать и согласовать проекта муниципального контракта | Начальник отдела муниципального земельного контроля Д.С. Ламаш | 01.07.2021 | 30.07.2021 |  | 20.07.2021 | Согласованный муниципальный контракт | Муниципальный контракт согласован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 09.08.2021 | 16.08.2021 |  | 29.07.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 17.09..2021 | 24.09.2021 |  | 31.08..2021 | Подписанный контракт | Контракт заключен с с ИП Зарезин Юрий Викторович |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 10.11.2021 | 20.11.2021 |  | 15.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 20.11.2021 | 30.11.2021 |  | 21.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт оплачен по факту выполненных работ в размере 385,77 тыс.руб. |
| 5. | 1. Разработать и согласовать проекта договора | Начальник отдела административно-правового взаимодействияЕ.Н. Филюк | 01.07.2021 | 30.07.2021 |  | 20.07.2021 | Согласованный договор | Договор согласован |
|  | 2. Заключение договора |  | 05.04.2021 | 12.04.2021 |  | - | Подписанный договор | Договор заключен с с ООО "Научно-производственная компания ГЕО ИНФО" |
|  | 3. Приемка выполненных работ |  | 12.04.2021 | 23.04.2021 |  | 26.03.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ подписан |
|  | 4. Оплата выполненных работ |  | 26.06.2021 | 02.07.2021 |  | 07.04.2021 | Оплата по договору | Муниципальный контракт оплачено в размере 50,00 тыс.руб. |
| 6. | 1. Подготовлен муниципальный контракт | МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» | 20.10.2021 | 12.11.2021 |  | 12.11.2021 | Разработанный муниципальный контракт | Муниципальный контракт сформирован |
|  | 2. Опубликование извещения |  | 08.11.2021 | 12.11.2021 |  | 13.11.2021 | Размещенная документация на сайте закупок | Документация размещена |
|  | 3. Заключение муниципального контракта |  | 13.12.2021 | 22.12.2021 |  | 22.12.2021 | Подписанный контракт | Договор заключен с с ООО "Вершина» |
|  | 4. Приемка выполненных работ |  | 31.12.2021 | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Подписанный акт выполненных работ | Акт выполненных работ не подписан |
|  | 5. Оплата выполненных работ |  | 31.12.2021 | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Оплата по контракту | Муниципальный контракт не оплачен |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы. В 2021 году выполнялись работы по 36 муниципальным контрактам. При реализации программных мероприятий, по причине нарушения исполнителем условий контрактов, расторгнут 1 контракт (выполнение работ по подготовке документации, содержащей описание местоположения границ 32 населенных пунктов установленных генеральным планом Уссурийского городского округа для внесения в ЕГРН) на сумму 351,94 тыс. руб, и повторно заключен договор и исполнен. Имеются отклонение сроков при выполнении контрольных событий по 2 мероприятиям, что оказало значительное влияние на ход реализации программы в целом. По причине нарушения исполнителем условий 1 контракту и изменений срока выполнения работ по 1 контракту в сторону увеличения, по причине внесения изменений в проектную сметную документацию, не реализован объемов финансирования по 2 мероприятиям, в размере 12564,78 тыс.руб. что повлекло за собой значительное неисполнение объемов финансирования мероприятий. Также при оплате 3 муниципальных контрактов по факту выполненных работ высвободились денежные средства в размере 724,69 тыс.руб. |
|  | (2) Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы В целях минимизации отклонений по контрольным событиям, ответственными исполнителями проводится работа по своевременному исполнению программных мероприятий и недопущению в дальнейшем нарушении сроков реализации программных мероприятий. |

| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
| --- |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, (тыс. руб.) | Оценка исполнения (%) |
| Всего: 138789,85 | 56502,36 | 40,71 | Всего: 20894,15 | 7604,68 | 36,40 |
| Федеральный 0,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральный 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой 0,00 | 0,00 | 0,00 | Краевой 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный 138789,85 | 56502,36 | 40,71 | Местный 20894,15 | 7604,68 | 36,40 |
| Внебюджетный 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетный 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| --- | --- |
| Постановление от 12 января 2021 г. № 19-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий и включение нового мероприятия в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» и продление срока действия муниципальной программы на 2016 - 2023 годы. |
| Постановление от 4 марта 2021 г. № 462-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» | В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе». |
| Постановление от 20 октября 2021 г. № 2387-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» | В целях уточнения объемов финансирования программы и включение нового мероприятия в муниципальную программу. |
| Постановление от 16 декабря 2021 г. № 2796-НПА «О внесении изменений в постановление администрации уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в уссурийском городском округе» | В целях уточнения объемов финансирования программы и продление срока действия муниципальной программы на 2016 - 2024 годы. |

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2024 годы» (далее – Программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы (после внесенных изменений) составляет 138789,85 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 20894,15 тыс. руб. Основной целью Программы, является создание условий для развития территории Уссурийского городского округа на основе документов территориального планирования и обеспечение рационального использования земель Уссурийского городского округа. За 2021 год выполнены работы по 34 мероприятиям с фактически использованием денежных средств, в размере 7604,68 тыс. руб, при плановом объеме финансирования программы на текущий год 20894,15 тыс. руб, что составляет 36,40 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному (2020 год) | Отчетный год (2021 год) |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа | % | 100 | - | - |  |
| 2. | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 3152,52 га к 2025 году | % | 53,96 | 78,80 | 77,64 | В связи с несостоявшимися аукционами по контрактам. |
| 3. | Обеспечить комплексным развитием территорию Уссурийского городского округа | % | - | 24,24 | 0 | По причине нарушения исполнителем условий контракту |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 3. | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии | % | 100 | - | - |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 4. | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества | % | 100 | 100 | 353,85 |  |
| 5. | Обеспечить к 2025 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1850 земельных участка площадью 219,00 га | % | 60,68 | 85 | 510/655,71 |  |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» |
| 6. | Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, % | % | - | - | - |  |
| II. Целевые индикаторы |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | Обеспечить территорию Уссурийского городского округа Генеральным планом с измененными границами населенных пунктов, входящих в состав Уссурийского городского округа | шт. | 1 | - | - |  |
| 2. | Обеспечить проектами планировки территорию Уссурийского городского округа на площади 3152,52 га к 2025 году | га | 241,50 | 340,40 | 335,4 | В связи с несостоявшимися аукционами по контрактам. |
| 3. | Обеспечить комплексным развитием территорию Уссурийского городского округа | шт. | - | 1 | 0 |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 3. | Обновлять и поддерживать базу данных ИСОГД в актуальном состоянии | шт. | 1 | - | - |  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 4. | Выполнить работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества | шт. | 13 | 13 | 46 |  |
| 5. | Обеспечить к 2025 году подготовку земельных участков для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей: 1850 земельных участка площадью 219,00 га | шт./га | 250/33 | 150/14 | 900/108 |  |
| IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» |
| 6. | Исполнение решений судов по сносу самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации | шт. | 1 | - | - |  |

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: исходя из реализации программных мероприятий, эффективность за 2021 год составила – 6,89 Вывод: эффективность высокая.

___________________________________________________________________________________________________