Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы

за 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий | | | | | | | | | | |
| №  п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнен6иии мероприятия, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1 раздела I | анализ состояния и динамики развития малого и среднего предпринимательства | подготовка аналитической таблицы состояния малого и среднего предпринимательства за:  2016 год;  I квартал 2017 года;  II квартал 2017 года;  III квартал 2017 года | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | без финансирования | | 10 -15 марта 2017 г.  10- 15 июня 2017 г.  09-15 сентября 2017 г.  09-14 декабря 2017 г. | 15 марта 2017 г.  14 июня 2017 г.  15 сентября 2017 г. | Предоставлена информация в Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края; |  |
| 2. | Пункт 2 раздела I | организация и проведение заседаний Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа | формирование и согласование повестки заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее Совет); | начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа, секретарь Совета Делиу Е.А.;  заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | 5,00 |  | ежеквартально, по согласованию с первым заместителем главы администрации |  |  |  |
| подготовка материалов к заседанию Совета; |  |  |  |  |
| проведение заседания Совета; |  | 25 января 2017 г. | проведено заседание рабочей группы Совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с выбором нового формата работы Совета и Плана работы Совета на 2017 год; |  |
|  |  |  | 08 февраля 2017 г. | проведено заседание рабочей группы Совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с утверждением нового Положения о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа и нового состав Совета; |  |
|  |  |  | 01 марта 2017 г. | проведено заседание Совета по теме - применение формы государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства при проведении благоустроительных работ на территории Уссурийского городского округа и создания и обустройство парковой зоны для активного отдыха жителей и гостей города Уссурийска (парк им.Чумака); |  |
|  |  |  | 21 марта 2017 г. | проведено заседание рабочей группы Совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с проведением общегородских субботников на территории Уссурийского городского округа и улучшением экологической ситуации в округе в рамках года экологии; |  |
|  |  |  | 05 апреля 2017 г. | проведено заседание рабочей группы Совета, на котором обсуждались вопросы, связанные с проведением ряда общегородских субботников на территории Уссурийского городского округа в рамках месячника по благоустройству и обсуждение предложений в План мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа в рамках Года экологии; |  |
|  |  |  | 17 мая 2017 г. | проведено заседание Совета по теме - формирование тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций и платы за подключение к сетям; |  |
| проведение запроса котировок и заключение муниципального контракта на поставку минеральной воды |  | 02 октября – 25 декабря 2017 г. |  |  |  |
| 3. | Пункт 4 раздела 2 | организация участия Уссурийского городского округа в краевой и (или) федеральной программах развития малого и среднего предпринимательства | формирование пакета документов для участия в отборе на получение субсидии; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | без финансирования | | 01 февраля – 01 марта 2017 г. | 20 февраля 2017 г. | сформирован соответствующий требованиям пакет документов и в установленный срок предоставлен в Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края; |  |
| подготовка и подписание соглашения опредоставлении субсидий из краевого бюджета |  | в течение 15 дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края | 07 апреля 2017 г. | подписано соглашение о № 11 от 07 апреля 2017 года о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Уссурийского городского округа в размере 602,83 тыс.руб. ; |  |
| 09 июня 2017 г. | подписано доп.соглашение, в котором уточнен КБК; |  |
| 4. | Пункт 5 раздела 2 | организация выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | организация ярмарок для местных сельскохозяйственных товаропроизводителей; | начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания управления экономического развития администрации УГО Тищенко О.Н. | 50,00 |  | 17 – 18 февраля 2017 г.; | 17 – 18 февраля 2017 г.; | организованы и проведены предпраздничные продовольственные ярмарки; |  |
| 03 марта – 02 декабря 2017 г. | 03 марта по 30 июня 2017 г. | организовано и проведено 105 ярмарок; |  |
| заключение договора на оказание услуг по оформлению ярмарок | 05 июня – 31 июля 2017 г. |  |  | в связи с отсутствием необходимости в заключении договора, средства будут перераспределены на другие мероприятия |
| 5. | Пункт 6 раздела 2 | привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах «100 лучших товаров России», «100 лучших товаров Приморья» | информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых конкурсах на сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | без финансирования | | в течение календарного года | 04 апреля 2017 г. | **направлены информационные письма руководителям предприятий о** краевом смотре-конкурсе **«Лучший товар Приморья»**; |  |
| 6. | Пункт 7 раздела 2 | организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года» | размещение объявления о проведении конкурса «Лучший предприниматель года» на сайте администрации Уссурийского городского округа ([www.adm-ussuriisk.ru](http://www.adm-ussuriisk.ru)) и в средствах массовой информации; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | 130,00 |  | 01 – 05 апреля 2017 г | 05 апреля 2017 г. | размещено объявление о проведении конкурса «Лучший предприниматель года»; |  |
| прием документов от участников конкурса; |  | 10 – 30 апреля 2017 г. | 10 – 30 апреля 2017 г. | не поступило ни одной заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе; |  |
| заседание комиссии по определению победителя конкурса «Лучший предприниматель года»; |  | 10 – 17 мая 2017 г. |  | не проводилось заседание комиссии; |  |
| проведение запроса котировок и заключение муниципального контракта (приобретение наградной продукции); |  | 03 апреля – 31 мая 2017 г. |  | отменена процедура проведения запроса котировок; |  |
| заключение договора на поставку цветов |  | 10 – 31 мая 2017 г. |  | не проводилось заключение договора; |  |
| награждение победителей и призеров конкурса «Лучший предприниматель года»; |  | 26 мая 2017 г. |  | не проводилось награждение победителей конкурса; |  |
| 7. | Пункт 8 раздела 2 | организация и проведение ежегодного праздника «День Российского предпринимательства» | разработка программы проведения праздника «День российского предпринимателя»; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | 60,00 | 28,68 | 17 – 28 апреля 2017 г | 17 – 28 апреля 2017 г | подготовлена программа проведения мероприятия; |  |
| приглашение предпринимателей на торжественное мероприятие; | 10 – 25 мая 2017 г. | 10 – 25 мая 2017 г. | приглашение предпринимателей на торжественное мероприятие; |  |
| заключение договора на оказание услуг по проведению мероприятия | 24 апреля – 31 мая 2017 г. | 26 мая 2017 тг. | заключен договор с ООО «Канцелярская крыса» на сумму 21,48 тыс. руб.; |  |
| 30 мая 2017 г. | заключен договор с ИП Климахиной С.В. на сумму 2,70 тыс. руб.; |  |
| 09 июня 2017 г. | заключен договор с ИП Ференс К.В. на сумму 4,50 тыс. руб.; |  |
| проведение торжественного мероприятия | 26 мая 2017 г. | 26 мая 2017 г. | проведено торжественное мероприятие в честь праздника «Дня Российского предпринимательства» и 10 лет со дня образования Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  за вклад в социально-экономическое развитие Уссурийского городского округа почетными грамотами были отмечены генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Айхуа» Ай-Хуа Пестерева и директор общества с ограниченной ответственностью «УссурНефтеПродукт» Юрий Чубко; благодарности вручены 17 представителям бизнес-сообщества;  в честь десятилетия со дня образования Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства всем членам Совета вручены памятные подарки; |  |
| 8. | Пункт 9 раздела 2 | организация и проведение круглых столов, встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями органов власти, федеральными контролирующими органами | проведение круглых столов по актуальным для предпринимателей темам | начальник отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Кистер М.М. ; | без финансирования | | в течение 2017 г. по мере поступления  предложений |  |  |  |
| проведение заседания  Межведомственной комиссии по охране труда на территории Уссурийского городского округа; | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа Ситкин А.Н. | 26 марта 2017 г. | 29 марта 2017 г. | проведено расширенное заседание Межведомственной комиссии по охране труда в Уссурийском городском округе, всего присутствовало более 170 человек, в том числе около 100 - представители малого и среднего бизнеса; | срок проведения заседания перенесено по согласованию с заместителем главы администрации по вопросам социальной сферы Бронниковой Е.Н. |
| 9. | Пункт 11 раздела 2 | подготовка и размещение видео- и информационных материалов о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | размещение информации:  в средствах массовой информации,  на официальном сайте администрации;  на телеканале «Телемикс»;  в эфире радио «Дорожное» | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А. | без финансирования | | в течение календарного года по мере поступления материала | в течение 9 месяцев 2017 г. | опубликовано в средствах массовой информации 71 статья и информация, на официальном сайте администрации размещено 76 пресс-релизов и объявлений; на телеканале «Телемикс» размещено 44 видеосюжета; |  |
| 11. | Пункт 15 раздела 3 | предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, полученным в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии Сухарукова И.В. | 100,00 |  | с 15 мая 2017 г. – до полного освоения лимита; | с 17 апреля по 16 мая 2017 г. | принято к рассмотрению заявление от ООО «ПримСтройАльянс»; |  |
| проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 18 мая 2017 г. | осуществлена проверка документов; |  |
| заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 09 июня 2017 г. | проведено заседание комиссии; |  |
| направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 13 июня 2017 г. | направлено письменное уведомление; |  |
| заключение договора о предоставлении субсидии с получателем субсидии; | в течение 30 дней после получения уведомления; |  |  |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии; | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. |  | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами |  |  |  |
| 12 | Пункт 17 раздела 3 | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с проведением специальной оценки условий труда | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | ведущий специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа Иванов А.Г. | 50,00 |  | 01 марта – 15 сентября  2017 г. | 04 мая 2017 г. | принято к рассмотрению заявление от ООО Завод «Конти»; |  |
| 21 августа 2017 г. | принято к рассмотрению заявление от ИП Неронов Д.А. и  ИП Абдулаева О.А.; |
| 22 августа 2017 г. | принято к рассмотрению заявление от ООО Завод «Демос»; |
| 04 сентября 2017 г. | принято к рассмотрению заявление от ПАО УППЖТ; |
| заседание комиссии по предоставлению субсидий; |  | 20 - 30 сентября 2017 г. | 28 сентября 2017 г. | проведено заседание комиссии; |  |
| направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; |  |  |  |
| заключение договора о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; |  | заключены соглашения о предоставлении; |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии; | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами |  |  |  |
| 13 | Пункт 18 раздела 3 | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | ведущий специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа Иванов А.Г. | 60,00 |  | 01 марта – 31 мая 2017 г.  01 июня – 31 октября  2017 г. |  | заявлений не поступало; |  |
| заседание комиссии по предоставлению субсидий; |  | 30 июня и 30 ноября  2017 г. |  |  |  |
| направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; |  |  |  |
| заключение договора о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; |  |  |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии; | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами |  |  |  |
| 14 | Пункт 19 раздела 3 | предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого предпринимательства; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии Сухарукова И.В. | 600,00 |  | с 15 мая 2017 г. – до полного освоения лимита; | с 17 апреля по 16 мая 2017 г. | приняты к рассмотрению заявления, поступившие от ИП Суховеевой М.Н.; ИП Дидковской Е.А.; ООО «Бизнес-Кафе»; ИП Рябоконь Е.Г.; |  |
| проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства; | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 17 мая 2017 г. | осуществлена проверка документов ИП Суховеевой М.Н. и ИП Дидковской Е.А.; |  |
| 19 мая 2017 г. | осуществлена проверка документов ООО «Бизнес-Кафе» и ИП Рябоконь Е.Г.; |  |
| заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства; | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 09 июня 2017 г. | проведено заседание комиссии; |  |
| направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 13 июня 2017 г. | направлены письменные уведомления; |  |
| заключение договора о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; |  |  |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии; | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами |  |  |  |
| 15 | Пункт 20 раздела 3 | предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии Сухарукова И.В. | 400,00 |  | с 15 мая 2017 г. – до полного освоения лимита; | с 17 апреля по 16 мая 2017 г. | приняты к рассмотрению заявления, поступившие от ИП Черныш А.Н.; ИП Гостюхина А.А. и КФХ «Нива»; |  |
| проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; | в течение 3 дней с момента получения заявления; | 16 мая 2017 г. | осуществлена проверка документов ИП Черныш А.Н. и ИП Гостюхина А.А.; |  |
| 16 мая 2017 г. | осуществлена проверка документов КФХ «Нива»; |  |
| заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; | 09 июня 2017 г. | проведено заседание комиссии; |  |
| направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; | в течение 5 дней со дня принятия решения; | 13 июня 2017 г. | направлены письменные уведомления; |  |
| заключение договора о предоставлении субсидии с получателем субсидии; | в течение 30 дней после получения уведомления; |  |  |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами |  |  |  |
| 16 | Пункт 22 раздела 3 | предоставление субсидии победителю конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект» | заключение договора о предоставлении субсидии победителю конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект» | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Новокрещенных А.Г. | 100,00 | 100,00 | 13 июня – 12 июля 2017 г. | 27 июля 2017 г. | подписано соглашение о предоставлении субсидий ; |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет победителя конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект» | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами | 07 августа 2017 г. | произведено перечисление субсидии на расчетный счет победителя; |  |
| 17 | Пункт 23 раздела 3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | разработка и утверждение положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии Сухарукова И.В. | 95,00 |  | 01 февраля – 01 мая 2017 г. |  | порядок разработан и находится на согласовании в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Уссурийского городского округа; |  |
| прием заявлений о предоставлении субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  | с 15 мая 2017 г. – до полного освоения лимита; |  |  |  |
| проверка документов секретарем комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 3 дней с момента получения заявления; |  |  |  |
| заседание комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней с момента окончания приема заявлений; |  |  |  |
| направление письменных уведомлений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; |  | в течение 5 дней со дня принятия решения; |  |  |  |
| заключение договора о предоставлении субсидии с получателем субсидии; |  | в течение 30 дней после получения уведомления; |  |  |  |
| перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,  главный бухгалтер  Полещук М.Е. | в течение 15 дней с момента подписания договора о предоставлении субсидии сторонами |  |  |  |
| 18 | Пункт 26 раздела 4 | формирование и опубликование перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | внесение изменений в перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа  от 24 декабря 2010 года № 350 - НПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» по мере возникновения основания для внесения изменений в перечень | главный специалист  1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа Сивкова М.Н. | без финансирования | | в течение календарного года при поступлении заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |  | перечень указанного имущества утвержден решением Думы Уссурийского городского округа от 24.12.2010 г. № 350-НПА «Об утверждении Перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства». По состоянию на 01 июля 2017 года в указанном Перечне числится 8 объектов; |  |
| 19 | Пункт 27 раздела 4 | предоставление арендаторам муниципального имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественного права выкупа арендуемого имущества в рамках приватизации | прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства по выкупу арендуемого имущества в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159 - ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; | главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа Сивкова М.Н. | без финансирования | | в течение календарного года при поступлении заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства |  | всего с 01 января 2009 года заключено 157 договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства, в 2017 году договора не заключались; |  |
| проведение процедуры оценки муниципального имущества; |  | в течение 30 дней с момента поступления заявления |  |  |  |
| уведомление членов Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа об отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Уссурийского городского округа; |  | в течение 30 дней с момента получения оценки муниципального имущества |  |  |  |
| подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа о продаже муниципального недвижимого имущества; |  | в течение 30 дней после получения уведомления |  |  |  |
| заключение договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества с субъектом малого и среднего предпринимательства; |  | в течение 30 дней |  |  |  |
| 20 | Пункт 28 раздела 4 | предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального имущества Уссурийского городского округа, включенного в перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц | прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление во владение и (или) долгосрочное пользование объектов муниципального имущества в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 09 июня 2010 года № 250 - НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе»; | главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа Сивкова М.Н. | без финансирования | | в течение календарного года при поступлении заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |  |  |
| уведомление членов Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа о предоставлении на новый срок в аренду объектов; |  | в течение 40 дней с момента поступления заявления |  |  |  |
| подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа об аренде муниципального недвижимого имущества; |  | в течение 30 дней с момента уведомления членов Совета |  |  |  |
| заключение договора аренды муниципального недвижимого имущества с субъектом малого и среднего предпринима-тельства; |  | в течение 30 дней |  |  |  |
| 21 | Пункт 29 раздела 5 | обеспечение функционирования раздела «Бизнес городского округа» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, а именно: размещение и обновление информации: |  |  | без финансирования | |  |  |  |  |
|  |  | а) о реализации мероприятий Программы | размещение информации:  за 2016год;  за I квартал 2017 года;  за I полугодие 2017 года;  за 9 месяцев 2017 года | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | 15-20 января 2017 г.  17-20 апреля 2017 г.  17-20 июля 2017 г.  16-20 октября 2017 г. | 20 января 2017 г.;  19 апреля 2017 г.  20 июля 2017 г. | размещен отчет о реализации мероприятий Программы за 2016 год , 1 квартал и 1 полугодие 2017 года в разделе «Бизнес городского округа»; |  |
|  |  | б) об анализе показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства | размещение информации:  за 2016 год;  за I квартал 2017 года;  за I полугодие 2017 года;  за 9 месяцев 2017 года | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | 10 -15 марта 2017 г.;  10- 15 июня 2017 г.;  09-15 сентября 2017 г. ;  09-14 декабря 2017 г. | 15 марта 2017 г.  14 июня 2017 г.  14 сентября 2017 г. | размещены показатели развития малого предпринимательства в разделе «Бизнес городского округа»; |  |
|  |  | в) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | обновление информации | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | по мере необходимости |  |  |  |
|  |  | г) иного характера (экономической, правовой, статистической, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства) | обновление информации | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | по мере необходимости |  | размещена информация:- решение Думы Уссурийского городского округа от 25 апреля 2017 года № 582-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 09 июня 2010 года № 250-НПА «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Уссурийском городском округе»;- постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 марта 2017 года № 957 О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2015 года № 852 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа»;- [распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 28 февраля 2017 года № 73 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Уссурийском городском округе»](http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9371);- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в 2017 году;- [информация по выполнению Плану мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Уссурийском городском округе за 1 квартал 2017 года](http://adm-ussuriisk.ru/engine/download.php?id=9643);- перечень магазинов расположенных на территории Уссурийского городского округа, применяющих минимальные торговые надбавки на отдельные виды социально значимых товаров; - о семинарах, выставках, ярмарках, конкурсах, проводимых на территории Уссурийского городского округа и за его пределами; |  |
| 22. | Пункт 30 раздела 6 | организация и проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | проведение запроса котировок и заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению обучающего семинара | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | 150,00 | | 02 октября – 22 декабря 2017 г. |  |  |  |
|  | |  | 26 января 2017 г. | организовано и проведено два обучающих бесплатных семинара для представителей малого и среднего предпринимательства:  - на тему «Актуальные вопросы торговой деятельности, новое в законодательстве в сфере торговли в 2017 году». В семинаре приняли участие более 100 человек.  26 апреля 2017 года при содействии АНО «Центр развития экспорта Приморского края» бесплатный семинар на тему «Вопросы кадастровой оценки недвижимости. О порядке регулирования тарифов организаций, оказывающих услуги тепло-, электро- и водоснабжения в целях снижения затрат при ведении предпринимательской деятельности.»; в семинаре приняли участие 20 человек; |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | 26 апреля 2017 г. | при содействии АНО «Центр развития экспорта Приморского края» бесплатный семинар на тему «Вопросы кадастровой оценки недвижимости. О порядке регулирования тарифов организаций, оказывающих услуги тепло-, электро- и водоснабжения в целях снижения затрат при ведении предпринимательской деятельности.»; в семинаре приняли участие 20 человек; |  |
| 23 | Пункт 31 раздела 6 | организация в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам заключения трудового договора, коллективного договора, соглашения по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, положения по оплате труда, положения о премировании и изменении условий трудового договора | мониторинг проведения обучения и подготовка отчета:  за 2016 год;  за I квартал 2017 года;  за I полугодие 2017 года;  за 9 месяцев 2017 года | ведущий специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений администрации Уссурийского городского округа Иванов А.Г. | без финансирования | | 12-15 января 2017 г.;  01-15 апреля 2017 г.;  01-15 июля 2017 г.;  03-14 октября 2017 г. | 13 января 2017 г.;  14 апреля 2017 г.  10 июля 2017 г. | предоставлен отчет в Департамент труда и социального развития Приморского края; |  |
| 24 | Пункт 34 раздела 7 | организация и проведение встреч представителей малого бизнеса с учащимися 9 - 11 классов общеобразовательных учебных учреждений Уссурийского городского округа | отбор образовательных учреждений для организации встреч; | начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Минашкина О.Н.,  заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации УГО Сухарукова И.В. | без финансирования | | 25-29 апреля 2016 г. | 30 марта 2017 г. | осуществлен отбор образовательных учреждений для организации встреч; | перенесена дата встреч в образова-тельных учреждениях по инициативе начальник управления образования и молодежной политики администра-ции |
| согласование с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства графика проведения встреч; | 12-13 мая 2016 г. | 10-14 апреля 2017 г. | согласование графика проведения встреч; |
| проведение встреч | 16-20 мая 2016 г. | 19-28 апреля 2017 г. | проведено 5 встреч членами Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в следующих учебных заведениях:  МБОУ СОШ №11; МБОУ СОШ №16; МБОУ СОШ №32;  МБОУ гимназия № 133; МБОУ СОШ с.Новоникольск; |
| 25 | Пункт 35 раздела 7 | организация и проведение конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект» | прием заявок от участников конкурса« Лучший молодежный бизнес- проект»; | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа Новокрещенных А.Г. | без финансирования | | 12 - 26 мая 2017 г. | 10-20 апреля 2017 г. | приняты к рассмотрению заявления, поступившие от ООО «Русский хлеб» и клининговой компании «Чистый город»; |  |
| рассмотрение бизнес-проектов на соответствие критериям отбора |  | 29 мая 2017 г. | 21 апреля 2017 г. | рассмотрены бизнес-проекты на соответствие критериям отбора; |
| презентация и защита бизнес-проектов, подведение итогов Конкурса |  | 09 июня 2017 г. | 02 мая 2017 г. | проведена презентация битзнес-проектов; |
| 26 | Пункт 37 раздела 8 | ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | внесение в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Сухарукова И.В. | без финансирования | | не позднее 5 дней с даты принятия решения | 13 июня 2017 г. | внесено 9 записей в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки; |  |
| 27 | Пункт 38 раздела 8 | подготовка, издание и распространение информационно-справочных брошюр по вопросам предпринимательской деятельности | сбор и обобщение аналитической информации по вопросам предпринимательской деятельности; | заместитель начальника отдела прогнозирования развития территории и предпринимательства управления экономического развития администрации УГО Сухарукова И.В. | 150,00 | | 02 – 31 октября 2017 г. |  |  |  |
| проведение запроса котировок и заключение муниципального контракта на оказание услуг по изданию информационно-справочного сборника для предпринимателей |  | 01 ноября – 25 декабря 2017 г. |  |  |  |
| распространение |  | при обращении субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 28 | Всего |  |  |  | 2 000,00 | 128,68 |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | |  |  | 2 000,00 | 128,68 |  |  |  |  |

| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | | Фактически освоено в текущем финансовом году за 9 месяцев (тыс.руб.) | Оценка исполнения  за 9 месяцев, % | Заключено контрактов  за 9 месяцев  (ед. / тыс.руб.), | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего | 17750,997 | 15185,861 | 85,00 | 2602,830 | | 128,680 | 4,94 | 3 / 28,68 | 1,43 |
| федеральный | 953,476 | 953,476 | 100,00 |  | |  |  |  |  |
| краевой | 4572,245 | 3969,415 | 86,82 | 602,830 | |  |  |  |  |
| местный | 12225,276 | 10262,970 | 83,13 | 2000,000 | | 128,680 | 6,43 | 3 / 28,68 | 1,43 |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу | | | | | | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 марта 2017 года № 884 - НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 февраля 2014 года № 395-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы | | | | | Приведение в соответствие с действующим законодательством | | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июня 2017 года № 1825 - НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 февраля 2014 года № 395-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы | | | | | Уточнение объемов финансирования мероприятий Программы | | | | |