Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05 ноября 2015 года № 2935 – НПА за 2021 год

Ответственный исполнитель - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | | |
| начала реализации | | окончания реализа-ции | | начала реализа-ции | окончания реализа-  ции | | | запланированные | | | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 | |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | | Беркетова Т.Н., главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее –Беркетова Т.Н.) | | 01.03.  2021 | | 16.07.  2021 | | 16.07.  2021 | | 13.07.  2021  21.10.  2021 | | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | | | | Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | |
| 1.2 | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2023 годах (далее – Порядок) | | Беркетова Т.Н. | | 01.03.  2021 | | 12.04.  2021 | | 01.03.  2021 | | 13.04.  2021 | | Разработано и утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Порядок  предоставления  субсидий  социально ориенти-  рованным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе» | | | | Разработано и утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа от 13.04.2021 года № 801-НПА «О внесении изменений в Порядок  предоставления  субсидий  социально ориенти-  рованным некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе» | |
| 1.1.2 | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | | Беркетова Т.Н. | | 13.04.  2021 | | 14.05.  2021 | | 16.04.  2021  30.08.  2021 | | 16.05. 2021  30.08. 2021 | | Опубликован Порядок и извещение об объявлении конкурса по предоставлению субсидий СО НКО.  Опубликован Порядок и извещение об объявлении конкурса по предоставлению субсидий СО НКО. | | | | Опубликован Порядок и извещение об объявлении конкурса по предоставлению субсидий СО НКО. До 16.05.2021 осуществлен  прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии.  Опубликовано извещение об объявления конкурса по предоставлению субсидий СОНКО. До 30.08.2021 осуществлен  прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | |
| 1.1.3 | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | | Беркетова Т.Н. | | 14.05  2021 | | 21.05.  2021 | | 08.06.  2021  14.09.  2021 | | 08.06. 2021  14.09. 2021 | | Проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. Определены получатели субсидий | | | | Проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий. 10 СО НКО определены получателями субсидий  Проведено заседание комиссии по определению получателей субсидий, 4 СО НКО определены получателями | |
| 1.1.4 | Заключение соглашений с получателями субсидий | | Беркетова Т.Н. | | 24.05.  2021 | | 11.06.  2021 | | 28.06.  2021  30.09.  2021 | | 28.06. 2021  30.09. 2021 | | Заключены соглашения с получателями субсидий | | | | Заключены соглашения с получателями субсидий  Заключены соглашения с получателями субсидий | |
| 1.1.5 | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | | Беркетова Т.Н. | | 14.06.  2021 | | 25.06.  2021 | | 21.06.  2021  07.10.  2021 | | 21.06.  2021  07.10.  2021 | | Согласовано распоряжение об утверждении списка СО НКО Уссурийского городского округа - получателей субсидии | | | | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 21.06.2021 года № 162 определен список получателей субсидии в 2021 году  Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 07.10.2021 года № 249 определен список получателей субсидии в 2021 году | |
| 1.1.6 | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | | Беркетова Т.Н. | | 28.06.  2021 | | 16.07.  2021 | | 13.07.  2021  13.10.  2021 | | 13.07.  2021  21.10.  2021 | | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | | | | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | |
| 1.2 | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | Шевчук Л.Г.,  главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации УГО (далее – Шевчук Л.Г.) | | 01.03.  2021 | | 16.07.  2021 | | 16.07.  2021 | | 27.07.  2021 | | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | | | Проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах (далее – Положение) | | Шевчук Л.Г. | | 01.03.  2021 | | 12.04.  2021 | | 20.04.  2021 | | 20.04.  2021 | | Разработано и утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах | | | | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20.04.2021 года № 854-НПА утвержден Порядок предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах | |
| 1.2.2 | Сбор заявок и документов, социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | | Шевчук Л.Г. | | 13.04.  2021 | | 14.05.  2021 | | 10.05.  2021 | | 14.05.  2021 | | Сбор заявок и документов, социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | | | | Сбор заявок и документов, социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | |
| 1.2.3 | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | | Шевчук Л.Г. | | 14.05.  2021 | | 21.05. 2021 | | 27.07.  2021 | | 27.07. 2021 | | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | | | | Проведены презентации проектов и принято решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО.  6 СО НКО определены победителями конкурса проектов | |
| 1.2.4 | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | | Шевчук Л.Г. | | 24.05.  2021 | | 11.06.  2021 | | 17.08.  2021 | | 17.08.  2021 | | Подготовлено и согласовано распоряжение об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | | | | Распоряжением администрации Уссу-рийского городского округа от 17.08.2021 года № 209 утвержден список получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов СО НКО в 2021 году | |
| 1.2.5 | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | | Шевчук Л.Г. | | 14.06.  2021 | | 25.06.  2021 | | 30.08.  2021 | | 30.08.  2021 | | Заключены соглашения с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | | | | Заключены соглашения с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | |
| 1.2.6 | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | | Шевчук Л.Г. | | 28.06.  2021 | | 16.07.  2021 | | 06.09.  2021 | | 06.09.  2021 | | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | | | | Перечислены выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание услуг информагенствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (далее – Тесленко О.А.) | | 01.03.  2021 | | 15.06.  2021 | | 18.05.  2021 | | | 17.05.  2021 | | Оказаны услуги информагенст-вами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентирован-ных некоммерческих организаций | | Оказаны услуги информагенствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | Тесленко О.А. | | 01.03.  2021 | | 15.03.  2021 | | 15.03.  2021 | | | 15.03.  2021 | | Разработано техническое задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной максимальной цены контракта | | Разработано техническое задания к контракту, собраны коммерческие предложения с обоснованием начальной макси-мальной цены кон-тракта | | |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | Тесленко О.А. | | 16.03.  2021 | | 16.04.  2021 | | 02.04.  2021 | | | 02.04.  2021 | | Проведен электронный аукцион. Заключен муниципальный контракт | | Проведен электронный аукцион. Заключен муниципальный контракт № 0120300006521000105 от 02.04.2021 года с победителем | | |
| 2.1.3 | Контроль за исполнением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Тесленко О.А. | | 17.04.  2021 | | 18.05.  2021 | | 17.05.  2021 | | | 17.05.  2021 | | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | | Оказана информационная услуга на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сетью вещания по размещению видеопродукции, направленных на популяризацию деятельности СО НКО | | |
| 2.1.4 | Оплата контракта | | Тесленко О.А. | | 18.05.  2021 | | 05.06.  2021 | | 17.05.  2021 | | | 17.05. 2021 | | Контракт оплачен | | Контракт оплачен | | |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | | Шевчук Л.Г. | | 09.08.  2021 | | 18.11.  2021 | | 27.11.  2021 | | | 27.11.  2021 | | Проведен семинар для социально ориентирован-ных некоммерческих организаций | | Проведен семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций | | |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | | Шевчук Л.Г. | | 09.08.  2021 | | 31.08.  2021 | | 31.08.  2021 | | | 15.09.  2021 | | Подготовлен и согласован проект контракта (договора) на оказание услуг | | Заключен договор № 23 29/07 на оказание услуги по организации и проведению семинара для СО НКО | | |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | | Шевчук Л.Г. | | 28.10.  2021 | | 28.10.  2021 | | 27.11.  2021 | | | 27.11.  2021 | | Проведение мероприятия | | Мероприятие проведено | | |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | | Шевчук Л.Г. | | 02.11.  2021 | | 18.11.  2021 | | 18.12.  2021 | | | 18.12.  2021 | | Оплата услуг по контракту (договору) | | Услуга по контракту (договору) оплачена | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Оценка исполнения, (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | | Оценка исполнения (%) |
| всего | | 16851,685 | | 9834,27 | | 60,2 | | всего | | | | 1921,68 | | | 1906,68 | | | 99,2 |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | Федеральный бюджет | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| Краевой бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | | Краевой бюджет | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| Местный бюджет | | 16851,685 | | 9834,27 | | 60,2 | | Местный бюджет | | | | 1921,68 | | | 1906,68 | | | 99,2 |
| Внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | Внебюджетные источники | | | | 0 | | | 0 | | |  |

Сведения

о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница изме-ре-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному  2020 г. | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли гражданских инициатив (количество поступивших проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов) | % | 100 | 120 | 114 |  |
| 2 | Количество гражданских инициатив (количество поступивших проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов) | ед. | 15 | 17 | 8 |  |
| 3 | Увеличение числа активных социально ориентированных некоммерческих организаций взаимодействующих с органами местного самоуправления (к 2015 году) | % | 83 | 96 | 96 |  |
| 4 | Число активных социально ориентированных некоммерческих организаций взаимодействую-щих с органами местного самоуправления | ед. | 57 | 60 | 60 |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества СО НКО, получивших консультационную поддержку от органов местного самоуправления (к 2015 году) | % | 145 | 170 | 180 | СП2 = 59/59 = 1 |
| 2 | Количество СО НКО, получивших консультационную поддержку от органов местного самоуправления | ед. | 47 | 50 | 51 |  |

СПМП = (114,0+47,0+100,0 +100,0+180,0+100,0) / 6 = 1,07

СРМП = Рфакт /Рплан = 1906,68 /1901,68 = 0,99

СММП = Мв / М = 4 /4 = 1

ЭБС =СММП / СРМП = 1 / 0,99 = 1,0

ЭМП =СПМП х ЭБС = 1 х 1,07 = 1,07

Вывод об эффективности муниципальной программы по итогам 2021 года составила 1,07 – эффективность муниципальной программы высокая.