Отчет о ходе реализации

«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА, на 2018 год,

за 12 месяцев 2018год

Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение скважин, опытно-фильтрационные работы, анализы отбора проб воды, строительство павильона скважины, получение лицензии на право пользования водными ресурсами, технологическое присоединение к электрическим сетям, пусконаладочные работы оборудования на скважинах в селах Уссурийского городского округа с. Богатырка с. Боголюбовка, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Кондратеновка, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Николо-Львовское, п. Партизан, с. Улитовка, с. Яконовка. Проведение мероприятий по осуществлению регистрации права собственности на скважины Уссурийского городского округа. | 1.1. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Улитовка. Выполнение проектных работ с. Улитовка. | Галицкий А.А., директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ УГО «СЕЗЗ») |  |  | Освоение средства местного бюджета План- 600,00 тыс. руб. Факт- 599,63 тыс. руб. |  |
|  |  | 1.1.1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин. | Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.01.18-15.01.18 | 10.01.18-15.01.18 | выполнено |  |
|  |  | 1.1.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины | Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ» | 12.12.17-25.01.18 | 12.12.17-24.01.18 | выполнено |  |
|  |  | 1.1.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК). | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 26.01.18 | 26.01.18 | выполнено |  |
|  |  | 1.1.4. Размещение работ в плане закупок (проектирование в с. Улитовка). | Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.03.18- 02.04.18 | 26.03.18 | выполнено |  |
|  |  | 1.1.5.Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки (проектирование в с. Улитовка) | ЛимажнаяТ.П.,специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 03.04.18-25.04.18 | 16.03.18 | выполнено |  |
|  |  | 1.1.6.Заключение контракта с победителем. | Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 26.04.18-07.05.18 | 17.04.18 | Заключен контракт сООО «Абрис» |  |
|  |  | 1.1.7. Отчет об исполнение контракта. | Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ» | 08.05.18-22.06.18 |  | выполнено |  |
|  |  | 1.1.8. Прохождение достоверности определения сметной стоимости. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 25.06.18-25.07.18 |  | выполнено |  |
|  |  | 1.2. Проведение работ по получению лицензии на добычу водных ресурсов (Бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализ отбора проб, подготовка документов в департамент природных ресурсов ПК и получение лицензии на право пользования водными ресурсами с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  | Освоение средства местного бюджета План- 0,00 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб. |  |
|  |  | 1.2.1. Получение лицензии. Подготовка технического задания для комплексного проведения работ в целях получения лицензии на право пользованиями водными ресурсами в с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 20.03.18-30.03.18 | 30.03.18 | Тех задание подготовлено |  |
|  |  | 1.2.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины. | Лигай А.Ю инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.04.18-09.04.18 | 09.04.18 | 09.04.18 Были запросы в организации по мероприятию 1.2 ООО «Гидроэкс», ООО «Эврика», ООО «БурводстройДВ» |  |
|  |  | 1.2.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК). | Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.04.18-11.04.18 | 17.05.18 | выполнено | . |
|  |  | 1.2.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 12.04.18-23.04.18 | 18.06.18 20.07.18 24.08.18 |  | Размещение в план-график проводилось 3 раза по причине отсутствия заявок на аукцион |
|  |  | 1.2.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 24.04.18-25.05.18 | 28.06.18 31.07.18 03.09.18 |  | Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) проводилось 3 раза по причине отсутствия заявок на аукцион |
|  |  | 1.2.6. Заключение контракта с победителем. | Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 28.05.18-07.06.18 |  |  | Аукцион не состоялся не было подачи заявлений |
|  |  | 1.2.7.Отчет об исполнение контракта. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 08.06.18-06.09.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» |  |  | Освоение средства местного бюджета План- 0,00 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб. |  |
|  |  | 1.3.1. Выполнение проектно-сметных работ, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.09.18-12.09.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 13.09.18-19.09.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) | Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ» | 20.09.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ» | 21.09.18-01.10.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 02.10.18-16.10.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3.6. Заключение контракта с победителем | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 17.10.18-26.10.18 |  |  |  |
|  |  | 1.3.7.Отчет об исполнение контракта. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 29.10.18-25.12.18 |  |  |  |
|  |  | 1.4.Окончательный расчет за получения лицензии на пользование недрами в с.Богатырка, с. Кондратеновка, с. Николо-Львовское, с.Улитовка, с. Долины, с. Дубовый ключ, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Партизан, с. Яконовка. | Шведова А.В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.03.18-25.12.18 | апрель | Получены лицензии по 9 селам на пользование водных ресурсов. Оплата произведена в |  |
|  |  | 1.5.Окончательный расчет за получение лицензии на право пользованиями вводными ресурсами в с. Улитовка. | Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ» | 23.03.18-25.12.18 |  |  |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего:600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный – 600,00 | 599,63 | 99,94 | 1/500,00 | 100 |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Кратко содержание внесенных изменений |
| Пояснительная записка |