**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы**

 **ЗА \_\_2018\_\_\_ ГОД 3 КВАРТАЛ**

|  |
| --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| N п/п | N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 1.Строительство сети уличного освещения:с. Корсаковка, ул. Кирова в границах отул. Комсомольскойдо ул. Ленина, ул. Ленинав границах от ул. Кирова до ул. Школьной,ул. Школьная в границах от ул. Ленина до ул. Комсомольской, центральная площадь по адресу: ул. Комсомольская, д. 12 (1,5 км)  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Проведение предпроектных и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировкии постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий)  | 1.1.1. Запрос ценовой информации в специализиро-ванных организациях, определение начальной максимальной цены контракта | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ»)  | 11.12.2017 г. - | 10.01.2018 г. | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1.2. Подготовка технического задания на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 11.12.2017 г.. | -10.01.2018 г | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1.3. Внесение в план – график, план закупок на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.01.2018 г. - | 22.01.2018 г. | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителемна разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.01.2018 г. 20.02.2018 г. | Размещено16.02.2018 | Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ»№ 32/14 от 20.03.2018г на сумму 1700 000,00 |  |
|  |  |  | 1.1.5. Оплата по договору. | Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 21.03.2018г. | 25.12.2018 год | Выполнить, не представляется возможным по причине расположенных по обеим сторонам улиц линии электропередач |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2. | 6. | 1. Оплата за содержание,  техническое обслуживание и ремонт обьектов уличного свещения |  |  |  |  |  | В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.2. Норматив затрат.3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.После согласования мероприятие №6 будет выполнено. |
|  |  |  | 1.1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | С.А. Олексенковедущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО | 09.01.2018 г.16.01.2018 г. | В работе:  | Не выполнено |  |
|  |  |  | 1.2. Заключение соглашения на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | В.Н. Гаврилов начальник управления жизнеобеспечения администрации УГО |  17.01.2018г. 19.01.2018 г. | В работе: | Не выполнено |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением соглашения и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по соглашению. | И.С. Илясова и.о. начальника отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО | 19.01.2018 г. -25.12.2018 г. | В работе: | Не выполнено |  |
|  |  |  | 1.4.  Оплата выполненных работ по соглашению. | М.Е. ПолещукНачальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | 01.02.2018 г. -25.12.2018 г. | В работе: | Не выполнено |  |
| 3. | 7. | 1. Оплата за потребляемую электроэнергию на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика). | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 09.01.2018 г.  | 16.01.2018 г |  |  |
|  |  |  | 1.2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).  | А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.01.2018 г.  | 31.01.2018 г. | Заключен контракт с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"№ 6676 от 29.01.2018г На сумму 22 269 202,57 коп |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору. | И.С. Илясова и.о. начальника отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,  | 01.02.2018 г.  | 25.12.2018 г |  |  |
|  |  |  | 1.4. Оплата по договору. | Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.02.2018 г.  | 25.12.2018 г | В работе, по состоянии на 01 октября 2018г оплачено: 18568,18 тыс. руб. |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 167986,42 | 18 568,18 | 11,05  | Всего: 37832,30 | 18 568,18 | 49,08 | 2 контракта 23 969 202,57  | 14,2 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 167986,42 | 18 568,18 | 11,05 | местный:37832,30 |  |  |  |  |
| внебюджет | 0 |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |