**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы**

**ЗА \_\_2018\_\_\_ ГОД 3 КВАРТАЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | |
| N п/п | N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок исполнения | | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | 1 | 1.Строительство сети уличного освещения:  с. Корсаковка,  ул. Кирова  в границах от  ул. Комсомольской  до ул. Ленина,  ул. Ленина  в границах  от ул. Кирова  до ул. Школьной,  ул. Школьная  в границах  от ул. Ленина до  ул. Комсомольской, центральная площадь по адресу: ул. Комсомольская, д. 12 (1,5 км) |  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  | 1.1. Проведение предпроектных  и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировки  и постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование,  государственная экспертиза проектной документации  и результатов инженерных изысканий) | 1.1.1. Запрос ценовой информации в специализиро-ванных организациях, определение начальной максимальной цены контракта | А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика»  (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») | 11.12.2017 г. - | | 10.01.2018 г. | | Выполнено | |  |
|  |  |  | 1.1.2. Подготовка технического задания  на разработку проектной  и рабочей документации,  выполнение инженерных изысканий, разработка  проекта планировки и проекта межевания | А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.12.2017 г.. | | -10.01.2018 г | | Выполнено | |  |
|  |  |  | 1.1.3. Внесение  в план – график, план закупок  на разработку проектной  и рабочей документации,  выполнение инженерных изысканий, разработка  проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведова  начальник отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.01.2018 г. - | | 22.01.2018 г. | | Выполнено | |  |
|  |  |  | 1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем  на разработку проектной  и рабочей документации,  выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведова  начальник отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.01.2018 г.  20.02.2018 г. | | Размещено  16.02.2018 | | Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ»  № 32/14 от 20.03.2018г на сумму 1700 000,00 | |  |
|  |  |  | 1.1.5. Оплата  по договору. | Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | 21.03.2018г. | | 25.12.2018 год | | Выполнить, не представляется возможным по причине расположенных по обеим сторонам улиц линии электропередач | |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | |
| 2. | 6. | 1. Оплата за содержание,  техническое обслуживание и ремонт обьектов уличного свещения |  |  | |  | |  | |  | В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.  2. Норматив затрат.  3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.  После согласования мероприятие №6 будет выполнено. |
|  |  |  | 1.1. Подготовка соглашения  о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | С.А. Олексенко  ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и связи управления жизнеобеспечения  администрации УГО | | 09.01.2018 г.  16.01.2018 г. | | В работе: | | Не выполнено |  |
|  |  |  | 1.2. Заключение соглашения  на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов  уличного освещения Уссурийского городского округа | В.Н. Гаврилов  начальник управления жизнеобеспечения  администрации УГО | | 17.01.2018г.  19.01.2018 г. | | В работе: | | Не выполнено |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль  за исполнением соглашения  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по соглашению. | И.С. Илясова  и.о. начальника отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта  и связи управления жизнеобеспечения  администрации УГО | | 19.01.2018 г. -  25.12.2018 г. | | В работе: | | Не выполнено |  |
|  |  |  | 1.4.  Оплата выполненных работ  по соглашению. | М.Е. Полещук  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | | 01.02.2018 г. -  25.12.2018 г. | | В работе: | | Не выполнено |  |
| 3. | 7. | 1. Оплата  за потребляемую электроэнергию  на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка  у единственного поставщика). | А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 09.01.2018 г. | | 16.01.2018 г | |  |  |
|  |  |  | 1.2. Подготовка  и заключение договора  (закупка  у единственного поставщика). | А.В. Шведова  начальник отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 22.01.2018 г. | | 31.01.2018 г. | | Заключен контракт с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"  № 6676 от 29.01.2018г  На сумму 22 269 202,57 коп |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль  за исполнением договора  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по договору. | И.С. Илясова  и.о. начальника отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  А.К. Сетраков  инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», | | 01.02.2018 г. | | 25.12.2018 г | |  |  |
|  |  |  | 1.4. Оплата  по договору. | Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 01.02.2018 г. | | 25.12.2018 г | | В работе, по состоянии на 01 октября 2018г оплачено: 18568,18 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 167986,42 | 18 568,18 | 11,05 | Всего: 37832,30 | 18 568,18 | 49,08 | 2 контракта  23 969 202,57 | 14,2 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 167986,42 | 18 568,18 | 11,05 | местный:  37832,30 |  |  |  |  |
| внебюджет | 0 |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |