**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы**

 **ЗА 2018 ГОД**

|  |
| --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| N п/п | N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 1.Строительство сети уличного освещения:с. Корсаковка, ул. Кирова в границах отул. Комсомольскойдо ул. Ленина, ул. Ленинав границах от ул. Кирова до ул. Школьной,ул. Школьная в границах от ул. Ленина до ул. Комсомольской, центральная площадь по адресу: ул. Комсомольская, д. 12 (1,5 км)  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Проведение предпроектных и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировкии постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий)  | 1.1.1. Запрос ценовой информации в специализированных организациях, определение начальной максимальной цены контракта | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ»)  | 11.12.2017 г.  | 10.01.2018 г | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1.2. Подготовка технического задания на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 11.12.2017 г. | 10.01.2018 г | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1.3. Внесение в план – график, план закупок на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведованачальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 11.01.2018 г.  | 22.01.2018 г. | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителемна разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.01.2018 г. 20.02.2018 г. | Размещено16.02.2018 г | Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ»№ 32/14 от 20.03.2018 г на сумму 1700 000,00 руб. |  |
|  |  |  | 1.1.5. Оплата по договору. | Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 21.03.2018 г. | 25.12.2018 г | Выполнить, не представляется возможным по причине расположенных по обеим сторонам улиц линии электропередач |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2. | 6. | 1. Оплата за содержание,  техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения |  |  |  |  |  | В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений: 1.Методика расчета норматива затрат.2. Норматив затрат.3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.После согласования мероприятие №6 будет выполнено. |
|  |  |  | 1.1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО | 09.01.2018 г.16.01.2018 г. |  | Не выполнено |
|  |  |  | 1.2. Заключение соглашения на содержание, техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | Д.И. Трофимови.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации УГО |   |  | Не выполнено |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением соглашения и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по соглашению. | И.С. Илясова и.о. начальника отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 19.01.2018 г. -25.12.2018 г. |  | Не выполнено |
|  |  |  | 1.4.  Оплата выполненных работ по соглашению. | М.Е. ПолещукНачальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО | 01.02.2018 г. -25.12.2018 г. |  | Не выполнено |
| 3. | 7. | 1. Оплата за потребляемую электроэнергию на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика). | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 09.01.2018 г.  | 16.01.2018 г | исполнено |  |
|  |  |  | 1.2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).  | А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.01.2018 г.  | 31.01.2018 г. | Заключены контракты с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"На сумму 22 269 202,57 руб., 7 775 391,89 руб. |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору. | И.С. Илясова и.о. начальника отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,  | 01.02.2018 г.  | 25.12.2018 г | исполнено |  |
|  |  |  | 1.4. Оплата по договору. | Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.02.2018 г.  | 29.12.2018 г | исполнено, по состоянии на 01 января 2019 г оплачено: 26 319 876,39 руб. |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 177 491,60 | 26 319,88 | 14,83 | Всего: 29 399,98 | 26 319,88 | 89,52 | 3 контракта на30 044,59  | 102 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 177 491,60 | 26 319,88 | 14,83 | местный:29 399,98 | 26 319,88 | 89,52 | 3 контракта на30 044,59  | 102 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 декабря 2018 года № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы | уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятия муниципальной программы  |