## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2021 годы за 9 месяцев 2019 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность
1. | 1. | Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 62600,00 тыс.руб.
факт - 39390,96 тыс.руб.
2. | 1.1. | Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 34696,46 тыс.руб.
факт - 21624,16 тыс.руб.
3. |  | 1.1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения в I квартале 2019 года | 1.1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.19г.-31.03.19г. | 01.01.19г.- 31.03.19г. | Выполнено, контракт № 19/32 от 24.12.18г., на сумму 3688,53 тыс.руб. оплачено 3688,53 тыс.руб. | Расторжение МК от 24.12.18г. № 19/32 на сумму 2882,85604 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости уборки снега.
|  |  | 1.1.1.2. Отчет об исполнении контракта. |  | 19.04.19г. | 19.04.19г.
|  |  | 1.1.1.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 01.11.19г.
|  |  | 1.1.1.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 15.11.19г.- 31.12.19г.
4. |  | 1.1.2. Содержание территории ледового городка | 1.1.2.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.19г.- 31.01.19г. | 01.01.19г.- 31.01.19г. | Выполнено, контракт № 16/29, от 07.12.18г., на сумму 205,77 тыс.руб. оплачено 205,77 тыс.руб.
|  |  | 1.1.2.2. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.02.19г. | 20.02.19г.
|  |  | 1.1.2.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 01.11.19г.
|  |  | 1.1.2.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 15.11.19г.- 13.12.19г.
5. |  | 1.1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 1.1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.19г.- 30.01.19г. | 01.01.19г.- 28.01.19г. | В работе, контракт № 3/34 от 28.01.19г., на сумму 391,49 тыс.руб. оплачено 260,99 тыс.руб.
|  |  | 1.1.3.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.02.19г.- 15.12.19г. | 01.02.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.1.3.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 27.12.19г.
|  |  | 1.1.3.4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.11.19г.- 09.12.19г.
|  |  | 1.1.3.5. Проведение электронного аукциона. |  | 18.12.19г- 31.12.19г.
6. |  | 1.1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1.1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 01.02.19г.- 15.03.19г. | 01.02.19г. - 25.03.19г. | В работе, контракт № 15/10 от 25.03.19г., на сумму 14319,85 тыс.руб. оплачено 10685,86 тыс.руб.
|  |  | 1.1.4.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.19г.- 15.11.19г. | 01.04.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.1.4.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.12.19г.
|  |  | 1.1.4.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
7. |  | 1.1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства во II квартале 2019 года | 1.1.5.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 11.02.19г.- 20.03.19г. | 11.02.19г. - 25.03.19г. | Выполнено, контракт № 12/09 от 25.03.19г., на сумму 3948,04 тыс.руб. оплачено 3948,04 тыс.руб.
|  |  | 1.1.5.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.19г.- 30.06.19г. | 01.04.19г.- 30.06.19г.
|  |  | 1.1.5.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.07.19г. | 16.07.19г.
|  |  | 1.1.5.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
8. |  | 1.1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства в III квартале 2019 года | 1.1.6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.04.19г.- 13.05.19г. | 01.04.19г.- 17.06.19г. | В работе, контракт № 49/30 от 17.06.19г., на сумму 3857,34 тыс.руб. оплачено 2666,17 тыс.руб. | В связи с необходимостью уточнения объема выполнения работ срок проведения электронного аукциона перенесен на июнь 2019 года.
|  |  | 1.1.6.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.07.19г.- 30.09.19г. | 01.07.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.1.6.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 18.10.19г.
|  |  | 1.1.6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
9. |  | 1.1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства в IV квартале 2019 года | 1.1.7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.04.19г.- 13.05.19г. | 22.08.19г.- 16.09.19г. | В работе, контракт № 77/40 от 16.09.19г., на сумму 3672,02 тыс.руб. оплачено 0 тыс.руб. | В связи с необходимостью уточнения объема выполнения работ срок проведения электронного аукциона перенесен на июль 2019 года.
|  |  | 1.1.7.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.10.19г.- 31.12.19г.
|  |  | 1.1.7.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2020 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
9/1. |  | 1.1.8. Выполнение работ по противоклещевой обработке объекта благоустройства - парк на ул. Лермонтова в г. Уссурийске | 1.1.8.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства Нибукина Э.Э. |  | 15.04.19г.-18.04.19г. | Выполнено, договор № 30 от 24.04.19г., на сумму 98,39 тыс.руб. оплачено 98,39 тыс.руб.
|  |  | 1.1.8.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 19.04.19г.- 23.04.19г.
|  |  | 1.1.8.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 24.04.19г.
|  |  | 1.1.8.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 24.04.19г.-03.05.19г.
|  |  | 1.1.8.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 20.05.19г.
9/2. |  | 1.1.9. Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения (клумбы по ул. Некрасова) | 1.1.9.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. |  | 08.07.19г.- 11.07.19г. | В работе, договор № 62 от 19.07.19г., на сумму 79,57 тыс.руб. оплачено 70,41 тыс.руб.
|  |  | 1.1.9.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 12.07.19г.-18.07.19г.
|  |  | 1.1.9.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 19.07.19г.
|  |  | 1.1.9.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 19.07.19г.- 30.09.19г.
1.1.9.5. Отчет об исполнении контракта.
9/3. |  | 1.1.10. Выполнение работ по благоустройству сквера им. Ленина и сквера по ул. Некрасова - ул. Комарова | 1.1.10.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. |  | 08.07.19г.- 12.07.19г. | В работе, контракт № 70/36 от 13.08.19г., на сумму 1533,97 тыс.руб. оплачено 0 тыс.руб.
|  |  | 1.1.10.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 15.07.19г.-24.07.19г.
|  |  | 1.1.10.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 25.07.19г.-13.08.19г.
|  |  | 1.1.10.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 13.08.19г.- 30.09.19г.
1.1.10.5. Отчет об исполнении контракта.
10. | 1.2. | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа | 1.2.1. Разработка технических заданий к контрактам. | начальник отдела благо-устройства Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 21.01.19г.- 28.02.19г. | 21.01.19г.- 28.02.19г. | план - 1200,00 тыс.руб.
|  |  | 1.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.03.19г.- 29.03.19г. | 01.03.19г.- 29.03.19г. | факт - 1000,00 тыс.руб.
Выполнено, договор № 28 от 17.04.19г., на сумму 52,01 тыс.руб. оплачено 52,01 тыс.руб.
|  |  | 1.2.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 01.04.19г.- 30.04.19г. | 17.04.19г.
|  |  | 1.2.4. Контроль за исполнением контрактов |  | 06.05.19г.- 29.11.19г. | 17.04.19г.- 29.04.19г.
|  |  | 1.2.5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 27.12.19г. | 17.05.19г.
10/1. |  | 1.2.2. Выполнение работ по покраске металлических урн для установки на центрльной площади г. Уссурийска в ходе проведения общественных мероприятий (ярмарки, праздники) | 1.2.2.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 15.04.19г.- 21.04.19г. | Выполнено, договор № 33 от 29.04.19г., на сумму 25,00 тыс.руб. оплачено 25,00 тыс.руб.
|  |  | 1.2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 22.04.19г.- 26.04.19г.
|  |  | 1.2.2.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 29.04.19г.
|  |  | 1.2.2.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 29.04.19г.- 08.05.19г.
|  |  | 1.2.2.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 24.05.19г.
10/2. |  | 1.2.3. Выполнение работ по благоустройству территории по ул. Володарского | 1.2.3.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 10.04.19г.- 17.04.19г. | Выполнено, договор № 35 от 29.04.19г., на сумму 87,70 тыс.руб. оплачено 87,70 тыс.руб.
|  |  | 1.2.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 18.04.19г.- 26.04.19г.
|  |  | 1.2.3.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 29.04.19г.
|  |  | 1.2.3.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 29.04.19г.- 08.05.19г.
|  |  | 1.2.3.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 24.05.19г.
10/3. |  | 1.2.4. Выполнение работ по демонтажу деформированного асфальтобетонного покрытия и разборке бортового камня на объекте благоустройства в г. Уссурийске по ул. Некрасова, 76 | 1.2.4.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 16.04.19г.- 22.04.19г. | Выполнено, договор № 36 от 30.04.19г., на сумму 94,72 тыс.руб. оплачено 94,72 тыс.руб.
|  |  | 1.2.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 23.04.19г.- 29.04.19г.
|  |  | 1.2.4.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 30.04.19г.
|  |  | 1.2.4.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 30.04.19г.- 15.05.19г.
|  |  | 1.2.4.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 22.05.19г.
10/4. |  | 1.2.5. Выполнение работ по благоустройству газонов по ул. Некрасова, 60 | 1.2.5.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 16.04.19г.- 22.04.19г. | Выполнено, договор № 37 от 30.04.19г., на сумму 79,04 тыс.руб. оплачено 79,04 тыс.руб.
|  |  | 1.2.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 23.04.19г.- 29.04.19г.
|  |  | 1.2.5.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 30.04.19г.
|  |  | 1.2.5.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 30.04.19г.- 15.05.19г.
|  |  | 1.2.5.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 24.05.19г.
10/5. |  | 1.2.6. Выполнение работ по установке бортовых камней по ул. Володарского | 1.2.6.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 18.04.19г.- 23.04.19г. | Выполнено, договор № 38 от 06.05.19г., на сумму 99,60 тыс.руб. оплачено 99,60 тыс.руб.
|  |  | 1.2.6.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 24.04.19г.- 30.04.19г.
|  |  | 1.2.6.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 06.05.19г.
|  |  | 1.2.6.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 06.05.19г.- 17.05.19г.
|  |  | 1.2.6.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 24.05.19г.
10/6. |  | 1.2.7. Выполнение работ по устройству бортового камня на объекте благоустройства в г. Уссурийске по ул. Некрасова, 76 | 1.2.7.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 22.04.19г.- 25.04.19г. | Выполнено, договор № 42 от 07.05.19г., на сумму 96,29 тыс.руб. оплачено 96,29 тыс.руб.
|  |  | 1.2.7.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 25.04.19г.- 06.05.19г.
|  |  | 1.2.7.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 07.05.19г.
|  |  | 1.2.7.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 07.05.19г.- 20.05.19г.
|  |  | 1.2.7.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 27.05.19г.
10/7. |  | 1.2.8. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на объекте благоустройства в г. Уссурийске по ул. Некрасова, 76 | 1.2.8.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 22.04.19г.- 25.04.19г. | Выполнено, договор № 43 от 07.05.19г., на сумму 99,78 тыс.руб. оплачено 99,78 тыс.руб.
|  |  | 1.2.8.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 25.04.19г.- 06.05.19г.
|  |  | 1.2.8.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 07.05.19г.
|  |  | 1.2.8.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 07.05.19г.- 20.05.19г.
|  |  | 1.2.8.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 27.05.19г.
10/8. |  | 1.2.9. Выполнение работ по снятию деформированных асфальтобетонных покрытий и разборке бортового камня на объекте благоустройства в г. Уссурийске по ул. Некрасова, 76 | 1.2.9.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 20.05.19г.- 23.05.19г. | Выполнено, договор № 46 от 31.05.19г., на сумму 45,78 тыс.руб. оплачено 45,78 тыс.руб.
|  |  | 1.2.9.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 24.05.19г.- 30.05.19г.
|  |  | 1.2.9.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 31.05.19г.
|  |  | 1.2.9.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 31.05.19г.- 07.06.19г.
|  |  | 1.2.9.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 18.06.19г.
10/9. |  | 1.2.10. Выполнение работ по устройству бортового камня и асфальтобетонного покрытия на объекте благоустройства в г. Уссурийске по ул. Некрасова, 76 | 1.2.10.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 22.05.19г.- 27.05.19г. | Выполнено, договор № 47 от 03.06.19г., на сумму 85,64 тыс.руб. оплачено 85,64 тыс.руб.
|  |  | 1.2.10.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 28.05.19г.- 31.05.19г.
|  |  | 1.2.10.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 03.06.19г.
|  |  | 1.2.10.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 03.06.19г.- 15.06.19г.
|  |  | 1.2.10.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 25.06.19г.
10/10. |  | 1.2.11. Выполнение работ по подсыпке и выравниванию газонов растительным грунтом по ул. Володарского | 1.2.11.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 22.05.19г.- 27.05.19г. | Выполнено, договор № 48 от 03.06.19г., на сумму 10,00 тыс.руб. оплачено 10,00 тыс.руб.
|  |  | 1.2.11.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 28.05.19г.- 31.05.19г.
|  |  | 1.2.11.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 03.06.19г.
|  |  | 1.2.11.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 03.06.19г.- 15.06.19г.
|  |  | 1.2.11.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 25.06.19г.
10/11. |  | 1.2.12. Выполнение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства сквера по ул. Ленинградская в г. Уссурийске. | 1.2.12.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. |  | 31.05.19г.- 07.06.19г. | Выполнено, договор № 54 от 18.06.19г., на сумму 98,00 тыс.руб. оплачено 98,00 тыс.руб.
|  |  | 1.2.12.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 10.06.19г.- 17.06.19г.
|  |  | 1.2.12.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 18.06.19г.
|  |  | 1.2.12.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 18.06.19г.- 08.07.19г.
|  |  | 1.2.12.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 22.08.19г.
10/12. |  | 1.2.13. Выполнение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства сквера по Молодежная в с. Воздвиженка Уссурийского городского округа | 1.2.13.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. |  | 31.05.19г.- 07.06.19г. | Выполнено, договор № 55 от 18.06.19г., на сумму 109,45 тыс.руб. оплачено 109,45 тыс.руб.
|  |  | 1.2.13.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 10.06.19г.- 17.06.19г.
|  |  | 1.2.13.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 18.06.19г.
|  |  | 1.2.13.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 18.06.19г.- 12.07.19г.
|  |  | 1.2.13.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 26.07.19г.
10/13. |  | 1.2.14. Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске | 1.2.14.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 04.07.19г.-15.07.19г. | Выполнено, договор № 61 от 17.07.19г., на сумму 16,99 тыс.руб. оплачено 16,99 тыс.руб.
|  |  | 1.2.14.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 10.07.19г.- 16.07.19г.
|  |  | 1.2.14.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 17.07.19г.
|  |  | 1.2.14.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 17.07.19г.- 25.07.19г.
|  |  | 1.2.14.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 15.08.19г.
11. | 1.3. | Содержание и ремонт фонтанов | 1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 21.01.19г.- 29.03.19г. | 21.01.19г.- 29.04.19г. | план - 2500,00 тыс.руб. факт - 1394,20 тыс.руб.
|  |  | 1.3.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.19г.- 11.11.19г. | 29.04.19г.- 30.09.19г. | В работе, контракт № 29/16 от 29.04.19г., на сумму 2000,00 тыс.руб. оплачено 1182,31 тыс.руб.
|  |  | 1.3.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 02.12.19г.
|  |  | 3.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
11/1. |  | 1.3.2. Выполнение работ по замене насоса в фонтане по ул. Ленина в г. Уссурийске (у МЦКД «Горизонт») | 1.3.2.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 13.06.19г.- 19.06.19г. | Выполнено, договор № 56 от 28.06.19г., на сумму 83,03 тыс.руб. оплачено 83,03 тыс.руб.
|  |  | 1.3.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 20.06.19г.- 27.06.19г.
|  |  | 1.3.2.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 28.06.19г.
|  |  | 1.3.2.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 28.06.19г. - 08.07.19г.
|  |  | 1.3.2.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 15.07.19г.
11/2. |  | 1.3.3. Выполнение работ по ремонту фонтана по ул. Ленина в г. Уссурийске (замена насоса, ремонт насоса, электромонтажные работы) | 1.3.3.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 25.06.19г.- 27.06.19г. | Выполнено, договор № 59 от 05.07.19г., на сумму 54,51 тыс.руб. оплачено 54,51 тыс.руб.
|  |  | 1.3.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 28.06.19г.- 04.07.19г.
|  |  | 1.3.3.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 05.07.19г.
|  |  | 1.3.3.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 05.07.19г.- 10.07.19г.
|  |  | 1.3.3.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 17.07.19г.
11/3. |  | 1.3.4. Выполнение работ по замене насоса в фонтане по ул. Ленина в г. Уссурийске (у МЦКД «Горизонт») | 1.3.4.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 01.07.19г.-04.07.19г. | Выполнено, договор № 60 от 10.07.19г., на сумму 61,25 тыс.руб. оплачено 61,25 тыс.руб.
|  |  | 1.3.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 05.07.19г.- 09.07.19г.
|  |  | 1.3.4.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 10.07.19г.
|  |  | 1.3.4.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 10.07.19г.- 19.07.19г.
|  |  | 1.3.4.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.07.19г.
11/4. |  | 1.3.5. Выполнение электромонтажных работ в фонтане по ул. Ленина в г. Уссурийске | 1.3.5.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. |  | 01.08.19г.- 05.08.19г. | Выполнено, договор № 41 от 12.08.19г., на сумму 13,10 тыс.руб. Оплачено 13,10 тыс.руб.
|  |  | 1.3.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 06.08.19г.- 09.08.19г.
|  |  | 1.3.5.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 12.08.19г.
|  |  | 1.3.5.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 12.08.19г. -19.08.19г.
|  |  | 1.3.4.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 26.08.19г.
12. | 1.4. | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению | 1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.02.19г.- 11.03.19г. | 01.02.19г.- 19.03.19г. | план - 500,00 тыс.руб.
факт - 330,88 тыс.руб.
|  |  | 1.4.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.19г.- 31.10.19г. | 01.04.19г.- 30.09.19г. | В работе, контракт № 11/12 от 19.03.19г., на сумму 300,05 тыс.руб. оплачено 235,88 тыс.руб.
|  |  | 1.4.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.11.19г.
|  |  | 1.4.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
12/1. |  | 1.4.2.Организация работ по сбору и вывоз мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции) на территории Уссурийского городского округа - приобретение инвентаря | 1.4.2.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 21.02.19г. -26.02.19г. | Выполнено, договор № 10 от 06.03.19г., на сумму 95,00 тыс.руб. оплачено 95,00 тыс.руб.
|  |  | 1.4.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 27.02.19г. - 05.03.19г.
|  |  | 1.4.2.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 06.03.19г.
|  |  | 1.4.2.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 07.03.19г.- 31.03.19г.
|  |  | 1.4.2.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 10.04.19г.
12/2. |  | 1.4.3. Организация работ по сбору и вывоз мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции) на территории Уссурийского городского округа | 1.4.3.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 08.07.19г.-16.07.19г. | В работе, контракт № 79/43 от 17.09.19г., на сумму 98,28 тыс. руб. оплачено 0 тыс. руб.
|  |  | 1.4.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 17.07.19г.-21.08.19г.
|  |  | 1.4.3.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 22.08.19г.- 17.09.19г.
|  |  | 1.4.3.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 18.09.19г.- 30.09.19г.
1.4.3.5. Отчет об исполнении контракта.
13. | 1.5. | Содержание зеленых насаждений |  |  |  |  | план - 7179,84 тыс.руб.
факт - 5269,93 тыс.руб.
14. |  | 1.5.1.Проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев | 1.5.1.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 01.03.19г.- 29.03.19г. | 01.03.19г.- 22.04.19г. | В работе, контракт № 27/21 от 22.04.19г. на сумму 1194,00 тыс.руб. оплачено 1070,92 тыс.руб.
|  |  | 1.5.1.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.19г.- 07.11.19г. | 22.04.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.5.1.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 22.11.19г.
|  |  | 1.5.1.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
15. |  | 1.5.2.Содержание зеленых насаждений | 1.5.2.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 31.01.19г.- 26.03.19г. | 31.01.19г. - 12.03.19г. | В работе, контракт № 8/06 от 12.03.19г. на сумму 5485,84 тыс.руб., оплачено 3899,01 тыс.руб. | Заключено дополнительное соглашение к МК от 11.09.2019 № 1 в связи с необходимостью увеличения объема работ (до 10%) на сумму 69,33633 тыс. руб.
|  |  | 1.5.2.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 26.03.19г.- 27.12.19г. | 13.03.19г. - 30.09.19г.
|  |  | 1.5.2.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.12.19г.
|  |  | 1.5.2.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.19г.- 29.11.19г.
15/1. |  | 1.5.3. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений по улицам: Русская, Полушкина, Тургенева, Выгонная, Вострецова, Францева и пр. Блюхера в 2019 году. | 1.5.3.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. |  | 05.08.19г.-13.08.19г. | Выполнено, договор № 74 от 22.08.19г., на сумму 178,97 тыс.руб. оплачено 178,97 тыс.руб.
|  |  | 1.5.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 14.08.19г.- 21.08.19г.
|  |  | 1.5.3.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 22.08.19г.
|  |  | 1.5.3.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 22.08.19г.- 10.09.19г.
|  |  | 1.5.3.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 25.09.19г.
15/2. |  | 1.5.4. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений по ул. Ленина от ул. Агеева до ул. Комсомольская (нечетная сторона) в 2019 году | 1.5.4.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. |  | 05.08.19г.-13.08.19г. | Выполнено, договор № 75 от 22.08.19г., на сумму 121,03 тыс.руб. оплачено 121,03 тыс.руб.
|  |  | 1.5.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 14.08.19г.- 21.08.19г.
|  |  | 1.5.4.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 22.08.19г.
|  |  | 1.5.4.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 22.08.19г.- 16.09.19г.
|  |  | 1.5.4.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.09.19г.
15/3. | 1.6. | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм |  |  |  |  | план - 100,00 тыс.руб.
факт - 52,20 тыс.руб.
15/4. |  | 1.6.1. Изготовление и установка урн для сбора отходов потребления на центральной площади г. Уссурийска | 1.6.1.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 12.08.19г.- 19.08.19г. | Выполнено, договор № 76 от 02.09.19г. на сумму 52,20 тыс. руб., оплачено 52,20 тыс.руб.
|  |  | 1.6.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 20.08.19г.- 30.08.19г.
|  |  | 1.6.1.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 02.09.19г.
|  |  | 1.6.1.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 02.09.19г.-13.09.19г.
|  |  | 1.6.1.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.09.19г.
16. | 1.7. | Установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 1.7.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 21.01.19г.- 31.01.19г. | 21.01.19г.- 31.01.19г. | план - 94,00 тыс.руб.
факт - 94,00 тыс.руб.
|  |  | 1.7.2. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 01.02.19г.- 28.02.19г. | 19.03.19г. | Выполнено, договор № 17 от 19.03.19г. на сумму 94,00 тыс. руб., оплачено 94,00 тыс.руб.
|  |  | 1.7.3. Контроль за исполнением контракта |  | 01.03.19г.- 01.04.19г. | 20.03.19г.- 01.04.19г.
|  |  | 1.7.4. Отчет об исполнении контракта |  | 15.04.19г. | 15.04.19г.
17. | 1.8. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |  |  |  |  | план - 16129,70 тыс.руб.
факт - 9625,59 тыс.руб.
18. |  | 1.8.1. на территории города Уссурийска: |  |  |  |  | план - 12129,70 тыс.руб.
факт - 6951,70 тыс.руб.
19. |  | 1.8.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1.8.1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.19г.- 31.12.19г. | 01.01.19г.- 30.09.19г. | В работе, контракт № 18/31 от 24.12.18г. на сумму 5377,18 тыс.руб., оплачено 3193,09 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.1.2. Отчет об исполнении контракта |  | 31.12.19г.
|  |  | 1.8.1.1.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.10.19г.- 11.11.19г.
|  |  | 1.8.1.1.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 15.11.19г.- 31.12.19г.
20. |  | 1.8.1.2. Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1.8.1.2.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 09.01.19г.-14.01.19г. | 09.01.19г.-14.01.19г. | Выполнено, договор № 2 от 15.01.19г. на сумму 99,75 тыс.руб., оплачено 99,75 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.2.2. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 15.01.19г. | 15.01.19г.
|  |  | 1.8.1.2.3. Контроль за исполнением контракта |  | 15.01.19г.- 01.05.19г. | 15.01.19г.- 04.03.19г.
|  |  | 1.8.1.2.4. Отчет об исполнении контракта |  | 17.05.19г. | 12.03.19г.
21. |  | 1.8.1.3. Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена | 1.8.1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 31.01.19г.-01.03.19г. | 31.01.19г.-01.03.19г. | В работе, контракт № 7/05 от 01.03.19г. на сумму 1767,57 тыс.руб., оплачено 703,67 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.3.2. Контроль за исполнением контракта |  | 04.03.19г.-31.12.19г. | 04.03.19г.-30.09.19г.
|  |  | 1.8.1.3.3. Отчет об исполнении контракта |  | 31.12.19г.
|  |  | 1.8.1.3.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.19г.- 11.11.19г.
|  |  | 1.8.1.3.5. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 15.11.19г.- 31.12.19г.
22. |  | 1.8.1.4. Подбор, транспортировка и обезвреживание биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена) | 1.8.1.4.1. Контроль за исполнением контракта | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 15.01.19г.- 27.12.19г. | 15.01.19г.- 31.07.19г. | Выполнено, контракт № 1/35 от 14.01.19г. на сумму 494,97 тыс.руб., оплачено 494,97 тыс.руб. | Заключено дополнительное соглашение к контракту № 1/35. Увеличен на 10% объем выполнения работ и цена контракта.
|  |  | 1.8.1.4.2. Отчет об исполнении контракта |  | 31.12.19г. | 15.08.19г.
|  |  | 1.8.1.4.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.10.19г.- 11.11.19г.
23. |  | 1.8.1.5. Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора | 1.8.1.5.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.03.19г.- 05.04.19г. | 01.03.19г.- 12.04.19г. | В работе, контракт № 22/18 от 12.04.19г. на сумму 1265,00 тыс.руб., оплачено 996,69 тыс.руб. | Заключено дополнительное соглашение к контракту № 22/18. Увеличен на 10% объем выполнения работ и цена контракта.
|  |  | 1.8.1.5.2. Контроль за исполнением контракта |  | 10.04.19г.- 29.11.19г. | 12.04.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.8.1.5.3. Отчет об исполнении контракта |  | 20.12.19г.
|  |  | 1.8.1.5.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
23/1. |  | 1.8.1.6. Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон. | 1.8.1.6.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. |  | 24.01.19г.- 25.01.19г. | Выполнено, договор № 6 от 31.01.19г. на сумму 99,80 тыс.руб., оплачено 99,80 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.6.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 28.01.19г.- 30.01.19г.
|  |  | 1.8.1.6.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 31.01.19г.
|  |  | 1.8.1.6.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 01.02.19г.- 30.06.19г.
|  |  | 1.8.1.6.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 15.07.19г.
23/2. |  | 1.8.1.7. Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска | 1.8.1.7.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. |  | 18.02.19г.- 19.02.19г. | Выполнено, договор № 9 от 25.02.19г. на сумму 99,99 тыс. руб., оплачено 99,99 тыс. руб.
|  |  | 1.8.1.7.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 20.02.19г.- 22.02.19г.
|  |  | 1.8.1.7.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 25.02.19г.
|  |  | 1.8.1.8.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 25.02.19г.- 20.05.19г.
|  |  | 1.8.1.7.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.05.19г.
23/3. |  | 1.8.1.8. Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска | 1.8.1.8.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. |  | 25.02.19г.- 01.02.19г. | В работе, контракт № 23/19 от 12.04.19г. на сумму 350,00 тыс.руб., оплачено 70,23 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.8.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 04.03.19г.-19.03.19г.
|  |  | 1.8.1.8.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 20.03.19г.- 12.04.19г.
|  |  | 1.8.1.9.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 12.04.19г.- 30.09.19г.
1.8.1.8.5. Отчет об исполнении контракта.
23/4. |  | 1.8.1.9. Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон. | 1.8.1.9.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 01.03.19г.- 07.03.19г. | В работе, контракт № 26/20 от 22.04.19г. на сумму 1203,82 тыс.руб., оплачено 679,59 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.9.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 11.03.19г.-26.03.19г.
|  |  | 1.8.1.9.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 27.03.19г.- 22.04.19г.
|  |  | 1.8.1.9.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 22.04.19г.- 30.09.19г.
1.8.1.9.5. Отчет об исполнении контракта.
23/5. |  | 1.8.1.10. Выполнение работ по подбору, транспортировке и обезвреживанию биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена) | 1.8.1.10.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. |  | 21.06.19г.- 24.06.19г. | Выполнено, договор № 58 от 01.07.19г., на сумму 136,49 тыс.руб. оплачено 136,49 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.10.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 25.06.19г.- 28.06.19г.
|  |  | 1.8.1.10.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 01.07.19г.
|  |  | 1.8.1.10.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 01.07.19г.-05.07.19г.
|  |  | 1.8.1.10.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 22.07.19г.
23/6. |  | 1.8.1.11. Выполнение работ по подбору, транспортировке и обезвреживанию биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена) | 1.8.1.11.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. |  | 25.06.19г.- 26.06.19г. | В работе, контракт № 64/31 от 05.08.19г., на сумму 397,23 тыс.руб. оплачено 177,44 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.11.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 27.06.19г.- 05.07.19г.
|  |  | 1.8.1.11.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 08.07.19г.- 05.08.19г.
|  |  | 1.8.1.11.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 05.08.19г.- 30.09.19г.
1.8.1.11.5. Отчет об исполнении контракта.
23/7. |  | 1.8.1.12. Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон. | 1.8.1.12.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 07.08.19г.- 09.08.19г. | В работе, контракт № 78/42 от 17.09.19г., на сумму 780,31 тыс. руб. оплачено 0 тыс. руб.
|  |  | 1.8.1.12.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 12.08.19г.- 21.08.19г.
|  |  | 1.8.1.12.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 22.08.19г.- 17.09.19г.
|  |  | 1.8.1.12.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 18.09.19г.- 30.09.19г.
1.8.1.12.5. Отчет об исполнении контракта.
24. |  | 1.8.1.13. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1.8.1.13.1. Разработка технического задания к контракту | управление жилищной политики заместитель начальника отдела Сивков Р.С. | 09.01.19г.- 30.01.19г. | 09.01.19г.- 30.01.19г. | Выполнено, контракт № 0120300006519000133 от 24.05.19г. на сумму 199,99 тыс.руб., оплачено 199,99 тыс.руб.
|  |  | 1.8.1.13.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.01.19г.- 30.01.19г. | 15.02.19г.- 29.03.19г.
|  |  | 1.8.1.13.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | начальник управления закупок Сражевская М.В., начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л. | 01.03.19г.- 30.05.19г. | 01.04.19г.- 24.05.19г.
|  |  | 1.8.1.13.4. Контроль за исполнением контракта | заместитель начальника отдела Сивков Р.С. | 31.05.19г.-25.12.19г. | 24.05.19г.- 05.08.19г.
|  |  | 1.8.1.13.5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.19г. | 22.08.19г.
25. |  | 1.8.2. в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | план - 4000,00 тыс.руб.
факт - 2673,89 тыс.руб.
26. |  | 1.8.2.1. Уборка мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа | 1.8.2.1.1. Разработка технического задания к контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с террито-риями Разуваева Е.Н. | 01.12.18г.- 29.12.18г. | 01.12.18г.- 29.12.18г. | В работе, контракт № 0120300006519000037 от 13.03.19г. на сумму 1935,55 тыс.руб., оплачено 1165,80 тыс.руб.
|  |  | 1.8.2.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.01.19г.- 31.01.19г. | 09.01.19г.- 31.01.19г.
|  |  | 1.8.2.1.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 09.01.19г.- 15.02.19г. | 09.01.19г.- 13.03.19г.
|  |  | 1.8.2.1.4. Контроль за исполнением контракта |  | 15.02.19г.- 15.12.19г. | 13.03.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.8.2.1.5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.02.19г.- 15.12.19г.
27. |  | 1.8.2.2. Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена | 1.8.2.2.1. Разработка технического задания к контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с террито-риями Разуваева Е.Н. | 01.12.18г.- 29.12.18г. | 01.12.18г.- 29.12.18г. | В работе, контракт № 0120300006519000027 от 22.02.19г. на сумму 1001,00 тыс.руб., оплачено 669,90 тыс.руб.
|  |  | 1.8.2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.01.19г.- 31.01.19г. | 09.01.19г.- 31.01.19г.
|  |  | 1.8.2.2.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 09.01.19г.- 15.02.19г. | 09.01.19г.- 22.02.19г.
|  |  | 1.8.2.2.4. Контроль за исполнением контракта |  | 15.02.19г.- 15.12.19г. | 22.02.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.8.2.2.5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.02.19г.- 15.12.19г.
28. |  | 1.8.2.3. Скашивание травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктам Уссурийского городского округа | 1.8.2.3.1. Разработка технического задания к контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с террито-риями Разуваева Е.Н. | 09.01.19г.- 15.02.19г. | 09.01.19г.- 15.02.19г. | В работе, контракт № 0120300006519000094 от 22.04.19г. на сумму 1047,74 тыс.руб., оплачено 838,19 тыс.руб.
|  |  | 1.8.2.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.01.19г.- 15.02.19г. | 09.01.19г.- 15.02.19г.
|  |  | 1.8.2.3.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 01.03.19г.- 01.04.19г. | 01.03.19г.- 22.04.19г.
|  |  | 1.8.2.3.4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.05.19г.- 30.09.19г. | 01.05.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 1.8.2.3.5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.05.19г.- 30.09.19г.
Задача 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов
29. | 2. | Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |  |  |  |  | план - 1700,00 тыс.руб.
факт - 347,15 тыс.руб.
30. | 2.1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 2.1.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 09.01.19г.- 28.01.19г. | 09.01.19г.- 28.01.19г. | план - 1500,00 тыс.руб.
|  |  | 2.1.2. Контроль за исполнением контракта |  | 29.01.19г.- 31.12.19г. | 29.01.19г.- 30.09.19г. | факт - 232,85 тыс.руб.
|  |  | 2.1.3. Отчет об исполнении контракта |  | 31.12.19г. |  | В работе, контракт № 4/36 от 28.01.19г. на сумму 1499,99 тыс. руб., оплачено 232,85 тыс. руб.
|  |  | 2.1.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2020 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.10.19г.- 29.11.19г.
|  |  | 2.1.5. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 02.12.19г.-31.12.19г.
31. | 2.2. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев | 2.2.1. Разработка технического задания к контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с террито-риями Разуваева Е.Н. | 01.02.19г.-28.02.19г. | 01.02.19г.-28.02.19г. | план - 200,00 тыс.руб. факт - 114,30 тыс.руб. | Документы для проведения закупки переданы в управление закупок согласно графику в марте 2019 года. В связи с поправками, внесенными в документацию, внесено изменение в план-график по срокам проведения закупки.
|  |  | 2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.19г.-28.02.19г. | 01.02.19г.-28.02.19г. | Выполнено, контракт № 0120300006419000130 от 29.05.19г. на сумму 114,30 тыс.руб., оплачено 114,30 тыс.руб.
|  |  | 2.2.3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем |  | 01.03.19г.-01.04.19г. | 01.03.19г.-29.05.19г.
|  |  | 2.2.4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.19г.-15.07.19г. | 29.05.19г.- 30.09.19г.
|  |  | 2.2.5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.04.19г.-15.07.19г.
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа.
32. | 3. | Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 200,00 тыс.руб.
факт - 164,50 тыс.руб.
33. | 3.1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения | 3.1.1. Разработка технического задания к контракту | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 04.02.19г.-14.02.19г. | 04.02.19г.-14.02.19г. | план - 100,00 тыс.руб. | В связи с необходимостью уточнения росписи бюджетных ассигнований срок проведения электронного аукциона перенесен на апрель 2019 года.
факт - 100,00 тыс.руб.
|  |  | 3.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 15.02.19г.-18.02.19г. | 15.02.19г.-18.02.19г. | Выполнено, контракт № 0120300006519000099 от 16.04.19г. на сумму 100,00 тыс.руб., оплачено 100,00 тыс. руб.
|  |  | 3.1.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 28.02.19г.-29.03.19г. | 28.02.19г.-16.04.19г.
|  |  | 3.1.4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.19г.-30.10.19г. | 16.04.19г.- 20.06.19г.
|  |  | 3.1.5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.11.19г.-05.11.19г.
34. | 3.2. | Организация и проведение конкурсов экологической направленности |  |  |  |  | план - 100,00 тыс.руб.
факт - 64,50 тыс.руб.
35. |  | 3.2.1. Муниципальная экологическая акция «Зимние заботы» | 3.2.1.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 14.01.19г.-21.01.19г. | 14.01.19г.-18.01.19г. | Выполнено, договор № б/н, от 30.01.19г., на сумму 7,00 тыс.руб. оплачено 7,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.1.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 23.01.19г.- 04.02.19г. | 23.01.19г.- 30.01.19г.
|  |  | 3.2.1.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия |  | 23.01.19г.- 04.02.19г. | 23.01.19г.- 30.01.19г.
|  |  | 3.2.1.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 23.01.19г.- 04.02.19г. | 23.01.19г.- 30.01.19г.
|  |  | 3.2.1.5. Проведение мероприятия |  | 13.02.19г. | 13.02.19г.
|  |  | 3.2.1.6. Вручение призов |  | 13.02.19г. | 13.02.19г.
36. |  | 3.2.2. Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках» | 3.2.2.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 01.02.19г.-08.02.19г. | 01.02.19г.-08.02.19г. | Выполнено, договор № б/н, от 06.03.19г., на сумму 5,00 тыс.руб. оплачено 5,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.2.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 11.02.19г.- 22.02.19г. | 11.02.19г.- 06.03.19г.
|  |  | 3.2.2.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия |  | 11.02.19г.- 22.02.19г. | 11.02.19г.- 06.03.19г.
|  |  | 3.2.2.4. Проведение мероприятия |  | 13.03.19г. | 13.03.19г.
|  |  | 3.2.2.5. Вручение дипломов и грамот |  | 13.03.19г. | 13.03.19г.
37. |  | 3.2.3. Муниципальная научно-практическая конференция для школьников «Экологическая обстановка округа: проблемы и перспективы» | 3.2.3.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 01.03.19г.- 11.03.19г. | 01.03.19г.
|  |  | 3.2.3.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия |  | 13.03.19г.- 18.03.19г. | 05.03.19г. | Выполнено, договор № А-70537, от 05.03.19г., на сумму 9,50 тыс.руб. оплачено 9,50 тыс.руб.
|  |  | 3.2.3.3. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 13.03.19г.- 18.03.19г. | 06.03.19г. | Выполнено, договор № б/н, от 06.03.19г., на сумму 6,00 тыс.руб. оплачено 6,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.3.4. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия |  | 13.03.19г.- 18.03.19г. | 06.03.19г.
|  |  | 3.2.3.5. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 13.03.19г.- 18.03.19г. | 06.03.19г.
|  |  | 3.2.3.6. Проведение мероприятия |  | 29.03.19г. | 29.03.19г.
|  |  | 3.2.3.7. Вручение призов |  | 29.03.19г. | 29.03.19г.
38. |  | 3.2.4. Муниципальная экологическая акция «От экологии души к Экограду» | 3.2.4.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 25.03.19г.- 29.03.19г. | 25.03.19г.- 29.03.19г. | Выполнено, договор № б/н, от 10.04.19г., на сумму 6,00 тыс.руб. оплачено 6,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.4.2. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия |  | 01.04.19г.- 12.04.19г. | 01.04.19г.-10.04.19г.
|  |  | 3.2.4.3. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 01.04.19г.- 12.04.19г. | 01.04.19г.-10.04.19г.
|  |  | 3.2.4.4. Проведение мероприятия |  | 24.04.19г. | 24.04.19г.
|  |  | 3.2.4.5. Вручение призов |  | 24.04.19г. | 24.04.19г.
39. |  | 3.2.5. Муниципальный экологический конкурс проектов по благоустройству территорий среди образовательных учреждений «Уютный двор – красивый город!» | 3.2.5.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 22.04.19г.- 26.04.19г. | 22.04.19г.- 25.04.19г. | Выполнено, договор № 238/05, от 06.05.19г., на сумму 8,00 тыс.руб. оплачено 8,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.5.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 30.04.19г.- 13.05.19г. | 30.04.19г.- 06.05.19г.
|  |  | 3.2.5.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 30.04.19г.- 13.05.19г. | 30.04.19г.- 06.05.19г.
|  |  | 3.2.5.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 30.04.19г.- 13.05.19г. | 01.05.19г.- 06.05.19г.
|  |  | 3.2.5.5. Проведение мероприятия |  | 22.05.19г. | 22.05.19г.
|  |  | 3.2.5.6. Вручение призов |  | 22.05.19г. | 22.05.19г.
40. |  | 3.2.6. Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя» | 3.2.6.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 20.05.19г.- 24.05.19г. | 20.05.19г.- 24.05.19г. | Выполнено, договор № б/н, от 01.06.19г., на сумму 6,00 тыс.руб. оплачено 6,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.6.2. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 27.05.19г.- 03.06.19г. | 27.05.19г.- 01.06.19г.
|  |  | 3.2.6.3. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 27.05.19г.- 03.06.19г. | 27.05.19г.- 01.06.19г.
|  |  | 3.2.6.4. Проведение мероприятия |  | 12.06.19г. | 11.06.19г.
|  |  | 3.2.6.5. Вручение призов |  | 12.06.19г. | 11.06.19г.
41. |  | 3.2.7. Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе» | 3.2.7.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 27.05.19г.- 03.06.19г. | 24.05.19г. | Выполнено, договор № б/н, от 01.06.19г., на сумму 4,00 тыс.руб. оплачено 4,00 тыс.руб.
|  |  | 3.2.7.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 04.06.19г.- 14.06.19г. | 01.06.19г.
|  |  | 3.2.7.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 04.06.19г.- 14.06.19г. | 01.06.19г.
|  |  | 3.2.7.4. Проведение мероприятия |  | 26.06.19г. | 26.06.19г.
|  |  | 3.2.7.5. Вручение дипломов и грамот |  | 26.06.19г. | 26.06.19г.
42. |  | 3.2.8. Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день» | 3.2.8.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 19.08.19г.- 30.08.19г. | 19.08.19г.- 29.08.19г. | Выполнено, договор № 73 от 06.09.19г., на сумму 1,00 руб. оплачено 1,00 руб.
|  |  | 3.2.8.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 30.08.19г.- 06.09.19г. | 30.08.19г.- 06.09.19г.
|  |  | 3.2.8.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 30.08.19г.- 06.09.19г. | 30.08.19г.- 06.09.19г. | Выполнено, договор № 74 от 06.09.19г., на сумму 1,00 руб. оплачено 1,00 руб.
|  |  | 3.2.8.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 30.08.19г.- 06.09.19г. | 30.08.19г.- 05.09.19г. | Выполнено, договор № 317 от 05.09.19г., на сумму 7,00 руб. оплачено 7,00 руб.
|  |  | 3.2.8.5. Проведение мероприятия |  | 25.09.19г. | 25.09.19г.
|  |  | 3.2.8.6. Вручение призов |  | 25.09.19г. | 25.09.19г.
42/1. |  | Муниципальный экологический фестиваль «Путешествие в страну естественнонаучных знаний» | Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН директор Каримуллина А.Н. |  | 26.08.19г.-27.08.19г. | Выполнено, договор № 108 от 05.09.19г., на сумму 4,00 руб. оплачено 4,00 руб.
|  |  | Составление и заключение договора на услуги аниматора |  |  | 02.09.19г.-05.09.19г.
|  |  | Проведение мероприятия |  |  | 15.09.19г.
43. |  | 3.2.9. Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр» | 3.2.9.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 16.09.19г.- 27.09.19г.
|  |  | 3.2.9.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия |  | 25.09.19г.- 07.10.19г.
|  |  | 3.2.9.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 25.09.19г.- 07.10.19г.
|  |  | 3.2.9.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 25.09.19г.- 07.10.19г.
|  |  | 3.2.9.5. Проведение мероприятия |  | 23.10.19г.
|  |  | 3.2.9.6. Вручение призов |  | 23.10.19г.
44. |  | 3.2.10. Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет» | 3.2.10.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 14.10.19г.- 21.10.19г.
|  |  | 3.2.10.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 21.10.19г.- 05.11.19г.
|  |  | 3.2.10.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 21.10.19г.- 05.11.19г.
|  |  | 3.2.10.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 21.10.19г.- 05.11.19г.
|  |  | 3.2.10.5. Проведение мероприятия |  | 20.11.19г.
|  |  | 3.2.10.6. Вручение призов |  | 20.11.19г.
45. |  | 3.2.11. Муниципальный конкурс отчетов деятельности учреждений «Эко Марафон» | 3.2.11.1. Составление и утверждение сметы | МБОУ ДО СЮН Баева А.В. | 11.11.19г.- 18.11.19г.
|  |  | 3.2.11.2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия |  | 20.11.19г.- 29.11.19г.
|  |  | 3.2.11.3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников |  | 20.11.19г.- 29.11.19г.
|  |  | 3.2.11.4. Составление и заключение договоров на призы и подарки |  | 20.11.19г.- 29.11.19г.
|  |  | 3.2.11.5. Проведение мероприятия |  | 11.12.19г.
|  |  | 3.2.11.6. Вручение призов |  | 11.12.19г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 64500,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 64500,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 0 тыс.руб.
факт - 39902,61 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 39902,61 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 0 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 342197.4176 | 176981.5076 | 51.72% | Всего: | 64500 | 39902.61 | 61.86% | 69 / | 88.36%
56989.39
федеральный | 19799.1168 | 19799.1168 | 100% | федеральный | 0 | 0 | 0% | 0 / | 0%
0
краевой | 4055.2408 | 4055.2408 | 100% | краевой | 0 | 0 | 0% | 0 / | 0%
0
местный | 318343.06 | 153127.15 | 48.1% | местный | 64500 | 39902.61 | 61.86% | 69 / | 88.36%
56989.39
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу за 9 месяцев 2019 года
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 января 2019 года № 144-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) вносятся с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 1 570,59 тыс. рублей. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 марта 2019 года № 500-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) вносятся в связи с перераспределением средств между мероприятиями. 1. Экономия бюджетных средств в сумме 94 000,00 рублей, сложившаяся в результате проведения аукциона в электронном форме п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа» – 94 000,00 рублей; 2. Сложившуюся экономию необходимо направить: п. 1.7. «Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно - бытового назначения – 1 адрес + 94 000,00 рублей. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы не меняется. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 мая 2019 года № 1022-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) вносятся с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете, а также в связи с перераспределением средств между мероприятиями. 1. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате проведения аукционов в электронном форме: - п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа» – 100,00000 тыс. рублей; 2. Сложившуюся экономию необходимо направить: - п. 1.4. «Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению + 100,00 тыс. рублей; Кроме того, изучив анализ действующего законодательства, проведенный нормативно-правовым управлением, по вопросу замены и установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства, Программа приводится в соответствие с действующим законодательством в части исключения данного мероприятия из Программы. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 1 500,00 тыс. рублей. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 августа 2019 года № 1883-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) вносятся в связи с перераспределением средств между мероприятиями. 1. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате расторжения контракта в связи с отсутствием необходимости уборки снега на объектах благоустройства и озеленения, и проведения аукциона в электронной форме: - п. 1.1. «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа» – 1193,04 тыс. рублей; - п.1.3. «Содержание и ремонт фонтанов» – 500,00 тыс. рублей. 2. Сложившуюся экономию необходимо направить: - п. 1.2. «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» + 200,00 тыс. рублей; - п.1.5. «Содержание зеленых насаждений» + 563,34 тыс. рублей; - п. 1.6. «Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм» + 100,00 тыс. рублей; - п. 1.8. «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» + 829,70 тыс. рублей. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы не изменится. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.