Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 № 2691-НПА

Отчетный период: за 1 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: управление социальных отношений администрации Уссурийского городского округа

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Факти-ческая | Ожи-даемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой  тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа | | | | | |  |  |  |  |
| 2. | п.1.1. Учреждения культуры | | | | | |  |  |  |  |
| 3. | п.1.1.2.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объект: подразделение  по адресу:  г. Уссурийск,  ул. Пушкина, 42 | директор МБУДО «ДШИ УГО»  О.К. Дмитренко,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич |  |  |  |  | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | проведение работ по капитальному ремонту тамбура  с заменой входной двери  в соответствии  с требованиями для МГН в подразделении  по адресу:  г. Уссурийск,  ул. Пушкина, 42: |  |  |  |  | Подготовлена документация для проведения аукциона на выполнение работ |  |  |  |  |
|  | подготовка документации для проведения аукциона на проведение работ; |  | 01.04.20222 | 01.04.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение извещения о проведении аукциона и проведение аукциона; |  | 10.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение контракта; |  | 23.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по контракту; |  | 15.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка выполненных работ; |  | 25.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 10.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объект:  клуб (микрорайон Черняховский)  г. Уссурийск | Директор МБУК «ЦКС» УГО  О.А. Зинченко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич |  |  |  |  | 1700,00 | 1700,00 | 0,00 | 190,00 |
|  | установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН, установка поручней в санитарном узле в соответствии с требованиями для МГН в клубе (микрорайон Черняховский)  г. Уссурийска: |  |  |  |  | Заключен договор № 36/22 от 24.01.2022 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 190,00 тыс. руб. Работы по договору выполнены. |  |  |  |  |
|  | подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе, запрос коммерческих предложений); |  | 15.02.2022 | январь 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора на изготовление проектно-сметной документации; |  | 19.02.2022 | 24.01.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору (в том числе приемка работ); |  | 30.03.2022 | 25.03.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору; |  | 02.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ; |  | 07.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение аукциона; |  | 31.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение контракта; |  | 07.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по контракту (в том числе приемка работ); |  | 30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по контракту |  | 15.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.1.5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект:  филиал Центр культуры и досуга «Искра»: | Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО  О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
|  | установка кнопки вызова дежурного персонала (антивандальной на улице, в туалете) |  |  |  |  | Заключен договор № 04/22П от 28.03.2022 с ООО «Ст.арт» на сумму 40,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 25.03.2022 | 25.03.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора; |  | 04.04.2022 | 28.03.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору; |  | 25.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подписание акта выполненных работ; |  | 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 29.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.1.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» | Директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им.  В.Ф. Комиссаржевской А.В. Борисов,  начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич |  |  |  |  | 179,50 | 179,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | устройство автопарковки для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запрос коммерческих предложений; |  | 08.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заключение договора на выполнение работ; |  | 29.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ); |  | 31.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата по договору |  | 21.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха» | | | | | | | | | | |
| 1. | Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире | начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа  О.А. Тесленко |  |  |  | Заключен муниципальный контракт  с МУП «Телемикс» УГО  № 0120300006521000513 от 23.12.2021  на сумму 400,00 тыс. руб. | 400,00 | 400,00 | 00,00 | 400,00 |
|  | разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК; |  | 20.12.2021 | 20.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта; |  | 30.12.2021 | 23.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | оказание услуг по контракту; |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка оказанных услуг; |  | 04.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплата услуг по контракту | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности  Т.А. Миронова | 10.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_