## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2021 годы за 2017 год
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. | Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 30339,29 тыс.руб.
факт - 28112,73 тыс.руб.
2. |  | 1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения на I квартал 2017 года | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.01.17г.- 31.03.17г. | 01.01.17г.- 31.03.17г. | Выполнено, контракт №0320300030316000028-0094142-01 от 30.12.16г., 5027,07 тыс.руб.
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта. |  | 21.04.17г. | 11.04.17г.
|  |  | 3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.17г.-02.11.17г.
|  |  | 4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 14.11.17- 13.12.17г. | 20.11.17- 25.12.17г.
3. |  | 1.2. Содержание территории ледового городка | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.17г.-08.01.17г. | 01.01.17г.-08.01.17г. | Выполнено, контракты № 58 от 31.12.16г. на сумму 34,72 тыс.руб., № 1 от 09.01.17г. на сумму 99,83 тыс.руб.
|  |  | 2. Заключение дополнительного контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 09.01.17г. | 09.01.17г.
|  |  | 3. Контроль за исполнением дополнительного контракта. |  | 09.01.17г.- 31.01.17г. | 09.01.17г.- 31.01.17г.
|  |  | 4. Отчет об исполнении контрактов. |  | 20.02.17г. | 20.02.17г.
|  |  | 5. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.17г.-03.11.17г. | 01.10.17г.-03.11.17г.
|  |  | 6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 15.11.17г- 14.12.17г. | 13.11.17г.- 11.12.17г.
4. |  | 1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.17г.- 27.01.17г. | 01.01.17г.- 27.01.17г. | Выполнено, контракт №0320300030316000035-0094142-01 от 30.12.16г. на сумму 565,83 тыс.руб., оплачено 565,83 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.02.17г.- 15.12.17г. | 01.02.17г.- 15.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 25.12.17г. | 25.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.11.17г.-07.12.17г. | 01.11.17г.-07.12.17г.
|  |  | 5. Проведение электронного аукциона. |  | 18.12.17- 31.12.17г. | 18.12.17г.- 22.01.18г.
5. |  | 1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 20.01.17г.- 03.03.17г. | 06.02.17г.- 13.03.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000002-0094142-01 от 13.03.17г. на сумму 12804,54 тыс.руб., оплачено 12804,54 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.17г.- 15.11.17г. | 01.04.17г.- 15.11.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.12.17г. | 15.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
6. |  | 1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2017 года | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 10.02.17г.- 10.03.17г. | 10.02.17г.- 24.03.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000006-0094142-01 от 24.03.17г. на сумму 2903,25 тыс.руб., оплачено 2903,25 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.17г.- 30.06.17г. | 01.04.17г.- 30.06.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.07.17г. | 15.07.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
7. |  | 1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2017 года | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 18.05.17г.- 16.06.17г. | 24.04.17г.- 30.05.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000021-0094142-01 от 30.05.17г. на сумму 2844,20 тыс.руб., оплачено 2844,20 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.07.17г.- 30.09.17г. | 01.07.17г.- 30.09.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.10.17г. | 20.10.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
8. |  | 1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2017 года | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 02.08.17г.- 31.08.17г. | 15.08.17г.- 26.09.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000030-0094142-01 от 26.09.17г. на сумму 5384,32 тыс.руб., оплачено 3481,85 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.10.17г.- 31.12.17г. | 01.10.17г.- 31.12.17г.
|  |  | 3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
8/1. |  | 1.8. Декоративное покрытие бордюр цветников на Центральной площади г.Уссурийска (мраморная крошка) | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 01.06.17г.- 05.06.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000027-0094142-01 от 12.07.17г. на сумму 285,13 тыс.руб., оплачено 285,13 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 05.06.17г.- 08.06.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 19.06.17г.- 12.07.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 12.07.17г.- 10.08.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 17.08.17г.
8/2. |  | 1.9. Приобретение и установка на центральной площади парковых скамеек из гранита и древесно-полимерного композита | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 21.08.17г.- 22.08.17г. | Выполнено, контракт №30 от 07.09.17г. на сумму 66,30 тыс.руб., оплачено 66,30 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 22.08.17г.- 25.08.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 07.09.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 07.09.17г.- 15.09.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 20.09.17г.
9. | 2. | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 1770,99 тыс.руб.
факт - 1743,87 тыс.руб.
9/1. |  | 2.1. Восстановление покрытия из брусчатки объекта благоустройства (Старый центр) | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 03.04.17г.- 10.04.17г. | 24.05.17г.- 26.05.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000023-0094142-01 от 07.07.17г. на сумму 349,90 тыс.руб., оплачено 349,90 тыс.руб. | Срок нарушен в связи с изменениями финансирования (постановления от 31.03.2017 № 985-НПА, от 30.06.2017 № 2021-НПА)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г. | 26.05.17г.- 05.06.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 25.04.17г. | 16.06.17г.- 07.07.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г. | 07.07.17г.- 14.08.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 17.08.17г.
9/2. |  | 2.2. Выполнение работ по восстановлению твердого покрытия пешеходных зон из брусчатки, бордюрного камня в сквере по ул. Александра Францева | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 20.09.17г.-24.09.17г. | Выполнено, контракт № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 от 13.10.17г. на сумму 800,31тыс.руб., оплачено 800,31 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 25.09.17г.-02.10.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 13.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 13.10.17г.-17.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 25.10.17г.
9/3. |  | 2.3. Выполнение работ по восстановлению твердого покрытия пешеходных зониз брусчатки и гранитных плит, бордюрного камня у фонтана на территории, прилегающей к МЦКД «Горизонт» | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 22.09.17г.-28.09.17г. | Выполнено, контракт № 42, 43, 44, 45 от 16.10.17г. на сумму 314,61 тыс.руб., оплачено 314,61 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 28.09.17г.-05.10.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 16.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 16.10.17г.-30.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 10.11.17г.
9/4. |  | 2.4. Выполнение работ по восстановлению твердого покрытия пешеходных зон из брусчатки, бордюрного камня в сквере "Паровоз" по пр-ту Блюхера | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 22.09.17г.-28.09.17г. | Выполнено, контракт № 46, 47, 48 от 17.10.17г. на сумму 206,17 тыс.руб., оплачено 206,17 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 28.09.17г.-06.10.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 17.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 17.10.17г.-30.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 10.11.17г.
9/5. |  | 2.5. Выполнение работ по восстановлению твердого покрытия пешеходных зон на объектах благоустройства в г. Уссурийске (ул. Чичерина, 73-75, ул. Ленина, 101, территория у церкви по ул. Краснознаменная | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 16.10.17г.-23.10.17г. | Выполнено, контракт № 51 от 10.11.17г. на сумму 72,87 тыс.руб., оплачено 72,87 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 23.10.17г.-30.10.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 10.11.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 10.11.17г.-20.11.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.11.17г.
10. | 3. | Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 02.03.17г.- 31.03.17г. | 02.03.17г.- 31.03.17г. | план - 1424,06 тыс.руб. факт - 1402,61 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.04.17г.- 15.11.17г. | 15.04.17г.- 02.11.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000012-0094142-01 от 04.04.17г. на сумму 1424,06 тыс.руб., оплачено 1402,61 тыс.руб.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.11.17г. | 30.11.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 07.12.17г.
11. | 4. | Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 1252,10 тыс.руб.
факт - 1250,73 тыс.руб.
11/1. |  | 4.1. Приобретение и замена насосов в фонтане на прилегающей территории к МЦКД «Горизонт» | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 03.04.17г.- 10.04.17г. | 03.04.17г.- 10.04.17г. | Выполнено, контракты №12 от 14.04.17г. 99,00 тыс.руб., №14 от 18.05.17г. 99,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г. | 10.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г. | 14.04.17г., 18.05.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г. | 14.04.17г.- 30.06.17г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 29.12.17г. | 13.07.17г.
11/2. |  | 4.2. Приобретение оборудования для ремонта фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 20.10.17г.-06.11.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000043-0094142-01 от 25.12.17г. на сумму 1052,73 тыс.руб., оплачено 1052,73 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 07.11.17г.-23.11.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 04.12.17г.-25.12.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 25.12.17г.-28.12.17г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  |  | 07.01.18г.
12. | 5. | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции) |  |  |  |  | план - 400,00 тыс.руб.
факт - 399,99 тыс.руб.
13. |  | 5.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 03.04.17г.- 10.04.17г. |  |  | Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием необходимости (не выполнены объемы работ, предусмотренные ранее заключенным контрактом)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
14. |  | 5.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 07.02.17г.- 10.03.17г. | 07.02.17г.- 13.03.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000005-0094142-01 от 13.03.17г. на сумму 167,13 тыс.руб., оплачено 167,13 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 10.03.17г.- 15.12.17г. | 13.03.17г.- 09.11.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 14.11.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
14/1. |  | 5.3. Приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 07.09.17г.- 08.09.17г. | Выполнено, контракт №32 от 29.09.17г. на сумму 61,21 тыс.руб., оплачено 61,21 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 11.09.17г.- 18.09.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 29.09.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 29.09.17г.- 19.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.10.17г.
14/2. |  | 5.3. Приобретение уборочного инвентаря для проведения общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции) | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 10.09.17г.-18.09.17г. | Выполнено, контракт № 0320300030317000035-0094142-01 от 31.10.17г. на сумму 171,65 тыс.руб., оплачено 171,65 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 19.09.17г.-28.09.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 09.10.17г.-31.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 31.10.17г.-23.11.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 28.11.17г.
15. | 6. | Организация и проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству и санитарной очистке территории Уссурийского городского округа | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 10.03.17г.- 08.04.17г. | 10.03.17г.- 10.04.17г. | план - 1120,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 08.04.17г.- 15.12.17г. | 10.04.17г.- 18.12.17г. | факт - 1079,24 тыс.руб.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.10.17г. | 18.12.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000013-0094142-01 от 10.04.17г. на сумму 1120,00 тыс.руб., оплачено 1079,24 тыс.руб.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
16. | 7. | Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 4841,56 тыс.руб.
факт - 4753,78 тыс.руб.
16/1. |  | 7.1. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 14.02.17г.- 15.03.17г. | 17.02.17г.- 27.03.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000008-0094142-01 от 27.03.17г. на сумму 4742,56 тыс.руб., оплачено 4742,56 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.03.17г.- 15.12.17г. | 27.03.17г.- 28.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 07.01.18г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
16/2. |  | 7.2. Выполнение работ по раскряжевке, уборке порубочных остатков упавших деревьев, сломанных и свисающих ветвей | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. |  | 12.07.17г.- 17.07.17г. | Выполнено, контракт №24 от 03.08.17г. на сумму 99,00 тыс.руб., оплачено 11,22 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 17.07.17г.- 21.07.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 03.08.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 03.08.17г.- 29.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 29.12.17г,
17. | 8. | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм (за исключением фонтанов) |  |  |  |  | план - 700,00 тыс.руб.
факт - 700,00 тыс.руб.
18. |  | 8.1. Приобретение и установка скамеек и урн | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 17.03.17г.- 15.04.17г. | 17.03.17г.- 14.04.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000015-0094142-01 от 14.04.17г. на сумму 650,00 тыс.руб., оплачено 650,00 тыс.руб. | В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия в 2018 году техническое задание не разрабатывалось.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.04.17г.- 15.12.17г. | 14.04.17г.- 16.05.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 30.05.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
19. |  | 8.2. Ремонт скамеек и урн | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 03.04.17г.- 10.04.17г. | 03.04.17г.- 10.04.17г. | Выполнено, контракт №11 от 14.04.17г. на сумму 50,00 тыс.руб., оплачено 50,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 10.04.17г.- 14.04.17г. | 10.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 25.04.17г. | 14.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 25.04.17г.- 01.12.17г. | 14.04.17г.- 10.15.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 12.05.17г.
20. | 9. | Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения |  |  |  |  | план - 1558,00 тыс.руб. факт - 1558,00 тыс.руб.
20. |  | 9.1. Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 10.05.17г.- 08.06.17г. | 16.06.17г.- 10.07.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000024-0094142-01 от 10.07.17г. на сумму 1473,80 тыс.руб., оплачено 1473,80 тыс.руб. | Сроки перенесены в связи с внесением изменений в Программу, связанных с необходимостью увеличения объемов работ и финансирования мероприятия
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 08.06.17г.- 30.11.17г. | 10.07.17г.- 19.10.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.12.17г. | 15.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. |  |  | В связи с отсутствием финансирования данного мероприятия в 2018 году техническое задание не разрабатывалось.
21. |  | 9.2. Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. |  | 10.11.17г.-19.11.17г. | Выполнено, контракт № 55 от 13.12.17г. на сумму 84,20 тыс.руб., оплачено 84,20 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 20.11.17г.-02.12.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 13.12.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 13.12.17г.-21.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 29.12.17г.
22. | 10. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |  |  |  |  | план - 7721,41 тыс.руб.
факт - 6277,74 тыс.руб.
22. |  | 10.1. на территории города Уссурийска: |  |  |  |  | план - 6671,41 тыс.руб.
факт - 5269,50 тыс.руб.
23. |  | 10.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.17г.- 28.01.17г. | 01.01.17г.- 30.01.17г. | Выполнено, контракт №0320300030316000034-0094142-01 от 30.01.17г. на сумму 1763,02 тыс.руб. расторгнут по соглашению сторон, оплачены фактически выполненные работы на сумму 177,20 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 28.01.17г.- 15.12.17г. | 30.01.17г.- 12.05.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 12.05.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.11.17г.- 08.12.17г.
|  |  | 5. Проведение электронного аукциона. |  | 20.12.17г.- 31.12.17г.
24. |  | 10.1.2. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (выкашивание зеленых зон) | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 14.03.17г.- 12.04.17г. | 14.03.17г.- 14.04.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000014-0094142-01 от 14.04.17г. на сумму 1609,65 тыс.руб., оплачено 1609,65 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 12.04.17г.- 15.11.17г. | 14.04.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 29.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
25. |  | 10.1.3. Содержание зеленых зон территорий общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, не переданных в аренду или пользование, или территорий, собственность на которые не разграничена | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 07.04.17г.- 05.05.17г. | 07.04.17г.- 05.05.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000018-0094142-01 от 05.05.17г. на сумму 1281,25 тыс.руб., расторгнут по соглашению сторон, оплачены фактически выполненные работы на сумму 402,14 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 05.05.17г.- 15.11.17г. | 05.05.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 29.12.17г.
|  |  | 4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г. | 02.10.17г.- 01.12.17г.
25/1. |  | 10.1.4. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 03.04.17г.- 06.04.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000022-0094142-01 от 31.05.17г. на сумму 2303,99 тыс.руб., оплачено 2303,99 тыс.руб. | Контракт заключен дополнительно, взамен расторгнутого по соглашению сторон (п/п. 10.1.1)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 06.04.17г.- 14.04.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 25.04.17г.- 31.05.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 31.05.17г.- 31.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 09.01.17г.
25/2. |  | 10.1.5. Изготовление информационных аншлагов | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. |  | 13.06.17г.- 16.06.17г. | Выполнено, контракт № 20 от 29.06.17г. на сумму 25,32 тыс.руб., оплачено 25,32 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 17.06.17г.- 19.06.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 29.06.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 29.06.17г.- 14.07.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 21.07.17г.
25/3. |  | 10.1.6. Расчистка замусоренных территорий общего пользования не переданных в аренду или собственность | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 01.10.17г.-05.10.17г. | Выполнено, контракт №0320300030317000036-0094142-01 от 20.11.17г. на сумму 662,00 тыс.руб., оплачено 662,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 05.10.17г.-15.10.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 26.10.17г.-20.11.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 20.11.17г.-24.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 26.12.17г.
25/4. |  | 10.1.7. Уборка снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  |  | Выполнено, контракт №0320300030317000037-0094142-01 от 11.12.17г. на сумму 608,06 тыс.руб., расторгнут по соглашению сторон, оплачены фактически выполненные работы на сумму 89,20 тыс.руб.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.
4. Контроль за исполнением контракта.
5. Отчет об исполнении контракта.
26. |  | 10.2. в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | план - 1050,00 тыс.руб.
факт - 1008,24 тыс.руб.
27. |  | 10.2.1. Уборка крупного мусора, скашивание травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | Выполнено, контракт №0120300006517000074-0094142-01 от 11.05.17г. на сумму 736,90 тыс.руб., оплачено 736,90 тыс.руб. | Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 13.02.17г.- 28.02.17г. | 13.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.17г.- 31.03.17г. | 11.04.17г.- 11.05.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.04.17г.- 31.10.17г. | 11.05.17г.- 13.11.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 17.11.17г.
28. |  | 10.2.2. Приобретение топлива для заправки газонокосилок | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 13.02.17г.- 20.02.17г. | 13.02.17г.- 20.02.17г. | В работе, контракт №0120300006517000071-0094142-03 от 14.06.17г. на сумму 60,88 тыс.руб., оплачено 60,88 тыс.руб. | Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 20.02.17г.- 03.03.17г. | 20.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 15.03.17г. | 10.04.17г.- 14.06.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 15.03.17г.- 31.10.17г. | 14.06.17г.- 17.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.11.17г. | 18.10.17г.
29. |  | 10.2.4. Ремонт малых садово-парковых механизмов | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 20.03.17г.- 27.03.17г. | 10.08.17г.- 14.08.17г. | Выполнено, контракт №8/2017 от 08.09.17г. на сумму 25,00 тыс.руб., оплачено 25,00 тыс.руб. | Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 27.03.17г.- 06.04.17г. | 14.08.17г.- 28.08.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 17.04.17г. | 08.09.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 17.04.17г.- 29.09.17г. | 08.09.17г.- 26.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.10.17г.
30. |  | 10.2.5. Приобретение хозяйственных материалов и инвентаря | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 29.05.17г.- 01.06.17г. | 04.05.17г.- 08.05.17г. | Выполнено, контракт №4/2017 от 26.05.17г. на сумму 57,44 тыс.руб., оплачено 57,44 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.06.17г.- 08.06.17г. | 08.05.17г.- 15.05.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 19.06.17г. | 26.05.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 19.06.17г.- 31.07.17г. | 26.05.17г.- 06.06.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 11.08.17г. | 07.06.17г.
30/1. |  | 10.2.6. Приобретение хозяйственных материалов и инвентаря | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  | 08.08.17г.- 11.08.17г. | Выполнено, контракт №7/2017 от 05.09.17г. на сумму 29,99 тыс.руб., оплачено 29,99 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 11.08.17г.- 25.08.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 05.09.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 05.09.17г. - 13.09.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 20.09.17г.
30/2. |  | 10.2.7. Приобретение садово-парковой техники (мотокосы) | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела бух-галтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  | 01.11.17г.-09.11.17г. | Выполнено, контракт №10/2017 от 28.11.17г. на сумму 98,03 тыс.руб., оплачено 98,03 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 10.11.17г.-17.11.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 28.11.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 28.11.17г.-15.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 16.12.17г.
31. | 11. | Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа" на 2017 год |  | план - 39140,60 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 15286,24 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 4055,24 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 19799,12 тыс.руб.
факт - 38720,73 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 14866,37 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 4055,24 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 19799,12 тыс.руб.
32. | 11.1. | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа |  | план - 26889,86 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 10286,24 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 2822,62 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 13781,00 тыс.руб.
факт - 26470,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 9866,37 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 2822,62 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 13781,01 тыс.руб.
|  | 1. Разработка смет на выполнение работ по благоустройству |  | начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Ситковская Л.В. | 25.05.17г.- 19.06.17г. | 25.05.17г.- 19.06.17г. | Выполнено, контракты № 1 от 08.06.17г. (100,00 тыс.руб.), № 2 от 16.06.17г. (86,00 тыс.руб.), № 3 от 02.08.17г. (43,50 тыс.руб.), №0120300006517000128-0151796-01 от 10.08.17г. (1353,07 тыс.руб.), №0120300006517000129-0151796-01от 10.08.17г. (1091,53 тыс.руб.), №0120300006517000134-0151796-01 от 15.08.17г. (1081,49 тыс.руб.), №0120300006517000132-0151796-01от 15.08.17г. (759,84 тыс.руб.), №0120300006517000145-0151796-01 от 30.08.17г. (2585,57 тыс.руб.), №0120300006517000156-0151796-01 от 11.09.17г. (2278,88 тыс.руб.), №0120300006517000179-0151796-02 от 09.10.17г. (809,55 тыс.руб.), №0120300006517000177-0151796-02 от 09.10.17г. (817,48 тыс.руб.), № 0120300006517000185-0151796-01 от 09.10.17г. (563,84 тыс.руб.), № 0120300006517000183-0151796-01 09.10.17г. (974,95 тыс.руб.), №0120300006517000175-0151796-01 09.10.17г. (1090,70 тыс.руб.), №0120300006517000176-0151796-01 09.10.17г. (1031,09 тыс.руб.), №0120300006517000178-0151796-01 от 12.10.17г. (1143,70 тыс.руб.), №0120300006517000180-0151796-01 от 17.10.17г. (1548,27 тыс.руб.), №0120300006517000174-0151796-01 от 16.10.17г. (1516,06 тыс.руб.), №0120300006517000182-0151796-01 от 16.10.17г. (1409,93 тыс.руб.), №0120300006517000181-0151796-01 от 16.10.17г. (959,66 тыс.руб.), №0120300006517000184-0151796-01 от 16.10.17г. (2237,08 тыс.руб.), №0120300006517000173-0151796-01 от 23.10.17г. (2987,80 тыс.руб.). | Мероприятие дополнено в соответствии с постановлением от 25.05.2017 №1617-НПА
|  | 2. Экспертиза сметной стоимости, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 19.06.17г.- 03.08.17г. | 19.06.17г.- 03.08.17г.
|  | 1. Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями. |  |  | 14.08.17г.- 10.09.17г. | 14.08.17г.- 23.10.17г.
|  | 2. Контроль за исполнением контрактов. |  |  | 10.09.17г.- 15.12.17г. | 02.08.17г.- 15.12.17г.
|  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 31.12.17г.
33. | 11.2. | Благоустройство территорий общего пользования, расположенных на территории Уссурийского городского округа |  | план - 12250,73 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 5000,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 1232,62 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 6018,11 тыс.руб.
факт - 12250,73 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 5000,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 1232,62 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 6018,11 тыс.руб.
|  | 1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству |  | директор МАУК "Городские парки" УГО Миренков Д.В. | 25.05.17г.- 26.06.17г. | 25.05.17г.- 26.06.17г. | Выполнено, контракты №151-17/ОИ от 26.06.17г. (14,50 тыс.руб.), №07/17 от 03.07.17г. (99,60 тыс.руб.), №08/17 от 03.07.17г. (98,00 тыс.руб.), №383-17 от 13.07.17г. (13,93 тыс.руб.), №12/17 от 17.07.17г. (978,40 тыс.руб.), №19/07/2017-23 от 19.07.17г. (82,56 тыс.руб.), №б/н от 24.07.17г. (8383,74 тыс.руб.), №77 от 25.07.17г. (836,85 тыс.руб.), №26/07/2017-26 от 26.07.17г. (97,03 тыс.руб.), №78 от 26.07.17г. (695,00 тыс.руб.), №28/07/2017-27 от 28.07.17г. (96,18тыс.руб.), № 80 от 01.08.17г. (98,00 тыс.руб.), № 81 от 04.08.17г. (98,00 тыс.руб.), № 82 от 09.08.17г. (75,00 тыс.руб.), № 83 от 10.08.17г. (70,00 тыс.руб.), № 84 от 14.08.17г. (70,00 тыс.руб.), № 15/08/2017-40 от 15.08.17г. (65,52 тыс.руб.), № 2 от 23.08.17г. (83,68 тыс.руб.), № 14/17 от 24.08.17г. (84,00 тыс.руб.), № 24/08/2017-44 от 24.08.17г. (90,63 тыс.руб.), № 3 от 28.08.17г. (83,68 тыс.руб.), № 31 от 31.08.17г. (36,43 тыс.руб.) | Мероприятие дополнено в соответствии с постановлением от 25.05.2017 №1617-НПА
|  | 2. Экспертиза сметной стоимости, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 26.06.17г.- 14.07.17г. | 26.06.17г.- 30.06.17г.
|  | 1. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем. |  |  | 26.07.17г.- 08.08.17г. | 26.06.17г.-31.08.17г.
|  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 08.08.17г.- 06.09.17г. | 26.06.17г.- 09.09.17г.
|  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 30.09.17г. | 29.09.17г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 90268,01 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 66413,65 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 4055,24 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 19799,12 тыс.руб.
факт - 85999,41 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 62145,05 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 4055,24 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 19799,12 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 328468.0076 | 85999.41 | 26.18% | Всего: | 90268.0076 | 85999.41 | 95.27% | 99 / | 95.27%
85999.41
федеральный | 19799.1168 | 19799.12 | 100% | федеральный | 19799.1168 | 19799.12 | 100% | 17 / | 100%
19799.12
краевой | 4055.2408 | 4055.24 | 100% | краевой | 4055.2408 | 4055.24 | 100% | 17 / | 100%
4055.24
местный | 304613.65 | 62145.05 | 20.4% | местный | 66413.65 | 62145.05 | 93.57% | 99 / | 93.57%
62145.05
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2017 года № 985-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) внесены с целью включения в перечень основных мероприятий Программы мероприятий по формированию современной городской среды в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 19 487,82 тыс. рублей за счет прогнозируемого привлечения в 2017 году дополнительных источников финансирования: средства краевого бюджета – 3 312,32 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 16 175,50 тыс. рублей. Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета не меняется. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы будут скорректированы дополнительно по результатам проведения общественного обсуждения объектов, вносимых в Программу.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 мая 2017 года № 1617-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в Программу вносятся с целью утверждения подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год (далее – Подпрограмма) в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечения доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы увеличивается на 5 840,74 тыс. рублей в связи с включением в Подпрограмму мероприятий по благоустройству дворовых территорий: - средства местного бюджета – 1 474,20 тыс. рублей; - средства краевого бюджета – 742,92 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 3 623,62 тыс. рублей. Кроме того, меняется процент софинансирования мероприятий Подпрограммы по следующим причинам. Изначально планировалось выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования на общую сумму 56 278,05 тыс. рублей, заявка на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов подана на сумму 53 970,65 тыс. рублей с выделением из средств местного бюджета финансирования в объеме 2 307,40 тыс. рублей, то есть в соотношении 95,9% на 4,1% соответственно. Фактически субсидии Уссурийскому городскому округу предоставлены в размере 23 854,36 тыс. рублей с распределением по целевому назначению на благоустройство дворовых территорий – 16 603,62 тыс. рублей (с учетом предусмотренных в местном бюджете 1 474,24 тыс. рублей соотношение составляет 91,85% на 8,15%), на благоустройство территорий общего пользования – 7 250,73 тыс. рублей (с учетом предусмотренных в местном бюджете 833,16 тыс. рублей соотношение составляет 89,7% на 10,3%). В связи с предоставлением субсидий в размере, меньше заявленного, на выполнение работ по благоустройству парка им. Чумака требуется дополнительное финансирование за счет местного бюджета. С этой целью с пункта 1 Перечня основных мероприятий Программы перераспределяются средства в размере 4 000,00 рублей за счет экономии, сложившейся в результате проведения закупок (по результатам аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства в IV квартале 2017 года цена контракта составила 2 797,34 тыс. рублей, при Н(М)Цк в размере 6 778,27 тыс. рублей).
Также внутри Программы с целью организации дополнительных мероприятий в соответствии с целями и задачами Программы перераспределяются средства экономии, сложившейся в результате проведения закупок для реализации пункта 3 «Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа» (по результатам аукциона цена контракта на содержание фонтанов составила 1 424,06 тыс. рублей при Н(М)Цк в размере 2 998,02 тыс. рублей). Средства экономии в размере 923,80 тыс. рублей перераспределяются следующим образом: - 350,00 тыс. рублей – на реализацию пункта 2 «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» в связи с возникшей необходимостью замены брусчатки в Старом центре; - 300,00 тыс. рублей – на реализацию пункта 4 «Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа» в связи с потребностью замены насосного оборудования в фонтанах; - 273,80 тыс. рублей – на реализацию пункта 9 «Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения» в связи с возросшей потребностью замены надворных туалетов в неканализованном жилом фонде по обращениям граждан.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 июня 2017 года № 2021-НПА «О внесении изенений в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА» | Изменения в Программу вносятся в связи с необходимостью: дополнения в Приложении № 5 «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории» Подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год» образца скамейки и урны; изложением в новой редакции Приложения № 4 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год «Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ» позиций «Установка скамеек», «Установка урн» в части объединения суммы стоимости оборудования и работ, и дополнением нового вида работ по установке скамейки и урны, а также внесения изенений в Приложение № 8 к подпрограмме «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2017 год » в части дополнения порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 июля 2017 года № 2249-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | В Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» вносятся изменения в связи с увеличением объема финансирования на проведение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Уссурийского городского округа в соответствии с разработанной сметой.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 сентября 2017 года № 2748-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | В Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» вносятся изменения в связи с передвижкой средств в сумме +186,00 тыс. рублей с муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» на ремонт еще 1 дворовой территории, включенной в подпрограмму, но по которой после проведенной экспертизы не достаточно бюджетных ассигнований.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 сентября 2017 года № 2904-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в Программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям Программы: 1. В связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупок, на 6 782,54 тыс. рублей снижаются объемы финансирования следующих мероприятий: - на 3 484,80 тыс. рублей – пункт 1 «Содержание объектов благоустройства и озеленения»; - на 652,10 тыс. рублей – пункт 3 «Содержание фонтанов»; - на 380,00 тыс. рублей – пункт 6 «Организация и проведение весенне-осенних посадок…»; - на 2 265,65 тыс. рублей – пункт 7 «Содержание зеленых насаждений». 2. За счет снижения вышеуказанных мероприятий в соответствии с возникшей потребностью на 3 969,60 тыс. рублей увеличиваются объемы финансирования следующих мероприятий: - на 3 517,50 тыс. рублей – пункт 2 «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения» для организации мероприятий по замене разрушенных брусчатки и бордюрного камня на объектах благоустройства, ремонта ограждения парка на ул. Лермонтова; - на 452,10 тыс. рублей – пункт 4 «Ремонт фонтанов» для замены вышедшего из строя оборудования фонтанов. 3. 450,00 тыс. рублей с пункта 10 «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или пользования» по ходатайству Управления по работе с территориями перераспределяются для реализации муниципальной программы «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 декабря 2015 года № 3572-НПА, для трудоустройства граждан на общественные работы. Перераспределение осуществляется за счет средств экономии, сложившейся в результате проведения аукциона в рамках данного пункта Программы. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 3 262,95 тыс. рублей. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2017 года № 3488-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в Программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям Программы: 1. В связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупок, на 5 693,801 тыс. рублей снижаются объемы финансирования следующих мероприятий: - на 175,910 тыс. рублей – пункт 1 «Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа»; - на 2 096,505 тыс. рублей – пункт 2 «Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа»; - на 892,797 тыс. рублей – пункт 7 «Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа»; - на 2 528,589 тыс. рублей – пункт 10 «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность». 2. За счет снижения финансирования вышеуказанных мероприятий в соответствии с возникшей потребностью на 84,200 тыс. рублей увеличивается объем финансирования п. 8 «Демонтаж пришедших в негодность, приобретение и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения». В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 5 609,601 тыс. рублей. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.