## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа" на 2017 - 2021 годы за I полугодие 2018 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. | Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 36000,00 тыс.руб.
факт - 12384,07 тыс.руб.
2. |  | 1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения на I квартал 2018 года | 1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.18г.-31.03.18г. | 01.01.18г.- 31.03.18г. | Выполнено, контракт №0320300030317000039-0094142-01 от 25.12.17г., 4589,70 тыс.руб. оплачено 4589,70 тыс. руб.
|  |  | 1.1.2. Отчет об исполнении контракта. |  | 21.04.18г. | 21.04.18г.
|  |  | 1.1.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.18г.-02.11.18г.
|  |  | 1.1.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 14.11.18- 26.12.18г.
3. |  | 1.2. Содержание территории ледового городка | 1.2.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.18г.-31.01.18г. | 01.01.18г.-31.01.18г. | Выполнено, контракт №0320300030317000038-0094142-01 от 16.12.17г., 127,93 тыс.руб. оплачено 127,93 тыс. руб.
|  |  | 1.2.2. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.02.18г. | 19.02.18г.
|  |  | 1.2.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.18г.-02.11.18г.
|  |  | 1.2.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 15.11.18г- 14.12.18г.
4. |  | 1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.18г.- 31.01.18г. | 01.01.18г.- 22.01.18г. | В работе, контракт №0320300030317000048-0094142-01 от 22.01.18г., 385,96 тыс.руб. оплачено 145,65 тыс. руб.
|  |  | 1.3.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.02.18г.- 15.12.18г. | 01.02.18г.- 30.06.18г.
|  |  | 1.3.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 25.12.18г.
|  |  | 1.3.4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.11.18г.-07.12.18г.
|  |  | 1.3.5. Проведение электронного аукциона. |  | 18.12.18- 31.12.18г.
5. |  | 1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 25.01.18г.- 15.03.18г. | 25.01.18г.- 28.02.18г. | В работе, контракт №0320300030318000001-0094142-01 от 28.02.18г., 12672,44 тыс.руб. оплачено 5464,71 тыс. руб.
|  |  | 1.4.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.18г.- 15.11.18г. | 01.04.18г.- 30.06.18г.
|  |  | 1.4.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 14.12.18г.
|  |  | 1.4.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
6. |  | 1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2018 года | 1.5.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 12.02.18г.- 20.03.18г. | 27.02.18г.- 01.04.18г. | В работе, контракт №0320300030318000012-0094142-01 от 01.04.18г., 3364,45 тыс.руб. оплачено 2056,08 тыс. руб.
|  |  | 1.5.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.18г.- 30.06.18г. | 01.04.18г.- 30.06.18г.
|  |  | 1.5.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.07.18г.
|  |  | 1.5.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
7. |  | 1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2018 года | 1.6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 03.05.18г.- 15.06.18г. | 03.05.18г.- 19.06.18г. | В работе, контракт № 5/18 от 19.06.18г., 6087,31 тыс.руб. оплачено 0 тыс. руб.
|  |  | 1.6.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.07.18г.- 30.09.18г.
|  |  | 1.6.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 19.10.18г.
|  |  | 1.6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
8. |  | 1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2018 года | 1.7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.08.18г.- 10.09.18г.
|  |  | 1.7.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.10.18г.- 31.12.18г.
|  |  | 1.7.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
9. | 2. | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 1000,00 тыс.руб.
факт - 467,99 тыс.руб.
9/1. |  | 2.1. Разработка дизайн – проекта благоустройства сквера по ул. Францева, 35 в г. Уссурийске. | 2.1.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 22.01.18г.- 30.01.18г. | 10.01.18г.- 30.01.18г. | Выполнено, договор № 9 от 01.02.18г. на сумму 98,00 тыс.руб., оплачено 98,00 тыс.руб.
|  |  | 2.1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 31.01.18г.- 09.02.18г. | 30.01.18г.- 01.02.18г.
|  |  | 2.1.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 09.02.18г. - 20.02.18г. | 01.02.18г.
|  |  | 2.1.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 21.02.18г.- 30.11.18г. | 01.02.18г.- 27.02.18г.
|  |  | 2.1.5. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г. | 01.03.18г.
9/2. |  | 2.2. Разработка дизайн – проектов благоустройства общественных территорий по адресу г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Муданьцзянская до въезда в городок "Северный", нечетная сторона, от автомо-бильной дороги до жилых домой) и террито-рии по адресу г. Уссурийск, приблизительно в 15 м. на север от ориентира по ул. Новоникольское шоссе, 2 | 2.2.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. | 22.01.18г.- 30.01.18г. | 10.01.18г.- 30.01.18г. | Выполнено, договор № 10 от 01.02.18г. на сумму 90,00 тыс.руб., оплачено 90,00 тыс.руб.
|  |  | 2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 31.01.18г.- 09.02.18г. | 30.01.18г.- 01.02.18г.
|  |  | 2.2.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 09.02.18г. - 20.02.18г. | 01.02.18г.
|  |  | 2.2.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 21.02.18г.- 30.11.18г. | 01.02.18г.- 02.03.18г.
|  |  | 2.2.5. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г. | 05.03.18г.
9/3. |  | 2.3. Выполнение работ по изготовлению и монтажу рекламной продукции. | 2.3.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. |  | 10.01.18г.- 30.01.18г. | Выполнено, договор № 10-1 от 07.02.18г. на сумму 72,04 тыс.руб., оплачено 72,04 тыс.руб.
|  |  | 2.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 31.01.18г. - 06.02.18г.
|  |  | 2.3.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 07.02.18г.
|  |  | 2.3.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 08.02.18г.- 12.02.18г.
|  |  | 2.3.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 16.02.18г.
9/4. |  | 2.4. Выполнение работ по замене поврежденных уличных светильников, расположенных на территории Центральной площади в городе Уссурийске (левая сторона) | 2.4.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 20.02.18г.-27.02.18г. | Выполнено, договор № 12 от 23.03.18г. на сумму 67,20 тыс.руб., оплачено 67,20 тыс.руб.
|  |  | 2.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 28.02.18г.-19.03.18г.
|  |  | 2.4.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 23.03.18г.
|  |  | 2.4.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 23.03.18г.-01.04.18г.
|  |  | 2.4.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 06.04.18г.
9/5. |  | 2.5. Выполнение работ по замене поврежденных уличных светильников, расположенных на территории Центральной площади в городе Уссурийске (правая сторона) | 2.5.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 20.02.18г.-27.02.18г. | Выполнено, договор № 13 от 26.03.18г. на сумму 67,20 тыс.руб., оплачено 67,20 тыс.руб.
|  |  | 2.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 28.02.18г.-19.03.18г.
|  |  | 2.5.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 26.03.18г.
|  |  | 2.5.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 26.03.18г.-01.04.18г.
|  |  | 2.5.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 06.04.18г.
9/6. |  | 2.6. Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастройвый учет земельного участка | 2.6.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. |  | 01.04.18г.- 05.04.18г. | Выполнено, договор № 14 от 12.04.18г. на сумму 49,50 тыс.руб., оплачено 49,45 тыс.руб.
|  |  | 2.6.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 06.04.18г.-11.04.18г.
|  |  | 2.6.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 12.04.18г.
|  |  | 2.6.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 13.04.18г.- 11.05.18г.
|  |  | 2.6.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 18.05.18г.
9/7. |  | 2.7. Выполнение работ по покраске металлических урн для установки на центральной площади г. Уссурийска в ходе проведения общественных мероприятий (ярмарки, праздники). | 2.7.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 09.04.18г.- 12.04.18г. | Выполнено, договор № 16 от 03.05.18г. на сумму 24,10 тыс.руб., оплачено 24,10 тыс.руб.
|  |  | 2.7.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 13.04.18г.-20.04.18г.
|  |  | 2.7.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 03.05.18г.
|  |  | 2.7.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 03.05.18г.-10.05.18г.
|  |  | 2.7.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 15.05.18г.
10. | 3. | Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.03.18г.- 30.03.18г. | 01.03.18г.- 30.03.18г. | план - 3000,00 тыс.руб. факт - 590,42 тыс.руб.
|  |  | 3.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 13.04.18г.- 15.11.18г. | 01.04.18г.-30.06.18г. | В работе, контракт №0320300030318000013-0094142-01 от 30.03.18г. на сумму 1450,00 тыс.руб., оплачено 570,35 тыс.руб.
|  |  | 3.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.11.18г.
|  |  | 3.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.17г.
10/1. |  | 3.2. Выполнение работ по разборке, изготовлению и установке нового приемного устройства забора воды в фонтане по ул. Некрасова в г. Уссурийске (у кинотеатра «Россия») | 3.2.1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. |  | 15.05.18г.-18.05.18г. | Выполнено, договор № 19 от 04.06.18г. на сумму 20,07 тыс.руб., оплачено 20,07 тыс.руб.
|  |  | 3.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 21.05.18г.-24.05.18г.
|  |  | 3.2.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  |  | 04.06.18г.
|  |  | 3.2.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 04.06.18г.-13.06.18г.
|  |  | 3.2.5. Отчет об исполнении контракта. |  |  | 18.06.18г.
11. | 5. | Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции) |  |  |  |  | план - 400,00 тыс.руб.
факт - 233,96 тыс.руб.
12. |  | 5.1. Организация работ по сбору и вывозу мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники) на территории Уссурийского городского округа | 5.1.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 07.02.18г.- 12.03.18г. | 07.02.18г.- 05.03.18г. | В работе, контракт №0320300030318000004-0094142-01 от 05.03.18г. на сумму 299,95 тыс.руб., оплачено 233,96 тыс.руб.
|  |  | 5.1.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 13.03.18г.- 14.12.18г. | 01.04.18г.-30.06.18г.
|  |  | 5.1.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г.
|  |  | 5.1.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
13. |  | 5.2. Уборка и вывоз мусора после проведения общественных мероприятий | 5.2.1. Разработка технических заданий к контрактам. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 06.08.18г.- 10.08.18г.
|  |  | 5.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 13.08.18г.- 24.08.18г.
|  |  | 5.2.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 04.09.18г.- 10.09.18г.
|  |  | 5.2.4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 10.09.18г.- 30.11.18г.
|  |  | 5.2.5. Отчет об исполнении контрактов. |  | 14.12.18г.
14. | 6. | Организация и проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству и санитарной очистке на территории Уссурийского городского округа | 6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 10.04.18г.- 10.05.18г. | 10.04.18г.- 03.05.18г. | план - 500,00 тыс.руб.
|  |  | 6.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 11.05.18г.- 07.11.18г. | 03.05.18г.- 30.06.18г. | факт - 101,79 тыс.руб.
|  |  | 6.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г. |  | В работе, контракт № 2/15 от 03.05.18г., 447,75 тыс.руб. оплачено 101,79 тыс. руб.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
15. | 7. | Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа | 7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 14.02.18г.- 26.03.18г. | 15.02.18г.- 02.04.18г. | план - 6500,00 тыс.руб.
|  |  | 7.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 26.03.18г.- 28.12.18г. | 03.04.18г.-30.06.18г. | факт - 809,70 тыс.руб.
|  |  | 7.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г. |  | В работе, контракт №0320300030318000005-0094142-01 от 02.04.18г. на сумму 6459,79 тыс.руб., оплачено 809,70 тыс.руб.
|  |  | 7.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
16. | 10. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |  |  |  |  | план - 9600,00 тыс.руб.
факт - 2014,95 тыс.руб.
17. |  | 10.1. на территории города Уссурийска: |  |  |  |  | план - 6600,00 тыс.руб.
факт - 1258,79 тыс.руб.
18. |  | 10.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 10.1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.18г.- 21.01.18г. | 01.01.18г.- 21.01.18г. | Выполнено, договор № 59 от 29.12.17г. на сумму 70,99 тыс.руб., оплачено 70,99 тыс.руб.
|  |  | 10.1.1.2. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.02.18г. | 15.02.18г.
19. |  | 10.1.2. Выполнение работ по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа (парковка по ул. Некрасова) | 10.1.2.1. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 09.01.18г. | 09.01.18г. | Выполнено, договор № 1 от 09.01.18г. на сумму 87,68 тыс.руб., оплачено 87,68 тыс.руб.
|  |  | 10.1.2.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 09.01.18г.- 15.03.18г. | 09.01.18г.- 15.03.18г.
|  |  | 10.1.2.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.03.18г. | 30.03.18г.
20. |  | 10.1.3. Выполнение работ по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа (стела со стороны г. Владивостока) | 10.1.3.1. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 09.01.18г. | 09.01.18г. | Выполнено, договор № 2 от 09.01.18г. на сумму 20,30 тыс.руб., оплачено 20,30 тыс.руб.
|  |  | 10.1.3.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 09.01.18г.- 15.03.18г. | 09.01.18г.- 15.03.18г.
|  |  | 10.1.3.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.03.18г. | 30.03.18г.
21. |  | 10.1.4. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 10.1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 01.01.18г.- 25.01.18г. | 01.01.18г.- 22.01.18г. | В работе, контракт №0320300030317000046-0094142-01 от 22.01.18г. на сумму 2406,00 тыс.руб., оплачено 917,42 тыс.руб.
|  |  | 10.1.4.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 26.01.18г.-28.12.18г. | 22.01.18г.-30.06.18г.
|  |  | 10.1.4.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г.
|  |  | 10.1.4.4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.11.18г.- 30.11.18г.
|  |  | 10.1.4.5. Проведение электронного аукциона. |  | 20.12.18г.- 31.12.18г.
22. |  | 10.1.5. Расчистка замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 10.1.5.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 25.01.18г.- 01.02.18г. | 25.01.18г.- 01.02.18г. | В работе, контракт № 4 / 17 от 21.05.18г. на сумму 387,11 тыс.руб., оплачено 25,24 тыс.руб.
|  |  | 10.1.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.02.18г.- 01.03.18г. | 02.02.18г.- 30.03.18г.
|  |  | 10.1.5.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 02.04.18г.- 04.05.18г. | 11.04.18г.- 21.05.18г.
|  |  | 10.1.5.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 07.05.18г.- 30.11.18г. | 22.05.18г.-30.06.18г.
|  |  | 10.1.5.5. Отчет об исполнении контракта |  | 28.12.18г.
23. |  | 10.1.6. Выкашивание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность со сбором скошенной травы и случайного мусора | 10.1.6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 14.03.18г.- 10.04.18г. | 14.03.18г.- 20.04.18г. | В работе, контракт № 1 / 14 от 20.04.18г. на сумму 794,13 тыс.руб., оплачено 95,27 тыс.руб.
|  |  | 10.1.6.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 11.04.18г.- 30.11.18г. | 23.04.18г.-30.06.18г.
|  |  | 10.1.6.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г.
|  |  | 10.1.6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.- 30.11.18г.
24. |  | 10.1.7. Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора | 10.1.7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | 06.04.18г.- 10.05.18г. | 10.04.18г.-14.05.18г. | В работе, контракт № 3 / 16 от 14.05.18г. на сумму 800,23 тыс.руб., оплачено 41,89 тыс.руб.
|  |  | 10.1.7.2. Контроль за исполнением контракта. |  | 11.05.18г.-30.11.18г. | 15.05.18г.-30.06.18г.
|  |  | 10.1.7.3. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г.
|  |  | 10.1.7.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.18г.-30.11.18г.
25. |  | 10.1.8. Выполнение работ по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа | 10.1.8.1. Разработка технических заданий к контрактам. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н., главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 14.05.18г.-15.06.18г. | 14.05.18г.-29.06.18г.
|  |  | 10.1.8.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 18.06.18г.- 20.07.18г.
|  |  | 10.1.8.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 01.10.18г.- 31.10.18г.
|  |  | 10.1.8.4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 01.11.18г.-28.12.18г.
|  |  | 10.1.8.5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 28.12.18г.
25/1. |  | 10.1.9. Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования Уссурийского городского округа не переданных в аренду или собственность. | 10.1.9.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благо-устройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. |  | 16.04.18г.- 20.04.18г. | В работе, контракт № 6 / 19 от 25.06.18г. на сумму 1555,20 тыс.руб., оплачено 0 тыс.руб.
|  |  | 10.1.9.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  |  | 23.04.18г.-16.05.18г.
|  |  | 10.1.9.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  |  | 28.05.18г.- 25.06.18г.
|  |  | 10.1.9.4. Контроль за исполнением контракта. |  |  | 26.06.18г.- 30.06.18г.
10.1.9.5. Отчет об исполнении контракта.
26. |  | 10.2. в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | план - 3000,00 тыс.руб.
факт - 756,16 тыс.руб.
27. |  | 10.2.1. Уборка крупного мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах | 10.2.1.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 09.01.18г.- 31.01.18г. | 09.01.18г.- 31.01.18г. | В работе, контракт №0120300006518000042-0149125-03 от 27.03.18г. на сумму 1843,44 тыс.руб., оплачено 460,53 тыс.руб.
|  |  | 10.2.1.2. Обоснование начальной (макси-мальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 09.01.18г.- 31.01.18г. | 09.01.18г.- 31.01.18г.
|  |  | 10.2.1.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.02.18г.- 30.03.18г. | 01.02.18г.- 27.03.18г.
|  |  | 10.2.1.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.18г.- 28.12.18г. | 01.04.18г.- 30.06.18г.
|  |  | 10.2.1.5. Отчет об исполнении контракта |  | 28.12.18г.
28. |  | 10.2.2. Выкашивание травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах | 10.2.2.1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 15.01.18г.- 31.01.18г. |  | В работе, контракт №0120300006518000080-0149125-02 от 28.05.18г. на сумму 855,36 тыс.руб., оплачено 0 тыс.руб. | Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения повторного обоснования Н(М)Цк.
|  |  | 10.2.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.02.18г.- 28.02.18г. | 01.04.18г.-16.04.18г.
|  |  | 10.2.2.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.18г.- 30.03.18г. | 27.04.18г.-28.05.18г.
|  |  | 10.2.2.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.18г.- 28.12.18г. | 29.05.18г.-30.06.18г.
|  |  | 10.2.2.5. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г.
29. |  | 10.2.3. Приобретение автомобильного бензина марки АИ-92 через автомобильные заправочные станции с использованием талонов | 10.2.3.1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 01.02.18г.- 09.02.18г. |  |  | Решается вопрос об исключении данного мероприятия из плана-графика в связи с отсутствием необходимости его выполнения.
|  |  | 10.2.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 12.02.18г.- 22.02.18г.
|  |  | 10.2.3.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.18г.- 16.04.18г.
|  |  | 10.2.3.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 17.04.18г.- 28.12.18г.
|  |  | 10.2.3.5. Отчет об исполнении контракта. |  | 28.12.18г.
30. |  | 10.2.4. Приобретение хозяйственных материалов | 10.2.4.1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 15.03.18г.-22.03.18г. |  |  | Решается вопрос об исключении данного мероприятия из плана-графика в связи с отсутствием необходимости его выполнения.
|  |  | 10.2.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 23.03.18г.-10.04.18г.
|  |  | 10.2.4.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 11.04.18г.- 20.04.18г.
|  |  | 10.2.4.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 20.04.18г.- 31.05.18г.
|  |  | 10.2.4.5. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.06.18г.
31. |  | 10.2.5. Приобретение малых садово-парковых механизмов | 10.2.5.1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 01.06.18г.- 08.06.18г. |  |  | Решается вопрос об исключении данного мероприятия из плана-графика в связи с отсутствием необходимости его выполнения.
|  |  | 10.2.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 14.06.18г.- 25.06.18г.
|  |  | 10.2.5.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 26.06.18г.- 05.07.18г.
|  |  | 10.2.5.4. Контроль за исполнением контракта. |  | 06.07.18г.-31.08.18г.
|  |  | 10.2.5.5. Отчет об исполнении контракта. |  | 14.09.18г.
|  |  |  | начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  | 01.01.18г.-07.03.18г. | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 21.02.2014 N 559 "Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ в Уссурийском городском округе и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Уссурийского городского округа". Оплачено 295,63 тыс. руб.
|  | Итого по Программе: |  | план - 57000,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 57000,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 0 тыс.руб.
факт - 16602,88 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 16602,88 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0 тыс.руб.;
средства федерального бюджета 0 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 328468.0076 | 89428.5976 | 27.23% | Всего: | 57000 | 3429.19 | 6.016% | 17 / | 57.64%
32855.62
федеральный | 19799.1168 | 19799.1168 | 100% | федеральный | 0 | 0 | 0% | 0 / | 0%
0
краевой | 4055.2408 | 4055.2408 | 100% | краевой | 0 | 0 | 0% | 0 / | 0%
0
местный | 304613.65 | 65574.24 | 21.53% | местный | 57000 | 3429.19 | 6.016% | 17 / | 57.64%
32855.62
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу во II квартале 2018 года
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 марта 2018 года № 603-НПА «О внесении изенений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) вносятся с целью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа о бюджете. В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижается на 25 700,00 тыс. рублей. На ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы вносимые изменения не влияют.