## Раздел 3 (РУиПД)
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2016 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2016 года № 388-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | В Приложении № 2 МП «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» допущена ошибка, в результате чего, возникла необходимость внесения изменений в МП «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы». Таким образом, денежные средства переведены на проектирование с мероприятия по строительству. Изменения: - п. 7 Разработка проектной документации для строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 – замена «3500 тыс. руб.» на «3784,5 тыс. руб.»
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 августа 2016 года № 2313-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | 1. Получено положительное заключение государственной экспертизы, в котором определена окончательная стоимость строительства. В связи с этим внесены основные изменения в разделы муниципальной программы. 2. Образовалась экономия денежных средств при проведении процедур закупок по п.п. 2 "Ремонт внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием на городском кладбище по ул. Русская, 84", 3 "Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО", 6 "Установка информационных материалов, табличек, предупредительных знаков на городском кладбище по ул. Русская, 84" перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 МП «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы»). Все средства переведены на п. 4 «Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО» перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 МП «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы»). 3. П. 5. «Архивный переплет книг регистрации». Мероприятие выполнено собственными силами, поэтому объем финансирования, предусмотренный по данному мероприятию на 2016 год в размере 10,00 тыс. руб. переведен на мероприятие п. 4. «Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО». 4. Мероприятия по исполнению задачи № 4: «Разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Профсоюзная, 48». Силами управления имущественных отношений проведены кадастровые работы по оформлению земельного участка общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Профсоюзная, 48 за счет собственных средств. Поэтому финансирование, предусмотренное на реализацию данного мероприятия на 2016 год в объеме 100,00 тыс. руб. переведено на мероприятие п. 4. «Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО». 5. В связи с изменением стоимости строительства объекта: «Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22», общий объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы: "до изменения" - 296437 т.р., "после изменения" - 216121,88 т.р.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 ноября 2016 года № 3526-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | Продление действия программы на 2019 год
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря 2016 года № 4121-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы | Мероприятие: " Строительство объекта: «Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22»: 1. Возврат бюджетных ассигнований, запланированных на 2016 год, в объеме 15 815 500 руб. по причине невозможности освоения из-за поздно заключенного контракта на 1 этап строительства кладбища по причине поступления жалоб в Федеральную антимонопольную службу в период проведения закупки ввиде аукциона в электронной форме. 2. Для начала выполнения работ по 1 этапу строительства необходимо заключить контракт на осуществление строительного контроля за 1 этапом строительства. Произведена передвижка бюджетных ассигнований, запланированных на 2017 год, в объеме 2 049 750 руб. с других мероприятий программы.

## Раздел 2 (РУиПД)
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 189256.38 | 13727.07 | 7.253% | Всего: | 14184.5 | 13727.07 | 96.78% | 13727.07 | 96.78%
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | _ | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 189256.38 | 13727.07 | 7.253% | местный | 14184.5 | 13727.07 | 96.78% | 13727.07 | 96.78%
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 1 (РУиПД)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016 - 2019 годы за 2016 год
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1. | Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и содержанию общественных кладбищ УГО | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-01-15 | 2016-07-15 | МК № 29 от 17.10.2016 г. на сумму 74 000 руб. (ООО "ЭКОЛОГИЯ") выполнено 100% | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-02-01 | 2016-08-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-01 | 2016-10-03
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-02-22 | 2016-10-17
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 22.02.2016 - 22.03.2016 | 17.10.2016 - 16.12.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-04-04 | 2016-12-19
2 | 2. | Ремонт внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием на городском кладбище по ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-02-01 | 2016-02-01 | МК № 0120300006516000115-0151796-01 от 27.06.16 на сумму 1 250 000 руб. (УМУПТС) + допсоглашение увеличение на 10% (125 000 руб.) = 1 375 000 руб. Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2016-02-24 | 2016-05-18
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем. |  | 2016-06-01 | 2016-06-01
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 17.10.2016 | 01.06.2016 - 17.10.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-11-01 | 2016-11-01
3 | 3. | Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-01-15 | 2016-01-15 | МК № 0120300006516000081-0151796-01 от 16.05.16 на сумму 426 000 руб. (ООО "Специальный отдел профилактической дезинфекции"). Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-02-01 | 2016-02-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-01 | 2016-03-22
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2016-02-22 | 2016-04-12
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем. |  | 2016-03-01 | 2016-05-15
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.03.2016 - 29.04.2016 | 15.05.2016 - 15.06.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-05-10 | 2016-07-01
4 | 4. | Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО |  |  | план - 7 678 7200 руб.; заключено МК - 7 678 720 руб. исполнение - 7 678 720 руб.
5 |  | 1. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | МК № 0120300006516000001-0151796-01 от 16.02.16 на сумму 1 262 414,21 руб. (ИП Овчаренко А.Ю.) Выполнено 100% | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-01-29
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-02-16
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 16.02.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
6 |  | 2. Выполнение работ по механизированной очистке от снега территорий общественных кладбищ УГО с адресами ориентиров: с. Борисовка, ул. 50 лет Октября, 17 и с. Воздвиженка, ул. Заречная, 66 в январе 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-12-14 | 2015-12-14 | договор (ИП Воронин А.В.) № 1/16 от 18.01.2016 на сумму 99 050 руб. Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
7 |  | 3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в районе ул. Суворова в января 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-12-14 | 2015-12-14 | договор (ИП Овчаренко А.Ю.) № 2/16 от 18.01.2016 на сумму 99 000 руб. Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
8 |  | 4. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в районе ул. Русская в января 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-12-14 | 2015-12-14 | договор с (ИП Овчаренко А.Ю.) Договор № 3/16 от 18.01.2016 на сумму 99 000 руб. Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
9 |  | 5. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира:с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 в января 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-12-14 | 2015-12-14 | договор (ИП Овчаренко А.Ю.) Договор № 4/16 от 18.01.2016 на сумму 99 250 руб. Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
10 |  | 6. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО (25 объектов): очистка от снега, содержание грунтовых дорог | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | МК № 0120300006516000003-0151796-01 от 25.02.16 на сумму 1 220 605,63 руб. (ИП Овчаренко А.Ю.) Выполнено 100% | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-08
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-02-25
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 25.02.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
11 |  | 7. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений общественных кладбищ УГО с г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | МК № 0120300006516000044-0151796-01 от 25.02.16 на сумму 675 294 руб. (ИП Овчаренко А.Ю.) Выполнено 100% | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2016-01-26
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-26
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-03-11
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 11.03.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
12 |  | 8. Выполнение работ по очистке от мусора территорий общественных кладбищ УГО с г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | МК № 0120300006516000040-0151796-01 от 25.02.16 на сумму 450 735 руб. (ИП Ким А.Г.) Соглашение о расторжении МК от 01.09.2016 г. № 16/2016. Выполнено 65,93% | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2016-01-26
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-29
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-03-16
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 16.03.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
13 |  | 9. Выполнение работ по содержанию грунтовых дорог на общественных кладбищах УГО с г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | МК № 0120300006516000045-0151796-01 от 22.03.16 на сумму 790 991,17 руб. (ИП Овчаренко А.Ю.) Выполнено 100% | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2016-01-26
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-26
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-03-22
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 22.03.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
14 |  | 10. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО (27 объектов): очистка от мусораа, содержание зеленых насаждений | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | МК № 0120300006516000046-0151796-02 от 06.04.16 на сумму 1372834,73 руб. (ИП Овчаренко А.Ю.) Выполнено 100% | Перенос сроков проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-03-04
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-04-06
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.04.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-07-11
15 |  | 11. Выполнение работ по содержанию общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: очистка жидких бытовых отходв из выгребных ям, подвоз воды для технических нужд | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. |  |  | МК № 13/2016 от 09.08.2016 г. (МУП "Уссурийск-Водоканал") на сумму 19 535, 49 руб. Выполнено 100% | Заключен на сумму экономии, образовавшейся после проведения процедуры закупок
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)
5. Контроль за исполнением муниципального контракта
6. Отчет об исполнении контракта
16 |  | 12. Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора (I-IV классов отходв) на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. |  |  | договор № 15/2016 от 25.08.2016 г. (ООО "Родник-ДВ") на сумму 99 875 руб. Выполнено 100% | Заключен на сумму экономии, образовавшейся после проведения процедуры закупок и расторжение МК № 0120300006516000040-0151796-01 от 25.02.16 (ИП Ким А.Г.)
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)
5. Контроль за исполнением муниципального контракта
6. Отчет об исполнении контракта
17 |  | 13. Выполнение работ по очистке от мусора (I-V классов опасности) территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. |  |  | МК № 0120300006516000179-0151796-01 от 20.09.2016 г. (ООО "Родник-ДВ") на сумму 704 900 руб. Выполнено 100% | Заключен на сумму экономии, образовавшейся после проведения процедуры закупок и расторжение МК № 0120300006516000040-0151796-01 от 25.02.16 (ИП Ким А.Г.)
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме
5. Заключение муниципального контракта с победителем
6. Контроль за исполнением муниципального контракта
7. Отчет об исполнении контракта
18 |  | 14. Выполнение работ по благоустройству в части устранения переувлажнения грунтов в основании внутриквартальных дорог и проездов на общественном кладбище Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. |  |  | МК №0120300006516000216-0151796-01 от 24.10.216 г. (ООО ДСУ-2) на сумму 868 442,11 руб. Выполнено 100% | Заключен на сумму экономии, образовавшейся после проведения процедуры закупо
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме
5. Заключение муниципального контракта с победителем
6. Контроль за исполнением муниципального контракта
7. Отчет об исполнении контракта
19 | 5. | Архивный переплет книг регистрации | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-01-15 | 2016-07-01 | Архивация выполнена собственнми силами | Внесены изменения в муниципальную программу. Перенос лимитов на другие мероприятия.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-02-01 | 2016-07-16
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-01 | 2016-07-16
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-02-22 | 2016-08-01
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 22.02.2016 - 22.03.2016 | 01.08.2016 - 01.09.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-04-04 | 2016-10-03
19 | 6. | Установка информационных материалов, табличек, предупредительных знаков на городском кладбище по ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-04-11 | 2016-04-11 | МК № 12/2016от 09.08.2016 г. (ООО "РПК "ТехноСервис") на сумму 320 280 руб. Выполнено 100% | Перенос сроков проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-04-25 | 2016-04-25
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-04-25 | 2016-04-25
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2016-05-16 | 2016-05-16
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-06-01 | 2016-06-01
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.09.2016 | 01.06.2016 - 01.09.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-10-03 | 2016-10-03
20 | 7. | Разработка проектной документации для строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | директор МКУ УГО "Служба единого заказчика-застройщика" | 2015-02-16 | 2015-02-16 | контракт № 68/31 от 01.06.2015 г. (ООО "Новая архитектура") на сумму 4 204 929,85 руб. Выполнено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-04-06 | 2015-04-06
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2015-06-01 | 2015-06-01
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | июль 2015 г. - февраль 2016 г. | июль 2015 г. - февраль 2016 г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-04-01 | 2016-04-01
22 | 8. | Строительства кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | директор МКУ УГО "Служба единого заказчика-застройщика" | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Размещена закупка в виде электронного аукциона 18.08.2016 г., но из-за замечаний ФАС аукцион остановлен 15.09.2016 г. После устранения замечаний повторное размещение 05.10.2016 г. | Перенос сроков проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.12.2016 | 01.06.2016 - 01.12.2016
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
21 | 9. | Проведение кадастровых работ по оформлению земельного участка в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | начальник управления градостроительства Иноземцев С.В. | 2016-04-01 | 2016-04-01 | договор № 18 от 25.11.2016 г. (ООО "УссурГео") на сумму 65 000 руб. Выполено 100%
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.12.2016 | 01.06.2016 - 01.12.2016
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
24 | 10. | Проведение кадастровых работ по оформлению земельного участка в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Профсоюзная, 48 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | начальник управления имущественных отношений Чеботкова О.А. | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Внесены изменения в программу. Работы выполнены за счет средств управления имущественных отношений. Лимиты переводены на другие мероприятия.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.12.2016 | 01.06.2016 - 01.12.2016
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-12-15 | 2016-12-15