**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы»   
за девять месяцев 2016 года**

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:**

Основные мероприятия Программы выполняются в соответствии с планом-графиком.

**Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:**

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 216 121,88 тыс. рублей.

В 2016 году на реализацию Программы запланировано 30 000 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы на отчетную дату заключено 17 муниципальных контрактов на общую сумму 13 723,51 тыс. рублей. Процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составит 45,75 %. Сумма исполнения по контрактам 9560,71 тыс. руб. – 31,78 %.

Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения процедуры закупок 1 379, 54 тыс. руб.

Сумма, высвободившаяся после расторжения муниципального контракта на выполнение работ по очистке от мусора территории общественных кладбищ УГО с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 от 16.03.2016 г. № 0120300006516000040-0151796-01, составила 153,57 тыс. руб.

На имеющиеся средства на статье по содержанию и благоустройству, а также средства экономии и, оставшиеся после расторжения контракта, заключено 2 контракта на уборку мусора на вышеуказанных общественных кладбищах на общую сумму 804,78 тыс. руб. и объявлен аукцион на ремонт дорог с просадочным грунтом на городском кладбище (по обращениям граждан). НМЦк 868,44 тыс. руб.