## Раздел 3 (РУиПД)
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 февраля 2016 года № 388-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | В Приложении № 2 МП «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» допущена ошибка, в результате чего, возникла необходимость внесения изменений в МП «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы». Таким образом, денежные средства переведены на проектирование с мероприятия по строительству. Изменения: - п. 7 Разработка проектной документации для строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 – замена «3500 тыс. руб.» на «3784,5 тыс. руб.»

## Раздел 2 (РУиПД)
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 296437 | 6726.23 | 2.269% | Всего: | 30000 | 6726.23 | 22.42% | 11629.61 | 38.77%
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | _ | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 296437 | 6726.23 | 2.269% | местный | 30000 | 6726.23 | 22.42% | 11629.61 | 38.77%
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 1 (РУиПД)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" за первое полугодие 2016 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1. | Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и содержанию общественных кладбищ УГО | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-01-15 | 2016-07-15 |  | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-02-01 | 2016-08-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-01 | 2016-08-01
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-02-22 | 2016-08-22
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 22.02.2016 - 22.03.2016 | 22.08.2016 - 22.09.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-04-04 | 2016-10-04
2 | 2. | Ремонт внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием на городском кладбище по ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Заключен МК № 0120300006516000115-0151796-01 от 27.06.16 на сумму 1 250 000 руб. с УМУПТС
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2016-02-24 | 2016-05-18
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем. |  | 2016-06-01 | 2016-06-01
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 17.10.2016 | 01.06.2016 - 17.10.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-11-01 | 2016-11-01
3 | 3. | Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-01-15 | 2016-01-15 | Заключен МК № 0120300006516000081-0151796-01 от 16.05.16 на сумму 426 000 руб. с ООО "Специальный отдел профилактической дезинфекции"
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-02-01 | 2016-02-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-01 | 2016-03-22
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2016-02-22 | 2016-04-12
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем. |  | 2016-03-01 | 2016-05-15
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.03.2016 - 29.04.2016 | 15.05.2016 - 15.06.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-05-10 | 2016-07-01
4 | 4. | Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО |  |  | план - 6 990 000 руб.; заключено МК - 6 169 174,74 руб. исполнение - 2 515 794,77 руб.
5 |  | 1. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресами ориентиров: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Заключен МК № 0120300006516000001-0151796-01 от 16.02.16 на сумму 1 262 414,21 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-01-29
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-02-16
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 16.02.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
6 |  | 2. Выполнение работ по механизированной очистке от снега территорий общественных кладбищ УГО с адресами ориентиров: с. Борисовка, ул. 50 лет Октября, 17 и с. Воздвиженка, ул. Заречная, 66 в январе 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Выполнено ИП Воронин А.В. Договор № 1/16 от 18.01.2016 на сумму 99 050 руб. (100%)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
7 |  | 3. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в районе ул. Суворова в января 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-12-14 | 2015-12-14 | Выполнено ИП Овчаренко А.Ю. Договор № 2/16 от 18.01.2016 на сумму 99 000 руб. (100%)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
8 |  | 4. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в районе ул. Русская в января 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-12-14 | 2015-12-14 | Выполнено ИП Овчаренко А.Ю. Договор № 3/16 от 18.01.2016 на сумму 99 000 руб. (100%)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
9 |  | 5. Выполнение работ по очистке, погрузке и вывозу снега и скола льда с территории общественного кладбища УГО с адресом ориентира:с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 в января 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-12-14 | 2015-12-14 | Выполнено ИП Овчаренко А.Ю. Договор № 4/16 от 18.01.2016 на сумму 99 250 руб. (100%)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-01-18 | 2016-01-18
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 18.01.2016 - 31.01.2016 | 18.01.2016 - 31.01.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-02-15 | 2016-02-15
10 |  | 6. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО (25 объектов): очистка от снега, содержание грунтовых дорог | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Заключен МК № 0120300006516000003-0151796-01 от 25.02.16 на сумму 1 220 605,63 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-08
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-02-25
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 25.02.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
11 |  | 7. Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений общественных кладбищ УГО с г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Заключен МК № 0120300006516000044-0151796-01 от 25.02.16 на сумму 675 294 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2016-01-26
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-26
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-03-11
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 11.03.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
12 |  | 8. Выполнение работ по очистке от мусора территорий общественных кладбищ УГО с г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Заключен МК № 0120300006516000040-0151796-01 от 25.02.16 на сумму 450 735 руб. с ИП Ким А.Г. | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2016-01-26
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-29
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-03-16
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 16.03.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
13 |  | 9. Выполнение работ по содержанию грунтовых дорог на общественных кладбищах УГО с г. Уссурийск, ул. Русская, 84 и с. Новоникольск, ул. Пионерская, 87 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Заключен МК № 0120300006516000045-0151796-01 от 22.03.16 на сумму 790 991,17 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. | Перенос срока проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2016-01-26
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-02-26
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-03-22
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 22.03.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
14 |  | 10. Выполнение работ по содержанию сельских кладбищ УГО (27 объектов): очистка от мусораа, содержание зеленых насаждений | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2015-11-13 | 2015-11-13 | Заключен МК № 0120300006516000046-0151796-02 от 06.04.16 на сумму 1372834,73 руб. с ИП Овчаренко А.Ю. | Перенос сроков проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2015-12-01 | 2015-12-01
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-12-01 | 2015-12-31
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2015-12-30 | 2016-03-04
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-01-01 | 2016-04-06
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 06.04.2016 - 31.12.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2017-01-11 | 2017-07-11
15 | 5. | Архивный переплет книг регистрации | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-01-15 | 2016-07-01 | Архивация выполнена собственнми силами | Вносятся изменения в муниципальную программу. Перенос лимитов на другие мероприятия.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-02-01 | 2016-07-16
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-02-01 | 2016-07-16
|  |  | 4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 2016-02-22 | 2016-08-01
|  |  | 5. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 22.02.2016 - 22.03.2016 | 01.08.2016 - 01.09.2016
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-04-04 | 2016-10-03
16 | 6. | Установка информационных материалов, табличек, предупредительных знаков на городском кладбище по ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МКУ УГО "Управление благоустройства" Фищук Т.Г. | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | Перенос сроков проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 2016-04-25 | 2016-04-25
|  |  | 3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-04-25 | 2016-04-25
|  |  | 4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме |  | 2016-05-16 | 2016-05-16
|  |  | 5. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-06-01 | 2016-06-01
|  |  | 6. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.09.2016 | 01.06.2016 - 01.09.2016
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-10-03 | 2016-10-03
17 | 7. | Разработка проектной документации для строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | директор МКУ УГО "Служба единого заказчика-застройщика" | 2015-02-16 | 2015-02-16 | Контракт с ООО "Новая архитектура" № 68/31 от 01.06.2015 г. на сумму 4 204 929,85 руб. - выполнено
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2015-04-06 | 2015-04-06
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2015-06-01 | 2015-06-01
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | июль 2015 г. - февраль 2016 г. | июль 2015 г. - февраль 2016 г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-04-01 | 2016-04-01
18 | 8. | Строительства кладбища, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | директор МКУ УГО "Служба единого заказчика-застройщика" | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Перенос сроков проведения процедуры
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.12.2016 | 01.06.2016 - 01.12.2016
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
19 | 9. | Проведение кадастровых работ по оформлению земельного участка в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | начальник управления имущественных отношений Чеботкова О.А. | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Вносятся изменения в муниципальную программу в части изменения самого мероприятия и ответсвенного исполнителя.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.12.2016 | 01.06.2016 - 01.12.2016
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
20 | 10. | Проведение кадастровых работ по оформлению земельного участка в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Профсоюзная, 48 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту, подготовка аукционной документации | начальник управления имущественных отношений Чеботкова О.А. | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  | Вносятся изменения в программу. Работы выполнены за счет средств управления имущественных отношений. Лимиты переводятся на другие мероприятия.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
|  |  | 3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.06.2016 - 01.12.2016 | 01.06.2016 - 01.12.2016
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 2016-12-15 | 2016-12-15