## Лист 1
Оценка
эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы
за 2018 год и за весь период реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | [17 empty] | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)
|  |  | Ожидаемые значения показателей | [5 empty] | Фактически достигнутые значения показателей
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2016 год | откло-нение | 2017 год | откло-нение | 2018 год | откло-нение | 2019 год | откло-нение | 2020 год | откло-нение | 2021 год | откло-нение
Целевые индикаторы и показатели
1. | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов | куб.м. | 2900 | 1220 | 7272 | 0 | 0 | 0 | 2946.4 | 46.4 | 11216 | 9996 | 7749.08 | 477.08
2. | Площадь обслуживаемых временных площадок для складирования снега и льда | тыс. кв.м. | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0
3. | Обеззараживание шахтных колодцев | ед. | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 | 172 | -22 | 123 | -71 | [6 empty] | Объем работ сформирован, исходя из существующей потребности. Остаток неиспользованных финансовых средств возвращен в бюджет
4. | Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445 | 7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Количество гидротехнических сооружений с неудо-влетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства, реконструкции гидротехнических сооружений | ед. | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8. | Площадь сохраненных и находящихся на содержании городских лесов | га | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности | чел. | 800 | 820 | 850 | 0 | 0 | 0 | 880 | 80 | 1653 | 833 | 960 | 110
Ожидаемые результаты
1. | Увеличение объема твердых коммунальных отходов, извлеченных из окружающей природной среды | % | 45 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 2.3 | 510 | 190 | 0 | 0 | [6 empty] | Эффективность в 2018 году не предусмотрена, за период реализации Программы 152,7%
2. | Доля временных площадок для складирования снега и льда, находящихся на обслуживании | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [6 empty] | Эффективность в 2018 году 100%, за период реализации Программы 100%
3. | Доля обеззараженных шахтных колодцев | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 88.659 | -11.341 | 63 | -37 | [6 empty] | Эффективность в 2018 году 63%, за период реализации Программы 84,3%
4. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетво-рительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Эффективность в 2018 году не предусмотрена, за период реализации Программы 0%
5. | Доля сохраненных и находящихся на содержании городских лесов | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Эффективность в 2018 году не предусмотрена, за период реализации Программы 0%
6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности | % | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0.12 | 6.19 | 3.15 | 3.28 | 0.23 | [6 empty] | Эффективность в 2018 году 107,5%, за период реализации Программы 138,4%
Выводы об эффективности реализации Программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: Эффективность реализации Программы за отчетный 2018 год = (100 + 63 + 107,5) / 3 = 90%, то есть эффективна.
Предложения по дальнейшей реализации Программы: Реализация мероприятий Программы в соответствии с утвержденным планом-графиком.
Вывод за весь период реализации Программы: Эффективность за весь период реализации Программы = (152,7 + 100 + 84,3 + 138,4) / 4 = 119%, то есть эффективна.