## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы за I квартал 2018 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  | план - 3 600,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 3 600,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 266,78 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 266,78 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
1. | 1. | Утилизация (уничтожение) биологических отходов | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 01.01.18г.- 16.01.18г. | 01.01.18г.- 16.01.18г. | В работе, контракт №0320300030317000049-0094142-01 от 16.01.2018 на сумму 399,34 тыс.руб. (оплачено 21,36 тыс.руб.)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 16.01.18г.- 20.12.18г. | 16.01.18г.- 30.03.18г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.18г.- 30.11.18г.
2. | 3. | Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.
3. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 01.01.18г.- 09.01.18г. | 01.01.18г.- 09.01.18г. | В работе, контракт №0320300030317000047-0094142-01 от 09.01.18 на сумму 1969,80 тыс.руб. (оплачено 245,41 тыс.руб.)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 09.01.18г.- 20.12.18г. | 09.01.18г.- 30.03.18г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.18г.- 30.11.18г.
4. |  | 3.2. в районе жилого фонда, оставшегося без управления | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Лихошерстов И.Г. | 15.06.18г.- 20.06.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 20.06.18г.- 29.06.18г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 02.07.18г.- 31.07.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.08.18г.- 20.12.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
5. |  | 3.3. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 09.01.18г.- 12.01.18г. | 09.01.18г.- 12.01.18г. | В работе, контракт №0120300006518000001-01449125 от 19.02.18 на сумму 675,00 тыс.руб. (оплата не производилась)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 12.01.18г.- 31.01.18г. | 12.01.18г.- 31.01.18г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.02.18г.- 28.02.18г. | 01.02.18г.- 28.02.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.03.18г.- 20.12.18г. | 01.03.18г.- 30.03.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
8. |  | II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |  | план - 1 700,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 700,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 214,58 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 214,58 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
6. | 1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А. | 01.01.18г.- 20.12.18г. | 01.01.18г.- 30.03.18г. | В работе, контракт №0320300030317000040-0094142-01 от 19.12.17 на сумму 1499,99 тыс.руб. (оплачено 214,58 тыс.руб.)
|  |  | 2. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.10.18г.- 31.10.18г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.11.18г.- 30.11.18г.
7. | 3. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев (в сельских населенных пунктах) | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.02.18г.- 05.02.18г. | 26.03.18г.- 29.03.18г. | В работе.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 05.02.18г.- 28.02.18г.
|  |  | 3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.18г.- 30.03.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 02.04.18г.- 01.11.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 09.11.18г.
14. |  | III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  | план - 119 193,14 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 31 975,60 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 87 217,54 тыс.руб.
факт - 27,84 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 27,84 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
8. | 1а. | Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.18г.- 18.12.18г. | 09.01.18г.- 30.03.18г. | В работе, контракт №866/20 от 18.05.17г. на сумму 19200,00 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год предусмотрено 7104,00 тыс.руб. (оплата не производилась)
|  |  | 2. Прием и оплата выполненных работ. |  | 18.12.18г.- 20.12.18г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
9. | 2. | Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, реконструкция объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение – дамба ПГСХА | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.18г.- 18.12.18г. | 09.01.18г.- 30.03.18г. | В работе, контракт №816/18 от 28.04.2017г. на сумму 5700,00 тыс.руб. (оплата не производилась)
|  |  | 2. Прием и оплата выполненных работ. |  | 18.12.18г.- 20.12.18г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
10. | 5. | Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности (Дамба ПГСХА г.Уссурийск, ул.Раздольная, насосная станция ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, Борисовская дамба обвалования, Шуфанская дамба обвалования, Славянская дамба обвалования, дамба обвалования Славянского культурного пастбища, дамба Славянского культурного пастбища, дамба обвалования «Путь к коммунизму», дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, Борисовская дамба (2), дамба обвалования русла реки Крестьянка, Корсаковская оросительная дамба, дамба обвалования Пуциловского овощного участка).
11. | 5.3. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела фор-мирования и учета муни-ципального имущества управления имущест-венных отношений Василькова О.В. | 01.06.18г.- 29.06.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.07.18г.- 31.07.18г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.08.18г.- 31.10.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.11.18г.- 30.11.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 10.12.18г.
12. | 6. | Расчистка ливневых стоков | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.18г.-31.01.18г. | 09.01.18г.-31.01.18г. | В работе, заключено 68 контрактов на сумму 1667,54 тыс.руб. (оплата не производилась)
|  |  | 2. Обоснование начальных (макси-мальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.02.18г.- 28.02.18г. | 01.02.18г.- 28.02.18г.
|  |  | 3. Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями. |  | 01.03.18г.- 02.04.18г. | 01.03.18г.- 30.03.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 02.04.18г.- 10.12.18г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 20.12.18г.
13. | 7. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (сооружения: противопаводковое водохранилище на р.Казачка, дамба ПГСХА, насосная станция ПГСХА) | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.18г.- 12.01.18г. | 2017 год | В работе. Выполнен контракт №3/77 от 17.01.2018г. на сумму 27,84 тыс.руб. (планируется заключение дополнительных контрактов)
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 12.01.18г.- 22.01.08г. | 2017 год
|  |  | 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 01.02.18г. | 17.01.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 01.02.18г.- 10.12.18г. | 17.01.18г.- 05.02.18г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 20.12.18г.
14. | 9. | Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро» | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.18г.- 18.12.18г. | 09.01.18г.- 30.03.18г. | В работе, контракт №657/13 от 03.04.17г. на сумму 1507,00 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год предусмотрено 1356,30 тыс.руб. (оплата не производилась)
|  |  | 2. Прием и оплата выполненных работ. |  | 18.12.18г.- 20.12.18г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
15. | 10. | Проведение предпроектных и проектных работ, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, реконструкция объекта: «Сооружение Кугуковское водохранилище на р.Кугуковка» | 1. Контроль за исполнением контракта. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 10.01.18г.- 18.12.18г. | 09.01.18г.- 30.03.18г. | В работе, контракт №4/73 от 10.01.18г. на сумму 6000,00 тыс.руб. (оплата не производилась)
|  |  | 2. Прием и оплата выполненных работ. |  | 18.12.18г.- 20.12.18г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
26. |  | IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | план - 500,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 500,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
16. | 1. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов.
17. |  | 5.1. Изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с терри-ториями Врабие И.А. | 02.07.18г.- 09.07.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 09.07.18г.- 23.07.18г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 30.07.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 30.07.18г.- 01.10.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 08.10.18г.
18. |  | 5.2. Проведение кадастровых работ по корректировке границ земельного участка, занятого городскими лесами и попадающего в зону проектирования гидротехни-ческого сооружения «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г. Уссурийске» | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с терри-ториями Врабие И.А. | 25.06.18г.- 02.07.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.07.18г.- 09.07.18г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 16.07.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 16.07.18г.- 17.09.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 17.09.2018г.
19. |  | 5.3. Приобретение навигатора для осуществления работ в городских лесах | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с терри-ториями Врабие И.А. | 02.08.18г.- 07.08.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 07.08.18г.- 20.08.18г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 30.08.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 30.08.18г.- 30.10.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 06.11.18г.
20. |  | 5.4. Проведение санитарных рубок, очистка части территории городских лесов от захламленности | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с терри-ториями Врабие И.А. | 24.08.18г.- 03.09.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 03.09.18г.- 12.09.18г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 20.09.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 20.09.18г.- 14.12.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
28. |  | V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |  | план - 200,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 200,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 18,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 18,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
21. | 1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 01.06.18г.- 13.06.18г. | 01.06.18г.- 13.06.18г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 13.06.18г.- 02.07.18г. | 13.06.18г.- 29.06.18г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 12.07.18г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 12.07.18г.- 20.12.18г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.18г.
22. | 2. | Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности
23. |  | 2.1. Экологическая акция «Зимние заботы» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 15.01.18г.- 22.01.18г. | 15.01.18г.- 22.01.18г. | Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (7,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 23.01.18г.- 01.02.18г. | 23.01.18г.- 01.02.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 23.01.18г.- 01.02.18г. | 23.01.18г.- 01.02.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 23.01.18г.- 01.02.18г. | 23.01.18г.- 01.02.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 16.02.18г. | 16.02.18г.
24. |  | 2.2. Экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 01.02.18г.- 09.02.18г. | 01.02.18г.- 09.02.18г. | Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (5,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 12.02.18г.- 22.02.18г. | 12.02.18г.- 22.02.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 12.02.18г.- 22.02.18г. | 12.02.18г.- 22.02.18г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, вручение дипломов и грамот. |  | 13.03.18г. | 13.03.18г.
25. |  | 2.3. Научно-практическая конференция для школьников «Экологическая обстановка округа: проблемы и перспективы» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 01.03.18г.- 12.03.18г. | 01.03.18г.- 12.03.18г. | Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (14,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия. |  | 13.03.18г.- 19.03.18г. | 13.03.18г.- 19.03.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 13.03.18г.- 19.03.18г. | 13.03.18г.- 19.03.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 13.03.18г.- 19.03.18г. | 13.03.18г.- 19.03.18г.
|  |  | 5. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 13.03.18г.- 19.03.18г. | 13.03.18г.- 19.03.18г.
|  |  | 6. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 30.03.18г. | 30.03.18г.
26. |  | 2.4. Экологическая акция «От экологии души к Экограду» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 26.03.18г.- 30.03.18г. | 26.03.18г.- 30.03.18г. | В работе, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (6,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 02.04.18г.- 13.04.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 02.04.18г.- 13.04.18г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, вручение дипломов и грамот. |  | 25.04.18г.
27. |  | 2.5. Экологический конкурс проектов по благоустройству территорий среди образовательных учреждений «Уютный двор – красивый город!» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 23.04.18г.- 28.04.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 03.05.18г.- 14.05.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 03.05.18г.- 14.05.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 03.05.18г.- 14.05.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 22.05.18г.
28. |  | 2.6. Экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 21.05.18г.- 25.05.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия. |  | 28.05.18г.- 04.06.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 28.05.18г.- 04.06.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 28.05.18г.- 04.06.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 14.06.18г.
29. |  | 2.7. Экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 28.05.18г.- 01.06.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 04.06.18г.- 13.06.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 04.06.18г.- 13.06.18г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 26.06.18г.
30. |  | 2.8. Природоохранный фестиваль «Тигриный день» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 20.08.18г.- 27.08.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 28.08.18г.- 07.09.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 28.08.18г.- 07.09.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 28.08.18г.- 07.09.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 26.09.18г.
31. |  | 2.9. Экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 17.09.18г.- 24.09.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 25.09.18г.- 08.10.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 25.09.18г.- 08.10.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 25.09.18г.- 08.10.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 24.10.18г.
32. |  | 2.10. Экологический фестиваль экомоды «Талантов россыпь – гениев полет» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 15.10.18г.- 22.10.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 23.10.18г.- 06.11.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 23.10.18г.- 06.11.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 23.10.18г.- 06.11.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 21.11.18г.
33. |  | 2.11. Конкурс отчетов деятельности учреждений «Эко Марафон» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В. | 12.11.18г.- 19.11.18г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 20.11.18г.- 30.11.18г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 20.11.18г.- 30.11.18г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 20.11.18г.- 30.11.18г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов. |  | 12.12.18г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 125 193,14 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 37 975,60 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 87 217,54 тыс.руб.
факт - 527,20 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 527,20 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 483666.06 | 27924.2953 | 5.773% | Всего: | 125193.14 | 527.2 | 0.4211% | 13 | 24.39%
30531.81
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | 324379.14 | 0 | 0% | краевой | 87217.54 | 0 | 0% | 0 | 0%
местный | 159286.92 | 27924.2953 | 17.53% | местный | 37975.6 | 527.2 | 1.388% | 13 | 80.4%
30531.81
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Изменения в программу в течение I квартала 2018 года не вносились.