## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы за I квартал 2017 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  | план - 2 470,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 2 470,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 50,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 50,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
1. | 1. | Утилизация (уничтожение) биологических отходов | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 09.01.17г.- 11.01.17г. | 09.01.17г.- 10.01.17г. | Выполнено, контракт № 2 от 23.01.17 50,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 11.01.17г.- 13.01.17г. | 10.01.17г.- 11.01.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 25.01.17г. | 23.01.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 25.01.17г.- 15.12.17г. | 23.01.17г.- 27.02.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г. | 01.03.17г.
2. | 2. | Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 27.02.17г.- 28.03.17г. | 01.03.17г.- 31.03.17г. | В работе, проводится электронный аукцион (извещение №0320300030317000011)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 28.03.17г.- 15.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
3. | 3. | Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.
4. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 18.01.17г.- 16.02.17г. | 18.01.17г.- 13.02.17г. | В работе, контракт №0320300030317000001-0094142-01 от 13.02.17 на сумму 873,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 16.02.17г.- 15.12.17г. | 13.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 17.07.17г.- 24.07.17г.
|  |  | 5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 24.07.17г.- 03.08.17г.
|  |  | 6. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 14.08.17г.
|  |  | 7. Контроль за исполнением контракта. |  | 14.08.17г.- 15.12.17г.
|  |  | 8. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 9. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
5. |  | 3.2. в районе жилого фонда, оставшегося без управления | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | ведущий специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Заспа Г.В. | 01.05.17г.- 01.06.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.05.17г.- 01.06.17г.
|  |  | 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). |  | 01.07.17г.- 01.09.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контрактов. |  | 01.07.17г.- 01.12.17г.
|  |  | 5. Отчеты об исполнении контрактов. |  | 29.12.17г.
6. |  | 3.3. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | В работе, планируется повторный аукцион (извещение №0120300006517000068, не состоялся)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 13.02.17г.- 28.02.17г. | 13.02.17г.- 28.02.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.17г.- 31.03.17г. | 01.03.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.04.17г.- 31.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
7. | 4. | Приобретение и монтаж в местах несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов камер наружного видеонаблюдения и их муляжей | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 01.09.17г.- 12.09.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 12.09.17г.- 22.09.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 03.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.10.17г.- 16.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.12.17г.
8. |  | II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |  | план - 1 760,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 760,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 13,47 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 13,47 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
9. | 1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 01.01.17г.- 31.12.17г. | 01.01.17г.- 31.03.17г. | В работе, контракт №0320300030316000031-0094142-01 от 28.12.16г. на сумму 1492,50 тыс.руб., оплачено 13,47 тыс.руб.
|  |  | 2. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 30.10.17г.- 17.11.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 30.11.17г.- 29.12.17г.
10. | 2. | Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 01.09.17г.- 12.09.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 12.09.17г.- 22.09.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 03.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.10.17г.- 16.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.12.17г.
11. | 3. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев
12. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А. | 01.09.17г.- 12.09.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 12.09.17г.- 22.09.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 03.10.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.10.17г.- 16.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.12.17г.
13. |  | 3.2. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 16.01.17г.- 10.02.17г. | 16.01.17г.- 10.02.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 13.02.17г.- 28.02.17г. | 13.02.17г.- 28.02.17г.
|  |  | 3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем. |  | 01.03.17г.- 31.03.17г. | 01.03.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 03.04.17г.- 31.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
14. |  | III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  | план - 66 730,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 55 978,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 10 752,00 тыс.руб.
факт - 1 244,91 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 244,91 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
15. | 1.1. | Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»
16. |  | 1.1.1. Обследование объекта, определение объема и стоимости выполнения проектно-сметной документации | 1. Оплата за выполненные работы по контракту, заключенному в 2016 году. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.17г.- 31.03.17г. | 16.02.17г. | Выполнено, контракт от 02.03.17г. (99,10 тыс.руб.)
17. |  | 1.1.2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 30.01.17г.- 17.03.17г. | 17.03.17г.- 31.03.17г. | В работе (открытый кон-курс, извещение №0320300031117000020)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 17.03.17г.- 31.12.17г.
18. | 2. | Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присое-динение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, реконструкция объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение – дамба ПГСХА | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 30.01.17г.- 17.03.17г. | 14.03.17г.- 31.03.17г. | В работе (открытый кон-курс, извещение №0320300031117000018)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 17.03.17г.- 14.09.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 02.10.17г.
19. | 5. | Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности (Дамба ПГСХА г.Уссурийск, ул.Раздольная, насосная станция ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, Борисовская дамба обвалования, Шуфанская дамба обвалования, Славянская дамба обвалования, дамба обвалования Славянского культурного пастбища, дамба Славянского культурного пастбища, дамба обвалования «Путь к коммунизму», дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, Борисовская дамба (2), дамба обвалования русла реки Крестьянка, Корсаковская оросительная дамба, дамба обвалования Пуциловского овощного участка).
20. | 5.2. | Декларирование безопасности гидротехнических сооружений | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела фор-мирования и учета муни-ципального имущества управления имущест-венных отношений Василькова О.В. | 09.01.17г.- 31.01.17г. |  |  | Мероприятие исключается в связи с отсутствием возможности реализации до конца 2017 года (в Программу вносятся соответствующие изменения)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 01.02.17г.- 17.02.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 20.02.17г.- 21.03.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 22.03.17г.- 08.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 20.12.17г.
21. | 6. | Формирование земельных участков под линейные объекты (дамбы) | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела жизнеобес-печения управления жизнеобес-печения Лапина И.В. | 02.10.17г.-09.10.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 09.10.17г.- 16.10.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 27.10.17г.- 24.11.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 24.11.17г.- 22.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
22. | 8. | Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Уссурийского городского округа
23. |  | 8.1. Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка предложений об определении границ зон затопления, подтопления | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 01.01.17г.- 31.01.17г. | 01.01.17г.- 03.02.17г. | В работе, контракт №0120300006516000301-0151796-01 от 03.02.17г. на сумму 3819,35 тыс.руб., оплачено 1145,81 тыс.руб.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.02.17г.- 31.07.17г. | 03.02.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 15.08.17г.
24. |  | 8.2. Проведение экспертизы подготовленных сведений о границах зон затопления, подтопления | 1. Разработка технического задания к контракту. | Начальник отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Громашов И.А.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 23.01.17г.- 10.02.17г. | 23.01.17г.- 10.02.17г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.06.17г.-01.07.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.08.17г.- 02.10.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.10.17г.
25. | 9. | Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро» | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 30.01.17г.- 17.03.17г. | 17.02.17г.- 31.03.17г. | В работе (электронный аукцион, извещение №0320300031117000013)
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 17.03.17г.- 13.11.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.11.17г.
26. |  | IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | план - 500,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 500,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 500,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 500,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
27. | 1. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов | 1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. | начальник Управления по работе с терри-ториями Халтурин А.В. | 28.03.17г.- 26.04.17г. | 28.03.17г.- 31.03.17г.
|  |  | 2. Контроль за исполнением контракта. |  | 26.04.17г.- 15.12.17г.
|  |  | 3. Отчет об исполнении контракта. |  | 29.12.17г.
|  |  | 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 02.10.17г.- 01.12.17г.
28. |  | V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |  | план - 250,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 250,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 24,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 24,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
29. | 1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения
30. |  | 1.1. Изготовление рекламных баннеров экологического содержания | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.03.17г.- 07.03.17г. | 01.03.17г.- 07.03.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 07.03.17г.- 21.03.17г. | 07.03.17г.- 21.03.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 01.04.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 01.04.17г.- 29.04.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 16.05.17г.
31. |  | 1.2. Изготовление и прокат видеороликов с социальной рекламой | 1. Разработка технического задания к контракту. | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 16.05.17г.- 23.05.17г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 23.05.17г.- 03.06.17г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). |  | 14.06.17г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта. |  | 14.06.17г.- 16.12.17г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта. |  | 30.12.17г.
32. | 2. | Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности
33. |  | 2.1. Экологическая акция «Поможем птицам зимой» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 16.01.17г.- 30.01.17г. | 16.01.17г.- 30.01.17г. | Выполнено, соглашение №56/1 от 30.12.16г. (9,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 31.01.17г.- 06.02.17г. | 31.01.17г.- 06.02.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 31.01.17г.- 06.02.17г. | 31.01.17г.- 06.02.17г.
|  |  | 4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков. |  | 31.01.17г.- 06.02.17г. | 31.01.17г.- 06.02.17г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 22.02.17г. | 22.02.17г.
34. |  | 2.2. Экологическая конференция «Красота земная» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 13.02.17г.- 28.02.17г. | 13.02.17г.- 28.02.17г. | Выполнено, соглашение №56/1 от 30.12.16г. (15,00 тыс.руб.)
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия. |  | 01.03.17г.- 10.03.17г. | 01.03.17г.- 10.03.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 01.03.17г.- 10.03.17г. | 01.03.17г.- 10.03.17г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 22.03.17г. | 22.03.17г.
35. |  | 2.3. Экологическая игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях «Зеленая карусель» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 10.05.17г.- 19.05.17г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия. |  | 22.05.17г.- 31.05.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение призов. |  | 22.05.17г.- 31.05.17г.
|  |  | и подарков для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 14.06.17г.
36. |  | 2.4. Экологический фестиваль «День тигра» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 09.08.17г.- 18.08.17г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 21.08.17г.- 01.09.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 21.08.17г.- 01.09.17г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 20.09.17г.
37. |  | 2.5. Экологический конкурс творческих работ «Волшебная осень» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 04.09.17г.- 15.09.17г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 18.09.17г.- 29.09.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 18.09.17г.- 29.09.17г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 1.10.17г.
38. |  | 2.6. Экологический конкурс видеороликов «Человек и природа» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 04.09.17г.- 15.09.17г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 18.09.17г.- 29.09.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 18.09.17г.- 29.09.17г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 25.10.17г.
39. |  | 2.7. Экологический фестиваль «Золотые россыпи находок» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 16.10.17г.- 31.10.17г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 31.10.17г.- 06.11.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 31.10.17г.- 06.11.17г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 22.11.17г.
40. |  | 2.8. Экологическая игра «Экологический калейдоскоп» | 1. Составление и утверждение сметы. | директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В. | 01.11.17г.- 10.11.17г.
|  |  | 2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия. |  | 13.11.17г.- 27.11.17г.
|  |  | 3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия. |  | 13.11.17г.- 27.11.17г.
|  |  | 4. Проведение мероприятия, награждение участников. |  | 07.12.17г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 71 710,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 60 958,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 10 752,00 тыс.руб.
факт - 1 332,37 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 332,37 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 352864.24 | 7299.4479 | 2.069% | Всего: | 71710 | 1332.3726 | 1.858% | 8 | 11.81%
8468.5107
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | 211840 | 0 | 0% | краевой | 10752 | 0 | 0% | 0 | 0
местный | 141024.24 | 7299.4479 | 5.176% | местный | 60958 | 1332.3726 | 2.186% | 8 | 13.89%
8468.5107
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 января 2017 года №200-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы" | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы (далее – Программа) вносятся с целью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы в связи с необходимостью возврата в бюджет неиспользованных средств и экономии, сложившейся в результате проведения закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2016 году, а также для приведения объемов финансирования в соответствие с решением Думы Уссурийского городского округа от 06 декабря 2016 года № 521-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». В связи с корректировкой объемов финансирования по отдельным мероприятиям общий объем финансирования Программы уменьшается на 393 716,79 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 76 270,18 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 317 446,61 тыс. рублей. Кроме того, в связи с принятием решений о реализации бюджетных инвестиций в объекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений раздел III перечня основных мероприятий Программы дополняется мероприятиями по строительству объектов «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» и «Дамба «Солдатское озеро», а также по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске». Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приводятся в соответствие с вносимыми изменениями.