## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы за 2016 год
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду |  | план - 2 003,22 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 2 003,22 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 2 003,19 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 2 003,19 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
1. | 1. | Обезвреживание бесхозяйных отходов | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 01.09.16г.- 09.09.16г. | 11.07.16г.- 18.07.16г. | Выполнено, контракты № 8 от 10.08.16 50,00 тыс.руб., № 39 от 11.11.16 29,09 тыс.руб., № 40 от 01.12.16 99,91 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.09.16г.- 28.09.16г. | 18.07.16г.- 29.07.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 10.10.16г. | 10.08.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.10.16г.- 16.12.16г. | 10.08.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 30.12.16г.
2. | 2. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 10.03.16г.- 25.03.16г. | 10.03.16г.- 20.03.16г. | Выполнено, контракт №0320300030316000012-0094142-01 от 24.06.16 558,60 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.03.16г.- 07.04.16г. | 20.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 18.04.16г.- 17.05.16г. | 22.04.16г.- 24.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.05.16г.- 16.12.16г. | 24.06.16г.- 30.09.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 15.10.16г.
3. | 3. | Уборка несанкционированных свалок твердых бытовых отходов
4. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 08.02.16г.- 22.02.16г. | 08.02.16г.- 22.02.16г. | Выполнено, контракты №0320300030316000008-0094142-01 от 11.04.16 453,75 тыс.руб., №0320300030316000017-0094142-01 от 15.08.16 387,64 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 22.02.16г.- 04.03.16г. | 22.02.16г.- 04.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 17.03.16г.- 18.04.16г. | 16.03.16г.- 11.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 18.04.16г.- 16.12.16г. | 11.04.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 30.12.16г.
5. |  | 3.2. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.02.16г.- 12.02.16г. | 01.02.16г.- 12.02.16г. | Выполнено, контракт №0120300006516000061-0149125-01 от 14.04.16 260,19 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.02.16г.- 29.02.16г. | 12.02.16г.- 02.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.03.16г.- 31.03.16г. | 17.03.16г.- 14.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 23.12.16г. | 14.04.16г.- 10.11.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 15.11.16г.
6. | 4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в жилом фонде, оставшемся без управления (в случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Заспа Г.В. | 01.04.16г.- 04.05.16г. | 04.05.16г.- 10.05.16г. | Выполнено, контракты № 1 от 31.05.16 94,98 тыс.руб. №3 от 20.12.16 34,03 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 04.05.16г.- 01.06.16г. | 10.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 01.07.16г. | 31.05.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.07.16г.- 20.09.16г. | 31.05.16г.- 20.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.10.16г. | 30.12.16г.
7. | 5. | Приобретение и монтаж в местах несанкциони-рованного размещения твердых бытовых отходов камер наружного видеонаблюдения и их муляжей | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 01.09.16г.- 12.09.16г. | 25.08.16г.- 29.08.16г. | Выполнено, контракты № 14 от 21.09.16 20,00 тыс.руб., № 41 от 01.12.16 15,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.09.16г.- 22.09.16г. | 29.08.16г.- 09.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.10.16г. | 21.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 03.10.16г.- 16.12.16г. | 21.09.16г.- 10.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 16.12.16г.
8. |  | II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов |  | план - 2 231,57 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 2 231,57 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 2 226,57 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 2 226,57 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
9. | 1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 11.01.16г.- 15.01.16г. | 11.01.16г.- 15.01.16г. | Выполнено, контракты №0320300030316000002-0094142-01 от 29.02.16г. 385,80 тыс.руб. №0320300030316000021-0094142-01 от 07.11.16 563,20 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 15.12.16г.- 25.01.16г. | 15.12.16г.- 25.01.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 05.02.16г.- 28.02.16г. | 05.02.16г.- 29.02.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 02.02.16г.- 31.12.16г. | 29.02.16г.- 31.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 17.01.17г. | 31.12.16г.
10. | 2. | Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.09.16г.- 12.09.16г. |  | Не выполнено | Необходимость проведения лабораторных анализов в течение 2016 года не возникала
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 03.10.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
11. | 3. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев
12. |  | 3.1. на территории города Уссурийска | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 01.09.16г.- 12.09.16г. | 01.06.16г.- 06.06.16г. | Выполнено, контракт №7 от 26.06.16 3,08 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.09.16г.- 22.09.16г. | 06.06.16г.- 14.06.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.10.16г. | 26.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 03.10.16г.- 16.12.16г. | 26.06.16г.- 15.10.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 15.10.16г.
13. |  | 3.2. в сельских населенных пунктах | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.02.16г.- 12.02.16г. | 15.02.16г.- 01.03.16г. | Выполнено, контракт №10/2016 от 12.04.16 169,54 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 12.02.16г.- 29.02.16г. | 01.03.16г.- 14.03.16г.
|  |  | 3. Проведение запроса котировок. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.03.16г.- 31.03.16г. | 24.03.16г.- 12.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 23.12.16г. | 12.04.16г.- 15.10.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.2016г. | 20.10.16г.
13.1 | 4. | Строительство объекта «Очистные сооружения в с. Корсаковка производи-тельностью 300 куб. м/сут.» | Оплата оставшейся суммы по контракту от 08.04.13г. №66-12 за разработку проектной документации по объекту |  |  |  | Выполнено, 1104,95 тыс.руб.
14. |  | III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты |  | план - 5 494,28 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 5 494,28 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 1 040,15 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 1 040,15 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
15. | 1. | Проведение инженерных изысканий, оформление земельного участка под объект «Защита от наводнений города Уссурийска, села Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной (регулирование стока и русла реки Раковка)»
16. |  | 1.1. Обследование объекта, определение объема и стоимости выполнения проектно-сметной документации и инженерных изысканий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 01.02.16г.- 20.02.16г. | Выполнено, контракты от 30.04.16г. № 415 (85,00 тыс.руб.), № 416 (91,00 тыс.руб.) № 417 (88,50 тыс.руб.), № 418 (86,00 тыс.руб.), № 419 (84,00 тыс.руб.), № 420 (86,27 тыс.руб.), № 421 (85,00 тыс.руб.), № 422 (83,00 тыс.руб.), № 423 (84,00 тыс.руб.) | За нарушение сроков выполнения работ подрядчику начислена пеня на общую сумму 53,80 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 15.02.16г.- 02.03.16г. | 20.02.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 14.03.16г. | 30.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 14.03.16г.- 10.06.16г. | 30.04.16г.- 31.08.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 20.06.16г. | 07.09.16г.
17. |  | 1.2. Разработка технического задания к муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 20.06.16г.- 01.07.16г. | 20.06.16г.- 01.07.16г. | Выполнено
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 01.07.16г.- 05.07.16г. | 01.07.16г.- 05.07.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 05.07.16г.- 30.07.16г. | 05.07.16г.- 30.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 30.07.16г.- 01.08.16г. | 30.07.16г.- 01.08.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.08.16г. | 01.08.16г.
18. |  | 1.3. Выполнение работ по подготовке схемы, межевого плана, постановке на кадастровый учет земельного участка | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 25.04.16г.- 10.05.16г. |  |  | Мероприятия объединены и перенесены на 2017 год.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 10.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 01.06.16г.- 10.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.07.16г.- 01.08.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 01.08.16г.
19. |  | 1.4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 20.07.16г.- 01.08.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 01.08.16г.- 20.08.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем |  | 20.08.16г.- 20.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 20.09.16г.- 31.12.16г.
20. | 2. | Инвентаризация гидротехнических сооружений | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела фор-мирования и учета муници-пального имущества управления имущест-венных отношений Василькова О.В. | 19.09.16г.- 26.09.16г. |  | Финансирование по данному пункту отсутствует в связи с внесением изменений в программу (постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.16г. №1903-НПА)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 26.09.16г.- 06.10.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 17.10.16г.- 18.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 18.11.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 28.12.16г.
21. | 3. | Проектирование, ремонт, капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  | Финансирование по данному пункту отсутствует в связи с внесением изменений в программу (постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.16г. №1903-НПА)
28. | 4. | Паспортизация, кадастрирование и постановка на учет как бесхозяйное имущество гидротехнических сооружений, в том числе: регулирующий шлюз на водном объекте – озеро Солдатское в городе Уссурийске; гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Красный Яр» на реке Оленевка в Уссурийском районе; гидротехническое сооружение водоема осушительно-оросительная система «Баневуровская» на реке Осиновый ключ в Уссурийском районе; гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Воздвиженское» на реке Репьевка в Уссурийском районе | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист 1 разряда отдела фор-мирования и учета муници-пального имущества управления имущест-венных отношений Хегай Г.М. | 11.01.16г.- 29.04.16г. | 29.08.16г.- 05.09.16г. | Выполнено, контракт №0320300001616000036-0065451-01 от 24.10.2016 41,78 тыс.руб. | Реализация мероприятия перенесена на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 04.05.16г.- 17.05.16г. | 05.09.16г.- 06.09.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 18.05.16г.- 14.06.16г. | 27.09.16г.- 24.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 15.06.16г.- 15.09.16г. | 24.10.16г.- 15.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 23.09.16г. | 29.12.16г.
29. | 5. | Подготовка деклараций безопасности гидротехни-ческих сооружений и страхование гражданской ответственности | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела фор-мирования и учета муници-пального имущества управления имущест-венных отношений Василькова О.В. | 11.01.16г.- 08.06.16г. | 25.07.16г.- 01.08.16г. | Выполнено, №0320300001616000035-0065451-02 от 07.11.2016 201,60 тыс.руб. | Реализация мероприятия перенесена на III квартал 2016 года. Контракт №0320300001616000032-0065451-01 от 23.09.16г. на сумму 497,13 тыс.руб. расторгнут
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.06.16г.- 20.06.16г. | 01.08.16г.- 12.08.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 21.06.16г.- 18.07.16г. | 03.10.16г.- 07.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.07.16г.- 30.11.16г. | 07.11.16г.- 15.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 09.12.16г. | 19.12.16г.
29.1. |  | Страхование гражданской ответственности по объекту сооружение водохранилище на р. Казачка | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. |  | 18.07.16г.- 20.07.16г. | Выполнено, контракт №1664191600020 от 08.08.16г., 24,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 20.07.16г.- 28.07.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  |  | 08.08.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  |  | 08.08.16г.- 09.08.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  |  | 12.08.16г.
30. |  | IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | план - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 0,00 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
31. | 1. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов |  |  |  |  | Финансирование по данному пункту отсутствует в связи с внесением изменений в программу (постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.16г. №1903-НПА)
34. |  | V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа |  | план - 697,18 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 697,18 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 697,19 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 697,19 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
35. | 1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения
36. |  | 1.1. Изготовление рекламных баннеров экологического содержания | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.03.16г.- 07.03.16г. |  |  | Мероприятие исключено в связи с отсутствием необходимости
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 07.03.16г.- 21.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 01.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 29.04.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 16.05.16г.
37. |  | 1.2. Изготовление и прокат видеороликов с социальной рекламой | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 16.05.16г.- 23.05.16г. | 06.09.16г.- 08.09.16г. | Выполнено, контракт № 28 от 30.09.16 100,00 тыс.руб. | Мероприятие перенесено на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 23.05.16г.- 03.06.16г. | 08.09.16г.- 19.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 14.06.16г. | 30.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.06.16г.- 16.12.16г. | 30.09.16г.- 26.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 26.12.16г.
38. | 2. | Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности
39. |  | 2.1. Среди школьников и воспитанников дошкольных учреждений
40. |  | 2.1.1. Экологическая акция «Поможем птицам зимой» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 20.01.16г.- 22.01.16г. | 20.01.16г.- 22.01.16г. | Выполнено, договора №21 от 10.02.16г.; №20 от 10.02.16г.; №01 от 10.02.16г.; №а00041368 от 17.03.16г. 12,49 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 22.01.16г.- 26.01.16г. | 22.01.16г.- 26.01.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 09.02.16г. | 10.02.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 10.02.16г.- 15.02.16г. | 10.02.16г.- 15.02.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия |  | 17.02.16г.- 23.02.16г. | 17.02.16г.- 23.02.16г.
|  |  | 6. Вручение призов |  | 24.02.16г. | 24.02.16г.
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 26.02.16г. | 26.02.16г.
41. |  | 2.1.2. Экологическая конференция «Красота земная» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 01.03.16г.- 02.03.16г. | 01.02.16г.- 15.02.16г. | Выполнено, договора №32 от 09.03.16г.; №33 от 09.03.16г.; №04 от 09.03.16г. 9,0 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 02.03.16г.- 10.03.16г. | 15.02.16г.- 26.02.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.03.16г. | 09.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.03.16г.- 20.03.16г. | 09.03.16г.- 20.03.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 23.03.16г. | 23.03.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 25.03.16г. | 25.03.16г.
42. |  | 2.1.3. Экологическая игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях «Зеленая карусель» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 23.05.16г.- 24.05.16г. | 23.05.16г.- 13.05.16г. | Выполнено, договора №26 от 01.06.16г. (3,96 тыс.руб.); №89 от 01.06.16г. (3,04 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 24.05.16г.- 27.05.16г. | 13.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 06.06.16г. | 01.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 06.06.16г.- 13.06.16г. | 01.06.16г.- 13.06.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 16.06.16г. | 16.06.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 20.06.16г. | 20.06.16г.
43. |  | 2.1.4. Экологический фестиваль «День тигра» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 22.08.16г.- 24.08.16г. | 22.08.16г.- 24.08.16г. | Выполнено, договора №105 от 14.07.16г. (1,4 тыс.руб.); №29 от 14.07.16г. (13,0 тыс.руб.); №108 от 14.07.16г. (0,6 тыс.руб.); №1 от 14.07.16г. (7,5 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 24.08.16г.- 01.09.16г. | 24.08.16г.- 01.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 12.09.16г. | 12.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 12.09.16г.- 20.09.16г. | 12.09.16г.- 20.09.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 21.09.16г. | 21.09.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 23.09.16г. | 23.09.16г.
44. |  | 2.1.5. Экологический конкурс творческих работ «Волшебная осень» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 19.09.16г.- 20.09.16г. | 19.09.16г.- 20.09.16г. | Выполнено, договора №107 от 14.07.16г. (0,5 тыс.руб.); №28 от 14.07.16г. (6,45 тыс.руб.); №106 от 14.07.16г. (1,05 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов |  | 20.09.16г.- 22.09.16г. | 20.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 04.10.16г. | 14.07.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 04.10.16г.- 10.10.16г. | 14.07.16г.- 29.07.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 12.10.16г. | 12.10.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 14.10.16г. | 14.10.16г.
45. |  | 2.1.6. Экологический конкурс видеороликов «Человек и природа» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 19.09.16г.- 20.09.16г. | 19.09.16г.- 20.09.16г. | Выполнено, договора от 20.10.16г. №147 (0,85 тыс.руб.); №148 (0,70 тыс.руб.); №43 (6,45 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 20.09.16г.- 22.09.16г. | 20.09.16г.- 22.09.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 04.10.16г. | 04.10.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 04.10.16г.- 12.10.16г. | 04.10.16г.- 12.10.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия |  | 15.10.16г.- 25.10.16г. | 15.10.16г.- 25.10.16г.
|  |  | 6. Вручение призов |  | 26.10.16г. | 26.10.16г.
|  |  | 7. Отчет об исполнении контракта |  | 28.10.16г. | 28.10.16г.
46. |  | 2.1.7. Экологический фестиваль «Золотые россыпи находок» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 01.11.16г.-02.11.16г. | 01.11.16г.-02.11.16г. | Выполнено, договора от 02.12.16г. №49 (10,50 тыс.руб.); №167 (0,31 тыс.руб.); №1019 (18,40 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 02.11.16г.- 03.11.16г. | 02.11.16г.- 03.11.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 14.11.16г. | 14.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 14.11.16г.- 21.11.16г. | 14.11.16г.- 21.11.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 23.11.16г. | 23.11.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 25.11.16г. | 25.11.16г.
47. |  | 2.1.8. Экологическая игра «Экологический калейдоскоп» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В. | 14.11.16г.- 15.11.16г. | 14.11.16г.- 15.11.16г. | Выполнено, договора от 02.12.16г. №48 (3,29 тыс.руб.); №168 (0,51 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 15.11.16г.- 17.11.16г. | 15.11.16г.- 17.11.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 28.11.16г. | 28.11.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.11.16г.- 05.12.16г. | 28.11.16г.- 05.12.16г.
|  |  | 5. Проведение мероприятия, вручение призов |  | 07.12.16г. | 07.12.16г.
|  |  | 6. Отчет об исполнении контракта |  | 09.12.16г. | 09.12.16г.
48. |  | 2.2. Среди учащихся средних и высших учебных заведений | 1. Разработка и согласование положения о проведении конкурса экологической направленности | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокре-щенных А.Г. | 11.01.16г.-22.02.16г. |  |  | Мероприятие исключено по ходатайству управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. В программу вносятся соответствующие изменения
|  |  | 2. Размещение информации о проведении конкурса в средствах массовой информации |  | 24.02.16г.- 29.02.16г.
|  |  | 3. Прием заявок и проектов от желающих принять участие в конкурсе |  | 01.03.16г.-28.03.16г.
|  |  | 4. Проведение конкурса |  | 12.04.16г.
|  |  | 5. Подготовка и согласование распоряжения о награждении победителей конкурса |  | 12.04.16г.- 18.04.16г.
|  |  | 6. Подготовка и согласование соглашения о выдаче субсидии победителю конкурса |  | 19.04.16г.- 16.05.16г.
|  |  | 7. Предоставление отчета о реализации проекта и об использовании средств субсидии |  | 28.11.16г.
49. | 3. | Проведение смотра-конкурса по благоустройству «Любимый город» | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 25.04.16г.- 06.05.16г. | 04.08.16г.- 15.08.16г. | Выполнено, контракты №0320300030316000018-0094142-01 от 26.08.16г. (276,5 тыс.руб.), №10 от 22.08.16г. (21,45 тыс.руб.), №11 от 29.08.16г. (12,0 тыс.руб.), №12 от 29.08.16г. (35,0 тыс.руб.), №13 от 31.08.16г. (14,3 тыс.руб.), выдача дережных призов 137,93 тыс.руб. | Мероприятие перенесено на III квартал 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 06.05.16г.- 20.05.16г. | 15.08.16г.- 19.08.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.06.16г.- 04.07.16г. | 30.08.16г.- 26.08.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 04.07.16г.- 12.09.16г. | 26.08.16г.- 07.09.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.09.16г. | 22.09.16г.
|  | Итого по Программе: |  | план - 10 426,24 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 10 426,24 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.
факт - 5 967,08 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета 5 967,08 тыс.руб.;
средства краевого бюджета 0,00 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 352864.24 | 5967.0753 | 1.691% | Всего: | 10426.244 | 5967.0753 | 57.23% | 51 | 57.23%
5967.0753
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | 211840 | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 141024.24 | 5967.0753 | 4.231% | местный | 10426.244 | 5967.0753 | 57.23% | 51 | 57.23%
5967.0753
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2016 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.06.2016 №1903-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | Внесение изменений вызвано необходимостью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы: 1. Финансирование пункта 3 «Уборка несанкционированных свалок твердых бытовых отходов» раздела I «Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду» в 2016 году увеличивается на 341,44 тыс. рублей путем переноса средств с пунктов: - 41,44 тыс. рублей – с пункта 2 «Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства» за счет экономии, сложившейся в результате проведения закупки; - 300,00 тыс. рублей с пункта 1 «Организация мероприятий по содержанию городских лесов» раздела IV «Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов», так как средства по указанному мероприятию в 2016 году не будут освоены в связи с тем, что не утвержден лесохозяйственный регламент. 2. В 2016 году требуется увеличение финансирования пункта 4 «Строительство объекта «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут.» раздела II «Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов» Программы на сумму 1104,95 тыс. рублей путем переноса финансовых средств с пункта 1 «Проведение инженерных изысканий, оформление земельного участка под объект «Защита от наводнений города Уссурийска, села Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной (регулирование стока и русла реки Раковка)» раздела III «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» для оплаты оставшейся суммы ООО ИЭЦ «Удмуртпроект» по муниципальному контракту от 08.04.2013 № 66-12 за разработку проектной документации на строительство очистных сооружений (в соответствии с условиями контракта администрация Уссурийского городского округа обязана произвести окончательную оплату после получения положительного заключения государственной экспертизы, которое получено в феврале 2016 года). 3. Общий объем финансирования Программы на 2016 год уменьшается на 41146,38 тыс. рублей в связи с необходимостью направления указанных средств в резервный фонд администрации Уссурийского городского округа для обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной паводками от 11.03.2016, путем снижения объемов финансирования следующих пунктов вышеуказанного раздела III Программы: - 19036,94 тыс. рублей – п. 1 «Проведение инженерных изысканий, оформление земельного участка под объект «Защита от наводнений города Уссурийска, села Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной (регулирование стока и русла реки Раковка)»;
- 500,00 тыс. рублей – п. 2 «Инвентаризация гидротехнических сооружений»; - 9309,44 тыс. рублей – п. 3 «Проектирование, ремонт, капитальный ремонт гидротехнических сооружений»; - 400,00 тыс. рублей – п. 4 «Паспортизация, кадастрирование и постановка на учет как бесхозяйное имущество гидротехнических сооружений»; - 11900 тыс. рублей – п. 5 «Подготовка деклараций безопасности гидротех-нических сооружений и страхование гражданской ответственности».
4. В подпунктах 3.3, 3.4 вышеуказанного пункта 3 раздела III Программы наименования объектов гидротехнических сооружений приводятся в соответствие с распоряжением управления имущественных отношений от 11 марта 2016 года № 174-р «О внесении изменений в Реестр муниципального имущества Уссурийского городского округа в сведения об объектах учета муниципальной казны». 5. Раздел III дополняется пунктом 6 с финансированием в размере 24,00 тыс. рублей в связи с возникшей необходимостью страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта «Сооружение – противопаводковое водохранилище на р. Казачка». Средства переносятся с пункта 1 раздела III Программы. 6. В указанном выше пункте 4 раздела III исключается объект «гидротехнические сооружения (дамбы) в районе протоки реки Славянки (ориентир ул. Ивасика, 2Б)», так как постановка данного объекта на кадастровый учет будет проведена в ходе исполнения муниципального контракта, заключенного в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на период 2015 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 11 ноября 2014 года № 4302-НПА.
7. В вышеназванном пункте 5 раздела III часть запланированного на 2016 год финансирования переносится на 2017 – 2018 годы (16200,00 и 15700,00 тыс. рублей соответственно), а также добавляются подпункты 5.1 – 5.3, уточняющие мероприятия данного пункта и объемы их финансирования. 8. В приложении № 3 «Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» в связи со снижением объема финансирования раздела III Программы показатель «4» целевого индикатора «Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления капитального ремонта и строительства, реконструкции гидротехнических сооружений» не может быть достигнут и переносится с 2016 года на 2018 год. Таким образом, общий объем финансирования Программы меняется следующим образом: - 2016 год – снижается на 41146,38 тыс. рублей; - 2017 год – увеличивается на 6200,00 тыс. рублей; - 2018 год – увеличивается на 5700,00 тыс. рублей.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03.11.2016 №3391-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 - 2018 годы" | Изменения вносятся с целью продления срока реализации Программы на период до 2020 года, а также уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы: 1. Общий объем финансирования в 2016 году увеличивается на 2 633,36 тыс. рублей в связи с необходимостью дополнения раздела III «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» новым пунктом «Определение границ зон затопления, подтопления Уссурийского городского округа» с объемом финансирования 3 957,00 тыс. рублей, что составляет 30% от предполагаемой стоимости выполнения мероприятий, 70% оставшейся суммы планируется на 2017 год. Часть финансирования обеспечивается за счет перераспределения средств между мероприятиями программы, часть – за счет переноса средств с муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА (исполнитель – управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа);
2. В 2017 году общий объем финансирования уменьшается 188 522,01 тыс. рублей (в том числе 75 872,90 тыс. рублей – средства местного бюджета, 112 649,11 тыс. рублей – средства краевого бюджета) за счет исключения финансирования пункта 4 «Строительство объекта «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут.» раздела II «Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов» в объеме 74 530,90 тыс. рублей, а также за счет сокращения объемов финансирования отдельных пунктов Программы до уровня 2016 года. 3. В 2018 году общий объем финансирования снижается на 29 403,18 тыс. рублей (на 79 338,90 тыс. рублей снижаются расходы за счет средств местного бюджета и на 49 935,72 тыс. рублей увеличиваются расходы за счет средств краевого бюджета). Снижение расходов местного бюджета связано с исключением финансирования пункта 4 «Строительство объекта «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут.» в объеме 75 718,90 тыс. рублей и сокращение объемов финансирования отдельных пунктов Программы до уровня 2016 года. Увеличение расходов краевого бюджета вызвано необходимостью увеличения расходов на ремонт гидротехнических сооружений. 4. На 2019 – 2020 годы объемы финансирования мероприятий Программы приняты с учетом объемов финансирования аналогичных мероприятий на 2018 год.
Таким образом, с учетом продления срока действия Программы на 2 года общий объем финансирования Программы увеличивается на 198 568,17 тыс. рублей (в том числе расходы за счет средств местного бюджета снижаются на 58 718,39 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета увеличиваются на 257 286,61 тыс. рублей). По годам общие суммы меняются следующим образом: - 2016 год – увеличивается на 2 633,36 тыс. рублей; - 2017 год – снижается на 188 522,01 тыс. рублей (75 872,90 тыс. рублей – средства местного бюджета, 112 649,11 тыс. рублей – средства краевого бюджета); - 2018 год – снижается на 29 403,18 тыс. рублей (расходы местного бюджета снижены на 79338,90 тыс. рублей, расходы краевого бюджета увеличены на 49 935,72); - дополняется финансирование на 2019 год в объеме 28 830,00 тыс. рублей (12 830,00 тыс. рублей – средства местного бюджета, 16 000,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета); - дополняется финансирование на 2020 год в объеме 25 030,00 тыс. рублей (9 030,00 тыс. рублей – средства местного бюджета, 16 000,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета). Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы корректируются в соответствии с вносимыми изменениями.