**Пояснительная записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы»
за I полугодие 2016 года**

**Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий Программы:**

По результатам реализации мероприятия Программы в I полугодии
2016 года существенных отклонений от плана-графика нет.

**Раздел II. Финансовое обеспечение Программы:**

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 548 012,86 тыс. рублей. Фактически за весь срок реализации Программы освоено 1 186,61 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы
за весь срок реализации составляет 022%.

На реализацию Программы в 2016 году запланировано 12 063,06 тыс. рублей. Фактически за I полугодие 2016 года освоено 1 186,61 тыс. рублей,
то есть процент исполнения Программы составил 9,84%.

В ходе реализации Программы в I полугодии 2016 года заключено
25 контрактов на общую сумму 3 905,36 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 32,37%.

Экономия финансовых средств в результате проведения закупок
в I полугодии 2016 года составила 94,15 тыс. рублей.