Отчет о ходе реализации

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2018 год за 12 месяцев 2018год

| Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| 1 | Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее – УМУПТС) |  |  |  |  | Освоение средства предприятия: Всего: 56358,209 тыс. руб. Факт- 50514,10 тыс. руб. |  |
| 1.2 | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского | 1. Исполнение проектной документации. | Е.В.Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 10.01.2018-30.03.2018 | 30.03.18 | выполнено |  |
|  |  | 2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок. |  | 10.01.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено |  |
|  |  | 3. Экспертиза проектной документации. |  | 02.04.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено |  |
|  |  | 4. Получение разрешения на строительство (реконструкция). |  | 02.04.2018-29.06.2018 | 09.08.2018 | выполнено | В связи с внесением изменений в инвестиционную программу УМУПТС |
|  |  | 5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования |  | 02.04.2018-29.06.2018 | 15.09.2018 | выполнено |  |
|  |  | 6. Заключение договоров. |  | 02.04.2018-29.06.2018 | 25.09.2018 | выполнено |  |
|  |  | 7. Выполнение работ по строительству и реконструкции |  | 02.07.2018-20.12.2018 | 29.10.2018 | выполнено |  |
| ІІ. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения» |
| 6 | Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»): |  |  |  |  | Средства предприятия: Всего: 3432,64 тыс. руб. Факт: 3817,58 тыс. руб. из них: | . |
| 6.1 | Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением | 1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение источников освещения (светильники, лампы, прожектора) на очистных сооружениях водопровода и канализации г. Уссурийска | Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.04.2018-01.05.2018 | 13.04.2018г | Средства предприятия: Всего: 506,03тыс. руб. Факт- 565,81 тыс. руб. | Контракт №0520300000818000050-0353106-01 от 24.04.2018г. Поставка электрических товаров. |
|  |  | 2. Выполнение работ предприятием самостоятельно. | Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал». | 01.07.2018-20.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
| 6.2 | Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации. | 1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях канализации г. Уссурийск. 2. Выполнение работ предприятием самостоятельно | Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.06.2018-01.07.2018 01.07.2018 20.12.2018 | 04.09.2018г. 4 квартал 2018г. | Средства предприятия: Всего: 947,750 тыс. руб. Факт- 832,76 тыс. руб. | Контракт №0520300000818000130 от 18.09.2018г. Приобретение насосного оборудования. Установка насоса будет в 4 квартале. |
| 6.3 | Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов. | 1.Выполнение работ (замена теплотрассы на трубы ППУ) предприятием самостоятельно. | П.В. Медведь, начальник участка (№1) МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.07.2018 20.12.2018 | Август 2018г. | Средства предприятия: Всего: 1978,86 тыс. руб. Факт- 2419,01 тыс. руб. | Факт 2018 года 377,48 тыс. руб. (всего 2017, 2018 годы -1418,30 тыс. руб.) замена теплотрассы. |
|  |  | 2.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери). |  | 01.06.2018-01.07.2018 | 10.09.2018г |  | Контракт №0520300000818000133-0353106-02 от 24.09.2018г. Изготовление и установка окон из ПВХ профиля. Установка окон в 4 квартале |
|  |  | 3. Выполнение работ подрядчиком. |  | 01.07.2018-20.12.2018 | 4 квартал 2018г |  |  |
|  |  | 4. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери). | Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал» | 01.06.2018-01.07.2018 | 10.09.2018г |  | Контракт № 0520300000818000133-0353106-02 от 24.09.2018г. Изготовление и установка окон из ПВХ профиля. Установка окон в 4 квартале. |
|  |  | 5. Выполнение работ подрядчиком. |  | 01.07.2018 20.12.2018 | 4 квартал 2018г. |  |  |
| 7 | Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС): |  |  |  |  | Средства предприятия: Всего: 234315,116 тыс. руб. Факт: 238526,835 тыс. руб. из них: |  |
| 7.3 | установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС. | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования и сопутствующих материалов. | С.В. Ворожбит начальник тепловой инспекции УМУПТС | 10.01.2018-30.03.2018 | 30.03.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 384,359 тыс. руб. Факт- 368,29 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Заключение договоров поставки. |  | 10.01.2018-30.03.2018 | 30.03.2018 | выполнено |  |
|  |  | 3. Монтаж приборов учета на котельных собственными силами УМУПТС. |  | 02.04.2018-20.12.2018 | 30.11.2018 | выполнено |  |
| 7.4 | Установка энергоэффективных котлов. | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. | Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС | 02.04.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 26655,369 тыс. руб. Факт- 24708,49 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Заключение договоров поставки. |  | 02.04.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено |  |
|  |  | 3. Монтаж котлов на котельных собственными силами УМУПТС. |  | 02.07.2018-28.09.2018 | 29.12.2018 | выполнено |  |
| 7.6 | замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс». | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции | Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС | 02.04.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 43873,470 тыс. руб. Факт- 44528,38 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Заключение договоров поставки |  | 02.04.2018 29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено |  |
|  |  | 3. Выполнение работ по замене тепловых сетей собственными силами УМУПТС. |  | 02.07.2018-28.09.2018 | 28.09.2018 | выполнено |  |
| 7.7 | Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. | Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС | 02.04.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 2773,424 тыс. руб. Факт- 2986,159 тыс. руб. | В связи с внесением изменений в инвестиционную программу УМУПТС |
|  |  | 2. Заключение договоров поставки. |  | 02.04.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено |  |
|  |  | 3. Монтаж оборудования собственными силами УМУПТС. |  | 01.10.2018-20.12.2018 | 12.10.2018 | выполнено |  |
| 7.8 | Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников). | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов. | С.Н. Лобачев, гл. энергетик УМУПТС | 10.01.2018-30.03.2018 | 30.03.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 150,0 тыс. руб. Факт- 205,665 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Заключение договоров поставки |  | 10.01.2018-30.03.2018 | 30.03.2018 | выполнено |  |
|  |  | 3. Замена ламп на объектах собственными силами УМУПТС. |  | 10.01.2018-30.03.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.07.2018-28.09.2018 01.10.2018-20.12.2018 | 30.03.2018 29.06.2018 28.09.2018 20.12.2018 | Выполнено выполнено выполнено выполнено |  |
| 7. 15 | Переключение нагрузки котельной № 65 на котельную № 5 со строительством тепловой сети и ЦТП. | 1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию | Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 10.01.2018-20.12.2018 | 15.10.2018 | Средства предприятия: Всего: 25553,406 тыс. руб. Факт- 26318,448 тыс. руб. |  |
| 7. 16 | Подключение жилого дома № 98 по ул. Пионерская в с. Новоникольск к тепловым сетям котельной № 67 | 1. Исполнение проектной документации. | Е. В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 02.07.2018-28.09.2018 |  | Средства предприятия: Всего: 0,00 тыс. руб. Факт-0,00 тыс. руб. | Мероприятие исключено из инвестиционной программы при корректировке. |
|  |  | 2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок. |  | 02.07.2018-28.09.2018 |  |  |  |
|  |  | 3. Экспертиза проектной документации. |  | 02.07.2018-28.09.2018 |  |  |  |
|  |  | 4. Получение разрешения на строительство |  | 02.07.2018-28.09.2018 |  |  |  |
|  |  | 5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования |  | 02.07.2018-28.09.2018 |  |  |  |
|  |  | 6. Заключение договоров |  | 02.07.2018-28.09.2018 |  |  |  |
|  |  | 7. Выполнение работ по строительству |  | 02.07.2018-28.09.2018 |  |  |  |
| 7. 17 | Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения котельной ООО "ДПК" на котельную № 3. | 1. Завершение работ по строительству | Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 10.01.2018-30.03.2018 | 30.03.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 2079,146 тыс. руб. Факт- 2095,08 тыс. руб. |  |
|  |  | 1. Завершение работ по строительству |  | 02.04.2018-20.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 18 | Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО "Уссурремтехснаб". | 1. Завершение работ по строительству. | Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 10.01.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 687,423 тыс. руб. Факт- 699,223 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 02.07.2018 20.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 19 | Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы № 22 до ул. Володарского, 54 | 1. Завершение работ по строительству. | Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 10.01.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 259,357 тыс. руб. Факт- 259,36 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 02.07.2018 20.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 21 | Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской | 1. Завершение работ по строительству. | Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС | 10.01.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | выполнено Средства предприятия: Всего: 37303,698 тыс. руб. Факт- 39762,66 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию. |  | 02.07.2018 20.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 22 | Поставка модульной котельной по ул. Белинского | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки. | Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС | 10.01.2018-28.09.2018 | 03.09.2018 | Средства предприятия: Всего: 12817,618 тыс. руб. Факт- 12817,62 тыс. руб. |  |
|  |  | 2. Поставка оборудования |  | 01.10.2018-20.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 23 | Строительство тепловой сети по ул. Пролетарской от Волочаевской 79 до 92 | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки. | Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС | 02.04.2018-02.07.2018 | 02.07.2018 | Средства предприятия: Всего: 3531,000 тыс. руб. Факт- 3539,26 тыс. руб. |  |
|  |  | 2.Проведение строительно-монтажных работ |  | 03.07.2018-30.11.2018 | 28.09.2018 |  |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 03.12.2018-28.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 24 | Строительство тепловой сети по ул. Пионерская от ул. Кирова, 37 до ул. Пионерской 61а | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки. | Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС | 02.04.2018-02.07.2018 | 02.07.2018 | Средства предприятия: Всего: 9765,272 тыс. руб. Факт- 10497,10 тыс. руб |  |
|  |  | 2.Проведение строительно-монтажных работ |  | 03.07.2018-30.11.2018 | 30.09.2018 |  |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 03.12.2018-28.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 25 | Реконструкция тепловой сети от ул. Ленина по ул. Комсомольской, Краснознаменной, долее по ул. Пролетаской до ул. Волочаевской | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки. | Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС | 02.04.2018-02.07.2018 | 13.08.2018 | Средства предприятия: Всего: 28910,327 тыс. руб. Факт- 29163,61 тыс. руб. |  |
|  |  | 2.Проведение строительно-монтажных работ |  | 03.07.2018-30.11.2018 | 16.11.2018 |  |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 03.12.2018-28.12.2018 | 18.11.2018 |  |  |
| 7. 26 | Строительство блочно-модульно котельной и тепловой сети по ул. Мурзинцева | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки. | Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС | 02.04.2018-13.08.2018 | 13.08.2018 | Средства предприятия: Всего: 22717,849 тыс. руб. Факт- 23123,34 тыс. руб. |  |
|  |  | 2.Проведение строительно-монтажных работ |  | 14.08.2018-15.10.2018 | 14.10.2018 |  |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 16.10.2018-28.12.2018 | 15.10.2018 |  |  |
| 7. 27 | Модернизация топливоподачи котельной №5 с реконструкцией грейферного крана и приобретением бульдозера | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и заключение договоров поставки. | Е. В. Шемчук, гл. инжененр УМУПТС | 02.07.2018-25.09.2018 | 25.09.2018 | Средства предприятия: Всего: 16853,398тыс. руб. Факт- 17454,15 тыс. руб. |  |
|  |  | 2.Проведение строительно-монтажных работ |  | 26.09.2018-25.12.2018 | 25.12.2018 |  |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 03.12.2018-28.12.2018 | 28.12.2018 |  |  |
| 9 | Диагностирование подземных газовых сетей ГРУ N 507 по ул. Промышленная, 5А, 5Б, 5В; ГРУ N 443 по ул. Владивостокское шоссе, 18, 24, 24Б, 24В; ГРУ N 330 по ул. Воровского, 149; ГРУ N 339 по ул. Владивостокское шоссе, д. д. 67, 69; ул. Стаханова, 18, Крылова, 41 в городе Уссурийске. | 1. Разработка технического задания на диагностирование подземных газовых сетей. 2. Диагностирование подземных газовых сетей. | О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества. | 30.04.2018 29.06.2018 г. | 15.03.2018 10.09.2018 г | Местный бюджет: 495,120 тыс. руб. Факт- 495,12 тыс. руб. выполнено выполнено | Невозможность обоснования НМЦК (отсутствие ответов на запросы о стоимости работ). |
| 11 | Демонтаж газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: ул. Карбышева, 21; ул. Мельничная, 1; пр-т Блюхера, 1б; пр-т Блюхера, 1в; ул. Хмельницкого, 5. | 1. Демонтаж ГРУ. 2. Размещение в ЕИС извещения и документов закупки. 3. Заключение контракта. | Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ» | Июнь 2018 г. |  | Местный бюджет: 482,470 тыс. руб. Факт- 482,47 тыс. руб. | Заключен контракт с ООО "Элит" № 356/68 срок исполнения 70 календарных дней. |
| Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 295083,555 | 293836,105 | 99,58 % | 293836,105 | 100 % |
| местный – 977,59 | 977,59 | 100 % | 977,59 | 100 % |
| средства предприятия -294105,965 | 292858,515 | 99,58 % | 292858,515 | 100 % |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Кратко содержание внесенных изменений |
| 1995-НПА от 17.08.2018 г. 2849-НПА от 10.12.2018 г. |  |
| Пояснительная записка |