Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2021 годы

за I полугодие 2019 года

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок испол-нения | Факти-ческий срок испол-нения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе: | План: всего – 301 849,833 тыс.руб., в том числе: |
|  | средства местного бюджета – 1 710,000 тыс.руб.; |
|  | средства предприятия (учреждения) – 300 139,833 тыс.руб. |
|  | Факт: всего – 66080,211 тыс.руб., в том числе: |
|  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  | средства предприятия (учреждения) – 66080,211 тыс.руб. |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования» | План: всего – 229 190,924 тыс.руб., в том числе: |
|  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  | средства предприятия (учреждения) – 229 190,924 тыс.руб. |
|  | Факт: всего – 42474,224 тыс.руб., в том числе: |
|  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  | средства предприятия (учреждения) – 42474,224 тыс.руб. |
| 1. | 1. | Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее – УМУПТС) | План: всего – 229 190,924 тыс.руб., в том числе: |
|  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 229 190,924 тыс.руб. |
|  |  |  | Факт: всего – 42474,224 тыс.руб., в том числе: |
|  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 42474,224 тыс.руб. |
| 2. | 1.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского | 1. Выполнение проектных работ с прохождением государственной экспертизы их результатов и получе-нием разрешения на строительство | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 09.01.19 – 30.04.19 | 18.06.2019 | В работе, освоено 42474,224 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, выполнение работ |  | 01.02.19 – 31.05.19 | 31.05.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Заключение договоров |  | 01.04.19 – 14.06.19 | 25.06.2019 |  |  |
|  |  |  | 4. Выполнение работ по строительству и реконструкции |  | 06.05.19 – 14.10.19 |  |  |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, на объектах уличного освещения» | План: всего – 72 658,909 тыс.руб., в том числе: |
|  | средства местного бюджета – 1 710,000 тыс.руб.; |
|  | средства предприятия (учреждения) – 70 948,909 тыс.руб. |
|  | Факт: всего – 23605,987 тыс.руб., в том числе: |
|  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  | средства предприятия (учреждения) – 23605,987 тыс.руб. |
| 3. | 6. | Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (далее – МУП «Уссурийск-Водоканал») | План: всего – 4 835,000 тыс.руб., в том числе: |
|  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 4 835,000 тыс.руб. |
|  |  |  | Факт: всего – 0,000 тыс.руб., в том числе: |
|  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 0,000 тыс.руб. |
| 4. | 6.1. | Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением | 1. Проведение прямых закупок малого объема на поставку электроматериалов (источники освещения). Заключение договоров. | Главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Прокошев Д.В. | 01.03.19 – 30.12.19 | 3 квартал 2019 г. | В работе. На 30.06.19 оплата не произво-дилась. |  |
|  |  |  | 2. Замена ламп светильников, прожекторов на объектах предприятия (очистные сооружения водопровода и канализации) собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал» |  | 01.04.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 5. | 6.2. | Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку насосного оборудования. Заключение договоров. | Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Медведь П.В. | 01.05.19 – 31.07.19 | 3 квартал 2019 г. | В работе. На 30.06.19 оплата не произво-дилась. |  |
|  |  |  | 2. Монтаж насосного оборудования на очистных сооружениях водопровода по адресу: ул. Раковская, 108 собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал» |  | 01.10.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 6. | 6.3. | Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов |  |
| 7. | 6.3.1. | Облицовка фасада здания абонентского отдела по адресу: ул. Комсомольская, 74 | 1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора. | Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Антонов О.А. | 02.04.19 – 30.06.19 | 3 квартал 2019 г. | В работе. На 30.06.19 оплата не произво-дилась. |  |
|  |  |  | 2. Выполнение работ по облицовке фасада подрядчиком. |  | 01.07.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 8. | 6.3.2. | Установка стеклопакетов на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. Белинского, 2в | 1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора. | Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Грыченко Е.С. | 01.06.19 – 01.09.19 | 3 квартал 2019 г. | В работе. На 30.06.19 оплата не произво-дилась. |  |
|  |  |  | 2. Выполнение работ по остеклению объекта подрядчиком. |  | 01.09.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 9. | 7. | Мероприятия УМУПТС | План: всего – 66 113,909 тыс.руб., в том числе: |
|  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 66 113,909 тыс.руб. |
|  |  |  | Факт: всего – 23605,987 тыс.руб., в том числе: |
|  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |
|  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 23605,987 тыс.руб. |
| 10. | 7.4. | Установка энергоэффективных котлов | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 01.04.19 – 30.04.19 | 30.04.2019 | В работе, освоено 361,287 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Заключение договора поставки. |  | 01.04.19 – 31.05.19 | 31.05.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Монтаж котлов на котельный силами УМУПТС |  | 06.05.19 – 15.10.19 |  |  |  |
| 11. | 7.6. | Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс» | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции. | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 01.02.19 – 30.04.19 | 30.04.2019 | В работе, освоено 10033,98 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Заключение договора поставки. |  | 01.04.19 – 28.06.19 | 28.06.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Выполнение работ по замене тепловых сетей силами УМУПТС |  | 06.05.19 – 15.10.19 |  |  |  |
| 12. | 7.8. | Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников) | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов. | Главный энергетик УМУПТС Лобачев С.И. | 09.01.19 – 29.03.19 | 01.01.19 – 11.01.19 | В работе, освоено 115,816 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Заключение договора поставки. |  | 01.04.19 – 28.06.19 | 11.01.19 |  |  |
|  |  |  | 3. Замена ламп на объектах силами УМУПТС |  | 01.07.19 – 20.12.19 |  |  |  |
| 13. | 7.28. | Замена пластинчатых подогревателей станции перекачки | 1. Монтаж оборудования | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 06.05.19 – 28.06.19 | 28.02.19 – 31.03.19 | Выполнено, освоено 13 094,904 тыс.руб. |  |
| 14. | 10. | Диагностирование сосудов № 4061 (ГРУ №339), № 4593 (ГРУ №330) | Финансирование мероприятия перераспределяется для выполнения актуализации схемы теплоснабжения. Диагностирование сосудов ГРУ будет выполнено в рамках муниципальной программы по управлению имуществом |
| 15. | 13. | Демонтаж подземных газопроводов ГРУ №№ 339 (ул. Влад. шоссе, 67,69, ул. Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), 330 (ул.Воровского,149), 507 (ул. Промышленная, 5а, 5б, 5в) | Сроки выполнения мероприятия будут определены после проведения диагностирования сосудов ГРУ. |

| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации Программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации Программы, тыс. руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования Программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс. руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед. / тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 1 297 703,786 | 971 693,899 | 74,9% | Всего | 301 849,833 | 66080,211 | 21,9% | 7/ 66 080,211 | 21,9% |
| средства местного бюджета | 28 407,191 | 22 627,613 | 79,7% | средства местного бюджета | 1 710,000 | 0,000 | 0,0% | 0/ 0,000 | 0,0% |
| средства краевого бюджета | 108 454,230 | 0,00 | 0,0% | средства краевого бюджета | 0,000 |  |  |  |  |
| средства предприятия (учреждения) | 1 160 842,365 | 949 066,286 | 81,8% | средства предприятия (учреждения) | 300 139,833 | 66080,211 | 22,0% | 7/ 66 080,211 | 22,0% |

| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году |
| --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| ___ | В данный момент вносятся изменения в МП. |