**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2021 годы

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 апреля 2014 года № 1585-НПА, за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий МП приложение | | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации [<\*>](#Par44) | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок  исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par45)  (тыс. руб.) | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия [<\*\*\*>](#Par46) |
| Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1. | п. 8. №5 | | Проектирование канализационного коллектора  с. Воздвиженка -  п. Тимирязевский-  5 км. г. Уссурийск | | Проектирование | | МКУ «СЕЗЗ» |  | |  | | План – 1 627,29 местный бюджет;  Факт - 1 537,83 -местный бюджет. | |  |
| 1) Корректировка проектно-сметной документации. | |  | 10.01.2018 г. –  26.03.2018 г. | | 16.02.2018,  15.03.2018,  08.05.2018 | |  | |  |
| 2) Прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации. | |  | 15.05. 2018 г. -  30.08.2018 г. | | 16.05.2018 г.  28.09.2018 г. | |  | |  |
| 3) По результатам проверки государственной экспертизы, предоставление полного комплекта технических отчетов, откорректированной проектной, рабочей и сметной документации Заказчику. | |  | 10.09.2018 г.  -  31.10.2018 г. | | 29.10.2018 г. | |  | |  |
| 2. | п. 13 №5 | | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах:  улица Хабаровская, улица Красина,  улица Садовая, улица  2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная | | Строительство | | МУП «Уссурийск -Электросеть» |  | |  | | План:  всего - 4503,56  3006,06- местный бюджет;  1497,50 – краевой бюджет.  Факт: всего - 4503,56  3006,06- местный бюджет;  1497,50- краевой бюджет. | |  |
|  | |  | | 1) Получение разрешения на строительство. | |  | 30.04.2018 г.-15.05.2018 г. | | 03.05.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 2) Получение разрешение на ведение подземных работ. | |  | 30.04.2018 г. 15.05.2018 г. | | 28.05.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 3) Ведение строительно-монтажных работ. | |  | 15.05.2018 г.-31.08.2018 г. | | 28.05.2018 г.  28.06.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 4) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет. | |  | 03.09.2018 г. 15.09.2018 г. | | 01.09.2018 г.- 15.09.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 5) Получение разрешения  на ввод Объекта в эксплуатацию. | |  | 01.10.2018 г.-30.11.2018 г. | | 29.11.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 8) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта. | |  | 06.11.2018 г. 30.11.2018 г. | | 29.11.2018 г. | |  | |  |
| 3. | п. 14. № 5 | | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья и переулка Чайковского | | Строительство | | МУП «Уссурийск -Электросеть» |  | |  | | План:  всего - 2 437,82  1 437,82 - местный бюджет;  1 000,00 – краевой бюджет.  Факт:  всего - 2 437,82  1 437,82 - местный бюджет;  1 000,00 – краевой бюджет. | |  |
|  | |  | | 1) Получение разрешения  на строительство. | |  | 30.04.2018 г.-15.05.2018 г. | | 24.04.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 2) Получение разрешение  на ведение подземных работ. | |  | 30.04.2018 г.-15.05.2018 г. | | 28.05.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 3) Ведение строительно-монтажных работ. | |  | 15.05.2018 г.-31.08.2018 г. | | 28.05.2018 г.  28.06.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 4) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет. | |  | 03.09.2018 г. -30.09.2018 г. | | 01.09.2018 г.- 15.09.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 5) Получение разрешения  на ввод Объекта в эксплуатацию. | |  | 30.10.2018 г.  30.11.2018 г. | | 29.11.2018 г. | |  | |  |
|  | |  | | 6) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта. | |  | 01.12.2018 г.-  15.12.2018 г. | | 29.11.2018 г. | |  | |  |
| Всего по программе | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| план | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| краевой бюджет | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| факт | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| местный бюджет | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| краевой бюджет | | | | |  | |  |  | |  | | 0,00 | |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы  (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | | Заключено контрактов/ соглашений  на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | | Оценка исполнения с учетом контрактов (%)  (9\*100:6) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Всего: | | 596356,38 | | 242 421,10 | 40,65% | Всего: | 8598,68 | 8479,23 | 98,61% | | 3/**8479,23** | | 98,61% | |
| местный | | 353 111,99 | | 185 104,80 | 52,42% | местный | 6101,18 | 5981,73 | 98,04% | |  | |  | |
| краевой | | 243 244,39 | | 57 316,30 | 23,56% | краевой | 2497,50 | 2497,50 | 100% | |  | |  | |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативного – правового акта | | | | | | | | Краткое содержание внесенных изменений | | | | | | |
| № 2852-НПА от 10.12.2018 года | | | | | | | | Внесение изменений в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий | | | | | | |