**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2021 годы

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 апреля 2014 года № 1585-НПА, за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий МП приложение | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par44) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срокисполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par45)(тыс. руб.) | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия [<\*\*\*>](#Par46) |
| Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | п. 8. №5  | Проектирование канализационного коллектора с. Воздвиженка -п. Тимирязевский-5 км. г. Уссурийск | Проектирование  | МКУ «СЕЗЗ»  |  |  | План – 1 627,29 местный бюджет; Факт - 1 537,83 -местный бюджет.  |  |
| 1) Корректировка проектно-сметной документации. |  | 10.01.2018 г. –26.03.2018 г. | 16.02.2018,15.03.2018,08.05.2018 |  |  |
| 2) Прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации. |  | 15.05. 2018 г. - 30.08.2018 г. | 16.05.2018 г. 28.09.2018 г. |  |  |
| 3) По результатам проверки государственной экспертизы, предоставление полного комплекта технических отчетов, откорректированной проектной, рабочей и сметной документации Заказчику.  |  | 10.09.2018 г. - 31.10.2018 г. | 29.10.2018 г. |  |  |
| 2. | п. 13 №5  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная | Строительство | МУП «Уссурийск -Электросеть» |  |  | План:всего - 4503,563006,06- местный бюджет;1497,50 – краевой бюджет.Факт: всего - 4503,563006,06- местный бюджет;1497,50- краевой бюджет. |  |
|  |  | 1) Получение разрешения на строительство. |  | 30.04.2018 г.-15.05.2018 г. | 03.05.2018 г. |  |  |
|  |  | 2) Получение разрешение на ведение подземных работ. |  | 30.04.2018 г. 15.05.2018 г. | 28.05.2018 г. |  |  |
|  |  | 3) Ведение строительно-монтажных работ. |  | 15.05.2018 г.-31.08.2018 г. | 28.05.2018 г.28.06.2018 г. |  |  |
|  |  | 4) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет. |  | 03.09.2018 г. 15.09.2018 г. | 01.09.2018 г.- 15.09.2018 г. |  |  |
|  |  | 5) Получение разрешенияна ввод Объекта в эксплуатацию. |  | 01.10.2018 г.-30.11.2018 г. | 29.11.2018 г. |  |  |
|  |  | 8) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта. |  | 06.11.2018 г. 30.11.2018 г. | 29.11.2018 г. |  |  |
| 3. | п. 14. № 5 | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья и переулка Чайковского | Строительство | МУП «Уссурийск -Электросеть» |  |  | План:всего - 2 437,821 437,82 - местный бюджет;1 000,00 – краевой бюджет.Факт:всего - 2 437,821 437,82 - местный бюджет;1 000,00 – краевой бюджет. |  |
|  |  | 1) Получение разрешенияна строительство. |  | 30.04.2018 г.-15.05.2018 г. | 24.04.2018 г. |  |  |
|  |  | 2) Получение разрешениена ведение подземных работ. |  | 30.04.2018 г.-15.05.2018 г. | 28.05.2018 г. |  |  |
|  |  | 3) Ведение строительно-монтажных работ. |  | 15.05.2018 г.-31.08.2018 г. | 28.05.2018 г.28.06.2018 г. |  |  |
|  |  | 4) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет. |  | 03.09.2018 г. -30.09.2018 г. | 01.09.2018 г.- 15.09.2018 г. |  |  |
|  |  | 5) Получение разрешенияна ввод Объекта в эксплуатацию. |  | 30.10.2018 г.30.11.2018 г. | 29.11.2018 г. |  |  |
|  |  | 6) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта. |  | 01.12.2018 г.-15.12.2018 г. | 29.11.2018 г. |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |
| план |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов/ соглашений на отчетную дату (ед./тыс. руб.)  | Оценка исполнения с учетом контрактов (%)(9\*100:6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего: | 596356,38 | 242 421,10 | 40,65% | Всего: | 8598,68 | 8479,23 | 98,61% | 3/**8479,23** | 98,61% |
| местный | 353 111,99 | 185 104,80 | 52,42% | местный | 6101,18 | 5981,73 | 98,04% |  |  |
| краевой  | 243 244,39 | 57 316,30 | 23,56% | краевой | 2497,50 | 2497,50 | 100% |  |  |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| № 2852-НПА от 10.12.2018 года | Внесение изменений в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий |