**Приложение 8**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2018 годы»,**

**утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа**

**от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА,**

**за 1 полугодие 2017 года**

|  |
| --- |
| **Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий** |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программ-мы (подпрог-раммы) (Приложе-ние | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма (тыс. руб.) | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1. | 1 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условиях участия в ней молодых семей | 1. Освещение в средствах массовой информации целей, задач и условий участия в Программе | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | с 16.01.2017 г. по 29.12.2017 г | - | Информационные материалы в СМИ не публиковались |  |
| 2. | 2 | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | 1. Прием документов от молодых семей через муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»для признания молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.2. Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году, либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. 3. Передача молодой семье через муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»постановления администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | с 01.03.2017 г. по 25.08.2017 г..в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. в течение 2 рабочих дней с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | с 01.03.2017г. по 30.06.2017г.в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. в течение 2 рабочих дней с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Принято 30 пакетов документовПодготовлено 30 постановлений Передано 30 постановлений |  |
| 3. | 3 | Формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | 1. Прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2018 год.2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2018 год. 3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | 01.03.2017 г. по 31.08.2017 г.с 07.08.2017 г. по 31.08.2017 г.с 31.08.2017 г. по 01.09.2017 г. | с 01.03.2017г. по 30.06.2017г.23.06.2017 г.23.06.2017 г. | Принято 26 пакетов документов. Формирование, согласно письму департамента в срок до 25.06.2017 г. предоставить список (количество семей 36, из них 10 семей с предыдущего года, которые не были включены в список претендентов на получение социальной выплаты в 2017 г.)Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. |  |
| 4. | 4 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 1. Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства.2. Выдача молодым семьям свидетельств. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательствпредусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Приморского краяв течение 1 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | 22.05.2017 г.в течение 1 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | Проведена рабочая встреча с претендентами на получение социальной выплаты по программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» в 2017 гВыдача свидетельств в количестве 24 шт. |  |
| 5. | 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | 1. На основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах.2. Перечисление бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программыв течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | - | проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах не производилась перечисление средств не осуществлялось |  |
| 6. | 6 | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | 1. Сбор информации о ходе реализации Программы.2. Проведение мониторинга реализации Программы | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Корниевская В.Г. | 05.04.2017г.05.07.2017г.05.10.2017г.05.04.2017г.05.07.2017г. 05.10.2017г. |  | информация о реализации программы ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставляется в Департамент по делам молодежи Приморского края  |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения,(%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета,(%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 295870,68 | 237758,49 | 80,35 | Всего: 26666,67 | - | - | - | - |
| Федеральный: 93031,86 | 90434,39 | 97,20 | Федеральный: - | - | - | - | - |
| Краевой: 124808,60 | 87475,26 | 70,08 | Краевой: 18666,67 | - | - | - | - |
| Местный: 78030,22  | 59848,84 | 76,70 | Местный: 8000,00  | -\* | - | - | - |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| \*В первом квартале 2017 г. было фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) – 177,46. Во втором квартале 2017 г. – фактически освоенные денежные средства в 1 квартале 2017 г. были возвращены в местный бюджет, по средствам письменного запроса в ПАО «Сбербанк России» о возврате денежных средств. |

|  |
| --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату |
|  |
| Наименование, дата нормативно – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 февраля 2013 года № 631-НПА «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Внесены изменения в связи с утратой силы краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2011 года № 320-па» и вступлением в силу Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 августа 2013 года № 3039-НПА «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Программа приведена в соответствие с федеральной программой «Жилище» в части включения в списки в первую очередь молодые семьи – участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 сентября 2013 года № 3374-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы»  | В наименовании программы слова «долгосрочная целевая» заменены на «муниципальная» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 февраля 2014 года № 380-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Изменения внесены с учетом средств краевого и федерального бюджетов, полученных на реализацию программы в 2013 году; приведения в соответствие с федеральной программой «Жилище» в части сроков предоставления документов; исключением Приложения № 3 к программе «Порядок признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты» в связи с принятием административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году» утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 декабря 2013 года № 4260-НПА». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 апреля 2014 года № 1406-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Изменения внесены в связи с уточнением средств бюджета, предусмотренных на реализацию программы в 2014 году, а также в связи с уточнением целевых индикаторов и показателей программы, ожидаемых конечных результатов реализации программы, механизма реализации программы. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 августа 2014 года № 3099-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. | Изменения внесены в части уточнения целевых индикаторов и показателей программы в соответствии с решением суда о включении одной молодой семьи в список участников программы, и уточнения порядка выдачи свидетельства молодым семьям. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 ноября 2014 года № 4346-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. | Изменения внесены в части уточнения объемом средств краевого и федерального бюджетов в соответствии с предоставленными объемами финансирования на обеспечение участников программы. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 апреля 2015 года № 956-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы» | Изменения внесены в части продления срока реализации программы до 2017 года. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 июля 2015 года № 1833-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2014 года |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2015 года № 3497-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2015 года и приведением муниципальной программы в соответствие с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», продленной до 2020 года. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 сентября 2016 года № 2767-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2015 и 2016 годов. |

|  |  |
| --- | --- |
|  Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 марта 2017 года № 676-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы» | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий на 2018 год |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

Корниевская В.Г.

 31-54-84