**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2020 годы,**

**за I полугодие2018 года**

| №  п/п | Мероприятие | 2018 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  меропр. | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условиях участия в ней молодых семей | без финан-сирова- ния | Информацион-  ные материалы в СМИ публиковались 1 раз | - | с 09 января по  29 декабря 2018 г.  . | - |
| 2. | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | без финан-сирова- ния | Передано молодым семьям через МБУ УГО «МФЦ» 39 постановлений | - | с 12 февраля по  08 мая 2018 г. | 1. Прием документов от молодых семей через МБУ УГО «МФЦ»  2. Подготовка проекта постановления 3. Передача молодой семье через МБУ УГО «МФЦ» постановления |
| 3. | Формирование списков молодых семей - участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | без финан-сирова- ния | Принято 37 пакетов документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2019 год+23 пакета документов от семей перешедших с предыдущего года | - | до 01 июня  2018 года | 1. Прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2019 год (количество семей в списке 60 из них 23 семьи с предыдущего года, которые не были включены в список претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году)  2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2019 год.  3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | без финан-сирова- ния | Выдано свидетельств в количестве 24 шт. | - | 16 марта  2018 года,  23 апреля  2018 года | 1.Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году, о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты, по средствам рабочей встречи  2. Выдача свидетельств (24 шт.) |
| 5. | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строитель ства) жилья | местный бюджет 5000,00;  краевой бюд-т 9888,94;  фед-ный бюд-т  9476,23 | перечислены средства 15 молодым семьям, участницам Программы 2017 года:  местный бюджет-3156,77  краевой бюджет-6243,63  федеральный бюджет-5982,68 | - | до 16 октября 2018 года | 1. На основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах.  2. Перечисление бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет. |
| 6. | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | без финан-сирова- ния | информация о реализации программы ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставляется в Департамент по делам молодежи Приморского края. | - | до 05 числа каждого месяца | - |

И.о. начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Е.С. Куц

В.Г. Корниевская,32-03-35