Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы за III квартал 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм-  мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | | | Ответ-  ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | | | Плановый срок исполне-ния | | Фактичес-кий срок исполнения | | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию мероприя-тия [<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | 1.1 | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | | | Т.Л. Чудная, | | | до 01.11.2018 | | - | | В настоящее время в соответствии с распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 27.09.2018 № 1106-л объявлен конкурс на включение в кадровый резерв администрации УГО. В целях привлечения квалифицированных специалистов из числа выпускников образовательных учреждений на вакантные должности муниципальной службы, руководителям указанных учреждения направлены информационные письма. | | - |
| 1.2 |  | | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | | | Т.Л. Чудная, | | | 01.12.2018 | | - | | согласно плану-графику | | - |
| 1.3 |  | | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | | | Т.Л. Чудная, | | | до  22.12. 2018 | | - | | согласно плану-графику | | - |
| 1.4 |  | | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | | | Т.Л. Чудная, | | | до 31.12.2018 | | - | | согласно плану-графику | | - |
| 1.5 |  | | Эффективное использование кадрового резерва | | | Е.Б. Курилко | | | с 09.01.18 по 31.12.18 | | с 09.01.18 по 01.10.18 | | По результатам работы за три квартала 2018 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 18 муниципальных служащих. За аналогичный период прошлого года назначено 11 муниципальных служащих. | | - |
| 2 | 2.1 | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | | | Е.В. Каюмова | | | с 09.01.18 по 31.12.18 | | с 09.01.18 по 01.10.18 | | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 11 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | | - |
| 2.2 |  | | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | | | Е.В. Каюмова | | | с 09.01.18 по 30.12.18 | | с 09.01.18 по 01.10.18 | | По результатам конкурсов на должности муниципальной службы назначено 7 гражданин.  За аналогичный период прошлого года данный показатель составил 8 человек. | | - |
| 3 | 3.1 | Проведение аттестации муниципальных служащих | | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | | | Е.В. Каюмова | | | до 02.04.2018 | | 13.06.2018 | | График проведения аттестации муниципальных служащих утвержден распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 13.03.2018 года № 242-л | |  |
| 3.2 |  | | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком | | | Е.В. Каюмова | | | с 02.04.2018 по 31.12.2018 | | - | | В соответствии с утвержденным графиком аттестации муниципальных служащих проведено 5 заседания комиссии, в отношении 19 муниципальных служащих. Все муниципальные служащие аттестованы. | | - |
| 4 |  | Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского | | мероприятие проводится в один этап | | | Т.Л. Чудная | | | с 09.01.2018 по  31.12.2018 | | с 09.01.2018 по  01.10.2018 | | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам работы за III квартала 2018 года на должности муниц. службы назначено 17 человек, из них на высшие должности 1 чел., на главные должности 3 чел., на ведущие должности 10 чел., на старшие должности 3 чел. За аналогичный период прошлого года назначено 20 чел. | | - |
| 5 | 5.1 | Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | | Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | | | Е.Б. Курилко | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 01.10.2018 | | Информация, вязанная с наличием вакантных должностей муниц. службы и порядке замещения указанных должностей размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба». В отчетном периоде подготовлено и 11 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | |  |
| 5.2 |  | | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | | | А.Е. Панченко | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 01.10.2018 | | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 11 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | |  |
| 5.3 |  | | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | | | О.А. Тесленко | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 01.10.2018 | | В отчетном периоде в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа размещено 11 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | |  |
| 5.4 |  | | Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | | | Е.Б. Курилко | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 01.10.2018 | | В отчетном периоде интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения не проводились | |  |
| 5.5 |  | | Проведения личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | | | Е.Б. Курилко  Т.Л. Чудная,  Е.В. Каюмова | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | в соответствии с планом графиком | | В отчетном периоде проведено более 350 индивидуальных консультаций муниц. служ-х по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также более 200 консультаций по вопросам представления муниц. служ-ми сведений об общедоступной информации, размещенной ими с сети «Интернет» | |  |
| 6 |  | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | | мероприятие проводится в один этап | | | Е.Б. Курилко  О.А. Чеботкова  А.В. Халтурин,  О.Н. Минашкина,  Е.С. Ким,  Л.В. Чаус | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 28.06.2018 | | В в отчетном периоде 2018 года проведено 3 занятия с муниц. служ-ми по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 1 занятие по вопросам представления муниц. служ-ми сведений об общедоступной информации, размещенной ими с сети «Интернет» | | - |
| 7 | 7.1 | Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | | | Е.Б. Курилко | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 01.10.2018 | | В отчетном периоде 2018 года заключено 7 договоров на обучение муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа на общую сумму 220,35 тыс. руб. | | - |
| 7.2 |  | | Организация процесса обучения муниципальных служащих | | | Е.Б. Курилко | | | с 09.01.2018 по 31.12.2018 | | с 09.01.2018 по 01.10.2018 | | За отчетный период 2018 года обучение прошли 29 муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | - |
| 8. | 8.1 | Организация подписки на периодические печатные издания | | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | | | С.В. Курилко | | | с 02.04.2018 по  22.04.2018;  с 01.08.2018 по 18.08.2018;  с 01.11.2018 по 17.11.2018 | | с 02.04.2018 по  22.04.2018 | | Сформирован перечень периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | |  |
| 8.2 |  | | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | | | С.В. Курилко | | | с 23.04.2018 по  26.05.2018;  с 20.08.2018 по 15.09.2018;  с 19.11.2018 по 08.12.2018 | | 29.05.2018 | | Заключен договор с УФПС ПК фиала ФГУП «Почта России» на оказание услуги по поставке периодических изданий на сумму 99,96 тыс. руб. | |  |
| 9 | 9.1 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | | | Е.Б. Курилко | | | с 01.10.2018 по 01.11.2018 | | - | | Разработан и согласован проект контракта на проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | | - |
| 9.2 |  | | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | | | Т.Л. Чудная | | | с 01.10.2018 по 01.11.2018 | | - | | Подготовлены списки муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | | - |
| 9.3 |  | | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | | | М.В. Сражев-ская | | | с 01.10.2018 по 01.11.2018 | | - | | Осуществление закупки будет осуществлено до 10.11.2018 года | | - |
| 9.4 |  | | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | | | Е.Б. Курилко | | | до 22.12.2018 | | - | | согласно плану-графику | | - |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;  <\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;  <\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) | |
| Всего: 6749,00 | | | 2393,29 | | 35,5 | Всего: 2167,00 | | | 260,72 | | 12,0 | | 320,32 | | 14,8 | |
| федеральный | | | 0,00 | | - | федеральный | | | 0,00 | | - | | 0,00 | | - | |
| краевой | | | 0,00 | | - | краевой | | | 0,00 | | - | | 0,00 | | - | |
| местный: 6749,00 | | | 2393,29 | | 35,5 | местный: 2167,00 | | | 260,72 | | 12,0 | | 320,32 | | 14,8 | |
| внебюджет | | | 0,00 | | - | внебюджет | | | 0,00 | | - | | 0,00 | | - | |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | | | | | | | | Краткое содержание внесенных изменений | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Пояснительная записка | | | | | | | | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_