Мониторинг реализации муниципальной программы«Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы за II квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача №1. Наименование задачи: Использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. |  Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Косач А.В. | до 01.11.2021 | - | до 01.11.2021 | Согласно плану-графику проведение конкурса по формированию кадрового резерва запланировано на IV квартал 2021 года. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2  | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Косач А.В. | 02.12.2021 | - | 01.12.2021 | Согласно плану-графику | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3  | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Косач А.В. | До 21.12.2021 | - | До 21.12.2021 | Согласно плану-графику | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4  | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Косач А.В. | До 31.12.2020 | - | До 31.12.2020 | Согласно плану-графику | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5  | Эффективное использование кадрового резерва | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | До 31.12.2021 | Во II квартале 2021 года из кадрового резерва назначено на должности муниципальной службы 5 человек (с нарастающим итогом с начала 2021 года 8 человек), в том числе по ведущей группе должностей 5 человек. За аналогичный период прошлого года из кадрового резерва назначено 2 муниципальных служащих.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1  | Размещение в официальных средствах массовой информации о информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | До 31.12.2021 | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 12 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе 1 объявление управления имущественных отношений, 3 объявления финансового управления, 2 объявления управления образования и молодежной политики, 2 объявления управления по работе с территориями. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2  | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | До 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено 8 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в том числе 3 конкурса в администрации Уссурийского городского округа, 3 конкурса в финансовом управлении администрации Уссурийского городского округа, 2 конкурса в управлении образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа. Конкурсы на замещение вакантных должностей проведены по следующим группам должностей: 4 конкурса по главной группе должностей, 4 конкурса по ведущей группе должностей. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Проведение аттестации муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1  | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Шевченко Т.В. | До 30.04.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | До 30.04.2021 | График проведения аттестации муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа утвержден распоряжением от 12 мая 2021 года № 581-л. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2  | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии | Т.В. Шевченко | с 30.04.2021 по 31.12.2021 | 01.04.2021 по 30.06.2021 | с 30.04.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено 2 заседания аттестационной комиссии администрации Уссурийского городского округа, на которых аттестовано 20 муниципальных служащих ведущей группы должностей, в том числе в финансовом управлении 1 заседание на котором аттестовано 14 муниципальных служащих. На основании решения аттестационной комиссии муниципальные служащие соответствуют замещаемой должности муниципальной службы.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие проводится в один этап | Косач А.В. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам II квартала 2021 года на должности муниципальной службы назначено 23 человека (c начала года 29 человек). | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 . | Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Апанасенко Е.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Информация, связанная с наличием вакантных должностей муниципальной службы и порядке замещения указанных должностей размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба», а также в официальном печатном издании. В отчетном периоде подготовлено и размещено 12 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и их результатах (4 объявления отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации, 1 объявление управления имущественных отношений, 3 объявления финансового управления, 2 объявления управления образования и молодежной политики, 2 объявления управления по работе с территориями. В мае 2021 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещена информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа. В течение 2 квартала 2021 года на сайте администрации, в социальных сетях еженедельно размещается информация о наличии вакантных должностей.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Апанасенко Е.А.,Панченко А.Е. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | Апанасенко Е.А., Тесленко О.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 . | Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Звездина Л.С., Тесленко О.А. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | В отчетном периоде интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения не проводились | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 . | Проведение личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Звездина Л.С., Шевченко Т.В., Апанасенко Е.А., Косач А.В. | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021- | С 09.01.2021 по 31.03.2021 | В отчетном периоде проведено не менее 100 индивидуальных консультаций муниц. служ-х и лиц, поступающих на работу по вопросам оформления приема на работу, прохождения медицинского осмотра, представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | 470,0 | 470,0 | 126,00 | 211,100 |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих. | 470,0 | 470,0 | 126,00 | 211,100 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие проводится в один этап | Звездина Л.С., Степанова Т.Ю.,Зимаева О.В.,Гончарова Е.Г.,Пучков А.В., Чаус Л.В.,Шиндина Е.А. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 |  С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | В отчетном периоде проведено 1 занятие с муниципальными служащими, ответственными за ведение кадровых вопросов по вопросам размещения сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, осуществления контроля по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 270,00 | 270,00 | 239,150 | 275,00 |
| 2.2.1  | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Во 2 квартале 2021 года с образовательными организациями заключено 6 договоров на обучение 34 сотрудников на сумму 131900 руб., оплачено 96050 руб.С начала года заключено 10 договоров на общую сумму 275 000,00 рублей , оплачено 239150 руб. | 270,00 | 270,00 | 239,150 | 275,00 |
| 2.2.2. | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | С 09.01.2021 по 31.12.2021 | Обучено с начала года 54 муниципальных служащих за счет средств бюджета Уссурийского городского округа.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация подписки на периодические печатные издания | 200,0 | 200,0 | 95313,78 | 95313,78 |
| 2.3.1  | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации |  Курилко С.В. | с 01.04.2021 по24.04.2021;с 03.08.2021 по 24.08.2021;с 02.11.2021 по 23.11.2021 | С 01.04.2021 по 30.06.2021 | 23.11.2021 | В отчетном периоде проводится работа по заключению договора на доставку периодических изданий на первое полугодие 2022 года на основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации. | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | С.В. Курилко | с 27.04.2021 по22.05.2021;с 26.08.2021 по 14.09.2021;с 05.11.2021 по 07.12.2021 | с 27.04.2021 по22.05.2021; | 03.06.2021 | 03 июня заключен договор с УФПС Приморского края филиала ФГУП «Почта России» на доставку 11 периодических изданий на второе полугодие 2021 года на основании заявок отраслевых (функциональных) органов администрации. В отчетном периоде осуществляется доставка 8 периодических изданий в рамках муниципального контракта, заключенного в декабре 2020 года на сумму 99 726,72 рубля | 100,0 | 100,0 | 95313,78 | 95313,78 |
| Задача №3. Профилактика заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, с целью уменьшения потерь, связанных с временной нетрудоспособностью муниципальных служащих | 1740,0 | 1740,0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 1740,0 | 1740,0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Косач А.В. | С 15.07.2021 по 01.10.2021 | - | С 15.07.2021 по 01.10.2021 | В 5 медицинских учреждений направлены запросы стоимости медицинских услуг, Получены ответы от двух медицинских учреждений. Готовится проект договора на оказание услуги. |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.  | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Косач А.В. | С 02.09.2021 по 01.10.2021 | - | С 02.09.2021 по 01.10.2021 | Список муниципальных служащих для прохождения периодического медицинского осмотра сформирован |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 . | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | Звездина Л.С. | 01.10.2021 по 01.11.2021 | - | 01.10.2021 по 01.11.2021 | Мероприятие запланировано на III квартал 2021 года |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 . | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Звездина Л.С. | До 30.11.2021 | - | До 30.11.2021 | согласно плану-графику мероприятие запланировано на IV квартал 2021 года |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2210,0 | 2210,0 | 334,464 | 370,314 |