**Приложение 8**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2021 годы»,**

**утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа**

**от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА,**

**за 12 месяцев 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программ-мы (подпрог-раммы) (Приложе-ние | Наименование  мероприятия | | Основные этапы  реализации | | | Ответственный  исполнитель (Ф.И.О.) | | Плановый срок  исполнения | | Фактический срок  исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату; сумма (тыс. руб.) | | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1. | 1 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условиях участия в ней молодых семей | | 1. Освещение в средствах массовой информации целей, задач и условий участия в Программе | | | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | | с 09 января  по 29 декабря  2018 г. | | 14.03.2018 г.  05.12.2018 г. | Информацион-ные материалы в СМИ публиковались 1 раз | | |  |
| 2. | 2 | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | | 1. Прием документов от молодых семей через муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»  для признания молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.  2. Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году, либо уведомления об отказе в признании молодой семьи  имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.  3. Передача молодой семье через муниципальное бюджетное учреждение Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»  постановления администрации Уссурийского городского округа о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семьи  имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты  в планируемом году. | | | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | | с 12 февраля по 08 мая 2018 г.  в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.  в течение 2 рабочих дней с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | | с 12 февраля 08 мая 2018 г.  в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году.  в течение 2 рабочих дней с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Принято 39 пакетов документов  Подготовлено 39 постановлений  Передано 39 постановлений | | |  |
| 3. | 3 | Формирование списков молодых семей – участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | | 1. Прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2019 год.  2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2019 год.  3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | | | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | | с 27 февраля  по 25 мая  2018 г.  с 28 мая  по 30 мая 2018 г.  с 31 мая  по 01 июня  2018 г. | | с 27 февраля  по 25 мая  2018 г.  с 28 мая  по 29 мая  2018 г  с 30 мая  2018 г. | Принято 37 пакетов документов.  Формирование списка (количество семей 60, из них 23 семьи с предыдущего года, которые не были включены в список претендентов на получение социальной выплаты  в 2018 г.)  Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | | |  |
| 4. | 4 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | 1. Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства.  2. Выдача молодым семьям свидетельств. | | | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | | в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств  предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Приморского края  в течение 1 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Приморского края | | 05.03.2018 г.  16.03.2018 г.  23.04.2018 г. | Проведена рабочая встреча с претендентами на получение социальной выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2020 годы»  в 2018 г  Выдано  свидетельств  в количестве  24 шт., из них:  22 шт.,  2 шт. (в связи  с внесением изменений в список претендентов  на получение социальной выплаты  в 2018 г.  (Приказ департамента ПК от 11.04.2018г.  № 39П-24) | | |  |
| 5. | 5 | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | | 1. На основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах.  2. Перечисление бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет. | | | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | | в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы  в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | | - | проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах производилась по 24 семьям, участницам Программы 2017 года.  перечислены средства 24 молодым семьям, участницам Программы 2017 года. | | |  |
| 6. | 6 | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | | 1. Сбор информации о ходе реализации Программы.  2. Проведение мониторинга реализации Программы | | | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту  Корниевская В.Г. | | 02.07.2018г.  02.10.2018г.  05.07.2018г.  05.10.2018г. | |  | информация о реализации программы ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставляется в Департамент по делам молодежи Приморского края | | |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | Оценка  исполнения,(%) | Объем финансирования программы на  текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | | Оценка  исполнения на дату  отчета,(%) | | | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка  исполнения с учетом  контрактов  (%) | |
| Всего: 336829,73 | | | 203152,78 | | 60,31 | Всего: 24365,18 | | 24365,18 | | 100,00 | | | - | - | |
| Федеральный: 105932,24 | | | 72289,48 | | 68,24 | Федеральный: 9476,24 | | 9476,24 | | 100,00 | | | - | - | |
| Краевой: 146398,39 | | | 79461,76 | | 54,28 | Краевой: 9888,94 | | 9888,94 | | 100,00 | | | - | - | |
| Местный: 84499,10 | | | 51401,54 | | 60,83 | Местный: 5000,00 | | 5000,00 | | 100,00 | | | - | - | |
| внебюджет | | |  | |  | внебюджет | |  | |  | | |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату | |
| Наименование, дата нормативно – правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26 февраля 2013 года № 631-НПА «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Внесены изменения в связи с утратой силы краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013- 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07 декабря 2011 года № 320-па» и вступлением в силу Государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 августа 2013 года № 3039-НПА «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Программа приведена в соответствие с федеральной программой «Жилище» в части включения в списки в первую очередь молодые семьи – участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 сентября 2013 года № 3374-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы» | В наименовании программы слова «долгосрочная целевая» заменены на «муниципальная» |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 февраля 2014 года № 380-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Изменения внесены с учетом средств краевого и федерального бюджетов, полученных на реализацию программы в 2013 году; приведения в соответствие с федеральной программой «Жилище» в части сроков предоставления документов; исключением Приложения № 3 к программе «Порядок признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты» в связи с принятием административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году» утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 декабря 2013 года № 4260-НПА». |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 апреля 2014 года № 1406-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА | Изменения внесены в связи с уточнением средств бюджета, предусмотренных на реализацию программы в 2014 году, а также в связи с уточнением целевых индикаторов и показателей программы, ожидаемых конечных результатов реализации программы, механизма реализации программы. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 11 августа 2014 года № 3099-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. | Изменения внесены в части уточнения целевых индикаторов и показателей программы в соответствии с решением суда о включении одной молодой семьи в список участников программы, и уточнения порядка выдачи свидетельства молодым семьям. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12 ноября 2014 года № 4346-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА. | Изменения внесены в части уточнения объемом средств краевого и федерального бюджетов в соответствии с предоставленными объемами финансирования на обеспечение участников программы. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 апреля 2015 года № 956-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы» | Изменения внесены в части продления срока реализации программы до 2017 года. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 июля 2015 года № 1833-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2014 года |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2015 года № 3497-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2015 года и приведением муниципальной программы в соответствие с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», продленной до 2020 года. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 сентября 2016 года № 2767-НПА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА» | Изменения внесены в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2015 и 2016 годов. |

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 марта 2017 года № 676-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы» | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий на 2018 год |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 августа 2017 года № 2313-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2018 годы» | Изменения внесены в части продления срока реализации программы до 2020 года, а также уточнение объемов бюджетных ассигнований в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2016 года |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2017 года № 3700-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2020 годы» | Изменения внесены в части объемов бюджетных ассигнований денежных средств местного бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы на 2018-2020 годы и расшифровка финансирования по годам действия программы, а также внесены изменения в целевые индикаторы программы |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 01 июня 2018 года № 3700-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2020 годы» | Изменения внесены:  1. в части уточнение объемов бюджетных ассигнований в связи с доведением средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных на финансовое обеспечение участников программы 2017 года;  2. изменение формулировки подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  3. изменение в сроках предоставления сводного списка молодых семей - участников Программы в планируемом году в Департамент Приморского края, а именно до 01 июня года, предшествующего планируемому;  4. добавление к списку, предоставляемых документов для подачи заявления на участие в Программе, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, с одновременным предоставлением оригинала для сличения оригинала и копии и прочее. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 ноября 2018 года № 2679-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2020 годы» | Изменения внесены:  1. в части продления срока реализации программы до 2021 года;  2. в целевых индикаторах программы относительно 2018 года;  3. изменение формулировки «жилье экономического класса» на «стандартное жилье». |

И.о. начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Е.С. Куц

В.Г. Корниевская, 32-03-35