Отчет

о  реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2017-2021 годы»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен ный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | окончания реализа ции | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы |
| 1 | Основное мероприятие. Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы |  |  |
| 1.1 | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Шевченко Т.В., специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 01октября 2020 | 01 ноября 2020 | 01октября 2020 | 01 ноября 2020 | 60 кандидатов | 12.10.2020 на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещено объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв. Прием документов осуществлялся в срок с 12.10.2020 до 13.11.2020. На участие в первом этапе конкурса по формированию кадрового резерва подали заявление 58 кандидатов. |
| 1.2 | 2 Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Шевченко Т.В., специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 02 ноября 2020 | До 02 декабря 2020 | 02 ноября 2020 | 16 ноября 2020 | 60 кандидатов | Список кандидатов размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа 16 ноября 2020 года |
| 1.3 | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Шевченко Т.В., специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 03 декабря 2020 | До 21 декабря 2020 | 03 декабря 2020 | 10 декабря 2020 | 50 кандидатов | Второй этап конкурса проведен 10 декабря 2020 года. |
| 1.4 | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Шевченко Т.В., специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 22 декабря 2020 | До 31 декабря 2020 | 22 декабря 2020 | 29 декабря 2020 | 50 кандидатов | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 29.12.2020 № 1563-л утвержден список граждан и муниципальных служащих, зачисленных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа. Всего в кадровый резерв включено 40 человек. |
| 1.5 | Эффективное использование кадрового резерва | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | Отношение (уменьшение) количества вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы (4,8%) | По результатам работы в 2020 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 6 муниципальных служащих. За аналогичный период 2019 года назначено 17 человек. |
| 2 | Основное мероприятие. Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы |  |  |
| 2.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.А. Апанасенко, главный специалист 1 разряда отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 10 конкурсов | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 15 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 2.2 | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.А. Апанасенко, главный специалист 1 разряда отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | Отношение (уменьшение) количества вакантных должностей муниципальной службы | В отчетном периоде проведено 21 конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы, в результате которых принято на службу 12 человек. За аналогичный период прошлого года по результатам проведенных 15 конкурсов на должности муниципальной службы назначено 8 человек. |
| 3 | Основное мероприятие. Проведение аттестации муниципальных служащих |  |  |
| 3.1 | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Т.В. Шевченко, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 30 апреля 2020 | 09 января 2020 | 30 апреля 2020 | Утвержденный график аттестации | График проведения аттестации утвержден 30.04.2020 распоряжением № 496-л |
| 3.2 | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии | Т.В. Шевченко, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 06 апреля 2020 | 31 декабря 2020 | 06 апреля 2020 | 31 декабря 2020 | Отношение (уменьшение) количества муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности к общему количеству муниципальных служащих (37,7%) | В соответствии с утвержденным графиком в отчетном периоде проведено 7 заседаний аттестационной комиссии, на которых аттестовано 24 муниципальных служащих. |
| 4 | Основное мероприятие. Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа |  | . |
|  | Мероприятие проводится в один этап | О.А. Кузнецова, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 |  | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам мониторинга 2020 года на должности муниципальной службы назначено 39 человек, из них на высшие должности 2 чел., на главные должности 6 чел., на ведущие должности 31 чел., на старшие должности 0 чел. За аналогичный период 2019 года назначено 44 чел. |
| 5 | Основное мероприятие. Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | Актуальная информация о назначении на должности муниципальной службы и ее прохождение, еженедельное обновление | Еженедельно формировалась информация о назначении на должности муниципальной службы и ее прохождении. |
| 5.2 | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | актуальная информация о назначении на должности муниципаль-ной службы и ее прохождение, еженедельное обновление | По мере изменений актуальная информация о назначении на должности муниципальной службы и ее прохождении размещалась на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. Размещена информация о проведении 15 конкурсов на замещение вакантных должностей, о проведении конкурса на включение в кадровый резерв, размещена информация о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и др. |
| 5.3 | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | актуальная информация о назначении на должности муниципаль-ной службы и ее прохождение, еженедельное обновление | По мере изменений актуальная информация о назначении на должности муниципальной службы и ее прохождении размещалась в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа |
| 5.4 | Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 |  | В отчетном периоде интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения не проводились |
| 5.5 | Проведение личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации; О.А. Кузнецова, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации; Т.В. Шевченко, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | ежемесячное проведение консультаций | В отчетном периоде проведено более 350 индивидуальных консультаций муниц. служ-х по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также более 200 консультаций по вопросам представления муниц. служ-ми сведений об общедоступной информации, размещенной ими с сети «Интернет». |
| 6 | Основное мероприятие. Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы |  |  |
| 6.1 | Мероприятие проводится в один этап | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации; Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации; А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации; Е.Г. Гончарова, начальник управления образования и молодежной политики администрации; начальник управления культуры администрации; Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации. | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 |  | В отчетном периоде проведено 3 занятия с муниципальными служащими по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение года осуществлялась рассылка посредством электронного документооборота информации по вопросам прохождения муниципальной службы |
| 7 | Основное мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |
| 7.1 | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 10 договоров | В 2020 году с образовательными учреждениями заключено 11 договоров на обучение 111 человек на общую сумму 403,920 тыс. рублей. На выполнение данного мероприятия было запланировано 434,43 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 92,98% |
| 7.2 | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 09 января 2020 | 31 декабря 2020 | 10 | Обучено 111 человек |
| 8 | Основное мероприятие. Организация подписки на периодические печатные издания |  |  |
| 8.1 | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | С.В. Курилко, главный специалист 1 разряда управления делами аппарата администрации | 01 апреля 2020 03 августа 2020 02 ноября 2020 | 24 апреля 2020 24 августа 2020 23 ноября 2020 | 01 апреля 2020 03 августа 2020 02 ноября 2020 | 24 апреля 2020 24 августа 2020 23 ноября 2020 | 11 периодичес-ких изданий | Сформирован перечень периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации |
| 8.2 | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | С.В. Курилко, главный специалист 1 разряда управления делами аппарата администрации | 27 апреля 2020 26 августа 2020 05 ноября 2020 | 22 мая 2020 14 сентября 2020 07 декабря 2020 | 27 апреля 2020 26 августа 2020 05 ноября 2020 | 22 мая 2020 14 сентября 2020 07 декабря 2020 | 2 договора | Заключено 2 договора на подписку на 11 периодических печатных изданий на сумму 199,73 тыс. рублей. На выполнение данного мероприятия было запланировано 200,00 тыс. |
| 9 | Основное мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |
| 9.1 | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | О.А. Кузнецова, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 15 июля 2020 | 01 октября 2020 | 15 июля 2020 | 01 октября 2020 | 1 пакет документов | Подготовлен список из 255 муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации. На мероприятие запланировано 1740 тыс. руб. Подготовлен пакет документов для размещения конкурсной процедуры на электронной площадке, однако закупка не осуществлена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. |
| 9.2 | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | О.А. Кузнецова, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 02 сентября 2020 | 01 ноября 2020 | 15 июля 2020 | 01 ноября 2020 |  |  |
| 9.3 | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 01 октября 2020 | 01 ноября 2020 | Не осуществлена | Не осуществлена | Не осуществлена |  |
| 9.4 | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации; О.А. Кузнецова, специалист по кадрам 1 категории отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 01 ноября 2020 | 27 декабря 2020 | Не осуществлена | Не осуществлена | Отношение (уменьшение) количества муниципальных служащих отсутствовавших на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью к общему количеству муниципальных служащих (44,5%) |  |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| II. Финансовое обеспечение программы |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполне ния, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 11149,93 | 6245,97 | 56,02 | всего | 634,43 | 603,65 | 95,2 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | - | - | Федеральный бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Краевой бюджет | 0,00 | - | - | Краевой бюджет | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Местный бюджет | 11149,93 | 6245,97 | 56,02 | Местный бюджет | 634,43 | 603,65 | 95,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | Внебюджетные источники | 00,00 | 00,00 | 00,00 |

# Text boxes

Приложение № 9

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Уссурийского городского округа