Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы за I квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | | |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| Задача №1. Наименование задачи: Использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.1. | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Т.Л. Чудная | 09.01.2020 по 31.12.2020 |  |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.1. | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Т.Л. Чудная | до 01.11.2020 | - | до 01.11.2020 | Согласно плану-графику проведение конкурса по формированию кадрового резерва запланировано на IV квартал 2020 года. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.2 | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Т.Л. Чудная | 02.12.2020 | - | 02.12.2020 | Согласно плану-графику | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3 | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Т.Л. Чудная | До 21.12.2020 | - | До 21.12.2020 | Согласно плану-графику | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.4 | Подготовка и утверждение распоряжения администрации Уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Т.Л. Чудная | До 31.12.2020 | - | До 31.12.2020 | Согласно плану-графику | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.1.5 | Эффективное использование кадрового резерва | Л.С. Звездина | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | До 31.12.2020 | По результатам работы в I квартале 2020 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 2 чел. муниципальных служащих. За аналогичный период прошлого года назначено 8 муниципальных служащих. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.2 | Основное мероприятие. Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.А. Апанасенко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | До 31.12.2020 | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 5 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.2.2 | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.А. Апанасенко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | До 31.12.2020 | В отчетном периоде конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы проведено 3 конкурса. За аналогичный период прошлого года по результатам проведенных конкурсов на должности муниципальной службы назначен 1 человек. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.3. | Основное мероприятие. Проведение аттестации муниципальных служащих | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.1 | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Т.В. Шевченко | До 30.04.2020 | - | До 30.04.2020 | График проведения аттестации муниципальных служащих в работе | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.3.2 | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии | Т.В. Шевченко | с 30.04.2020 по 31.12.2020 | - | с 30.04.2020 по 31.12.2020 | Заседания аттестационной комиссии будут проходить в соответствии с утвержденным графиком | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.4. | Основное мероприятие. Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.4.1. | Мероприятие проводится в один этап | Т.Л. Чудная | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам I квартала 2020 года на должности муниципальной службы назначено 12 человек, из них на высшие должности 1 чел., на главные должности 4 чел., на ведущие должности 7 чел., на старшие должности 0 чел. За аналогичный период прошлого года назначено 13 чел. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5. | Основное мероприятие. Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5.1 . | Подготовка информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Е.А. Апанасенко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | Информация, связанная с наличием вакантных должностей муниц. службы и порядке замещения указанных должностей размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба». В отчетном периоде подготовлено 5 объявления о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5.2. | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.А. Апанасенко,  А.Е. Панченко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | В отчетном периоде в официальных средствах массовой информации было размещено 5 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5.3 | Организация размещения информации по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | Е.А. Апанасенко, О.А. Тесленко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | В отчетном периоде в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа размещено 5 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5.4 . | Проведение интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Л.С. Звездина, О.А. Тесленко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | В отчетном периоде интервью по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения не проводились | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1.5.5 . | Проведение личных консультаций по вопросам назначения на должности муниципальной службы и ее прохождения | Л.С. Звездина, Т.Л. Чудная Е.А. Апанасенко | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | В отчетном периоде проведено более 70 индивидуальных консультаций муниц. служ-х по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также более 200 консультаций по вопросам представления муниц. служ-ми сведений об общедоступной информации, размещенной ими с сети «Интернет» | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Задача № 2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | | | | | | | | |  | | 560,0 | |  | |  | | |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих. | | | | | | | |  | | 560,0 | |  | |  | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | Мероприятие проводится в один этап | Л.С. Звездина, Т.Ю. Степанова, Е.С. Ким,  Е.Г. Гончарова,  А.В. Халтурин, Л.В. Чаус,  Е.А. Шиндина | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | В отчетном периоде проведено 3 занятия с муниц.служ-ми по вопросам представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.2. | Основное мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | | | | | | | |  | | 360,0 | | 331,63 | | 331,63 | | |
| 2.2.1 | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Л.С. Звездина | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | По состоянию на отчетную дату с образовательными учреждениями заключено 5 договоров на общую сумму 331 630 рублей. | |  | | 360,0 | | 331,63 | | 331,63 | | |
| 2.2.2. | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Л.С. Звездина | С 09.01.2020 по 31.12.2020 | - | С 09.01.2020 по 31.03.2020 | Обучено 77 человек, в том числе 71 муниципальный служащий и 6 руководителей муниципальных предприятий и учреждений. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация подписки на периодические печатные издания | | | | | | | |  | | 200,0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.3.1 | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | С.В. Курилко | с 01.04.2020 по  26.04.2020;  с 01.08.2020 по 23.08.2020;  с 01.11.2020 по 23.11.2020 |  |  | В настоящее время сформирован перечень периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | |  | | 200,0 | | 0 | | 0 | | |
| 2.3.2. | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания | С.В. Курилко | с 29.04.2020 по  24.05.2020;  с 26.08.2020 по 13.09.2020;  с 04.11.2020 по 06.12.2020 |  |  | согласно плану-графику | |  | | 200,0 | | 0 | | 0 | | |
| Задача №3. Профилактика заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, с целью уменьшения потерь, связанных с временной нетрудоспособностью муниципальных служащих | | | | | | | | |  | | 1740,0 | | 0 | | | 0 | |
| 3 | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | | | | | | | |  | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| 3.1.1. | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Т.Л. Чудная | С 15.07.2020 по 01.10.2020 | - | С 15.07.2020 по 01.10.2020 | Согласно плану-графику проведение данного мероприятия запланировано на IV квартал 2020 года. | |  | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.2. | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Т.Л. Чудная | С 02.09.2020 по 01.10.2020 | - | С 02.09.2020 по 01.10.2020 | согласно плану-графику | |  | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.3 . | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | Л.С. Звездина | 01.10.2020 по 01.11.2020 | - | 01.10.2020 по 01.11.2020 | согласно плану-графику | |  | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.4 . | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Л.С. Звездина | До 27.12.2020 | - | До 27.12.2020 | согласно плану-графику | |  | | 0 | | 0 | | | | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | |  | | 2300,0 | | 331,63 | | | | 331,63 |