Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы за I квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача №1. Наименование задачи: Использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Комплектование вакантных должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Звездина Л.С.Косач А.В.Шевченко Т.В. | 10.01.2022 по 31.12.2022 | 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | В 1 квартале 2022 года из кадрового резерва администрации Уссурийского городского округа на должности муниципальной службы назначено 6 сотрудников, в том числе 1 сотрудник на главную должность, 5 сотрудников на муниципальные должности ведущей группы. За аналогичный период 2021 года из кадрового резерва назначено 3 муниципальных служащих ведущей группы должностей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 . | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Звездина Л.С. Апанасенко Е.А. Степанова Т.Ю.,Борисевич Ю.А.,Реуцкая О.С.,Медуницын А.А., Чаус Л.В.,Шиндина Е.А. | 10.01.2022 по 31.12.2022 | 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | В отчетном периоде организовано проведение 8 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, признаны состоявшимися 5 конкурсов, в том числе 3 конкурса в администрации Уссурийского городского округа, по одному конкурсу в управлении культуры администрации Уссурийского городского округа и в Финансовом управлении администрации Уссурийского городского округа. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение аттестации муниципальных служащих | Звездина Л.С.Шевченко Т.В.Степанова Т.Ю.,Борисевич Ю.А.,Реуцкая О.С.,Медуницын А.А., Чаус Л.В.,Шиндина Е.А. | 10.01.2022 по 31.12.2022 | 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | В отчетном периоде в администрации Уссурийского городского округа велась работа по формированию плана-графика аттестации муниципальных служащих, в связи с чем заседания аттестационной комиссии в администрации Уссурийского городского округа не проводились. В I квартале 2022 года проведена аттестация 3 муниципальных служащих управления культуры. На основании решения аттестационной комиссии муниципальные служащие соответствуют замещаемой должности муниципальной службы.Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа утвержден план-график проведения аттестации муниципальных служащих управления на 2022 год.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского | Звездина Л.С., Косач А.В. | 10.01.2022 по 31.12.2022 | 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | Мониторинг кадрового состава администрации Уссурийского городского округа проводится ежеквартально. По результатам I квартала 2022 года на должности муниципальной службы назначено 4 человека, из них на главные должности 1 чел., на ведущие должности 3 чел. За аналогичный период прошлого года в администрации Уссурийского городского округа назначено 5 чел.В 1 квартале 2022 года в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа (с правом юридического лица) на муниципальные должности назначено 6 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. |  Информирование населения городского округа по вопросам назначения на должности муниципальной службы, и ее прохождения поредством размещения информации на официальном сайте в сети «Интернет», официальных печатных изданиях, интервью на телеканале «Телемикс», проведения личных консультаций | Звездина Л.С.Апанасенко Е.А.Косач А.В.Шевченко Т.В.Степанова Т.Ю.,Борисевич Ю.А.,Реуцкая О.С.,Медуницын А.А., Чаус Л.В.,Шиндина Е.А. | 10.01.2022 по 31.12.2022 | 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | Информация, связанная с наличием вакантных должностей муниципальной службы и порядке замещения указанных должностей размещается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Муниципальная служба». В отчетном периоде подготовлено и размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа 8 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о результатах конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Ежемесячно на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещалась информация о наличии вакантных должностей. Еженедельно в социальных сетях, на телеканале «Телемикс-Новости» размещалась актуальная информация о наличии вакантных должностей, за отчетный период размещено 12 объявлений. Также на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещены Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году (за отчетный 2021 год), размещена актуальная версия справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В отчетном периоде проведено не менее 20 индивидуальных консультаций граждан, муниципальных служащих по вопросам оформления приема на работу, прохождения медициского осмотра, представления сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | 617,90 | 617,90 | 87,85 | 135,07 |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма муниципальных служащих. | 617,90 | 87,85 | 87,85 | 135,07 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие проводится в один этап | Звездина Л.С., Степанова Т.Ю.,Борисевич Ю.А.,Реуцкая О.С.,Медуницын А.А., Чаус Л.В.,Шиндина Е.А. | С 10.01.2022 по 31.12.2022 |  С 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | В отчетном периоде отделом муниципальной службы и кадров проведено занятие с должностными лицами, ответственными за ведение кадрового делопроизводства по вопросам актуализации анкетных данных муниципальных служащих, предоставлению муниципальными служащими сведений в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера в 2022 году (за отчетный 2021 год).Осуществлена подготовка и рассылка муниципальным служащим в системе СЭД-Директум обучающего ролика и слайдовой презентации в рамках декларационной компании 2022 года.При приеме на муниципальные должности кандидаты ознакамливаются с требованиями законодательства РФ о муниципальной службе, о противодействии коррупции. За истекший период в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа проведено 13 занятий. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | 417,90 | 417,90 | 87,85 | 87,85 |
| 2.2.1  | Заключение договоров с образовательными учреждениями на проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 10.01.2022 по 31.12.2022 |  С 10.01.2022 по 31.03.2022 | С 10.01.2022 по 31.03.2022 | В I квартале 2022 года с образовательными организациями заключено 2 договора на обучение 4 сотрудников на общую сумму 87 850 руб., договоры исполнены, услуги оплачены. | 417,90 | 417,90 | 87,85 | 87,85 |
| 2.2.2. | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Звездина Л.С. | С 10.01.2022 по 31.12.2022 |  С 10.01.2022 по 31.03.2022 | С 10.01.2022 по 31.03.2022 | С начала года обучено 4 муниципальных служащих за счет средств бюджета Уссурийского городского округа.  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация подписки на периодические печатные издания | 200,00 | 200,00 | 0 | 47,22 |
| 2.3.1  | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации | Курилко С.В. | с 01.04.2022 по24.04.2022;с 03.08.2022 по 24.08.2022;с 02.11.2022 по 23.11.2022 | С 01.07.2022 по 30.09.2022 | 23.11.2022 | Заключение договора на доставку периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации запланировано на июнь 2022 года. В отчетном периоде осуществляется доставка 11 периодических изданий в рамках муниципального контракта, заключенного в декабре 2021 года. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуги на подписку на периодические издания, приобретение статистических сборников  | Курилко С.В. | с 27.04.2022 по22.05.2022;с 26.08.2022 по 14.09.2022;с 05.11.2022 по 07.12.2022 | с 27.04.2022 по22.05.2022; | 03.06.2022 | согласно плану-графику | 200,00 | 200,00 | 0 | 47,22 |
| Задача №3. Профилактика заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, с целью уменьшения потерь, связанных с временной нетрудоспособностью муниципальных служащих | 1740,00 | 1740,00 | 0 | 0 |
| 3 | Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | 1740,00 | 1740,00 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Звездина Л.С.Косач А.В. | С 01.05.2022 по 01.10.2022 | - | 01.10.2022 | Согласно плану-графику мероприятие запланировано на II квартал 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2.  | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Звездина Л.С.Косач А.В. | С 02.09.2022 по 01.10.2022 | 01.07.2022 по 30.09.2022 | С 02.09.2022 по 01.10.2022 | Согласно плану-графику мероприятие запланировано на III квартал 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 . | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | Звездина Л.С.Косач А.В. | 01.10.2022 по 01.11.2022 | 01.07.2022 по 30.09.2022 | 01.10.2022 по 01.11.2022 | Согласно плану-графику мероприятие запланировано на III квартал 2022 года | 1740,00 | 1740,00 | 0 | 0 |
| 3.1.4 . | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Звездина Л.С.Косач А.В. | До 30.11.2022 | - | До 30.11.2022 |  Согласно плану-графику мероприятие запланировано на VI квартал 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 2357,90 | 2357,90 | 87,85 | 135,07 |