МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

Отчетный период: за I квартал 2022 года

 Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

 Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализа-ции мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной програм-мой, тыс. руб. | Кассо-вое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2024 годы»  |
| Всего по муниципальной программе: | 2300,0 | 2300,0 | 0 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2240,0 | 2240,0 | 0 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | 24.062022 |  | 24.06 |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2024 годах (далее – Порядок) | Беркетова Т.Н. | 15.02.2022 |  | 17.02.2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | 01.03.2022 |  | 31.03.2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | 28.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | 04.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Беркетова Т.Н. | 24.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Кулемина А.А. | 13.07.2022 |  |  |  | 740,0 | 740,0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах (далее – Положение) | Кулемина А.А. | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Сбор заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Кулемина А.А. | 30.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Кулемина А.А. | 19.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Подготовка и согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | Кулемина А.А. | 06.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Кулемина А.А. | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Перечисление выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий проектов СО НКО | Кулемина А.А. | 15.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2.1. | Оказание услуг информагенствам и в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Тесленко О.А. | 17.06.2022 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Разработка технического задания к контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | Тесленко О.А. | 10.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | Тесленко О.А. | 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Контроль за соблюдением контракта, приемка результата оказанных услуг | Тесленко О.А. | 01.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Оплата контракта | Тесленко О.А. | 17.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | Шевчук Л.Г. | 24.11.2022 |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта контракта (договора) на оказание услуг | Шевчук Л.Г. | 01.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Шевчук Л.Г. | 27.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оплата услуг по контракту (договору) | Шевчук Л.Г. | 24.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%)  |
| всего | 16851,685 | 0 | 0 | всего | 2300,00 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 16851,685 | 0 | 0 | Местный бюджет | 2300,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |