Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным    имуществом, находящимся в    собственности Уссурийского    городского округа» на  2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА

за 9 месяцев  2019 года

| Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципа-льной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный испол-нитель (Ф.И.О.) | Плановый срок испол-нения | Факти-ческий срок испол-нения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1. | Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений) | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 646,80 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 431,20 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 36,50 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 195,93 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 41,80 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 29,87 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 177,64 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (кадастровые работы в отношении недвижимого объекта имущества казны по подготовке технических планов) По плану – 600,00 тыс.руб. | Ковалева К.В. Василькова О.В. Василькова О.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В., Василькова О.В. | 09.01. 2019 года 31.01. 2019 года 25.02. 2019 года 04.03. 2019 года 25.03. 2019 года 23.04. 2019 года 04.03. 2019 года 25.03. 2019 года 23.04. 2019 года 20.05. 2019 03.06. 2019 03.07. 2019г. 15.07. 2019 01.08. 2019 27.08. 2019 31.05. 2019 28.06. 2019 31.07. 2019 02.09. 2019 17.09. 2019 14.10. 2019 В течение года по мере необходимости | 09.01. 2019 01.02. 2019 04.03. 2019 04.03. 2019 25.03. 2019 24.04. 2019 04.03. 2019 25.03. 2019 24.04. 2019 20.05. 2019 03.06. 2019 03.07. 2019 15.07. 2019 01.08. 2019 27.08. 2019 31.05. 2019 28.06. 2019 02.09. 2019 17.09. 2019 За период январь-сентябрь 2019г. | 04.03.2019 – заключен и исполнен м.к. на сумму 169,16 тыс.руб. с ООО «Кадастр». заключен и исполнен м.к. на сумму 116 тыс.руб. с ООО «Кадастровое дело». Заключен и исполнен м.к. на сумму 15,29 тыс.руб. с ООО «Землемер» Заключен м.к. на сумму 159,68 тыс.руб. с ООО «Алеут-Строй» Заключен м.к. на сумму 41,80 тыс.руб. с ООО «Алеут-Строй» аукцион не состоялся ни подано ни одной заявки Всего по данной процедуре заключено 18 м.к. Всего на данное мероприятие израсходовано: 446,45 тыс.руб. |  |
| 2 | 1.2. | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации земельных участков. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 311,67 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации земельных участков. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 259,31 тыс.руб. 1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации земельных участков. 3. Заключение муниципального контракта. По плану – 212,16 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (кадастровые работы в отношении земельных участков под недвижимыми объекта имущества казны) По плану – 50,0 тыс.руб. | Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. | 31.01. 2019 года 25.02. 2019 года 26.03. 2019 года 26.07. 2019 года 06.08. 2019 года 03.09. 2019 года 01.09. 2019 года 13.09. 2019 года 14.10. 2019 года | 31.01. 2019 года 26.02. 2019 28.03. 2019 года 26.07. 2019 06.08. 2019 03.09. 2019 01.09. 2019 года 13.09. 2019 года | 28.03.2019г заключен м.к.с ИП Саблина М.В.на сумму 186,1 тыс.руб.(55 зем.участков)Контракт исполнен на сумму 16,92 тыс.руб. заключен м.к.с ООО «Козерог» на сумму 218,80 тыс.руб.(44 зем.участков) Всего по данной процедуре заключено 3 м.к. Всего на данное мероприятие израсходовано: 41,92 тыс.руб. |  |
| 3 | 1.3. | Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны | 1. Формирование пакетов документов. 2. Подача пакета документов на государственную регистрацию права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на год 710 объектов муниципального недвижимого имущества. 3. Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости. | Штанченко А.Г., | в течение года по мере необходи-мости | в течение 9 месяцев | Зарегистрировано 562 объекта, в том числе: 115-жилых пом., 9-нежилых пом, 17-зем. участок, 412-инженерные сети,9-автом.дороги. |  |
| 4 | 1.4. | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны | Коммунальные услуги: Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку тепловой энергии 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 94,61 тыс.руб. | Ким О.А. | 28.12. 2018 21.01. 2019 29.01. 2019 | 28.12. 2018 21.01. 2019 29.01. 2019 | 29.01.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с АО «Желдорреммаш» на сумму 94,61 руб. Контракт исполнен на сумму 48,84 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 1107,97 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку электрической энергии 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 81,90 тыс.руб. 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 47,14 тыс.руб. 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 2,69 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (охрана объектов муниципальной казны методом патрулирования в г.Уссурийске и населенных пунктах Уссурийского городского округа, извещение, извещение 0320300001618000061). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 236,98 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа), извещение 0320300001618000062). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 500,14 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа, извещение 0320300001618000064). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 453,07 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (на разработку проектной документации по сносу 7 объектов муниципальной казны). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 269,86 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (на устройство ограждения по ул.Достоевского,16). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 868,05 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (на устройство ограждения по ул.Достоевского,18). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 1302,17 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (диагностика 3 ГРУ). 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 571,92 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона проектирование информационных надписей на 9 ОКН. 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 182,9 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона на обследование 39 объектов с целью установления о дальнейшей их пригодности. 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 245,72 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона на капитальный ремонт крыши по адресу объекта г.Уссурийск, ул.Ленина,92. 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 1506,38 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (экспертные заключения, проектная документация, ОСАГО, страхование, услуги нотариуса, охрана объектов, прочее) По плану – 2040,00 тыс.руб. | Ким О.А. Ким О.А. Ким О.А. Ким О.А. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Василькова О.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Василькова О.В. Василькова О.В. Ковалева К.В. Ковалева К.В. Василькова О.В. | 10.01.2019 12.02.2019 20.02.2019 28.12.2018 09.01. 2019 15.01. 2019 31.05. 2019 26.06. 2019 26.06. 2019 19.08. 2019 - 02.09. 2019 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 14.12.2018 14.01.2019 18.02. 2019 28.02. 2019 03.04. 2019 20.03. 2019 29.04. 2019 31.05. 2019 20.03. 2019 29.04. 2019 31.05. 2019 06.05. 2019 20.05. 2019 17.06. 2019 24.06. 2019 28.06. 2019 25.07. 2019 19.07. 2019 30.07. 2019 19.08. 2019 09.09. 2019 18.09. 2019 16.10. 2019 в течение года по мере необходи-мости | 10.01.2019 12.02.2019 21.02.2019 28.12.2018 09.01. 2019 15.01. 2019 31.05. 2019 26.06. 2019 26.06. 2019 19.08. 2019 - 02.09. 2019 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 16.11.2018 12.12.2018 13.11.2018 14.12.2018 14.01.2019 18.02. 2019 28.02. 2019 03.04. 2019 20.03. 2019 29.04. 2019 31.05. 2019 20.03. 2019 29.04. 2019 31.05. 2019 06.05. 2019 20.05. 2019 17.06. 2019 24.06. 2019 28.06. 2019 25.07. 2019 19.07. 2019 30.07. 2019 19.08. 2019 09.09. 2019 18.09. 2019 в течение 9 месяцев | 21.02.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии с УМУПТС на сумму 910,09 тыс. руб. Контракт исполнен в сумме 754,09 тыс.руб. 15.01.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии с ПАО «ДЭК» на сумму 81,90 тыс. руб. Контракт исполнен на сумму 27,78 тыс.руб. заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии с ПАО «ДЭК» на сумму 47,14 тыс. руб. Исполнение контракта 31.12.2019г. заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии(ОДН свободных квартир) с ПАО «ДЭК» на сумму 2,69 тыс. руб. Исполнение контракта 31.12.2019г. Заключен мун.контр. 12.12.2018г. с ООО «Кондор» на сумму 130,0 тыс.руб.(охрана методом патрулирования 36 объектов в городе и селах УГО). Исп.контракта 20.12.2019г. Оплата 85,81 тыс.руб. Заключен мун.контр. 12.12.2018г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 500,14 тыс.руб. (круглосуточная охрана объектов по ул.Резервной,31А/1 объект в городе и селах УГО ). Исп.контракта 20.12.2019г. Оплата 348,02 тыс.руб. Заключен мун.контр. 14.12.2019г. с ООО «ОА Вектор» на сумму 453,07 тыс.руб.(охрана 1 объекта ул.Вокзальная д.1). Контракт исполнен и оплачен в сумме 74,36 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ООО «Проимстандарт» на сумму 269,86 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ИП Усиковым Е.С. на сумму 546,11 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ИП Усиковым Е.С. на сумму 860,05 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ООО «ИТЦ Качество» на сумму 569,06 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ООО «Сварго» на сумму 183 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ООО «ИТК Феникс» на сумму 245,72 тыс.руб. На закупки малого объема: заключено 47 контрактов,(экспертные заключения, контракт обслуживание пож.сигнализации, услуги нотариуса, выписка из регистратора РОСТ). Всего на данное мероприя-тие израсходовано: 4760,11 тыс.руб. |  |
| 5 | 1.5. | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны |  |  |  |  | Всего на данное мероприятие израсходовано: 1767,83 тыс.руб. |  |
|  | 1.5.1. | Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны | Осуществление процедуры по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 53,50 тыс.руб. | Василькова О.В. | 01.02. 2019г. 28.02.2019 25.03. 2019г. | 01.02. 2019г. 28.02.2019 25.04. 2019 | М.к. заключен с ООО «ВостокСтрой» на сумму 53,50 тыс.руб. | Первый участник уклонился от заключения контракта, документы направлены в УФАС по Приморскому краю. Контракт был заключен с участником №2. Контракт расторгнут по соглашению сторон. |
|  | 1.5.2. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 1.Сбор информации о реализованных объектах муниципальной казны. 2.Исчисление налога на добавленную стоимость, транспортного налога, подготовка налоговых деклараций. 3.Перечисление сумм исчисленного налога в сроки, установленные законодательством РФ - за 4-й квартал 2018 г. - за 1-й квартал 2019г. - за 2-й квартал 2019г. | Ким О.А. | Ежеквартально До 25.01. 2019 До 25.04. 2019 До 25.04. 2019 | 21.01. 2019 11.04.2019 11.07.2019 | Перечислено 135,70 тыс.руб. Перечислено 1490,32 тыс.руб. Перечислено 141,81 тыс.руб. |  |
| 6 | 1.6. | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества | Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества 3.Заключение муниципального контракта с исполнителем. По плану – 104,67 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества 3.Заключение муниципального контракта с исполнителем. По плану – 45,25 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 64,33 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона по определению исполнителя услуг по оценке 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 31,11 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона по определению исполнителя услуг по оценке 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 95,00 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона по определению исполнителя услуг по оценке 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 8,48 тыс.руб. Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона по определению исполнителя услуг по оценке 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества. 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 20,45 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контракта у единственно исполнителя (оценка имущества) по мере возникновения необходимости. По плану – 184,64 тыс.руб. | Дремова Е.А. Ковалева К.В. Дремова Е.А. Василькова О.В. Старикова Е.В. Ковалева К.В. Старикова Е.В. Дремова Е.А., Старикова Е.В., Василькова О.В. | 11.01. 2019 30.01. 2019г. До 01.03. 2019г 28.02. 2019 04.03. 2019г. 02.04. 2019г. 11.01. 2019 30.01. 2019г. До 01.03. 2019г. 01.03. 2019 25.03. 2019г. До 01.05. 2019г. 01.03. 2019 22.04. 2019г. До 27.05. 2019г. 31.05. 2019 17.06. 2019 15.07. 2019 01.07. 2019 10.07. 2019 06.08. 2019 | 11.01. 2019 30.01. 2019г. 28.02. 2019 20.02. 2019 28.02. 2019г. 01.04. 2019 11.01. 2019 30.01. 2019г. 28.02. 2019 01.03. 2019 25.03. 2019г. 24.04. 2019г. 01.03. 2019 22.04. 2019г. 27.05. 2019г. 31.05. 2019 17.06. 2019 19.07. 2019 01.07. 2019 10.07. 2019 06.08. 2019 в течение 9 месяцев | 28.02.2019г. заключен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на сумму 8,49 тыс.руб. Контракт исполнен. Заключен и исполнен м.к. с ООО «ПроСервисПермь» на сумму 16,77 тыс.руб. на 32 объекта. 28.02.2019г. заключен м.к. с ООО «Аналитик Центр» на сумму 9,03 тыс.руб. Контракт исполнен. Заключен м.к. с ИП Козлова М.Ю. на сумму 21,10 тыс.руб. Контракт исполнен. Заключен и исполнен м.к. с ИП Петайкин Е.Н. на сумму 13,58 тыс.руб. Заключен и исполнен м.к. с ООО «Центр оценки» на сумму 6,98 тыс.руб. Заключен м.к. с ИП Петайкин Е.Н. на сумму 11,45 тыс.руб. Всего по данной процедуре заключено 10 м.к. Всего на данное мероприятие израсходовано: 215,95 тыс.руб. |  |
| 7 | 1.7. | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества и извещений о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества | Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона 1.Разработка спецификации. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по размещению информационных сообщений в печатном издании. 3.Заключение муниципального контракта с исполнителем. По плану – 100 тыс.руб. Осуществление процедуры по заключению контракта у единственно исполнителя (размещение информации в печатном издании) по мере возникновения необходимости. По плану – 125,05 тыс.руб. | Ковалева К.В. Ковалева К.В. | 28.02. 2019 04.03. 2019 02.04. 2019 | 28.02. 2019 04.03. 2019 15.04. 2019 | Заключен и исполнен м.к. с РОУ «Газета Коммунар» на сумму 74,95 тыс.руб. Всего по данной процедуре заключено 2 м.к. на сумму 125 тыс.руб. | Аукцион состоялся, но победитель уклонился от заключения контракта. В настоящее время идет заключение контракта с участником под номером два. |
| 8 | 1.8. | Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа | Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости По плану – 219,34 тыс.руб. | эксперт 1 категории отдела формирования и учета муниципального имущества Заяш Д.Г. | в течение года по мере необходимости | в течение 9 месяцев | Заключен и исполнен 1 м.к. на сумму 12,0 тыс.руб. |  |
| 9 | 1.10. | Приобретение специализирован-ной техники, насосных установок, оборудования | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение катка ДУ96) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 4417,34 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 22.01. 2019 28.02. 2019 | 09.01. 2019 11.01. 2019 11.03. 2019 | 11.03.2019г. заключен м.к. с ООО «ТД «Уральская марка» на сумму 4354,78 тыс.руб. (каток дорожный), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение вакуумно подметально- уборочной машины) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 7828,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 22.01. 2019 28.02. 2019 | 09.01. 2019 11.01. 2019 11.03. 2019 | 11.03.2019г. заключен м.к. с ООО «ТД «Курганский завод дорожных машин» на сумму 7828,33 тыс.руб. (вакуумно подметально-уборочная машина), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение асфальтоукладчика) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 17771,67 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 25.03. 2019 | 25.03.2019г. заключен м.к. с ООО НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения-ТЕРМ" на сумму 17771,67 тыс.руб. (машины для укладки асфальта), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение вакуумно подметально-уборочной машины) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 7828,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 25.03. 2019 | 25.03.2019г.заключен м.к. с ООО "Торговый дом" Курганский завод дорожных машин" на сумму 7828,33 тыс.руб. (вакуумно подметально-уборочная машина), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение катка) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 3338,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 02.04.2019г.заключен м.к. с ООО"ДМ сервис" на сумму 2333,97 тыс.руб. (каток дорожный), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение автогрейдера ДЗ98) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 9183,33 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 | 10.04.2019г.заключен м.к. ООО "Карьерные машины" на сумму 8014,55 тыс.руб., контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение автогрейдера 140 класса) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 7266,67 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 25.03. 2019 | 25.03.2019г.заключен м.к. ООО "Карьерные машины" на сумму 7266,67 тыс.руб. (грейдер), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение КДМ- зшт) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 16822 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 10.01. 2019 19.02. 2019 02.04. 2019 | 02.04.2019г.заключен м.к. ООО ПО "Специальная Техника" на сумму 16233,23 тыс.руб. (3 шт. КДМ на базе самосвала), контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение насосов – 2 шт) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 9880,99 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 06.05. 2019 27.05. 2019 08.07. 2019 | 06.05. 2019 27.05. 2019 08.07. 2019 | 08.07.2019г.заключен м.к. с ИП Киселев А.С. на приобретение двух насосов на сумму 8151,82 тыс.руб. контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение цифровой видеокамеры) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 161,19 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 01.07. 2019 18.07. 2019 19.08. 2019 | 01.07. 2019 18.07. 2019 19.08. 2019 | 19.08.2019г.заключен м.к. с ИП Мирзакбаров А.А. на приобретение двух насосов на сумму 160,38 тыс.руб. контракт исполнен. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение объективов для видеокамер) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 114,39 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 01.07. 2019 18.07. 2019 19.08. 2019 | 01.07. 2019 18.07. 2019 19.08. 2019 | с ООО «КСК Реновация» на приобретение двух насосов на сумму 94,28 тыс.руб. |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (приобретение сервера) 1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по приобретению специализированной техники 3.Заключение муниципального контракта. По плану – 170,43 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | 02.09. 2019 17.09. 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (приобретение оборудования) по мере возникновения необходимости По плану – 507,1 тыс.руб. | Штанченко А.Г. | в течение года по мере необходимости | в течение 9 месяцев | Заключено 2 контракта на сумму 137,32 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего на данное мероприятие израсходовано: 79943,73 тыс.руб. |  |
| 10 | 2.1. | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2019 год от 25 декабря 2018 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 18 декабря 2018 года. |  | 01 -31 числа ежемесячно | 01 -31 числа ежемесячно | оплата труда и взносы по оплате труда мун.служ., пособие до 3-х лет мун.служ., налог на имущество, сопровожд.Консультан Плюс, оплата за Интернет, оплата почтовых услуг, лицензия Касперского. Всего на данное мероприятие израсходовано: 12574,22 тыс.руб. |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 251804,59 | 126651,15 | 50,30 | Всего: 116115,04 | 99837,17 | 85,98 | 8303,76 | 93,13 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный – 251804,59 | 126651,15 | 50,30 | местный – 116115,04 | 99837,17 | 85,98 | 8303,76 | 93,13 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного правого акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 12.05.2017 года №1466-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.07.2017 года №2043-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13.12.2017 года №3652-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19.03.2018 года №657-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08.05.2018 года №1073-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с корректировкой цели, задачи муниципальной программы, уточнением программного мероприятия. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09.10.2018 года №2384-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19.11.2018 года №2681-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы. | В связи с продлением срока действия программы и уточнением расходов на проведение программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 05.12.2018 года №2801-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением бюджетных ассигнований и программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.12.2018 года №2835-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением бюджетных ассигнований и программных мероприятий. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 13.02.2019 года №346-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением расходов на бюджетных ассигнований. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 14.06.2019 года №1373-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением программных мероприятий и бюджетных ассигнований. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18.07.2019 года №1655-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы. | В связи с уточнением программных мероприятий и бюджетных ассигнований. |

Исп.Ким О.А. 32 07 55