Мониторинг реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа на 2018-2024 годы», за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен  ный исполнитель | | Дата наступления контрольного события | | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной програм  мой, тыс.руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс.руб. |
| плановая | фактическая | | ожидаемая |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание» | Х | | Х | Х | |  | Х | 106 497,7 | 106 497,7 | 71 225,46 |  |
| 1.1. | Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений) | К.В. Ковалева | | март  2021 года-декабрь 2021 года | март  2021 года-декабрь 2021 года | |  | Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества. Получено 166 технических планов | 1 000,0 | 1 000,0 | 31,0 | Заключено 7 муниципаль  ных контрактов на сумму 680,46 тыс.руб. |
| 1.1.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | К.В. Ковалева | | март 2021года | март 2021 года | |  | 156  технических  планов на объекты недвижимого имущества | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В. Ковалева | | апрель 2021 года | апрель 2021 года | |  | 156  технических  планов на объекты недвижимого имущества | 700,00 | 700,00 | Х | Х |
| 1.1.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта | К.В. Ковалева | | апрель  2021  года - июль 2021  года | апрель  2021  года - июль 2021  года | |  | 156  технических  планов на объекты недвижимого имущества | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | | август 2021 года | август 2021 года | |  | 156  технических  планов на объекты недвижимого имущества | 700,00 | 700,00 | Х | Х |
| 1.1.2. | Закупки малого объема | К.В. Ковалева | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | 10 технических  планов на объекты недвижимого имущества | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.1.2.1 | Сбор коммерческих предложений | К.В. Ковалева | | январь 2021 года | январь 2021 года | |  | 10 технических  планов на объекты недвижимого имущества | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В. Ковалева | | в течение года | в течение года | |  | 10 технических  планов на объекты недвижимого имущества | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.3 | Исполнен муниципальный контракт | К.В. Ковалева | | в течение года | в течение года | |  | 10 технических  планов на объекты недвижимого имущества | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | | в течение года | в течение года | |  | 10 технических  планов на объекты недвижимого имущества | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.2. | Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы) | К.В. Ковалева | | в течение года | в течение года | |  | Проведена инвентаризация земельных участков. Получены межевые планы 13 земельных участков. | 750,0 | 750,0 | 18,5 | Заключено 3 муниципаль ных контракта на сумму 618,5 тыс. руб. |
| 1.2.1. | Закупки малого объема | К.В. Ковалева | | в течение 2021года | в течение 2021года | |  | Получены межевые планы 13 земельных участков | 750,00 | 750,00 | Х | Х |
| 1.2.1.1 | Сбор коммерческих предложений | К.В. Ковалева | | в течение 2021года | в течение 2021года | |  | Получены межевые планы 13 земельных участков | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В. Ковалева | | в течение 2021года | в течение 2021года | |  | Получены межевые планы 13 земельных участков | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.3 | Исполнен муниципальный контракт | К.В. Ковалева | | в течение 2021года | в течение 2021года | |  | Получены межевые планы 13 земельных участков | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | |  |  | |  | Оплачены услуги по проведению межевания планов | 750,00 | 750,00 | Х | Х |
| 1.3. | Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны | Е.А. Шупруто | | в течение года | в течение года | |  | Зарегистрировано право собственности Уссурийского  городского округа  на 785 объектов | без финансирования | без финанси  рования | без финанси  рования | Зарегистрировано право собственно  сти Уссурийско  го  городского округа  на 785 объектов |
| 1.4. | Содержание и сохранение объектов муниципальной казны | Х | | январь 2021 года - декабрь 2021 года | январь 2021 года - декабрь 2021 года | |  | Стопроцентное содержание и сохранение объектов муниципальной казны осуществлена | 8 317,12 | 8 317,12 | 3 667,33 | Заключен 31контракт на сумму  5 513,8 тыс. руб, |
| 1.4.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку тепловой энергии | Т.Е. Пальчук | | январь  2021 года – июнь 2021 года | январь  2021 года – июнь 2021 года | |  | 12 объектов | х | х | х | х |
| 1.4.1.1 | Заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии | Т.Е. Пальчук | | март 2021 года - декабрь 2021 года | март 2021 года - декабрь 2021 года | |  | 12 объектов | 1 350,00 | 1 350,00 | х | Х |
| 1.4.1.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку тепловой энергии. | Т.Е. Пальчук | | март 2021 года - декабрь 2021 года | март 2021 года - декабрь 2021 года | | Находится на исполнении | 12 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1.3 | Оплачен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии | Т.Е. Пальчук | | март –декабрь 2021года | март-декабрь 2021 года | |  | 12 объектов | 1 350,00 | 1 350,00 | Х | Х |
| 1.4.2. | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку электрической энергии | Т.Е. Пальчук | | январь 2021 года-май 2021 года | январь 2021 года-май 2021 года | |  | 5 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2.1. | Заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии. | Т.Е. Пальчук | | февраль 2021 года-июнь 2021 года | февраль 2021 года-июнь 2021 года | |  | 5 объектов | 130,0 | 130,0 | Х | Х |
| 1.4.2.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку электрической энергии | Т.Е. Пальчук | | февраль 2021 года- декабрь 2021 года | февраль 2021 года- декабрь 2021 года | |  | 5 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2.3 | Оплачен муниципальный контракт на поставку электрической энергии | Т.Е. Пальчук | | февраль 2021 года - декабрь 2021 года | февраль 2021 года - декабрь 2021 года | |  | 5 объектов | 130,0 | 130,0 | Х | Х |
| 1.4.3 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.А. Баева | | декабрь 2020 года | декабрь 2020 года | |  | Сохранен 71  объект муниципальной казны | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3.1 | Заключен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.А. Баева | | декабрь 2020 года | декабрь 2020 года | |  | Сохранен 71  объект муниципальной казны | 899,14 | 899,14 | Х | Х |
| 1.4.3.2 | Контроль за исполнением муниципального на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.А. Баева | | январь- 2021 года - декабрь 2021 года | январь- 2021 года - декабрь 2021 года | |  | Сохранен 71  объект муниципальной казны | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3.3 | Оплачен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны | Т.Е. Пальчук | | январь 2021 года - декабрь 2021 года | январь 2021 года- декабрь 2021 года | |  | Сохранен 71  объект муниципальной казны | 899,14 | 899,14 | Х | Х |
| 1.4.4 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН) | К.В. Ковалева | | апрель 2021 года | апрель 2021 года | |  | Изготовлены и установлены информационные надписи на 14  объектах культурного наследия | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4.1 | Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН) | К.В. Ковалева | | май 2021 года | май 2021 года | |  | Изготовлены и установлены информационные надписи на 14  объектах культурного наследия | 93,92 | 93,92 | Х | Х |
| 1.4.4.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН) | К.В. Ковалева | | май 2021 года | октябрь 2021 года | |  | Изготовлены и установлены информационные надписи на 14  объектах культурного наследия | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4.3 | Оплачен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН) | Пальчук Т.Е. | | октябрь 2021 года | ноябрь 2021 года | |  | Оплачены и установлены информационные надписи на 14  объектах культурного наследия | 93,92 | 93,92 | Х | Х |
| 1.4.5 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку тепловой энергии | Ковалева К.В. | | июнь 2021года | июнь  2021года | |  | Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5.1 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключения о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | К.В. Ковалева | | июнь 2021  года | июль 2021 года | |  | Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.4.5.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | К.В. Ковалева | | июль  2021 года | октябрь  2021 года | |  | Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5.3 | Оплачен муниципальный контракт на оказание услуг по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Т.Е. Пальчук | | ноябрь 2021 года | декабрь  2021 года | |  | Оплачены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.4.6. | Закупки малого объема | К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | 5 544,06 | 5 544,06 | Х | Х |
| 1.4.6.1. | Сбор коммерческих предложений | К.В.Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6.2 | Заключен муниципальный контракт | К.В.Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | 5 544,06 | 5 544,06 | Х | Х |
| 1.4.6.3 | Исполнен муниципальный контракта | К.В.Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.6.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | Оплачен объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг | 5 544,06 | 5 544,06 | Х | Х |
| 1.5 | Управление и распоряжение объектами муниципальной казны | Х | | в течение  2021  года | в течение  2021  года | |  | Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества, оплачены обязательные платежи (налоги, госпошлины) | 1 471,34 | 1 471,34 | 1 297,09 | Оплачены обязательные платежи на сумму  272,4 тыс.руб. Произведен снос на сумму 1024,67 тыс.руб. |
| 1.5.1 | Закупки малого объема | Д.Г. Заяш | | июнь 2021 года – сентябрь 2021 года | июнь 2021 года – сентябрь 2021 года | |  | Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества, оплачены обязательные платежи | 1 026,01 | 1 026,01 | Х | Х |
| 1.5.1.1 | Сбор коммерческих предложений | Д.Г. Заяш | | март 2021 года – апрель  2021 года | март 2021 года – апрель 2021 года | |  | Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества, оплачены обязательные платежи | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1.2 | Заключен муниципальный контракт | Д.Г. Заяш | | апрель 2021 года – июль  2021 года | апрель 2021 года – июль  2021 года | |  | Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества, оплачены обязательные платежи | 1 026,01 | 1 026,01 | Х | Х |
| 1.5.1.3 | Исполнен муниципальный контракт | Д.Г. Заяш | | май  2021 года – сентябрь 2021 года | май  2021 года - сентябрь 2021 года | |  | Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества, оплачены обязательные платежи | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | | май  2021 года – сентябрь 2021 года | май  2021 года – сентябрь 2021 года | |  | Оплачен снос 3 объектов недвижимого имущества, оплачены обязательные платежи | 1 026,01 | 1 026,01 | Х | Х |
| 1.5.2 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Т.Е.Пальчук | | январь 2021 года-декабрь 2021 года | январь 2021 года-декабрь 2021 года | |  | Произведена оплата по налогам | 445,33 | 445,33 | Х | Х |
| 1.5.2.1. | Налоги, сборы и иные платежи оплачены | Т.Е.Пальчук | | январь 2021 года-декабрь 2021 года | январь 2021 года-декабрь 2021 года | |  | Оплачены налоги | 445,33 | 445,33 | Х | Х |
| 1.6 | Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, в том числе путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья | Е.Ю. Данченко  Е.В.Старикова  Т.А. Баева | | январь  2021 года – декабрь 2021 года | январь  2021 года – декабрь 2021 года | |  | Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны. | 400,0 | 400,0 | 244,75 | Заключено 15 контрактов на сумму  328,75 тыс.руб.  Из них 12 исполнено в полном объеме на сумму 244,75 тыс. рублей, |
| 1.6.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | Е.Ю. Данченко  Е.В.Старикова  Т.А. Баева | | февраль 2021 года- август  2021 года | февраль 2021 года- август  2021 года | |  | Оценка 12 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.1.2 | Заключен муниципальный контракт | Е.Ю. Данченко  Е.В.Старикова | | апрель  2021 года – сентябрь 2021 года | апрель  2021 года – сентябрь 2021 года | |  | Оценка 12 объектов | 100,00 | 100,00 | Х | Х |
| 1.6.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Е.Ю. Данченко  Е.В.Старикова | | апрель  2021 года – октябрь 2021 года | апрель  2021 года – октябрь 2021 года | |  | Оценка 12 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.1.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | | июнь  2021 года  -ноябрь 2021 года | июнь  2021 года  -ноябрь 2021 года | |  | Оплачена  оценка 12 объектов | 100,00 | 100,00 | Х | Х |
| 1.6.2. | Закупки малого объема | Е.Ю. Данченко  Т.А. Баева  Е.В. Старикова | | В течение 2021 года | В течение 2021 года | |  | Получены отчеты об оценке 10 объектов  Отчеты об оценке:  36 объектов | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.6.2.1 | Сбор коммерческих предложений | Е.Ю. Данченко  Т.А. Баева  Е.В. Старикова | | январь 2021 года  в течение 2021 года | январь 2021 года  в течение 2021 года | |  | Отчеты об оценке 10 объектов  Отчеты об оценке:  36 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2.2 | Заключен муниципальный контракт | Е.Ю. Данченко  Т.А. Баева  Е.В. Старикова | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Отчеты об оценке 10 объектов  Отчеты об оценке:  36 объектов | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.6.2.3 | Исполнен муниципальный контракт | Е.Ю. Данченко  Т.А. Баева  Е.В. Старикова | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Отчеты об оценке 10 объектов  Отчеты об оценке:  36 объектов | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Оплачены отчеты об оценке 10 объектов,  отчеты об оценке:  36 объектов | 300,00 | 300,00 | Х | Х |
| 1.7 | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества,  о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества | Т.А. Баева | | март 2021 года-декабрь 2021 года | март 2021 года-декабрь 2021 года | |  | Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см. | 100,0 | 100,0 | 0,00 | Заключен 1 контракт о на сумму 94,14 тыс.руб. |
| 1.7.1. | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | Т.А. Баева | | январь 2021 года- февраль 2021 года | январь 2021 года- февраль 2021 года | |  | Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см. | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.1.1 | Заключен муниципальный контракт | Т.А. Баева | | март 2021 года | март 2021 года | |  | Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см. | 94,14 | 94,14 | Х | Х |
| 1.7.1.2 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Т.А. Баева | | март 2021 года - декабрь 2021 года | март 2021 года - декабрь 2021 года | |  | Оплачены опубликованые информационные сообщения на площади 3000 кв.см. | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.1.3 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | | декабрь 2021 года | декабрь 2021 года | |  | Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см. | 94,14 | 94,14 | Х | Х |
| 1.7.2. | Закупки малого объема | Д.Г.Заяш | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Опубликовано 1 информационное сообщение | 5,86 | 5,86 | Х | Х |
| 1.7.2.1 | Сбор коммерческих предложений | Д.Г.Заяш | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Опубликовано 1 информационное сообщение | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.2.1 | Сбор коммерческих предложений | Д.Г.Заяш | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Опубликовано 1 информационное сообщение | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.2.2 | Заключен муниципальный контракт | Д.Г.Заяш | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Опубликовано 1 информационное сообщение | 5,86 | 5,86 | Х | Х |
| 1.7.2.3 | Исполнен муниципальный контракта | Д.Г.Заяш | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Опубликовано 1 информационное сообщение | Х | Х | Х | Х |
| 1.7.2.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Опубликовано 1 информационное сообщение | 5,86 | 5,86 | Х | Х |
| 1.8 | Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа | Д.Г. Заяш,  Т.А. Баева | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Проведены работы по техническому обследованию имущества. Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта имущества | 200,00 | 200,00 | 97,33 | Заключен 1 контракт на сумму 97,3 тыс руб. |
| 1.8.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | Т.А. Баева | | март 2021 года | апрель 2021 года | |  | Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.1.2 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Т.А. Баева | | апрель 2021 года – май 2021 года | апрель 2021 года – май 2021 года | |  | Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта | 97,33 | 97,33 | Х | Х |
| 1.8.1.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Т.А. Баева | | май 2021 года | май  2021 года | |  | Проведены работы по техническому обследованию имущества. Получены заключения о техническом состоянии имущества | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.1.4. | Оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Т.Е.Пальчук | | июнь 2021 года | июнь 2021 года | |  | Оплачено заключение о техническом состоянии 1 объекта | 97,33 | 97,33 | Х | Х |
| 1.8.2 | Закупки малого объема | Д.Г. Заяш,  Т.А. Баев | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | 102,67 | 102,67 | Х | Х |
| 1.8.2.1 | Сбор коммерческих предложений | Д.Г. Заяш,  Т.А. Баев | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.2.2 | Заключен муниципальный контракт | Д.Г. Заяш,  Т.А. Баев | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | 102,67 | 102,67 |  |  |
| 1.8.2.3 | Исполнен муниципальный контракт | Д.Г. Заяш,  Т.А. Баев | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить | Х | Х | Х | Х |
| 1.8.2.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е. Пальчук | | в течение 2021 года | в течение 2021 года | |  | Оплачен объем подлежащий выполнению работ, оказанию услуг | 102,67 | 102,67 | Х | Х |
| 1.9. | Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования | О.В. Василькова, К.В. Ковалева,  Т.А. Баева, | | март 2021 года | декабрь  2021 года | |  | Приобретено 29 единиц техники и оборудования | 94 259,24 | 94 259,24 | 65 869,46 | Заключено 15 муниципаль  ных контрактов на сумму 93 906,62 тыс.руб |
| 1.9.1 | Подготовка документации к заключению муниципального контракта | О.В. Василькова, К.В. Ковалева,  Т.А. Баева | | январь 2021 года – июль  2021 года | январь 2021 года – июль  2021 года | |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.2 | Заключен муниципальный контракт | О.В. Василькова, К.В. Ковалева,  Т.А. Баева | | апрель 2021 года- август  2021 года | апрель 2021 года- август  2021 года | |  | Приобретено 29 единиц техники и оборудования | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.3 | Контроль за исполнением муниципального контракта | О.В. Василькова, К.В. Ковалева,  Т.А. Баева | | апрель 2021 года – декабрь  2021 года | апрель 2021 года – декабрь  2021 года | |  | Приобретено 29 единиц техники и оборудования | Х | Х | Х | Х |
| 1.9.4 | Оплачен муниципальный контракт | Т.Е.Пальчук | | август 2021 года – декабрь  2021 года | август 2021 года – декабрь 2021 года | |  | Оплачено 29 единиц техники и оборудования | 94 259,24 | 94 259,24 | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие. «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа» | | | | | | | | 20 251,03 | 20 251,03 | 15 082,06 |  |
| 2.1 | Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа | | Т.Е.Пальчук | Январь 2021 года-Декабрь 2021 года | Январь 2021 года-Декабрь 2021 года |  | | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует. | 20 251,03 | 20 251,03 | 15 082,06 |  |
| 2.1.1. | Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2021 год от 19 декабря 2020 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 19 декабря 2020 года. | | Т.Е.Пальчук |  |  |  | | Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная – отсутствует. | Х | Х | Х | Х |