Аналитическая записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы

за 2021 год.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее – программа) проводится за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программы на 2018-2024 годы (после внесенных изменений) составляет 350 272,88 тыс. руб., в том числе на 2021 год – 125 026,45 тыс. руб.

Основной целью программы является повышение результативности управления и эффективности использования, распоряжения муниципальным имуществом, прирост объектов муниципальной собственности.

Фактически освоено за 2021 год – 119 567,06 тыс. руб., что составляет **95,63 %.**

Фактически c начала реализации программы освоено 340 839,39 тыс. руб. **(75,88%).**

**По 1 мероприятию программы мероприятия не выполнены:**

По мероприятию «Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования» при плане 93 906 619,55 руб. освоено 88 876 386,03 руб., или 94,64 %, приобретена в муниципальную собственность специализированная техника в количестве 18 единиц, приобретено 10 единиц электростанций. В связи с нарушением поставщиком ООО «МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА» срока поставки электростанции дизельной, на 01.01.2022г. не освоены бюджетные ассигнования на сумму 5 030 233,52 руб. по муниципальному контракту 03203000016210000210002 от 02.08.2021г.

**В 2021 году 3 раза вносились изменения в муниципальную программу:**

постановление администрации Уссурийского городского округа от 27.05.2021 № 1188-НПА - в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 27.10.2021 № 2420-НПА - в целях уточнения расходов на проведение мероприятий муниципальной программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы;

постановление администрации Уссурийского городского округа от 16.12.2021 № 2798-НПА - в целях уточнения расходов на проведение мероприятий муниципальной программы.

**Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год:**

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов):

**СПМП=(12,28+4,25+1,57+1,01)/4=4,78;**

Степень соответствия уровню расходов программы:

**СРМП=119 567,06/125 026,45=0,96;**

Эффективность использования средств бюджета:

**ЭБС=0,75/0,96=0,78;**

Степень реализации мероприятий программы:

**СММП=3/4=0,75;**

Эффективность реализации программы:

**ЭМП=4,78\*0,78= 3,73**

**Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год: эффективность высокая.**

(если значение Эмп составляет не менее 0,9, т.е. 3,73>0,9).