Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта

в Уссурийском городском округе» на 2016-2018годы» за 1 полугодие 2016 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной программы (Приложе-ние) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприя-тия на отчетную дату | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-нию меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Пункт 1 Раздела I приложения к муници-пальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» (далее – Перечень) | Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО) | 1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, о предоставлении формы федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте».2. Проведение совещания с юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2015 г. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 11.01.2016г12.01.2016г20.01.2016г31.01.2016г | 11.01.2016г12.01.2016г20.01.2016г31.01.2016г | Без финан-сирования.Подготов-лены формы федераль-ного статисти-ческого наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организа-циям, осуществ-ляющим спортивную подготов-ку» и направле- ны в Департа-мент физической культуры и спорта Приморс-кого края |  |
| II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спортана территории УГО |
| 2. | Пункт 2 Раздела II Перечня | Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО | 1. Прохождение согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2016 год» в структурных подразделениях администрации УГО. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 29.01.2016г. | 08.02.2016 | Без финан-сирования.Постанов-ление админис-трации УГО от 08.02.2016 № 319 |  |
| 3. | Пункт 3 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление).2. Прохождение согласования проекта постановления. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.01.2016г20.03.2016г | 18.01.2016г09.06.2016г | Без финан-сирования.Постановле-ние администра-ции УГО от 09.06.2016 № 1707-НПА. |  |
| 4. | Пункт 4 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2018 годах» (далее – постановление).2. Прохождение согласования проекта постановления. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.01.2016г20.03.2016г | 25.02.2016г09.06.2016г | Без финан-сирования.Постановле-ние администра-ции УГО от 09.06.2016 № 1708-НПА. |  |
| 5. | Пункт 5 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2018 годах | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2018 годах» (далее – постановление).2. Прохождение согласования проекта постановления. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.01.2016г20.03.2016г | 18.01.2016г05.07.2016г | Без финан-сирования.Постановле-ние администра-ции УГО от 05.07.2016 № 1989-НПА. |  |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни |
| 6. | Пункт 6 Раздела III Перечня | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения.2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по освещению вопросов физической культуры и спорта.3. Контроль исполнения. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. | 01.02.2016г25.02.2016г15.04.2016г15.06.2016г15.08.2016г15.10.2016г15.12.2016геженедель-но | 01.02.201625.02.2016г15.04.2016г | Заключено и оплачено 6 договоров на сумму 569925,00 Вышло 20 программ «Неделя спорта».План 600000,00 руб.Процент исполнения – 95% |  |
| 7. | Пункт 7 Раздела III Перечня | Формирование банка спортивных достижений УГО | 1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальныхспортивных мероприятиях.2. Формирование банка спортивных достижений УГО. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 10 число каждого месяца15 число каждого месяца | 10 число каждого месяца15 число каждого месяца | Без финан-сирования.За 1 полугодие в базу данных внесено 1601 победитель и призер разных уровней. |  |
| 8. | Пункт 8 Раздела III Перечня | Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО | 1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения спортсменов, достойных для размещения их фотографий на рекламных банерах.2. Согласование макетов банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов.3.  Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО.4. Контроль изготовления и размещения банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 10.08.2016г18.08.2016г21.08.2016г.07.09.2016г. |  | Срок исполнения 3 квартал 2016г. |  |
| 9. | Пункт 9 Раздела III Перечня | Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО | 1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения физкультурных и спортивных мероприятий, на которые необходимо изготовить афиши и буклеты.2. Согласование макетов рекламных афиш и буклетов.3. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по изготовлению рекламных афиш и буклетов.4. Контроль изготовления и распространения рекламных афиш и буклетов. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 01.04.2016г11.04.2016г25.04.2016г03.05.2016г | 01.04.2016г27.05.2016г27.05.2016г10.06.2016г | Заключен и оплачен договор на сумму 38000,00 руб.Изготовлено 600 афиш и 200 буклетов.План – 40000 руб.Процент исполнения – 95% |  |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО |
| 10. | Пункт 10 Раздела IV Перечня | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки.2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке.4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 23.04.2016г29.04.2016г08.06.2016г08.09.2016г29.09.2016г28.04.2016г08.06.2016г08.09.2016г29.09.2016г05.05.2016г14.06.2016г13.09.2016г04.10.2016г | 12.04.2016г29.04.2016г08.06.2016г28.04.2016г08.06.2016г05.05.2016г14.06.2016г | Заключен и оплачен договор на сумму 23750,00 руб.Проведено 2 зарядки, охват участников 600 человек.План – 25000 руб.Процент исполнения – 95% |  |
| 11. | Пункт 11Раздела IV Перечня | Спартакиада предприятий, организаций и учреждений УГО | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в Спартакиаде.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 02.03.2016г24.04.2016г31.03.2016г30.03.2016г14.05.2016г | 02.03.2016г24.04.2016г15.03.2016г24.03.2016г07.05.2016г | Заключены и оплачены 2 договора на сумму 190000,00 руб. Охват участников 360 чел. План – 190000,00 руб. Процент исполнения – 100%  |  |
| 12. | Пункт 12 Раздела IV Перечня | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | 1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия. 2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО.3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 25.04.2016г03.05.2016г25.04.2016г13.05.2016гпо плану | 25.04.2016г03.05.2016г25.04.2016г13.05.2016г | Заключено 10 договоров и оплачено 7 договоров на сумму 399191,00 руб. Заявок принято от 85 команд. План 700000,00 руб. Процент исполнения – 61%  |  |
| 13. | Пункт 13Раздела IV Перечня | Летние Уссурийские игры, посвященные Дню физкультурника | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Летних Уссурийских игр, посвященных Дню физкультурника.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.4. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 20.06.2016г20.07.2016г30.07.2016г13.08.2016г |  | Срок исполнения 3 квартал 2016г. |  |
| 14. | Пункт 14Раздела IV Перечня | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 17.08.2016г08.09.2016г15.09.2016г16.09.2016г17.09.2016г |  | Срок исполнения 3 квартал 2016г. |  |
| 15. | Пункт 15Раздела IV Перечня | Всероссийский Олимпийский День | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 19.05.2016г10.06.2016г17.06.2016г20.06.2016г25.06.2016г | 19.05.2016г20.05.2016г01.06.2016г05.06.2016г | Заключен и оплачен договор на сумму 42750,00 руб. План – 45000,00 руб. Процент исполнения – 95% |  |
| 16. | Пункт 16Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации».2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.08.2016г10.09.2016г18.09.2016г20.09.2016г22.09.2016г |  | Срок исполнения 3 квартал 2016г. |  |
| 17. | Пункт 17Раздела IV Перечня | Фестиваль спорта | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.08.2016г10.09.2016г18.09.2016г23.09.2016г24.09.2016г | 06.02.2016г01.03.2016г01.04.2016г29.04.2016г12.05.2016г02.03.2016г14.04.2016г06.05.2016г26.05.2016г27.05.2016г09.02.2016г10.03.2016г16.02.2016г15.03.2016г18.04.2016г12.05.2016г12.06.2016г16-19.02. 2016г.15-18.03. 2016г.18-22.04. 2016г.12-13, 17.05.2016г.12.06.2016г | Заключено и оплачено 5 договоров на сумму – 370074,00 руб. Охват участников Фестиваля ГТО – 688 чел. Охват фестиваля спорта Дня России – 200 участников, 1500 зрителей. По плану – 1075000,00 руб.Процент исполнения – 34,4% |  |
| 18. | Пункт 18Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России».2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 31.01.2016г17.02.2016г15.02.2016г12.02.2016г19.02.2016г | 31.01.2016г17.02.2016г15.02.2016г12.02.2016г19.02.2016г | Заключен и оплачен договор на сумму 23750,00 руб. Охват участников – 102 чел. План – 25000,00 руб. Процент исполнения – 95% |  |
| 19. | Пункт 19Раздела IV Перечня | Спартакиада сельских территорий УГО | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады сельских территорий УГО.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады.3. Взаимодействие с начальниками отделов по работе с территориями по вопросу участия в Спартакиаде.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей округа к участию в мероприятии.5. Контроль проведения Спартакиады. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 04.09.2016г01.10.2016г28.09.2016г28.09.2016г08.10.2016г |  | Срок исполнения 4 квартал 2016г. |  |
| 20. | Пункт 20Раздела IV Перечня | Спартакиада учащихся и студентов учреждений профессионального образования  | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 19.01.2016г20.02.2016г15.10.2016г21.01.2016г11.03.2016г09.04.2016г20.04.2016г13.05.2016г25.09.2016г14.10.2016г18.11.2016г10.03.2016г07.04.2016г20.04.2016г12.05.2016г27.09.2016г17.10.2016г18.11.2016г | 19.01.2016г28.03.2016г05.04.2016г21.01.2016г24.03.2016г31.03.2016г05.04.2016г24.03.2016г20.04.2016г28.03.2016г11.04.2016г20.04.2016г | Заключено и оплачено 7 договоров на сумму 43293,00 руб. Охват участников – 300 чел. План – 92000,00 руб. Процент исполнения – 47% |  |
| 21. | Пункт 21 Раздела IV Перечня | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | 1. Подготовка и согласование договоров по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики.2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 01.02.2016г31.03.2016г30.06.2016г01.10.2016г22.01.2016г03.04.2016г03.07.2016г05.10.2016г | 29.01.2016г31.03.2016г30.06.2016г01.10.2016г22.01.2016г03.04.2016г | На 1 полугодие 2016 года приобретено и выдается на мероприятия:Медалей – 1660 шт.Кубков – 75 шт.Дипломов – 1200 шт.Плакетки – 43 шт.Статуэтки – 140 шт. Оплачены договора на сумму 602060,00 руб. План – 854000,00 руб. Процент исполнения – 70% |  |
| 22. | Пункт 22Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта | 1. Подготовка и согласование Положений о проведении спортивных соревнований УГО по видам спорта.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуСерикова М.В.,эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спортуМурченко И.Е. | 13.01.2016г26.01.2016г25.01.2016г10.02.2016г07.02.2016г17.02.2016г | 13.01.2016г26.01.2016г25.01.2016г10.02.2016г07.02.2016г14.02.2016г | Заключены и оплачены 2 договора на сумму 66690,00 руб. Охват участников – 262 чел. (2 меропри-ятия)План 70200,00 руб.Процент исполнения – 95% |  |
| 23. | Пункт 23 Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуСерикова М.В. | 02.11.2016г20.11.2016г22.11.2016г01.12.2016г02.12.2016г |  | Срок исполнения 4 квартал 2016г. |  |
| 24. | Пункт 24Раздела IV Перечня | Конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы по месту жительства (далее – Конкурс). | 1. Подготовка Положения о проведении Конкурса.2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «О проведении Конкурса на организацию физкультурно-массовой работы» в структурных подразделениях администрации УГО.3. Информирование руководителей организаций, предприятий и учреждений о проведении Конкурса.4. Сбор и обработка информации, предоставленной руководителями организаций, предприятий и учреждений об участии в Конкурсе.5. Подготовка и проведение комиссии по подведению итогов Конкурса. Оформление итогового протокола. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 06.06.2016г03.08.2016г12.08.2016г30.10.2016г10.11.2016г |  | Срок исполнения 4 квартал 2016г. |  |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан,развитие спортивной инфраструктуры |
| 25. | Пункт 25Раздела V Перечня | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставле-ние фикуль-турно-спортив-ных услуг населению Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе:Муниципаль-ному автономному учреждению «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»);Муниципально-му автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка») | 1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг.2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии смуниципальным заданием муниципальных услуг.2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.3. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спортуКачан А.Г.главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальникуправления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спортуКачан А.Г.главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 11.02.2016гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии11.02.2016гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | 10.02.2016гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии24.02.2016гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1 от 10.02.2016г. выплачено 11726800,00 руб.План – 23005700,00 руб.Процент исполнения -50,9%Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1 от 24.02.2016г. выплачено 1355407,00 руб. План – 3861900,00 руб.Процент исполнения – 35% |  |
| 26. | Пункт 26РазделаV Перечня | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение спортивного оборудования: спортивные маты для занятий шорт-треком, теннисные столы, стенка шведская, стартовые колодки, табло электронное для футбольного поля, стойки волейбольные, стойки баскетбольные) | 1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели.2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 15.01.2016г16.02.2016г24.02.2016гв соответст-вии со сроками, указанными в Соглаше-нии | 15.01.2016г27.01.2016г14.02.2016гв соответст-вии со сроками, указанными в Соглаше-нии | Согласно соглашению № 1 от 27.01.2016г. оплачено 950000,00 руб. План 1000000,00 руб.Процент исполнения – 95% |  |
| 27. | Пункт 28РазделаV Перечня | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение микрогрузови-ка) | 1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели.2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».5. Подготовка техничес-кого задания и проведение аукциона по приобретению транспортного средства. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.,директор МАУ СОК «Ледовая арена»Бурлов О.Г. | 22.01.2016г.25.02.2016г.15.03.2016г.в соответст-вии со сроками, указанны-ми в Соглашениисогласно сроков проведения аукциона |  |  | По програм-ме 800,00 тыс.руб.Приобре-тение основных средств перенесено на 4 квартал 2016г. |
| 28. | Пункт 35 Раздела V Перечня | Конкурс на получение субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс) | 1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем.2. Прием заявок на участие в Конкурсе.3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса.4. Проведение заседания экспертной комиссии.5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса.6. Подготовка и согласование в нормативно-правовом управлении Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса.7. Подписание соглашений сторонами.8. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.9. Перечисление средств субсидии. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 08.04.2016г15.04.2016г20.04.2016г21.04.2016г22.04.2016г20.05.2016г24.05.2016г25.05.2016г10.06.2016г | 08.04.201615.04.2016 | Срок исполнения со 2 квартала перенесен на 3 квартал 2016г. |  Постанов-ление админист-рации УГО принято только 05.07.2016 в связи с этим сдвинуты сроки исполне-ния меропри-ятия |
| 29. | Пункт 36Раздела V Перечня | Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе: хоккейные коробки муниципаль-ныхобразователь-ных учреждений;хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности. | 1. Подготовка проектов Соглашений о предос-тавлении муниципальным образовательным учреж-дениям субсидий на иные цели.2. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении.3. Подписание Соглашений сторонами.4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям.1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.3. Подготовка проектов Соглашений о предостав-лении субсидии.4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении.5. Осмотр хоккейных коробок.6. Перечисление средств субсидии. | начальник финансово-экономи-ческого отдела управления образова-ния и молодеж-ной политики Вялкова Н.А.заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г.эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спортуМурченко И.Е.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 21.09.2016г20.10.2016г27.10.2016гв соответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении21.09.2016г20.10.2016г.25.10.2016г.январь, февраль, декабрь 2016г.в соответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении | 01.03.2016г24.03.2016гянварь, февраль | Срок исполнения 4 квартал 2016г.Срок исполнения 2-4 кварталы 2016г. |  |
| 30. | Пункт 37Раздела V Перечня | Установка плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок, с учетом выполнения работ по проектирова-нию | 1. Заключение договоров на выполнение проектных работ.2. Выполнение проектно-сметных работ3. Проверка проектно-сметной документации заказчиком.4. Подготовка технического задания на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования.5. Размещение аукциона и заключение договоров на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования.6. Выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. | руководи-тели общеобра-зователь-ных учрежденийподрядные организа-цииуправление образова-ния и молодеж-ной политики,подрядные организа-ции | 31.01.2016г15.03.2016г10.04.2016г03.05.2016г25.05.2016г.в соответст-вии со сроками, указанными в договорах | 31.01.2016г15.03.2016г | Заключено 3 договора на выполнение проектных работ. Оплачено 3 договора на сумму 294000,00 руб. План – 38706000,00 руб.Процент исполнения – 0,75% |  |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций |
| 31. | Пункт 38Раздела VI Перечня | Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предостав-ленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.6. Подписание Соглашения сторонами.7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 20.03.2016г27.03.2016г29.03.2016г29.03.2016г20.04.2016г22.04.2016гв течение 3рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 20.03.2016г15.06.2016г16.06.2016г16.06.2016г19.06.2016г22.06.2016г | Согласовано 20 соглашений. Оплачено на сумму 2083000,00 руб. План – 10000000,00 руб.Процент исполнения – 20,8% |  |
| 32. | Пункт 39Раздела VI Перечня | Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.6. Подписание Соглашения сторонами.7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 20.03.2016г27.03.2016г29.03.2016г29.03.2016г20.04.2016г22.04.2016гв течение 3рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 20.03.2016г15.06.2016г16.06.2016г16.06.2016г19.06.2016г22.06.2016г | Согласовано 3 соглашения. План – 2845000,00 руб.Процент исполнения – 0% |  По  |
| 33. | Пункт 40Раздела VI Перечня | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях  | 1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной командыУГО.3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов.4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении.5. Подписание договоров сторонами.6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-нияне позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-нияв течение2 рабочих днейв течение12 рабочих дней,в течение2 рабочих дней, с даты согласова-нияв соответст-вии с Положе-нием о соревнова-нии | 19.02.2016г30.05.2016г21.02.2016г01.06.2016г24.02.2016г01.06.2016г10.03.2016г20.06.2016г10.03.2016г221.06.2016г24.02.2016г05.06.2016г | Участие спортивной сборной УГО в краевом зимнем и летнем фестивалях ГТО. Заключено и оплачено 2 договора на сумму 46300,00 руб. План – 300000,00 руб. Процент исполнения – 15,4% |  |
| 34. | Пункт 41Раздела VI Перечня | Поощрение лучших спортсменов, тренерови руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | 1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.4. Проведение заседания экспертной комиссии.5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО.7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.,начальник управления бухгалтер-ского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 30.09.2016г10.11.2016г20.11.2016г24.11.2016г25.11.2016г15.12.2016г29.12.2016г |  | Срок исполнения 4 квартал 2016г. |  |
| 35. | Пункт 42Раздела VI Перечня | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования.2. Подготовка и согласование договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Проведение мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.11.2016г01.12.2016г 15.12.2016г18.12.2016г22.12.2016г |  | Срок исполнения 4 квартал 2016г. |  |

|  |
| --- |
| **Раздел II. Финансовое обеспечение Программы** |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 205253,17 | 18824,99 | 9 | Всего: 98354,80 | 18824,99 | 19  |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| Местный 205253,17 |  | 9 | Местный 98354,80 |  | 19 |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| **Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату** |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации. |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Н.А. Середа