Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта

в Уссурийском городском округе» на 2016-2020годы», утвержденной постановлением администрации УГО № 3246-НПА от 27.11.2017г.

за 2017 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тиймуници-пальной программы (Приложе-ние) | Наименования мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприя-тия на отчетную дату | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполне-ниюмеропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Пункт 1 Раздела I приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» (далее – Перечень) | Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО) | 1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, о предоставлении формы федерального статистического наблюдения «Сведения о физической культуре и спорте».2. Проведение совещания с юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту, по заполнению форм федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленной юридическими лицами, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту4. Подготовка сводной информации о состоянии развития физической культуры и спорта УГО за 2016г. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 09.01.2017г12.01.2017г20.01.2017г25.01.2017г | 09.01.2017г12.01.2017г20.01.2017г25.01.2017г | Без финан-сирования.Подготов-лены формыфедераль-ногостатисти-ческого наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Сведения по организа-циям, осуществ-ляющим спортивную подготов-ку» и направле- ны в Департа-мент физической культуры и спорта Приморс-кого края |  |
| II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спортана территории УГО |
| 2. | Пункт 2 Раздела II Перечня | Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО | 1. Согласование проекта постановления администрации УГО «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО на 2017 год». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 20.02.2017г | 20.02.2017г | Без финан-сирования.Постанов-лениеадминис-трации УГО от 20.02.2017г. № 560 |  |
| 3. | Пункт 3 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление).2. Прохождение согласования проекта постановления. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.02.2017г01.03.2017г | 12.04.2017г19.06.2017г | Без финан-сированияПостановле-ниеадминистра-ции УГО от 19.06.2017г. № 1888-НПА | Подано 57 пакетов документов на предоставление субсидии, экспертиза документов составила 1,5 месяца |
| 4. | Пункт 4 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2016 – 2020 годах» (далее – постановление).2. Согласование проекта постановления.3. Издание постановле-ния. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.02.2017г10.03.2017г10.03.2017г | 26.02.2017г26.02.2017г14.04.2017г | Без финан-сированияПостановле-ниеадминистра-ции от 14.04.2017г. № 1154-НПА | Подано 4 пакета документов на предоставление субсидии, экспертиза документов составила 13 дней. Постановление проходит согласова-ние в Уссурийс-кой городской прокурату-ре. |
| 5. | Пункт 5 Раздела II Перечня | Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2020 годах | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2016-2020 годах» (далее – постановление).2. Согласование проекта постановления.3. Издание постановле-ния. | старшийспециалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | 13.02.2017г10.03.2017г28.03.2017г | 21.02.2017г12.04.2017г12.04.2017г | Без финан-сированияПостановле-ние администра-ции УГО от 12.04.2017г. № 1139-НПА |  |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни |
| 6. | Пункт 6 Раздела III Перечня | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения.2. Подготовка и согласование контрактов на оплату услуг по освещению вопросов физической культуры и спорта.3. Контроль исполнения. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 01.02.2017г15.03.2017г15.06.2017геженедель-но | 01.02.2017г05.04.2017г26.04.2017г. | Заключено и оплачено 2 контракта на сумму: 630000,00 рублей.План 630000,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 7. | Пункт 7 Раздела III Перечня | Формирование банка спортивных достижений УГО | 1. Сбор и обработка информации от руководителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальныхспортивных мероприятиях.2. Формирование банка спортивных достижений УГО. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 10 число каждого месяца15 число каждого месяца | 10 число каждого месяца15 число каждого месяца | Без финан-сирования.За 2017г. в базу данных внесено 1840 победителей и призеров разных уровней. |  |
| 8. | Пункт 8 Раздела III Перечня | Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО | 1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения спортсменов, достойных для размещения их фотографий на рекламных банерах.2. Согласование макетов банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов.3.  Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО.4. Контроль изготовления и размещения банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 10.08.2017г18.08.2017г21.08.2017г07.09.2017г | 10.08.2017г18.09.2017г13.09.2017г25.09.2017г | Заключен и оплачен договор на изготовле-ние и монтаж 4 баннеров на сумму 63000,00 рублей.План – 63000 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 9. | Пункт 9 Раздела III Перечня | Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО | 1. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу определения физкультурных и спортивных мероприятий, на которые необходимо изготовить афиши и буклеты.2. Согласование макетов рекламных афиш и буклетов.3. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по изготовлению рекламных афиш и буклетов.4. Контроль изготовления и распространения рекламных афиш и буклетов. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 01.04.2017г11.04.2017г25.04.2017г10.05.2017г | 01.04.2017г11.04.2017г25.04.2017г10.05.2017г | Заключен и оплачен договор на изготовле-ние 700 шт. афиш на сумму 42000,00 рублей.План – 42000 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО |
| 10. | Пункт 10 Раздела IV Перечня | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг поорганизации проведения утренней общегородской зарядки.2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке.4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки. | старшийспециалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | 23.04.2017г29.04.2017г08.06.2017г08.09.2017г29.09.2017г28.04.2017г08.06.2017г08.09.2017г29.09.2017г04.05.2017г14.06.2017г14.09.2017г05.10.2017г | 23.04.2017г.29.04.2017г08.06.2017г04.09.2017г29.09.2017г28.04.2017г08.06.2017г04.09.2017г29.09.2017г04.05.2017г15.06.2017г07.09.2017г05.10.2017г | Заключен и оплачен договор на сумму 26500,00 рублей.План – 26500 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 11. | Пункт 11Раздела IV Перечня | Спартакиада предприятий, организаций и учрежденийУГО | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в Спартакиаде.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | 02.03.2017г30.03.2017г30.03.2017г30.03.2017г14.05.2017г | 02.03.2017г13.05.2017г28.03.2017г30.03.2017г13.05.2017г | Заключено и оплачено 2 договора на сумму 199980,00 рублей. План – 200000,00 руб. Процент исполнения –100%  |  |
| 12. | Пункт 12 Раздела IVПеречня | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | 1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия. 2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО.3. Подготовка и согласование контракта и аукциона на оплату услуг по организации проведения мероприятия.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категорииуправления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 25.04.2017г03.05.2017г25.04.2017г13.05.2017гпо плану | 25.04.2017г03.05.2017г26.06.2017г10.07.2017г17.07.2017г16.08.2017г13.05.2017г10.07.2017-12.08.2017 | Заключено и оплачено 3 контракта на сумму 566600,00 рублей. Заключено и оплачено 10 договоров на сумму 172210,00 рублей. План 738810,00 руб. Процент исполнения – 100%  | Изменение плана с 1000000,00 рублей на 738810,00.Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 13. | Пункт 13Раздела IV Перечня | Летние Уссурийские игры, посвященные Дню физкультурника | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Летних Уссурийских игр, посвященных Дню физкультурника.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.4. Контроль проведения мероприятия. | старшийспециалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | 20.06.2017г20.07.2017г30.07.2017г12.08.2017г | 20.06.2017г03.08.2017г30.07.2017г12.08.2017г. | Заключен и оплачен договор 31500,00 рублей.План 31500,00 руб. Процент исполнения – 100% |  |
| 14. | Пункт 14Раздела IV Перечня | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг поорганизации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту МурченкоИ.Е. | 17.08.2017г08.09.2017г15.09.2017г16.09.2017г21.09.2017г | 17.08.2017г12.09.2017г15.09.2017г16.09.2017г21.09.2017г | Заключен и оплачен договор на сумму 26500,00 рублей.План - 26500,00 руб. Процент исполнения – 100% |  |
| 15. | Пункт 15Раздела IV Перечня | Всероссийский Олимпийский День | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня.2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 19.05.2017г10.06.2017г11.06.2017г15.06.2017г17.06.2017г | 19.05.2017г15.06.2017г11.06.2017г15.06.2017г24.06.2017г. | Заключен и оплачен договор на сумму 47500,00 рублей. План – 47500,00 руб. Процент исполнения – 100% |  |
| 16. | Пункт 16Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации».2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 18.08.2017г01.09.2017г10.09.2017г14.09.2017г21.09.2017г | 18.08.2017г15.09.2017г10.09.2017г14.09.2017г21.09.2017г | Заключен и оплачен договор на сумму 31500,00 рублей.План - 31500,00 руб. Процент исполнения – 100% |  |
| 17. | Пункт 17Раздела IV Перечня | Фестиваль спорта | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта.2. Подготовка и согласование контрактов на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.заместитель начальникауправления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 10.02.2017г10.03.2017г10.04.2017г10.05.2017г01.06.2017г01.09.2017г05.10.2017г01.11.2017г.10.04.2017г10.07.2017г10.08.2017г13.02.2017г10.03.2017г10.04.2017г10.05.2017г01.06.2017г01.09.2017г05.10.2017г01.11.2017г14.02.2017г11.03.2017г11.04.2017г11.05.2017г02.06.2017г02.09.2017г06.10.2017г02.11.2017гпо плану  | 10.02.2017г10.03.2017г10.04.2017г10.05.2017г01.06.2017г01.09.2017г05.10.2017г01.11.2017г15.05.2017г12.09.2017г12.09.2017г13.02.2017г10.03.2017г10.04.2017г10.05.2017г01.06.2017г01.09.2017г05.10.2017г01.11.2017г14.02.2017г11.03.2017г11.04.2017г11.05.2017г02.06.2017г02.09.2017г 06.10.2017г02.11.2017г27.02.2017г29.03.2017г18.04.2017г23.05.2017г07.06.2017г20.06.2017г09.09.2017г26.09.2017г11.10.2017г23.10.2017г21.11.2017г | Заключено и оплачено 3 контракта на сумму 898000,00 рублей.По плану – 898000,00 руб.Процент исполнения – 100% | Изменение плана с 1000000,00 на 898000,00 руб. Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 18. | Пункт 18Раздела IV Перечня | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Лыжня России».2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии.5. Контроль проведения мероприятия. | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е. | 20.01.2017г17.02.2017г01.02.2017г06.02.2017гпо плану | 20.01.2017г | План – 0,00 руб.  | Мероприя-тие не проведено в связи снеблаго-приятными погоднымиусловиями(отсутст-вие снега)Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 19. | Пункт 19Раздела IV Перечня | Спартакиада сельских территорий УГО | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады сельских территорий УГО.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения Спартакиады.3. Взаимодействие с начальниками отделов по работе с территориями по вопросу участия в Спартакиаде.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей округа к участию в мероприятии.5. Контроль проведения Спартакиады. | Старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | 04.09.2017г01.10.2017г22.09.2017г28.09.2017г07.10.2017г | 04.09.2017г01.11.2017г22.09.2017г10.10.2017г14.11.2017г | Заключен и оплачен договор на сумму 77500,00 рублей.План – 77500,00 рублей. Процент исполнения – 100% | Изменение плана с 78500,00 на 77500,00 руб.Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 20. | Пункт 20Раздела IVПеречня | Спартакиада учащихся и студентов учреждений профессионального образования  | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартакиады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образовательных учреждений по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Контроль проведения мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | 16.02.2017г20.03.2017г15.10.2017г16.02.2017гпо планупо плану | 16.02.2017г15.07.2017г16.02.2017г14.03.2017г31.03.2017г04.04.2017г12.09.2017г21.11.2017г14.12.2017г15.03.2017г02.04.2017г05.04.2017г12.09.2017г21.11.2017г14.12.2017г | Заключен и оплачен контракт на сумму 94000,00 рублей. План – 94000,00 руб. Процент исполнения – 100% | Изменение плана с 96500,00 на 94000,00 рублей.Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 21. | Пункт 21 Раздела IV Перечня | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, статуэтки, плакетки, медали, дипломы, благодарственные письма и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | 1. Подготовка и согласование контрактов по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики.2. Подготовка и проведение аукциона по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики.3. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 24.03.2017г10.06.2017г15.04.2017г. | 31.03.2017г06.10.2017г15.04.2017г. |  Заключены и оплачены 2 контракта, 2 договора на сумму 736760,00 рублей. План– 740760,00 руб. Процент исполнения – 99,46% | Изменение плана с 818000,00 на 740760,00 рублей.Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 22. | Пункт 22Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта | 1. Подготовка и согласование Положений о проведении спортивных соревнований УГО по видам спорта.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Контроль проведения мероприятия. | старшийспециалист1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуМаркова Н.Н. | 30.04.2017г10.09.2017г10.03.2017г06.06.2017г25.09.2017г | 30.03.2017г14.04.2017г26.04.2017г | Заключен и оплачен договор на сумму 73000,00 рублей.План 73000,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 23. | Пункт 23 Раздела IV Перечня | Организация проведения спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограничен-ными возможностями здоровья. | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Контроль проведения мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спортуМаркова Н.Н. | 02.11.2017г20.11.2017г22.11.2017г01.12.2017г01.12.2017г | 02.11.2017г12.12.2017г22.11.2017г08.12.2017г12.12.2017г | Заключен и оплачен договор на сумму 64000,00 руб.План 64000,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан,развитие спортивной инфраструктуры |
| 24. | Пункт 25Раздела V Перечня | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставле-ниефикуль-турно-спортив-ных услуг населению Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе:Муниципаль-ному автономному учреждению «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»);Муниципально-му автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка») | 1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг.2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.3. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена».1. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии смуниципальным заданием муниципальных услуг.2. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.3. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спортуКуц Е.С.начальникуправлениябухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е.заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спортуЕ.С. Куцначальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 10.02.2017гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии10.02.2017гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | 10.02.2017гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии10.02.2017гдо 23 числа ежемесяч-но Ежемесяч-но в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглаше-нии | Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1 от 17.02.2017г. выплачено 28805700,00 рублей.План – 28805700,00 руб.Процент исполнения -100%Согласно графика, утвержден-ного в соглашении № 1 от 17.02.2017г. выплачено 5000000,00 рублей.План – 5000000,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 25. | Пункт 27РазделаV Перечня | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение барьеров легкоатлетических, стартового шумового револьвера) | 1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели.2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена». | заместительначальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 10.02.2017г27.02.2017г22.02.2017гвсоответст-вии со сроками, указанными в Соглаше-нии | 10.02.2017г27.02.2017г22.02.2017г22.03.2017г | Согласно соглашению № 2от 03.03.2017г. оплачено 44162,79 руб. План 50000,00 руб.Процент исполнения – 83,33% |  |
| 26. | Пункт 29РазделаV Перечня | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (приобретение искусственного резинового покрытия для тренажерного зала) | 1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели.2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.4. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 10.02.2017г27.02.2017г22.02.2017гвсоответст-виисосроками, указанны-ми в Соглаше-нии | 10.02.2017г27.02.2017г22.02.2017г05.04.2017г | Согласно соглашению № 1 от 03.03.2017г. оплачено 300000,00 руб. План 300000,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 27. | Пункт 31РазделаV Перечня | Субсидия МАУ ПБ «Чайка» на иные цели (обеспечение доступности спортивного объекта для маломобильных групп населения: монтаж прямых поручней в душевых кабинах; оснащение туалетов расположенных в душевых, L- образными поручнями длиной 1 м; установка автоматических душевых леек бесконтактного типа; оборудование фойе и раздевалок антискользящимполовым покрытием) | 1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели. Подписание соглашения.2. Согласование проекта соглашения о предоставлении МАУ ПБ «Чайка» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.4. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.начальникуправления бухгал-терского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 03.07.2017г.20.07.2017г.25.07.2017г.всоответст-виисо сроками, указанными в Соглаше-нии | 03.06.2017г30.06.2017г24.06.2017г28.07.2017г | Согласно соглашению № 130.06.2017г. оплачено 43800,00 руб. План 43800,00 руб.Процент исполнения – 100% |  |
| 28. | Пункт 35 Раздела V Перечня | Конкурс на получение субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс) | 1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем.2. Прием заявок на участие в Конкурсе.3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса.4. Проведение заседания экспертной комиссии.5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса.6. Подготовка и согласование Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса.7. Подписание соглашений сторонами.8. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.9. Перечисление средств субсидии. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 01.03.2017г25.03.2017г10.04.2017г15.04.2017г25.04.2017г28.04.2017г01.05.2017г24.04.2017г15.05.2017г | 01.03.2017г17.04.2017г28.04.2017г02.05.2017г04.05.2017г03.07.2017г19.07.2017г19.07.2017г24.07.2017г28.07.2017г02.08.2017г | Согласно соглашениям 4 победителям выдана субсидия в сумме 1000000,00 рублей.План – 1000000,00 руб. Процент исполнения – 100%. | Постанов-ление админист-рации УГО принято только 12.04.2017 в связи с этим сдвинуты сроки исполне-ния меропри-ятия |
| 29. | Пункт 36Раздела V Перечня | Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе:хоккейные коробки муниципаль-ныхобразователь-ных учреждений;хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории и в сельской местности. | 1. Подготовка проектов Соглашений о предос-тавлении муниципальным образовательным учреж-дениям субсидий на иные цели.2. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений.3. Подписание Соглашений сторонами.4. Перечисление средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям.1. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.3. Подготовка проектов Соглашений о предостав-лениисубсидии.4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений.5. Осмотр хоккейных коробок.6. Перечисление средств субсидии. | начальник финансово-экономи-ческого отдела управления образова-ния и молодеж-ной политики Вялкова Н.А.эксперт 1 категории управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Мурченко И.Е.начальник управления бухгалтерс-кого учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 21.09.2017г20.10.2017г27.10.2017гвсоответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении01.03.2017г10.03.2017г25.03.2017гянварь, февраль, декабрь 2017г.в соответст-вии со сроками, указанными в Согла-шении | 21.09.2017г20.10.2017г27.10.2017г01.03.2017г08.06.2017г01.08.2017гянварь, февраль, декабрь2017г.09.08.2017г08.09.2017г26.12.2017г | Заключены и оплачены соглашения с 16 образова-тельными учреждени-ями.План – 540000,00 руб. Процент исполнения – 100%Заключено и оплачено 8 соглашений с юриди-ческими лицами на сумму 168892,22 рубля.План – 340000,00 руб. Процент исполнения – 49,67% |  |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций |
| 30. | Пункт 38Раздела VI Перечня | Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предостав-ленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.6. Подписание Соглашения сторонами.7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.02.2017г01.04.2017г20.04.2017г20.04.2017г25.04.2017г28.04.2017гв течение 3рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 14.04.2017г16.06.2017г20.06.2017г23.06.2017г29.06.2017г30.06.2017гв течение 10рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | Заключено и оплачено 53 соглашения на сумму 10449500,00 рублей. План – 10495000,00 руб.Процент исполнения – 99,57% |  |
| 31. | Пункт 39Раздела VI Перечня | Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 1. Прием и проверка документов, предоставленных физкультурно-спортивными организациями для получения субсидии.2. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.3. Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.4. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортивным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделениях администрации УГО.5. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкультурно-спортивными организациями о предоставлении субсидий.6. Подписание Соглашения сторонами.7. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.02.2017г20.03.2017г10.04.2017г10.04.2017г15.04.2017г18.04.2017гв течение 3рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | 25.02.2017г18.04.2017г20.04.2017г20.04.2017г07.06.2017г08.06.2017гв течение 10рабочих дней, с даты получения отчета о фактичес-ких затратах физкуль-турно-спортив-ной организа-ции | Заключено и оплачено 4 соглашения на сумму 2949185,50 рублей. План – 295000,00 руб.Процент исполнения – 99,95% |  |
| 32. | Пункт 40Раздела VI Перечня | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях  | 1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа.2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной командыУГО.3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов.4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении.5. Подписание договоров сторонами.6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях. | Старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Маркова Н.Н. | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-нияне позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-нияв течение2 рабочих днейв течение12 рабочих дней,в течение2 рабочих дней, с даты согласова-ниявсоответст-вии с Положе-нием о соревнова-нии | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-нияне позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-нияв течение2 рабочих днейв течение12 рабочих дней,в течение2 рабочих дней, с даты согласова-ниявсоответст-вии с Положе-нием о соревнова-нии | Заключен и оплачен 1 контракт, 1 договор на сумму 343000,00 рублей. План – 343000,00 руб. Процент исполнения – 100% | Изменение плана с 35000,00 на 343000,00 рублей. Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 33. | Пункт 41Раздела VI Перечня | Поощрение лучших спортсменов, тренерови руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | 1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.2. Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.4. Проведение заседания экспертной комиссии.5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО.7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С.,начальник управления бухгалтер-ского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 30.09.2017г10.11.2017г20.11.2017г24.11.2017г25.11.2017г15.12.2017г29.12.2017г | 30.09.2017г10.11.2017г20.11.2017г18.12.2017г18.12.2017г25.12.2017г26.12.2017г | Выплачена премия 158 человек на сумму 1750574,31 рублей. План – 1750580,00 рублей. Процент исполнения – 100% | Изменение плана с 1000000,00 на 1750580,00 рублей.Постанов-ление админис-трации УГО от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА «О внесении изменений в поста-новление админис-трации УГО от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверж-дении муници-пальной программы «Развитие физичес-кой куль-туры и массового спорта в УГО» на 2016-2020 годы» |
| 34. | Пункт 42Раздела VI Перечня | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО (далее – Чествование) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования.2. Подготовка и согласование контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.5. Проведение мероприятия. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.11.2017г01.12.2017г15.12.2017г18.12.2017г21.12.2017г | 13.11.2017г20.12.2017г.15.12.2017г18.12.2017г27.12.2017г | Заключен и оплачен контракт на сумму 94500,00 рублей. План – 94500 руб. процент исполнения – 100% |  |

|  |
| --- |
| **Раздел II. Финансовое обеспечение Программы** |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов(%) |
| Всего: 295658,59 | 147033,70 | 49,73 | Всего: 55497,85 | 55269,86 | 99,59 |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| Местный 295658,59 | 147033,70 | 49,73 | Местный 55497,85 | 55269,86 | 99,59 |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| **Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату** |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 13 апреля 2016 года № 1036-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году и изменение кодов бюджетной классификации. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 11 июля 2016 года № 2031-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» от 14 ноября 2016 года № 3481-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 28 декабря 2016 года № 4105-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» от 25 декабря 2017 года № 3822-НПА. | Уточнение расходов на проведение программных мероприятий в 2017-2020 годах. |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту П.М. Пригородов