Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Задача № 1. Перевод котельных на природный газ |
| Реконструкция объекта «Котельная № 5 по ул.Коммунальная 8б/1 в г.Уссурийск» |
| 1. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Шемчук Е.В. | 11.01.2021 | 20.12.2021 | 11.01.2021 | 20.12.2021 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3) Акт ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| Строительство объекта «Газовая котельная по ул.Раковская» |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Шемчук Е.В. | 11.01.2021 | 01.12.2021 | 11.01.2021 | 01.12.2021 | Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3) | Выполнение строительных работ (формы КС-2, КС-3) |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| 3. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап) |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Шемчук Е.В. | 11.01.2021 | 01.12.2021 | 11.01.2021 | 01.12.2021 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
| 4. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап) |
|  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Шемчук Е.В. | 18.01.2021 | 01.12.2021 | 18.01.2021 | 01.12.2021 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | Получен акт ввода объекта в эксплуатацию от 28.12.2021 № 25-311000-57-2021 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
|  | Задача № 2 Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа |
| 5. | Строительство сетей газораспределения. 2 этап.14 пусковой комплекс |
| 5.1. | Подготовка технического задания на выполнения работ по строительству объекта  | Сагайдак Т.И. | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 15.03.2021 | 01.04.2021 | Подготовлено тех. задание | Подготовлено тех. задание |
| 5.2. | Размещение закупки в плане графике | Сагайдак Т.И. | 01.04.2021 | 11.04.2021 | 01.04.2021 | 11.04.2021 | размещено | размещено |
| 5.3. | Проведение аукциона по строительству объекта, в том числе заключение контракта | Сагайдак Т.И. | 12.04.2021 | 20.05.2021 | 12.04.2021 | 20.05.2021 | Аукцион проведен | Аукцион проведен |
| 5.4. | Выполнение строительных работ  | Сагайдак Т.И. | 20.05.2021 | 01.12.2021 | 20.05.2021 | 01.12.2021 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
|  | Строительство объекта «Тепловая сеть по ул.Раковская» |
| 6 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | Шемчук Е.В. | 01.03.2021 | 20.12.2021 | 01.03.2021 | 20.12.2021 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Проектирование и строительство данного объекта не нужно, так как отсутствуют объекты газопотребления |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 2 926 812,844 | 1 431 591,842 | 48,91 | всего | 749 651,799 | 749 651,799 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 0 |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 2 846 136,827 | 1 375 820,629 | 48,34 | Краевой бюджет | 743 654,585 | 743 654,585 | 100 |
|  | Местный бюджет | 80 676,017 | 55 771,213 | 69,13 | Местный бюджет | 5 997,214 | 5 997,214 | 100 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |