Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективностимуниципальных программ

Уссурийскогогородского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа»
на 2016-2024 годы

Отчетный период: за 1 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: управление жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ», МУП «Уссурийск-Водоканал»

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальнойпрограммой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы» |
| 1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ» | МКУ «СЕЗЗ» | февраль, март, апрель, август, декабрь2022 | февраль, март 2022 | апрель, август, декабрь2022 | Заключение контрактов на страхование гражданской ответственности владельца ГТС | 574,20 | 574,20 | 421,63 | 18 контрактов на сумму 421,63 |
| 2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | ноябрь 2022 |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Контракт 102/66 от 28.03.2022 на сумму 2 490,00 |
| 3. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь2022 |  |  | Выполнение работ подрядной организацией | 5 000,00 | 5 000,00 | 115,00 | Договор № 63 от 141.03.2022 на сумму 0,075 |
| 4. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков | МКУ «СЕЗЗ» | ноябрь, 2022 |  |  | Выполнение работ подрядной организацией | 4 878,00 | 4 878,00 | 0,00 |  |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | МКУ «СЕЗЗ» | декабрь2023 |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | 95 238,19 | 95 238,19 | 0,00 | Заключен контракт№ 20/2 от 04.03.2022 на сумму 310 561,91 |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»; 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»; 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)» | МУП «Уссурийск-Водоканал» | декабрь2022 |  |  | Получение положительного заключения госэкспертизы | 8656,06 | 8656,06 | 0 | Контракт на сумму 8656,06 |
|  | отклонение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам не выявлено |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):отсутствуют |

И.В. Лапина

Е.Н. Курин

33 68 03