Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Задача № 3. "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты" |
| 1. Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений |
| 1. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО "СЕЗЗ" |  | 03.2021 | 12.2021 | 03.2021 | 12.2021 | Заключение договоров страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Заключены договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены. |
| 2. | Текущее содержание гидротехнических сооружений |  | 04.2021 | 11.2021 | 04.2021 | 11.2021 | Акты выполненных работ | Работы приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены. |
| 2. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |
| 1. | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено (в части касающейся 2021 года). |
| 2. | Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков |  | 04.2021 | 10.2021 | 07.2021 | 10.2021 | Акты выполненных работ | Работы приняты и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятия выполнены и оплачены. |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Гидротехническое сооружение "Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка" |  | 01.2021 | 12.2021 | 01.2021 | 12.2021 | Разработка ПСД на реконструкцию объекта | Получено положительное заключение гос.экспертизы |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено. |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» |  | 01.2021 | 12.2021 | 01.2021 | 12.2021 | Корректировка ПСД в части выполняемых СМР | Получено положительное заключение гос.экспертизы |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено (в части касающейся 2021 года). |
| 5. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» |  | 01.2021 | 12.2021 | 01.2021 | 12.2021 | Освоение средств федерального и краевого бюджетов на 100%;Получение ЗОС, выданное органами гос.строительного надзора | Средства ФБ и КБ освоены на 100%:ЗОС получено |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено (в части касающейся 2021 года). |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений Раковского гидроузла:1. «Сооружение плотина»;
2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»;
3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»;
4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»
 |  | 02.2021 | 11.2021 | 02.2021 | - | Разработка ПСД на реконструкцию объекта | ПСД разработана. Получение положительного заключения гос.экспертизы перенесено на 2022 год |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Оплата мероприятия перенесена в связи с переносом получения гос.экспертизы на 2022 год. |
| Задача № 4. «Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» |
| 1. | Организация мероприятий по содержанию городских лесов |  | 10.2021 | 12.2021 | 10.2021 | 12.2021 | Акты выполненных работ | Работы выполнены и оплачены |
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: Мероприятие выполнено и оплачено. |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 1 355 932,93 | 326 974,08 | 24,113 | всего | 172 334,34 | 154 402,37 | 89,59 |
|  | Федеральный бюджет | 795 965,62 | 169 366,17 | 21,28 | Федеральный бюджет | 107 220,90 | 107 220,90 | 100 |
|  | Краевой бюджет | 337 113,56 | 61 615,76 | 18,28 | Краевой бюджет | 32 355,97 | 32 355,97 | 100 |
|  | Местный бюджет | 222 853,75 | 95 992,15 | 43,07 | Местный бюджет | 32 757,47 | 14 825,50 | 45,26 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |