Приложение N 9

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

«Чистая вода в Уссурийском городском округе

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Задача «Обеспечение населения Уссурийского городского округа качественным водоснабжением и водоотведением»  |
|  |
| 1 | Выполнение проектных работ по строительству напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнира, 9Б (КНС № 13) по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе, 24 | Мутовин В.Е | 01.01.2021 | 20.12.2021 | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Разработка проектно-сметной документации | Разработана проектно-сметная документация |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации по строительству объекта «Водопроводные сети для обеспечения централизованной системой водоснабжения села Воздвиженка, г. Уссурийск» | Панченко О.Г. | 07.09.2021 | 31.12.2021 | 07.09.2021 | 31.12.2021 | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Канализационные сети для обеспечения централизованной системой водоотведения села Воздвиженка, г. Уссурийск» | Панченко О.Г. | 25.09.2021 | 31.12.2021 | 25.09.2021 | 31.12.2021 | Выполнение проектных работ | Выполнение проектных работ |
| 4 | Выполнение проектных работ по строительству станции водоподготовки и сети водоснабжения в с. Глуховка | Мутовин В.Е. | 01.12.2021 | 31.12.2022 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Выполнение проектных работ | Выполнение ПСД и получение заключения гос. экспертизы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): Мероприятие выполнено и оплачено |
|  |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 618387,34 | 79618,23 | 12,8 | всего | 74399,35 | 72827,83 | 100 |
|  | Федеральный бюджет | 54349,800 | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 528670,68 | 68811,16 | 13 | Краевой бюджет | 63850,76 | 63850,76 | 100 |
|  | Местный бюджет | 30079,94 | 10807,07 | 36 | Местный бюджет | 9056,67 | 8977,07 | 99,12 |
|  | Внебюджетные источники | 5286,92 |  | 0 | Внебюджетные источники | 1491,92 | 1492,92 | 0 |