**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2021-2025 годы, в I квартале 2022 года**

| №п/п | Мероприятие | 2022 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведениямероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1«Содействовать гражданско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни и творческого развития молодежи» |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:1.1. Предоставление субсидии МАУ «Спортивная школа» Уссурийского городского округа на проведение городских военно-спортивных мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи: |
| 1.1.1. | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессионального образованияКБК 001 07071800120640244 | 155,00 | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования планируется к проведению во II квартале 2022 года. | - | Май2022 года | Военно-патриотическая спортивная игра «Щит» для студентов организаций высшего и профессиональ-ного образования планируется к проведению во II квартале 2022 года |
| 1.1.2. | Молодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи РоссииКБК 001 07071800120640244 | 400,00 | Молодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи России планируется к проведению во II квартале 2022 года | - | Июнь2022 года | Молодежный спортивный фестиваль, посвященный Дню молодежи России планируется к проведению во II квартале 2022 года |
| 1.1.4. | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот»КБК 001 07071800120640244 | 35,00 | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» планируется к проведению в IV квартале 2022 года | - | Ноябрь2022 года | Военно-патриотическая спортивная игра «Патриот» планируется к проведению в IV квартале 2022 года |
| 1.1.5. | Гражданско-патриотическая акция «Наша Победа»КБК 001 07071800120640244 | без финан-сирова- ния  | Гражданско-патриотическая акция «Наша Победа»планируется к проведению во II квартале 2022 года |  | Май2022 года | Гражданско-патриотическая акция «Наша Победа»планируется к проведению во II квартале 2022 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2022 год – 590,00****Фактическое исполнение – 00,00****Процент исполнения – 00,00%** |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленностиКБК 001 0707 1800120 120 244 | 19,80 | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленностипланируется во II-III кварталах 2022 года | - | Июль-сентябрь2022 года | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленностипланируется во II-III кварталах 2022 года |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция«День призывника»КБК 001 0707 1800120 120 244 | 5,50 | Военно-патриотическая акция«День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2022 года | - | Ноябрь2022 года | Военно-патриотическая акция«День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2022 года |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежьюКБК 001 0707 1800120 120 350 | 61,00 | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью планируется к проведению в III-IV кварталах2022 года | - | Сентябрь-октябрь2022 года | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью планируется к проведению в III-IV кварталах 2022 года |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы РоссииКБК 001 0707 1800120 120 244 | 123,70 | 99,60 (80,5 %) | 244 – 99,60 | В течение года | В рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России 24 января 2022 года заключен муниципальный контракт с ИП Чан-Сы-Чан на поставку срезанных цветов, на общую сумму 29,20 тыс. руб., поставка срезанных цветов и оплата осуществляется поэтапно в течение 2022 года:- 15 февраля 2022 года цветы-гвоздики в количестве 50 штук на сумму 3,50 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;- 23 февраля 2022  года цветы-гвоздики в количестве 30 штук на сумму 2,10 тыс. руб. возложены к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в ходе проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.Оплата в рамках муниципального контракта произведена: - 01 февраля 2022 года; - 15 февраля 2022 года.По муниципальному договору от 07 февраля 2022 года, заключенным с ООО «АйПи-Технолоджи» на общую сумму 94,00 тыс. руб. приобретены аудиосистемы (музыкальные центры) в количестве 11 штук и микроволновые печи в количестве 2 штук. Оплата по муниципальному договору произведена 03 марта 2022 года. |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2022 год – 210,00****Фактическое исполнение – 99,60****Процент исполнения – 47,43** **%** |
| 1.3. Организация мероприятий по формированию семейных ценностей, интеллектуального и творческого развития молодежи: |
| 1.3.1. | Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностиКБК 001 0707 1800120 660 244 | 90,00 | Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностипланируется к проведению в IV квартале 2022 года | - | Ноябрь2022 года | Торжественная церемония чествования талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельности планируется к проведению в IV квартале 2022 года |
| 1.3.2. | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»КБК 001 0707 1800120 660 244 | 30,00 | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» планируется к проведению в III квартале 2022 года | - | Сентябрь2022 года | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» планируется к проведению в III квартале 2022 года |
| 1.3.3. | Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна»КБК 001 0707 1800120 660 244 | 100,00 | Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» планируется к проведению во II квартале 2022 года | - | Апрель2022 года | Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» планируется к проведению во II квартале 2022 года |
| 1.3.4. | Интеллектуальные игры среди студентов организаций высшего и профессионального образования | без финан-сирова- ния  | Интеллектуаль-ные игры среди студентов организаций высшего и профессио-нального образованияпланируются к проведению воII квартале 2022 года | - | Апрель 2022 года | Интеллектуальные игры среди студентов организаций высшего и профессио-нального образования планируются к проведению воII квартале 2022 года |
| 1.3.5. | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» | без финан-сирова- ния  | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» планируется к проведению во II квартале 2022 года | - | Май, июнь 2022 года | Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» планируется к проведению во II квартале 2022 года |
| 1.3.6. | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа | без финан-сирова- ния  | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществляется в течение2022 года | - | В течение 2022 года | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа осуществляется в течение 2022 года |
| 1.4. | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностиКБК 001 0707 18001800 50 350 | 465,00 | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностибудет осуществляться в IV квартале 2022 года |  | Ноябрь2022 года | Учреждение премии талантливой и одаренной молодежи за особые достижения в области образования, науки, культуры и общественной деятельностибудет осуществляться в IV квартале 2022 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3.** | **План на 2022 год – 685,00****Фактическое исполнение – 00,00****Процент исполнения – 00,00%** |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2022 год – 1485,00****Фактическое исполнение – 99,60****Процент исполнения – 6,70 %** |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2«Осуществлять поддержку социально-значимых инициатив молодых граждан,молодежных общественных и волонтерских объединений» |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи: |
| 2.1.2. | Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа»КБК 001 0707 18001800 220650 244 | 15,00 | Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа» планируется к проведению в III квартале 2022 года | - | Сентябрь 2022 года | Круглый стол «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Уссурийского городского округа» планируется к проведению в III квартале 2022 года |
| 2.1.3. | Участие волонтеров в городских социально значимых мероприятиях и акциях | без финан-сирова- ния  | Участие волонтеров в городских социально-значимых мероприятиях и акциях осуществляется в течение 2022 года | - | В течение 2022 года | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по март (включительно) 2022 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 49 социально значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории округа. В целях формирования позитивного контента и положительного имиджа добровольцев г. Уссурийска на официальном аккаунте управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа в период с января по март 2022 года размещено 17 материалов о развитии добровольческого движения в округе. |
| 2.1.4. | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности | без финан-сирова- ния  | Формирование банка предложе-ний для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2022 года. | - | В течение 2022 года | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2022 года.В период с января по март (включительно) 2022 года проведена работа в рамках выявления потребности в работе добровольцев по направлениям волонтерской деятельности. По состоянию на 31 марта 2022 года имеется 1 предложение от КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» (далее – Учреждение здравоохранения) на участие волонтеров в работе, направленной на проведение ревакцинации жителей округа, путем оказания помощи медицинскому персоналу структурных подразделений Учреждения здравоохранения и мобильных пунктах вакцинации в выполнении работ по обзвону жителей г. Уссурийска состоящих в листах ожидания на ревакцинацию, заполнении необходимых регистров и технической документации |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 летКБК 001 0707 1800220 130 622 | 530,00 | Трудоустройство несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет будет осуществлено во II-III кварталах 2022 года | - | Июнь-август2022 года | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет будет осуществлено во II-III кварталах 2022 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2022 год – 545,00****Фактическое исполнение – 00,00****Процент исполнения – 00,00%** |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за 2022 год** | **2030,00** | - | **99,60****(4,91 %)** | - | - |

Заместитель главы администрации

по культуре и спорту – начальник

управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

А.Г. Новокрещенных;

8(4234) 31-54-84