**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы**

**(далее – Программа),**

**за I квартал 2022 года**

| №п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году, тыс. руб. | Информация об исполнении мероприятия. | % исполнения | Сроки проведениямероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья** |
| 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | без финансирования | Информационные материалы в СМИ публиковались 2 раза | - | с 10 января по 30 декабря 2022 г.. | - |
| 2 | Признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Уссурийского городского округа, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | без финансирования | Подготовлено и передано молодым семьям 6 постановлений администрации УГО«О признании нуждающимися в жилом помещении» | - | с 10 января по 30 декабря 2022 г. | - |
| 3 | Признание молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты  | без финансирования | Подготовлен и передано молодым семьям 14 постановлений администрации УГО «О признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты», и отказов - 1 | - | с 10 февраля по 05 мая 2022 г. | - |
| 4 | Признание молодых семей участниками Программы | без финансирования | Признаны участниками Программы на 2023 год 12 молодых семей, а также 72 молодые семьи, перешедших с предыдущего года | - | до 01 июня 2022 г. | 1.Общее количество семей в списке с учетом столбца 4 – 84 семей;2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2023 год. 3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. |
| 5 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | без финансирования | 1. Проведена рабочая встреча 26.01.2022 г.2. Выданы свидетельства 21.02.2022 г. - 7 шт., 31.03.2022 г. – 1 шт. (замена семьи) |  |  | 1.Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2022 году, о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты, по средствам рабочей встречи 2. Выдача свидетельств в количестве 8 шт. |
| 6 | Перечисление социальных выплат молодым семьям. | **местный бюджет** 5000,00;**краевой, федеральный бюджеты** 16393,63 | **местный бюджет** 409,72; **краевой, федеральные бюджеты** 1355,35 | 8,25 | - | 1. На основании заявки от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам 1 молодой семье.2. Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета1 молодой семье.  |
|  | Итого | **21393,63** | **1765,07** | **8,25** | - | - |