МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА**

Отчетный период **1 квартал** **2022 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | Ответственный исполнитель | | Дата наступления контрольного события | | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | | Фактичес-кая | | | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой,  тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| х | х | | х | | х | | х | | | х | х | | |  |  | |  | |  |
| 1 | Организация и проведение работ, направленных на создание условий молодым семьям для принятия участия в Программе: | | | | | | | | | | | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 1.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | | Трусова Н.В.  Тесленко О.А. | | с 10.01.2022 по 30.12.2022 | | 28.01.2022  25.02.2022 | | |  | инфор-мационные материалы в СМИ публиковались  2 раза | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 1.2 | Признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Уссурийского городского округа, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | | Бутенко Л.В. | | с 10.01.2022 по 30.12.2022 | | с 10.01.2022 по 31.03.2022 | | |  | подготовлено и передано молодым семьям  6 постановлений администрации УГО  «О признании нуждающимися в жилом помещении» | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 1.3 | Признание молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | | Трусова Н.В. | | с 10.02.2022 по 05.05.2022 | | с 10.02.2022 по 31.03.2022 | | |  | подготовлено и передано молодым семьям  14 постановлений администрации УГО  «О признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты» | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 1.4 | Признание молодых семей участниками Программы | | Трусова Н.В. | | с 21.02.2022 по 20.05.2022 | | с 21.02.2022 по 31.03.2022 | | |  | признаны участниками Программы  12 молодых семей | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 2 | Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома: | | | | | | | | | | | | | 21 393,63 | 21 393,63 | | 1 765,07 | |  |
| 2.1 | Формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | | Трусова Н.В. | | с 23.05.2022 по 31.05.2022 | |  | | | с 23.05.2022 по 31.05.2022 |  | | | без финансирования |  | |  | |  |
|  | 1. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2023 год | | Трусова Н.В. | | с 23.05.2022 по 26.05.2022 | |  | | | с 23.05.2022 по 26.05.2022 |  | | | без финансирования |  | |  | |  |
|  | 2. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края | | Трусова Н.В. | | с 27.05.2022 по 31.05.2022 | |  | | | с 27.05.2022 по 31.05.2022 |  | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 2.2 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | | Трусова Н.В. | |  | |  | | |  |  | | | без финансирования |  | |  | |  |
|  | 1. Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2022 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства | | Трусова Н.В. | | в течение  5 рабочих дней после получения уведомле-ния о лимитах бюджетных обяза-тельств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | | 26.01.2022 | | |  | проведена рабочая встреча с молодыми семьями - претендентами на получение социальной выплаты по Программе  в 2022 году | | | без финансирования |  | |  | |  |
|  | 2. Выдача молодым семьям свидетельств | | Трусова Н.В. | | в течение  1 месяца после получения уведом-ления о лимитах бюджетных ассигнова-ний из бюджета Приморского края | | 21.02.2022  31.03.2022 | | |  | Выдано **всего 8**  свидетельств о праве на получение социальной выплаты: из них  7 молодым семьям  (Приказ департамента ПК от 09.12.2022  № 39П-88)  1 молодой семье (замена семьи-Приказ департамента ПК от 14.03.2022  № 39П-21) | | | без финансирования |  | |  | |  |
| 2.3 | Перечисление социальных выплат молодым семьям. | | Трусова Н.В.  Миронова Т.А. | | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | |  | | | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 1 молодой семье. | | | 21 393,63 | 21 393,63 | | 1 765,07 | | x |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | .... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | .... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | N |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |