МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2021-2025 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 01 декабря 2020 года № 2590-НПА**

Отчетный период **1 квартал** **2022 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение работ, направленных на создание условий молодым семьям для принятия участия в Программе: | без финансирования |  |  |  |
| 1.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач Программы и условий участия в ней молодых семей | Трусова Н.В.Тесленко О.А. | с 10.01.2022 по 30.12.2022 | 28.01.202225.02.2022 |  | инфор-мационные материалы в СМИ публиковались2 раза | без финансирования |  |  |  |
| 1.2 | Признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Уссурийского городского округа, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | Бутенко Л.В. | с 10.01.2022 по 30.12.2022 | с 10.01.2022 по 31.03.2022 |  | подготовлено и передано молодым семьям 6 постановлений администрации УГО«О признании нуждающимися в жилом помещении» | без финансирования |  |  |  |
| 1.3 | Признание молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты  | Трусова Н.В. | с 10.02.2022 по 05.05.2022 | с 10.02.2022 по 31.03.2022 |  | подготовлено и передано молодым семьям14 постановлений администрации УГО«О признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты» | без финансирования |  |  |  |
| 1.4 | Признание молодых семей участниками Программы | Трусова Н.В. | с 21.02.2022 по 20.05.2022 | с 21.02.2022 по 31.03.2022 |  | признаны участниками Программы12 молодых семей | без финансирования |  |  |  |
| 2 | Оказание поддержки молодым семьям в приобретении жилого помещения или строительстве индивидуального жилого дома: | 21 393,63 | 21 393,63 | 1 765,07 |  |
| 2.1 | Формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Трусова Н.В. | с 23.05.2022 по 31.05.2022 |  | с 23.05.2022 по 31.05.2022 |  | без финансирования |  |  |  |
|  | 1. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2023 год | Трусова Н.В. | с 23.05.2022 по 26.05.2022 |  | с 23.05.2022 по 26.05.2022 |  | без финансирования |  |  |  |
|  | 2. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края | Трусова Н.В. | с 27.05.2022 по 31.05.2022 |  | с 27.05.2022 по 31.05.2022 |  | без финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | Трусова Н.В. |  |  |  |  | без финансирования |  |  |  |
|  | 1. Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2022 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства | Трусова Н.В. | в течение5 рабочих дней после получения уведомле-ния о лимитах бюджетных обяза-тельств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | 26.01.2022 |  | проведена рабочая встреча с молодыми семьями - претендентами на получение социальной выплаты по Программев 2022 году | без финансирования |  |  |  |
|  | 2. Выдача молодым семьям свидетельств | Трусова Н.В. | в течение 1 месяца после получения уведом-ления о лимитах бюджетных ассигнова-ний из бюджета Приморского края | 21.02.202231.03.2022 |  | Выдано **всего 8** свидетельств о праве на получение социальной выплаты: из них7 молодым семьям(Приказ департамента ПК от 09.12.2022 № 39П-88)1 молодой семье (замена семьи-Приказ департамента ПК от 14.03.2022 № 39П-21) | без финансирования |  |  |  |
| 2.3 | Перечисление социальных выплат молодым семьям. | Трусова Н.В.Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы |  | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств на банковский счет молодой семьи - участнице Программы | перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствую-щих средств на банковские счета 1 молодой семье. | 21 393,63 | 21 393,63 | 1 765,07 | x |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | .... |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
|  | .... |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |