Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации УГО от 27.11.2015г. № 3246-НПА,

за 2017г.

| № п/п | Мероприятия | По плану (тыс.руб.) | По факту (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни |
| 6. | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» | 630,00 | 630,00 | За 2017 год было выпущено 42 программы «Неделя спорта». |
| 8. | Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО | 63,00 | 63,00 | Баннера размещены на стадионе «Патриот» в кол-ве 5 шт. |
| 9. | Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО | 42,00 | 42,00 | Изготовлено 700 афиш. |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа |
| 10. | Организация проведения утренней общегородской зарядки | 26,50 | 26,50 | Проведена зарядка 04 мая, 15 июня, 07 сентября, 23 октября 2017г. Общий охват составил около 1200 человек. |
| 11. | Спартакиада предприятий, организаций и учреждений УГО | 200,00 | 199,98 | Спартакиада проведена 13 мая 2017г. Общий охват составил 310 человек. |
| 12. | Турнир по мини-футболу среди дворовых команд | 738,81 | 738,81 | Турнир проведен с 08 июля по 12 августа 2017г. Общий охват составил 900 человек. |
| 13. | Летние уссурийские игры | 31,50 | 31,50 | Праздничная программа для спортсменов проведена 12 августа 2017г. на стадионе «Городской». Общий охват участников – 200 чел. |
| 14. | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска | 26,50 | 26,50 | Велогонка проведена 21 сентября 2017г. Общий охват участников 154 чел. |
| 15. | Всероссийский Олимпийский День | 47,50 | 47,50 | Мероприятие проведено 24 июня 2017г. Общий охват участников 269 чел. |
| 16. | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» | 31,50 | 31,50 | Мероприятие проведено 21 сентября 2017г. Общий охват участников 1200 чел. |
| 17. | Фестиваль спорта | 898,00 | 898,00 | В муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО проведено 10 фестивалей, в которых приняло участие 1517 человек. В июне проведен фестиваль спорта «Моя Родина – моя сила», в котором приняло участие 1200 человек. В сентябре проведен фестиваль среди боевых видов спорта. |
| 18. | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не проведено в связи с неблагоприятными погодными условиями. |
| 19. | Спартакиада сельских территорий УГО | 77,50 | 77,50 | Мероприятие проведено с 8 командами сельских территорий УГО 14 ноября 2017г. |
| 20. | Спартакиада учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | 94,00 | 94,00 | В рамках проведения Спартакиады проведены соревнования среди студентов по следующим видам спорта: мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол, пулевая стрельба, баскетбол. Охват участников составил: более 400 человек. |
| 21. | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта | 740,76 | 736,76 | За 2017 год приобретено и выдано на мероприятия: Медалей – 2100 шт. Кубков – 251 шт. Дипломов – 1500 шт. Плакетки – 160 шт. |
| 22. | Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта | 73,00 | 73,00 | Проведен турнир по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений УГО посвященный памяти воина-интернационалиста В.А. Матюшина 08-16 февраля 2017 года. Охват участников – 14 команд. Проведен День зимних видов спорта в рамках проведения Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 04 февраля 2017г. Охват участников – 205 человек. |
| 23. | Организация проведения спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | 64,00 | 64,00 | Спартакиада УГО среди спортсменов-инвалидов «Инваспорт – 2017» проведена 10-12 декабря. Общий охват участников составил около 70 человек из общества инвалидов УГО (руководитель Н.Н. Бутковская); общества слепых (руководитель О.Н. Шиманчук); общества глухих (руководитель Т.М. Лаврова); Уссурийского реабилитационного центра для умственно отсталых (руководитель Г.Ю. Янишевская). Соревнования проводились в личном первенстве. |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры |
| 25. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставление физкультурно-спортивных услуг населению УГО, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), в том числе: - МАУ СОК «Ледовая арена» - МАУ ПБ «Чайка» | 33805,70 28805,70 5000,00 | 33805,70 28805,70 5000,00 | Выплата субсидии осуществлялась согласно утвержденного графика. |
| 27. | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. Клиза на иные цели (приобретение барьеров легкоатлетических, стартового шумового револьвера) | 50,00 | 44,16 | Приобретено 20 барьеров для легкой атлетики JAGUAR-SPORT переменной высоты (складные); сигнальный пистолет МР-371 (Макарова) + автоматика. |
| 29. | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» имени Р.В. на иные цели (приобретение искусственного резинового покрытия для тренажерного зала) | 300,00 | 300,00 | Резиновое покрытие уложено в тренажёрном зале спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» по адресу: ул. Слободская, 6. |
| 31. | Субсидия МАУ ПБ «Чайка» на иные цели обеспечение доступности спортивного объекта для мало-мобильных групп населения: монтаж прямых поручней в душе-вых кабинах; оснащение туалетов расположенных в душевых, L-образными поручнями длиной 1 м; установка автоматических душевых леек бесконтактного типа; оборудо-вание фойе и раздевалок антисколь-зящим половым покрытием) | 43,80 | 43,80 | Оборудование установлено. |
| 35. | Конкурс на получение субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» | 1000,0 | 1000,0 | 4 проекта получили субсидию на реализацию конкурса в июле 2017г. |
| 36. | Подготовка и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в том числе: - хоккейные коробки образова-тельных учреждений; - хоккейные коробки, расположен-ные на придомовой территории, в сельской местности. | 880,00 540,00 340,00 | 708,89 540,00 168,89 | Заключено и оплачено 16 соглашений с образовательными учреждениями и 8 соглашений от ТСЖ и управляющих компании на заливку и содержание хоккейных коробок.. |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций |
| 38. | Субсидия физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях | 10495,00 | 10449,50 | 53 физкультурно-спортивных организаций получили субсидии, федерация лыжного спорта не предоставила отчет о фактических затратах на получение субсидии за 2017 год. |
| 39. | Субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 2950,70 | 2949,19 | 3 федерации и 1 клуб получили субсидии в 2017г. |
| 40. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (проезд, питание, проживание) | 343,00 | 343,00 | Участие спортивной сборной УГО в краевом зимнем фестивале «Вперед ВФСК ГТО». Участие спортивной сборной УГО в летнем фестивале ВФСК ГТО – 1 общекомандное место. Участие спортивной сборной УГО в краевой Спартакиаде пенсионеров – 2 общекомандное место. Участие спортивной сборной УГО в краевой Спартакиаде инвалидов (места в личном первенстве). |
| 41. | Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физ-культурно-спортивных организаций | 1750,58 | 1750,57 | Премию администрации получили 158 человек. |
| 42. | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО «Олимпийский бал» | 94,50 | 94,50 | Торжественное мероприятие проведено 27 декабря 2017г.Общее количество участников составило 200 человек. |
|  | ИТОГО | 55497,85 | 55269,86 | Исполнение программы 2017 год 99,59% |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту                                                  П.М. Пригородов